Моніторинговий звіт
про реалізацію Державної стратегії регіонального розвитку України
за 2025 рік

| Найменування цілі Стратегії | Найменування індикатора, одиниця виміру | Джерело інформації | Територіальний рівень | Базове значення індикатора | Цільове (проміжне) значення індикатора на 2024 рік | Фактичне значення індикатора на 2025 рік | Відхилення фактичного і цільового (проміжного) значення індикатора | Цільове значення індикатора на 2027 рік | Проблемні питання, їх вплив на досягнення цільового значення індикатора (причини виникнення та механізм вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль “Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, кліматичному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах” | 1. Частка території, яка потребує обстеження щодо мінування та забруднення вибухонебезпечними предметами, відсотків | Міноборони | 1) Україна 2) область: Дніпропетровська Донецька Житомирська Запорізька Київська Луганська Миколаївська Сумська Харківська Херсонська Чернігівська 3) АР Крим | 2021 рік 3,4 26 24 | тенденція до зростання показника | 4,2 5,84 11,98 6,7 11,5 28,22 19,59 27,94 4,81 | + 0,8 + 5,84 - 14,02 + 6,7 - 24 + 11,5 + 28,22 + 19,59 + 27,94 + 4,81 | тенденція до зниження показника | Зміни в безпековій ситуації, застосування РФ засобів дистанційного мінування та касетних боєприпасів, що призводить до повторного забруднення та необхідності проведення заходів з обстеження на територіях, які вважались такими, що не містять доказів наявності ризиків від ВНП |
|  | 2. Частка територіальних громад, віднесених до територій відновлення у зальній кількості громад, відсотків | Мінрозвитку | Україна | 2021 рік | тенденція до зростання показника |  |  | тенденція до зростання показника | Статтею 112 Закону України «Про засади державної регіональної політики» визначено, що склад функціональних типів територій України затверджується Кабінетом Міністрів України у Державній стратегії регіонального розвитку України. На виконання положень Закону Мінрозвитку розроблено та Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 19.11.2025 № 1493 «Про визначення переліку функціональних типів територій та вимог до показників для віднесення територій до різних функціональних типів», якою передбачено затвердження вимог до показників віднесення територіальних громад до різних функціональних типів територій. 19 листопада 2025 р. Урядом прийнято постанову № 1493, якою визначено перелік функціональних типів територій та вимог до показників для віднесення територій до різних функціональних типів. 12 грудня 2025 р. постановою № 1686 Урядом внесено зміни до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695, зокрема, у частині затвердження переліку функціональних типів територій, оновлення пріоритетів регіонального розвитку на період до 2027 року, забезпечення їх синхронізації з пріоритетами та підходами політики згуртованості Європейського Союзу з метою посилення інтеграції України до європейського простору регіональної політики. З метою забезпечення реалізації зазначених рішень Уряду, Мінрозвитку наказом від 17.02.2026 №299 оновлено склад Комісії для оцінки і віднесення територій до функціональних типів (далі – Комісія), здійснено комплексну роботу із збору та узагальнення інформації від міністерств, центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій. Дані було актуалізовано станом на 1 січня 2026 року. З урахуванням отриманої інформації проведено відповідне моделювання територій України. Наразі проводяться засідання Комісії для прийняття рішень щодо віднесення територіальних громад до певних функціональних типів. За результатами роботи Комісії буде підготовлено та подано на розгляд Уряду проект постанови про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку. |
|  | 3. Обсяг відходів, утворених внаслідок руйнувань, тис. тонн | Мінекономіки Мінрозвитку | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік | тенденція до зростання показника | 5 396,14 - 0,015 2,1273 109,6054 - - - - 246,0876 0,619 - 10,2566 4 780,1792 151,9956 - 0,1245 11,1319 3,5512 0,095 - 1,3972 1,3836 0,2325 0,007 77,329 | + 5 396,14 - + 0,015 + 2,1273 + 109,6054 - - - - + 246,0876 + 0,619 - + 10,2566 + 4 780,1792 + 151,9956 - + 0,1245 + 11,1319 + 3,5512 + 0,095 - + 1,3972 + 1,3836 + 0,2325 + 0,007 + 77,329 | тенденція до зниження показника | Причинами зростання показника є продовження збройної агресії російської федерації. Проблемами управління відходами від руйнувань є: неможливість виконання розчищення території (збирання відходів від руйнувань) в прифронтовій місцевості, в зоні бойових дій; недостатність наявної техніки (обладнання) у уповноважених органів для екологічно безпечного збирання, перевезення, виконання попередніх операції (сортування) з такими відходами. Недостатня кількість об’єктів оброблення відходів. |
|  | 4. Рівень доступності об’єктів фізичного оточення, відсотків | Мінрозвитку | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2023 рік 22 38,6 16 23,6 9,1 14 14,7 11,9 28,9 19,9 17,3 28,4 0,7 27,4 5 13,6 15,8 26,1 13,7 30,5 51,3 41,3 24,6 20 28,7 | тенденція до зростання показника | 2025 рік 8,5 0,8 3,1 15,9 2,2 5,9 19,0 0,1 2,3 1,3 9,4 - 5,2 14,4 11,1 3,6 6,2 11,3 7,7 3,8 3,8 1,8 6,8 34,9 2,9 20,6 | - 13,5 - 37,8 - 12,9 - 7,7 - 6,9 - 8,1 + 4,3 - 11,8 - 26,6 - 18,6 - 7,9 - - 23,2 + 13,7 - 16,3 - 1,4 - 7,4 - 4,5 - 18,4 - 9,9 - 26,7 - 49,5 - 34,5 + 10,3 - 17,1 - 8,1 | тенденція до зростання показника | Відхилення від цільового значення даних зумовлене зміною методів їх підрахунку у зв'язку із затвердження постанови КМУ від 18 березня 2025 р. № 311 "Про внесення змін до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю" |
|  | 5. Частка деокупованих населених пунктів у загальній кількості окупованих населених пунктів, відсотків | Мінрозвитку | Україна | 2022 рік 32 | тенденція до зростання показника | 0 | -32 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 6. Частка закладів загальної середньої освіти, що відновили свою роботу після деокупації, відсотків | МОН | 1) Україна 2) область: Донецька Запорізька Київська Луганська Миколаївська Сумська Харківська Херсонська Чернігівська | 2023 рік 42,3 13,8 100 71,4 100 93,3 11,5 100 | тенденція до зростання показника | 57 100 95 100 95 35 100 | + 14,7 - 13,8 - 0 - + 23,6 0 + 1,7 + 23,5 0 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 7. Вміст органічного вуглецю (гумусу) у ґрунтах сільськогосподарських угідь, відсотків | Мінекономіки | Україна | 2020 рік 3,07 | тенденція до зростання показника | - | - | тенденція до зростання показника | Інформація про стан родючості ґрунтів України формується шляхом здійснення їх моніторингу, основною складовою якого є агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь. Законом України «Про охорону земель» визначено, що агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ та багаторічних насаджень – через кожні 5–10 років. Отримані під час щорічного агрохімічного обстеження матеріали досліджень обробляються та використовуються для подальшого узагальнення показників якісного стану ґрунтового покриву за повний тур обстеження. На сьогодні закінчився ХІІ тур (2021–2025 роки) агрохімічного обстеження та проводяться аналітичні роботи, результати досліджень яких будуть використані для узагальнення показників якісного стану ґрунту. |
|  | 8. Площа відновлених екосистем, площа рекультивованих земель та земель, на яких здійснюються заходи з консервації, гектарів | Держгеокадастр Мінекономіки | Україна | 2021 рік 14959,52 | 2023 рік 12962,68 | 2025 рік 12961,91 | -1 997,61 | тенденція до зростання показника | Відсутність фінансування органів місцевого самоврядування на здійснення заходів з охорони земель |
|  | 9. Частка територій та об’єктів природно-заповідного фонду у загальній площі держави (регіону), відсотків | Мінекономіки | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 6,82 2,27 10,94 3,13 3,8 4,75 15,52 5,1 16,19 10,41 4,08 3,49 7,95 3,17 4,64 4,97 9,97 7,53 8,94 2,38 11,22 15,18 3,1 12,89 7,86 25,44 | тенденція до зростання показника | 2025 рік 6,94 2,29 10,94 3,13 4,17 4,80 16,18 5,1 16,3 10,53 4,15 3,49 7,95 3,2 5,01 5,02 11,22 7,54 8,96 2,38 11,22 15,18 3,38 12,91 7,89 26,05 | + 0,12 + 0,02 - - + 0,37 + 0,05 + 0,66 - + 0,11 + 0,12 + 0,07 - - + 0,03 + 0,37 + 0,05 + 1,25 + 0,01 + 0,02 - - - + 0,28 + 0,02 + 0,03 + 0,61 | тенденція до зростання показника | Відсутність погодження землекористувачів (землевласників) на створення території чи об’єкту природно-заповідного фонду |
|  | 10. Частка заходів у планах управління ризиками затоплення, включених до регіональних програм (починаючи з 2024 року), відсотків | ДСНС Мінекономіки Держводагентство | 1) Україна 2) області: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька* Житомирська** Закарпатська Запорізька* Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська* Львівська Миколаївська Одеська Полтавська** Рівненська Сумська** Тернопільська** Харківська** Херсонська** Хмельницька Черкаська** Чернівецька Чернігівська** 3) м. Київ** | 2023 рік |  | 10,7 0,00 11,00 20,00 0,00 0,00 0,00 11,00 29,00 31,00 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 37,00 0,00 0,00 | + 10,7 + 0,00 + 11,00 + 20,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 11,00 + 29,00 + 31,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 30,00 + 0,00 + 37,00 + 0,00 + 0,00 | тенденція до зростання показника | * завдання планів управління ризиками затоплення у звітному році не виконувалися у зв’язку із тимчасовою окупацією територій або веденням бойових дій на відповідних територіях; ** завданнями планів управління ризиками затоплення у звітному році не передбачено окремих заходів з досягнення цілей управління ризиками затоплення, які пов’язані із розчищенням русел річок, будівництвом, ремонтом, реконструкцією, відновленням протипаводкових споруд та могли б бути включені до регіональних програм |
|  | 11. Частка заходів у планах управління річковими басейнами, включених до регіональних програм (починаючи з 2025 року), відсотків | Мінекономіки Держводагентство | 1) Україна 2) області: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2023 рік |  | 28,0 11,8 3,6 9,2 1,0 34,3 36,3 15,1 18,5 14,8 65,3 0,0 38,4 26,6 1,7 12,3 0,0 18,6 26,3 32,9 26,9 16,8 48,5 14,6 31,5 | + 28,0 + 11,8 + 3,6 + 9,2 + 1,0 + 34,3 + 36,3 + 15,1 + 18,5 + 14,8 + 65,3 + 0,0 + 38,4 + 26,6 + 1,7 + 12,3 + 0,0 + 18,6 + 26,3 + 32,9 + 26,9 + 16,8 + 48,5 + 14,6 + 31,5 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 12. Частка здобувачів повної загальної освіти, які складали національний мультипредметний тест/зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і не подолали поріг “склав/не склав”, відсотків | МОН | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 5,38 5,56 4,49 5,25 5,16 6,71 11,25 5,82 7,64 5,07 5,51 6,16 3,87 7,48 6,79 5,45 6,17 3,26 6,81 3,14 6,03 5,54 5,33 7,23 6,55 2,32 | тенденція до зниження показника | 2025 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,3 1,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2 | - 4,98 - 5,26 - 4,29 - 4,85 - 4,66 - 6,41 - 10,15 - 5,52 - 7,24 - 4,77 - 5,21 - 5,96 - 3,57 - 7,08 - 6,19 - 5,05 - 5,87 - 2,86 - 6,41 - 2,84 - 5,53 - 5,14 - 4,93 - 6,73 - 6,05 - 2,12 | тенденція до зниження показника |  |
|  | 13. Частка здобувачів повної загальної освіти, які складали національний мультипредметний тест/зовнішнє незалежне оцінювання з математики і не подолали поріг “склав/не склав”, відсотків | МОН | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 24,75 27,2 23,11 24,73 23,87 30,27 39,18 26,87 29,53 24,19 29,37 26,79 20,27 29,56 25,3 23,3 28,19 20,33 27,06 19,5 27,08 27,33 27 32,81 27,37 14,07 | тенденція до зниження показника | 2025 рік 10,8 11,3 10,00 11,2 11,4 12,2 14,6 11,2 12,00 11,4 13,4 13,1 8,3 14,00 11,8 11,2 10,2 10,7 11,6 10,4 12,3 11,00 12,4 12,8 11,9 7,3 | - 13,95 - 15,9 - 13,11 - 13,53 - 12,47 - 18,07 - 24,58 - 15,67 - 17,53 - 12,79 - 15,97 - 13,69 - 11,97 - 15,56 - 13,5 - 12,1 - 17,99 - 9,63 - 15,46 - 9,1 - 14,78 - 16,33 - 14,6 - 20,01 - 15,47 - 6,77 | тенденція до зниження показника |  |
|  | 14. Частка охоплення дітей віком п’ять років закладами дошкільної освіти, відсотків | МОН | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 70,8 75,5 67,2 69,7 84,1 64,5 70,9 56,1 81 67 64,7 76,3 64,3 72,9 72 76,8 68,3 78,1 67,7 80,1 72,6 69,1 71 73 | тенденція до зростання показника | Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, згідно із Законом України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" та постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 № 263 "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану", отримання територіальними органами Держстату адміністративних даних, які є джерелом формування статистичної інформації про чисельність населення (за оцінкою), у повному обсязі на цей час є неможливим. Формування та поширення органами державної статистики офіційної державної статистичної інформації щодо чисельності населення (за оцінкою), починаючи із даних станом на 01.01.2023, призупинено |  | тенденція до зростання показника | Отримання адміністративних даних, які є джерелом формування статистичної інформації про чисельність населення (за оцінкою), у повному обсязі на цей час є неможливим |
|  | 15. Частка дітей, які долучились до інклюзивної освіти, у загальній кількості дітей, які мають певні порушення функціонування, відсотків | МОН | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 36,8 31,35 44,69 32,7 24,94 45,68 52,72 33,7 44,88 49,95 34,7 41,36 38,4 23,5 39,03 40,42 40,85 38,83 41,66 33,34 40,7 38,6 27,13 49,15 36,94 27,83 | тенденція до зростання показника | 2025 рік 53,66 50,5 58,63 47,78 40,49 62,57 68,85 40,68 72,59 64,41 43,51 82,01 57,44 40,83 56,88 56,77 55,47 49,2 60,68 43,41 52,27 56,38 48,95 65,56 56,02 46,45 | + 16,86 + 19,15 + 13,94 + 15,08 + 15,55 + 16,89 + 16,13 + 6,98 + 27,71 + 14,46 + 8,81 + 40,65 + 19,04 + 17,33 + 17,85 + 16,35 + 14,62 + 10,37 + 19,02 + 10,07 + 11,57 + 17,78 + 21,82 + 16,41 + 19,08 + 18,62 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 16. Кількість пам’яток, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, одиниць | МКСК | Україна | 2021 рік 37 | 2023 рік 29 | 481 | + 452 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 17. Рівень охоплення імунопрофілактикою відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні за віком під час профілактики 10 інфекційних захворювань, відсотків | МОЗ | Україна | 2021 рік 80 | тенденція до зростання показника | 92 | + 12 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 18. Індекс цифрової трансформації регіонів, одиниць | Мінцифри | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 2021 рік 0,651 0,769 0,72 0,916 0,469 0,692 0,756 0,37 0,683 0,588 0,431 0,404 0,799 0,431 0,836 0,814 0,794 0,534 0,91 0,571 0,5 0,61 0,716 0,54 0,522 | тенденція до зростання показника | 2025 рік 0,445 0,4108 0,48 0,5646 0,3006 0,419 0,4671 0,3068 0,4427 0,4963 0,4927 0,298 0,57 0,4284 0,406 0,5053 0,5184 0,4398 0,5473 0,4889 0,4312 0,4399 0,3919 0,3734 0,4677 | - 0,206 - 0,3582 - 0,24 - 0,3514 - 0,1684 - 0,273 - 0,2889 - 0,0632 - 0,2403 - 0,0917 + 0,0617 -0,106 - 0,229 - 0,0026 - 0,43 - 0,3087 - 0,2756 - 0,0942 - 0,3627 - 0,0821 - 0,0688 - 0,1701 - 0,3241 - 0,1666 - 0,0543 | тенденція до зростання показника | Різниця між фактичними та цільовими показниками пояснюється постійним оновленням Індексу цифрової трансформації регіонів, який адаптується до нових державних цифрових ініціатив. У 2025 році Мінцифри переглянуло структуру Індексів для громад і регіонів на предмет актуальності, а у 2026 році планує додати до них нові критерії оцінки - зокрема для прифронтових і тимчасово окупованих територій. |
|  | 19. Кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали допомогу на проживання, тис. осіб | Мінсоцполітики | Україна | 2022 рік 2 300 | тенденція до зростання показника | 1 179,1 тис. | - 1 120, 9 | тенденція до зростання показника | З урахуванням євроінтеграційних прагнень нашої держави більшість соціальних виплат і послуг надаються не за статусом, а адресно. Адресність соціальної підтримки полягає у цілеспрямованому наданні допомоги певним категоріям населення, які найбільше її потребують та/або потрапили у складні життєві обставини, з урахуванням реального ступеню нужденності особи/домогосподарства відповідно до її матеріального і майнового стану. В умовах війни відбувається зростання кількості ВПО, що потребує збільшення бюджетного фінансування, розширення програм підтримки ВПО, у т.ч. щодо забезпечення житлом, а також покращення координації між органами влади. Тому вважаємо за доцільне на даному етапі аналізуючи рівень досягнення цільового значення даного індикатора враховувати оцінку реальних потреб ВПО. |
|  | 20. Частка ветеранів війни та членів їх сімей, які отримали послуги з професійної адаптації (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації), у загальній кількості осіб, що перебувають на відповідному обліку, відсотків | Мінветеранів | Україна | 2023 рік 47,3 | 2023 рік 105 | 2025 рік 59,0 | + 11,7 | тенденція до зростання показника |  |
| Стратегічна ціль “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів” | 21. Обсяг перевалки вантажів через порти України, млн. тонн | Мінрозвитку | Україна | 2021 рік 252,4 | тенденція до зростання показника | 82,2 | - 170,2 | тенденція до зростання показника | Базове значення занадто завищене. За результатами 2021 року фактично було оброблено 153,3 млн тонн. При цьому з 2012 року найбільший показник обробки вантажів був у 2019 році - 160 млн тонн. Зауважуємо, що у 2012- 2013 роках, в умовах повноцінного функціонування всіх морських портів, оброблялося 148-152 млн тонн на рік. 2. В умовах воєнного стану, зважаючи на функціонування лише 6 із 18 морських портів та регулярні пошкодження портової інфраструктури, досягнення показника суттєво ускладнене. |
|  | 22. Обсяг перевезених вантажів залізничним транспортом, млн. тонн | Мінрозвитку | Україна | 2021 рік 314,3 | тенденція до зростання показника | 161,3 | - 153 | тенденція до зростання показника | зменшення обсягів перевезень відбулось через скорочення виробництва продукції гірничо-металургійного комплексу та агропромислового сектору внаслідок російської військової агресії |
|  | 23. Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом, млн. тонн | Мінрозвитку | Україна | 2021 рік 222,6 | тенденція до зростання показника |  |  | тенденція до зростання показника | Інформація відсутня. Наразі законодавством не передбачено ліцензування господарської діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів. |
|  | 24. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис. кв. метрів | Держстат | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 11 433,8 365,9 341,2 374,1 47,9 195,9 416,1 61,5 509,2 2 041,6 55,7 6,6 1 211,5 59,6 1 038,8 159,5 270,7 118,8 516,7 604,3 89,4 341,6 175,2 373,7 96,3 1 961,6 | тенденція до зниження показника | 9 5532,3 521 429 287 32 137 497 37 595 1 992 39 - 1 067 51 800 127 322 53 243 248 7 282 178 321 97 1 191 | - 1 880,8 + 155,1 + 87,8 - 87,1 - 15,9 - 58,9 + 80,9 - 24,5 + 85,8 - 49,6 - 16,7 - 6,6 - 144,5 - 8,6 - 238,8 - 32,5 + 51,3 - 65,8 - 273,7 - 356,3 - 82,4 - 59,6 + 2,8 - 52,7 + 0,7 - 770,6 | тенденція до зростання показника | 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. 3 З урахуванням прийнятих в експлуатацію житлових будинків відповідно до встановленого Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)), дач та садових будинків. |
|  | 25. Потужність об’єктів, що виробляють теплову енергію з біомаси, МВт | Держенергоефективності | Україна | 2021 рік 3530 (уточнені дані) | 3986 | 4083 | + 97 | тенденція до зростання показника | Бойові дії на території України, руйнування критичної інфраструктури, відсутність ринкової ціни на газ для всіх категорій споживачів. |
|  | 26. Частка населення, яке забезпечене укриттями (сховища цивільного захисту, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення, найпростіші укриття), на відповідній території, відсотків | ДСНС | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2023 рік 46 28 51 36 6 84 38 10 34 113 46 - 70 32 18 37 46 39 30 95 7 57 35 47 85 68 | тенденція до зростання показника | 2025 рік 50 31 49 58 92 69 50 70 36 48 45 - 43 34 38 37 47 25 33 82 65 55 40 38 78 92 | + 4 + 3 - 2 + 22 + 86 -15 + 12 + 60 + 2 - 65 - 1 - - 27 + 2 + 20 0 + 1 - 14 + 3 - 13 + 58 - 2 + 5 - 9 - 7 + 24 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 27. Частка необхідної розрахункової кількості підрозділів для забезпечення добровільної та місцевої пожежної охорони у сільській місцевості з урахуванням часу прибуття до місця виклику не більше 20 хвилин, відсотків | ДСНС | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька* Житомирська Закарпатська Запорізька* Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська* Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська* Херсонська* Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 2023 рік 61,7 56,9 94,7 34,2 - 25 42,6 35,7 57,1 40,5 88,1 - 44,2 57,8 60,4 50,9 79 70,8 55,2 31,9 83,3 76,6 63,2 100 70,3 | 2024 рік 63,1 57,8 94,1 58,9 - 28 49,1 35,7 63,4 40,6 89,2 - 54,5 79,7 47,9 51,5 79,1 79 61,4 20,4 87 83,1 70,1 100 76,6 тенденція до зростання показника | 2025 рік 66 54,7 95,8 45,2 - 29,3 48,2 42,9 58,1 54,8 93,1 - 60,7 74,6 54,9 61 78,2 79,5 67,5 29,3 100 84,4 74,6 100 77,4 | + 2,9 - 3,1 + 1,7 - 13,7 - + 1,3 - 0,9 + 7,2 - 5,3 + 14,2 + 3,9 - + 6,2 - 5,1 - 7,0 + 9,5 + 79 - 0,9 + 0,5 + 6,1 + 8,9 + 3,0 + 1,3 0 + 0,8 | тенденція до зростання показника | Проблемні питання, відсутність фінансування для утворення у громадах підрозділів пожежно-рятувальних підрозділів; висока плинність кадрів через відсутність заробітної плати, належних соціальних гарантій та мобілізації особового складу; пасивність місцевого населення у питаннях пожежної безпеки, низька культура безпеки серед населення громад; відсутність постійної соціальної реклами щодо популяризації добровільного пожежного руху; недостатнє сприяння з боку місцевої влади та наявність інших першочергових питань, які потребують вирішення у громадах; відсутність програм державної підтримки добровільних пожежних підрозділів; бюрократичні труднощі у реєстрації та офіційному оформленні добровільної пожежної охорони; відсутність чітких механізмів координації між підрозділами добровільної пожежної охорони та державними пожежно-рятувальними підрозділами. Можливий механізм вирішення проблемних питань, шляхом врегулювання законодавства |
|  | 28. Частка територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, на яких проведено технічну модернізацію, відсотків | ДСНС | 1) Україна | 2023 рік територіальна автоматизована система централізованого оповіщення — 32 місцева автоматизована система централізованого оповіщення — 9,15 | 2024 рік територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення — 32 місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення — 10,4 | територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення — 32 місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення — 12,2 | - + 1,8 | тенденція до зростання показника | Не передбачено достатню кількість коштів в місцевих бюджетах на проведення модернізації територіальних та створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування |
|  |  |  | 2) область: | територіальна автоматизована система централізованого оповіщення | територіальна автоматизована система централізованого оповіщення | територіальна автоматизована система централізованого оповіщення | територіальна автоматизована система централізованого оповіщення |  |  |
|  |  |  | Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 100 - - - 100 - - - - - 100 - - 100 100 100 100 - - - - - 100 - | - 100 - - - 100 - - - - - 100 - - 100 100 100 100 - - - - - 100 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |  |
|  |  |  | 4) область: | місцева автоматизована система централізованого оповіщення | місцева автоматизована система централізованого оповіщення | місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення | місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення |  |  |
|  |  |  | Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 5) м. Київ | 2,9 4,3 31,5 91,2 3,5 1,5 41,1 1,7 17,2 5,5 19,3 - | 1,6 - 8,1 6,7 - - - - 18,8 - - 100 3,8 - 1,7 21,9 2 3,6 - 76,5 3,3 - - 8,8 - | 1,6 - 9,3 6,7 - - - - 30,4 - - 100 3,8 - 1,7 26,5 2 12,7 - 100 3,3 - - 10,5 - | - - + 1,2 - - - - - + 11,6 - - - - - - + 4,6 - + 9,1 - + 23,5 - - - + 1,7 - |  |  |
|  | 29. Частка утворених у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення, одиниць | обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (військові адміністрації) ДСНС Національна поліція МОЗ | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2023 рік 45 2 - 3 16 - 2 - 4 1 - - - - 1 6 3 - - - 1 1 3 2 - - | 2024 рік 49 2 - 3 16 1 2 - 5 1 - - - - 1 6 3 - - - 1 1 5 2 - - | 2025 рік 55 2 - 4 16 1 3 1 5 1 - - - 1 1 5 4 - - 2 1 1 5 2 - - | + 6 - - + 1 - - + 1 + 1 - - - - - + 1 - - 1 + 1 - - + 2 - - - - - - | 380 | Відсутність фінансування для утворення у громадах центрів безпеки; висока плинність кадрів через відсутність заробітної плати, належних соціальних гарантій та мобілізації особового складу; пасивність місцевого населення у питаннях пожежної безпеки, низька культура безпеки серед населення громад; недостатнє сприяння з боку місцевої влади та наявність інших першочергових питань, які потребують вирішення у громадах відсутність програм державної підтримки у розбудові центрів безпеки. Можливий механізм вирішення проблемних питань, шляхом врегулювання законодавства. |
|  | 30. Рівень забезпечення територіальних громад поліцейськими офіцерами громад, осіб | Національна поліція | Україна | 2023 рік 1476 | 2276 | 2127 | - 149 | тенденція до зростання показника | 128 – поліцейських станом на 31.12.2025 перебували у процесі призначення на посади поліцейських офіцерів громад (19.12.2025 – закінчилось навчання). Недостатня кількість асигнувань бюджетних коштів, коштів передбачених бюджетними програмами місцевих бюджетів та коштів проєктів міжнародної технічної допомоги на придбання транспортних засобів для поліцейських офіцерів громад. Форс-мажорні обставини пов’язані з агресією російської федерації. Недостатня активність поліцейських щодо участі у конкурсному відборі на посади поліцейських офіцерів громад. |
|  | 31. Частка містобудівних документів регіонального та місцевого рівня (крім детальних планів) з розробленими інженерно-технічними заходами цивільного захисту, відсотків | Мінрозвитку | Україна: схеми планування території областей генеральні плани міст генеральні плани селищ генеральні плани сіл | 2022 рік 75 42,1 27,3 14,8 | 2023 рік 83,3 44,1 29,6 16,2 | 2025 рік 87,5 45,1 30,7 16,4 | + 4,2 + 1,0 + 1,1 + 0,2 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 32. Темпи зростання/зниження експорту товарів (до відповідного року), відсотків | Держстат | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 138,4 95 129,5 160,2 178,8 113,3 124,9 162,2 153,8 129,6 111,9 129,6 126,2 153,7 124,8 137,6 150 108,9 151,5 122,4 147,1 138,4 109,1 123,1 133,6 123,4 | тенденція до зростання показника | 95,9 95,6 104,7 94,1 25,9 116,6 95,9 90,9 102,9 99,3 99,6 105,6 104,1 75,8 83,0 74,4 114,1 90,6 120,1 105,3 84,4 90,7 98,7 111,2 110,3 96,2 | - 42,5 + 0,6 - 24,8 - 66,1 - 152,9 + 3,3 - 29 - 71,3 - 50,9 - 30,3 - 12,3 - 24 - 22,1 - 77,9 - 41,8 - 63,2 - 35,9 - 18,3 - 31,4 - 17,1 - 62,7 - 47,7 - 10,4 - 11,9 - 23,3 - 27,2 | тенденція до зростання показника | Наведена наявна статистична інформація щодо зазначеного індикатора за 09 місяців 2025 року, зважаючи на те, що Держстат не отримав від Держмитслужби згідно з угодою про інформаційне співробітництво у повному обсязі адміністративні дані щодо митних декларацій за січень-жовтень 2025 року, січень-листопад 2025 року та 2025 рік, що унеможливлює вчасне (у терміни, визначені планом) формування та поширення інформації зі статистики зовнішньої торгівлі товарами та надання даних за вказаний період |
|  | 33. Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року), відсотків | Держстат | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 110 108,7 109,9 109,6 111,2 109 110,1 108,8 110,2 110,4 110,5 110,9 108,9 110,3 110,4 110,4 109,6 111 109,5 110,1 110 109,8 111,7 108,4 110,6 109,7 | тенденція до зниження показника | 108,02 107,4 110,1 107,5 107,5 108,4 108,3 108,3 108,3 107,9 107,3 107,5 108,1 107,7 106,8 107,5 108,9 107,3 106,9 108,4 107,4 108,1 108,8 108,1 108,7 109,8 | - 2,0 - 1,3 + 0,2 -2,1 -3,7 - 0,6 - 1,8 - 0,5 + 1,9 - 2,5 - 3,2 - 3,4 - 0,8 - 2,6 - 3,6 - 2,9 - 0,7 - 3,7 - 2,6 - 1,7 - 2,6 - 1,7 - 2,9 - 0,3 - 1,9 + 0,1 | тенденція до зниження показника | 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |
|  | 34. Відношення чисельності застрахованих осіб, за яких сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у звітному місяці до відповідного звітного місяця попереднього року, відсотків | Пенсійний фонд України | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 96,14 95,82 96,9 104 90,55 95,73 94,6 94,82 94,86 96,84 96,01 92,93 93,15 98,62 91,6 94,78 95,04 94,91 95,4 99,93 94,28 93,89 95,03 95,11 94,06 95,19 | тенденція до зростання показника | 2025 рік 99,38 98,65 101,63 95,43 80,34 97,04 97,09 93,99 99,45 103,56 96,86 85,73 102,77 97,11 97,90 98,37 99,65 94,23 99,35 98,96 90,57 98,62 97,02 124,80 96,34 101,80 | + 3,24 + 2,83 + 4,73 - 8,57 - 10,21 + 1,31 + 2,49 - 0,83 + 4,59 + 6,72 + 0,85 - 7,2 + 9,62 -1,51 + 6,3 + 3,59 + 4,61 - 0,68 + 3,95 - 0,97 - 3,71 + 4,73 + 1,99 + 29,69 + 2,28 + 6,61 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 35. Частка застрахованих осіб (найманих працівників), розмір річної заробітної плати (доходу) яких перевищує 12 розмірів середньомісячної заробітної плати штатних працівників у відповідному році, відсотків | Пенсійний фонд України | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 33,38 38,11 37,99 36,59 37,4 39,31 38,49 33,66 37,6 34,8 37,46 37,75 37,89 35,58 36,26 36,88 34,45 37,56 36,96 35,8 36,36 35,99 36,78 37,79 37,98 29,32 | тенденція до зростання показника | 2025 рік 30,74 31,81 29,64 28,24 38,63 30,68 31,63 33,7 29,84 32,43 33,15 43,46 30,92 33,25 33,53 31,9 29,81 32,23 35,09 32,46 36,68 31,42 31,81 32,83 32,02 29,89 | - 2,64 - 6,3 - 8,35 - 8,35 + 1,23 - 8,63 - 6,86 + 0,04 - 7,76 - 2,37 - 4,31 + 5,71 - 6,97 - 2,33 - 2,73 - 4,98 - 4,64 - 5,33 - 1,87 - 3,34 + 0,32 - 4,57 - 4,97 - 4,96 - 5,96 + 0,57 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 36. Кількість індустріальних парків, внесених до Реєстру індустріальних (промислових) парків, одиниць | Мінекономіки | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м.Київ | 2021 рік 44 3 1 3 3 2 1 - 1 9 - 1 6 1 2 1 - 3 2 - - 2 1 1 - 1 | тенденція до зростання показника | 2025 рік 118 7 4 4 2 6 12 - 6 16 1 1 19 2 6 1 3 3 5 - - 9 3 6 2 - | + 74 + 4 + 3 + 1 - 1 + 4 + 11 - + 5 + 7 + 1 0 + 13 + 1 + 4 0 + 3 - + 3 - - + 7 + 2 + 5 + 2 - | тенденція до зростання показника |  |
|  | 37. Обсяг туристичного збору, млн. гривень | Мінрозвитку | Україна | 2021 рік 244 | тенденція до зниження показника 2,0 | 3,59 | + 1,59 | тенденція до зростання показника |  |
| Стратегічна ціль “Розбудова ефективного багаторівневого врядування” | 38. Частка територіальних громад, які мають затверджені документи стратегічного планування державної регіональної політики (відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики”), відсотків | Мінрозвитку | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 2021 рік 43 94 43 62 50 41 23 37 47 30 39 62 36 60 25 43 31 41 49 30 49 23 45 35 53 | тенденція до зростання показника | 74 100 69 77 59 64 59 42 92 72 65 58 82 87 82 97 84 63 71 73 43 45 88 94 75 | + 31 + 6 + 26 + 15 + 9 + 23 + 36 + 5 + 45 + 42 + 26 - 4 + 46 + 27 + 57 + 54 + 52 + 22 + 22 + 43 - 6 + 22 + 48 + 59 + 22 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 39. Частка фінансування діяльності агенцій регіонального розвитку з місцевих бюджетів у загальному обсязі фінансування, відсотків | Мінрозвитку | Україна | 2021 рік 78,5 | тенденція до зниження показника 45,8 | 32,6 | - 13,2 | тенденція до зниження показника |  |
|  | 40. Частка фінансування діяльності агенцій регіонального розвитку з інших джерел у загальному обсязі фінансування, відсотків | Мінрозвитку | Україна | 2021 рік 21,5 | тенденція до зростання показника 54,2 | 67,4 | + 13,2 | тенденція до зростання показника |  |
|  | 41. Кількість територіальних громад, які мають діючі договори про співробітництво територіальних громад (відповідно до Закону України “Про співробітництво територіальних громад”), одиниць | Мінрозвитку | 1) Україна 2) область: Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 3) м. Київ | 2021 рік 296 15 4 22 2 5 21 14 25 7 10 2 30 12 7 9 32 7 10 19 2 6 6 18 11 | тенденція до зростання показника | 181 2 4 1 2 14 2 2 14 1 0 0 0 9 11 0 2 5 4 7 44 0 51 2 4 | - 115 - 13 - - 21 - + 9 - 19 - 12 - 11 - 6 - 10 - 2 - 30 - 3 + 4 - 9 - 30 - 2 - 6 - 12 + 42 - 6 + 45 - 16 - 7 | тенденція до зростання показника | У таблиці наведено перелік територіальних громад, які уклали договори про співробітництво у 2025 році. З метою усунення дублювання територіальних громад, до переліку не включалися територіальні громади, які укладали декілька договорів про співробітництво територіальних громад. |
|  | 42. Обсяг коштів державного фонду регіонального розвитку, млн. гривень | Мінрозвитку | Україна | 4500 | тенденція до зростання показника | 1000 | - 3500 | тенденція до зростання показника | Пунктом 3 прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», на 2025 рік було зупинено дію статті 24-1 Бюджетного кодексу України, зокрема щодо визначення ДФРР в обсязі не менше 1,5 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Мінрозвитку було передбачено 1 мільярд гривень за програмою «Державний фонд регіонального розвитку». |

* З урахуванням населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.