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	Стратегічна ціль «Формування згуртованої держави  в соціальному, гуманітарному, економічному, кліматичному,
екологічному, безпековому та просторовому вимірах»

	Оперативна ціль 1. Забезпечення інтегрованого розвитку територій з урахуванням інтересів майбутніх поколінь

	Напрям «Стимулювання розвитку територій»

	1.Здійснення першочергових заходів щодо безпеки життєдіяльності, відновлення та стимулювання економічної активності в територіальних громадах, віднесених до територій відновлення 
	1)розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 
	2025-2027 роки
	розроблено проекти комплексних планів не менш як у 50 територіальних громадах
	здійснюється

	Вінницька область
Із 63 територіальних громад Вінницької області у 19 прийнято рішення про розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади (далі - КППРТТГ), з яких затверджено - у Вінницькій ТГ, на етапі розроблення КППРТТГ - у Ямпільській та Городківській.

Дніпропетровська область
16 територіальних громад прийняли рішення щодо розробки КППРТТГ. Розроблено 1 комплексний план.

Житомирська область
40 територіальних громад прийняли рішення про розроблення КППРТТГ. Розпочато проектні роботи Новоборівською селищною радою. 

Закарпатська область 
Захід розпочато у 11 територіальних громадах. Захід перебуває на підготовчому етапі: прийняті рішення про розроблення комплексних планів, здійснюється збір вихідних даних, формування завдань на розроблення та розробляється картографічна основа. Проведено стратегічні сесії.

Запорізька область
Внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації 87 % території Запорізької області наразі перебуває у тимчасовій окупації або в районі проведення активних бойових дій – 54 із 67 територіальних громади (наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376, зі змінами; далі – наказ Мінрозвитку).
Решта території області (13 громад) знаходиться в зоні можливих бойових дій та відноситься до «помаранчевої зони» – території в межах 25-70 км від зони активних бойових дій (високий ризик небезпеки) під постійною загрозою російських атак. На сьогодні 4 територіальними громадами Запорізького району (Вільнянська міська, Кушугумська селищна, Михайло-Лукашівська та Широківська сільські ТГ) прийняті рішення про розробку КППРТТГ. На звернення Кушугумської селищної та Вільнянської міської територіальних громад облдержадміністрацією надано інформацію щодо визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення Комплексних планів, наразі опрацьовується відповідне звернення Широківської сільської територіальної громади.
Київська область 
Розпочато роботи з розроблення КППРТТГ для 8 територіальних громад (Богуславської, Обухівської, Димерської, Коцюбинської, Калитянської, Гатненської, Пірнівської та Ташанської територіальних громад).

Кіровоградська область
Органами місцевого самоврядування прийнято 20 рішень про розроблення КППРТТГ. У 2025 році розроблено та затверджено 8 детальних планів територій за межами населених пунктів. Станом на 01 січня 2026 року на території області наявні: 
1) 759 генеральних планів; 
2) 179 планів зонування; 
3) 359 детальних планів територій (з них: 246 - в межах населеного пункту, 113 – за межами населеного пункту). 
Схеми планування територій районів не розробляються. Управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської обласної військової адміністрації направлено запит до проєктної організації «Архізем» про комерційну пропозицію щодо розробки картографічної основи 
М 1:100 000.

Львівська область
Прийнято рішення про розроблення КППРТТГ в 66 територіальних громадах. Створено робочі групи в 8 територіальних громадах.

Миколаївська область
Станом на 31.12.2025 комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад області не розроблено, органами місцевого самоврядування проводиться робота щодо розроблення комплексних планів.

Одеська область
48 територіальних громад прийняли рішення про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, 14 – звернулися до Одеської обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів для їх подальшого урахування при розроблені комплексних планів. 8- затвердили завдання. 1- розробляє комплексний план (завершальний етап).

Полтавська область
35 територіальних громад розпочали роботу з розроблення проєктів КППРТТГ: визначено розробника і ведеться розроблення у 4 громадах; створено робочі групи щодо затвердження технічного завдання у 5 громадах; прийнято рішення про розроблення у 26 громадах.

Рівненська область
В області реалізуються заходи щодо розроблення КППРТТГ. На даний час Шпанівська та Вараська територіальні громади перебувають на завершальному етапі розроблення. Ще 20 територіальних громад області прийняли рішення про розроблення КППРТТГ та здійснюють організаційні заходи щодо підготовки вихідних даних і визначення розробників містобудівної документації. 

Сумська область
Розпочали розроблення КППРТТГ 7 територіальних громад області.

Тернопільська область
В області 12 громад прийняли рішення про розроблення комплексних планів просторового розвитку. Заліщицька громада сформувала технічне завдання на комплексний план просторового розвитку, Байковецька громада розпочала збір інформації для розроблення комплексного плану просторового розвитку,  решта громад на етапі прийняття рішення.
Харківська область
Розроблено КППРТТГ трьох територіальних громад – Роганської, Пісочинської, Солоницівської.

Херсонська область
Розроблення КППРТТГ області не розпочато. Відповідні роботи в більшості громад області не ініційовані, договори на розроблення містобудівної документації не укладені, фінансування на виконання таких робіт не передбачено.

Хмельницька область
Розроблено 2 КППРТТГ: Меджибізька ТГ – затверджено комплексний план просторового розвитку території у 2024 році; Сатанівська ТГ – розроблено проєкт комплексного плану просторового розвитку території, затвердження планується у 2026 році. 



Черкаська область 
У 2025 році у Шполянській Корсунь-Шевченківській, Руськополянській та Білозірській територіальних громадах здійснювались заходи з розроблення КППРТТГ на різних етапах підготовки, зокрема формування вихідних даних, розроблення завдань, укладення договорів та підготовка проєктної документації.

Чернівецька область
Здійснення заходу не розпочато.

Чернігівська область
Розроблено 1 комплексний план
	












Дніпропетровська область 
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Полтавська
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Хмельницька область
2094,5

	












Дніпропетровська область
250,00



Житомирська область
886,9





Закарпатська область
Загальний обсяг використаних коштів на здійснення заходу становить 
2 768,6 тис. грн за рахунок місцевого бюджету. Додатково залучено кошти в рамках грантового проєкту «USAID HOVERLA» (сума уточню-ється).

































Київська область
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Львівська область
11020,0















Одеська 
область
17000,00














Полтавська область
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Хмельницька область
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Черкаська область
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Чернігівська область
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Чернігівська область
8000,0
	Вінницька область
Обмеженість у коштах місцевих бюджетів на розроблення містобудівної документації.

Дніпропетровська область
У 2023 році залишки держсубвенції в розмірі 1 466,050 грн. повернуті до держбюджету. Дія постанови КМУ від 28.07.2021 № 853 припинена.

Донецька область 
Наразі всі населені пункти Донецької області знаходяться на відстані менш як за 100 кілометрів від адміністративної межі між тимчасово окупованою території та іншою територією України, де ведуться бойові дії, лінії бойового зіткнення. За несприятливих умов життєдіяльності, що склалися, розроблення містобудівної документації є неможливим, або недоцільним.

Житомирська область
Відсутність актуальної картоснови на територію громади. Виконання топографічної зйомки потребує значних фінансових ресурсів, а також є досить складним у виконанні у період воєнного стану.
Відсутність достатнього фінансування з місцевих бюджетів на розроблення документації.
Вирішення проблеми полягає у забезпеченні територіальними громадами достатнього фінансування (можливо із залученням коштів інших джерел не заборонених законодавством), проведення усіх передбачених процедур щодо процесу розроблення та затвердження Комплексних планів.
Закарпатська область 
Відсутнє фінансування та виділення коштів із державного, місцевого бюджетів та інших джерел; потреба у залученні міжнародних ініціаторів та допомоги для підтримки процесу; кадровий голод на місцях, неукомплектованість штату уповноважених органів містобудування та архітектури; велика завантаженість уповноважених органів роботою, яка не відноситься безпосередньо до органів містобудування та архітектури (зокрема: безбар’єрність, цивільний захист, ЖКГ, оборонна робота, мобілізація, екологія, інфраструктура).
Вплив на здійснення заходу: уповільнення підготовчого етапу та розроблення комплексних планів; обмеженість ресурсів для збору та аналізу вихідних даних; затримка в організації стратегічних сесій та формуванні картографічної основи.
Механізми вирішення: пошук додаткових джерел фінансування, включаючи міжнародну допомогу; методична та консультаційна підтримка територіальних громад; оптимізація завдань та пріоритезація функцій уповноважених органів; підвищення кваліфікації та тимчасове залучення експертів/тимчасового персоналу для забезпечення безперервності процесу.

Київська область
Через обмежені можливості бюджетів територіальних громад та обласного бюджету Київської області щодо фінансування розроблення проєктів комплексних планів просторового розвитку їх територій станом на 31.12.2025 лише 12% територіальних громад області розпочали розроблення вказаних документів. Вирішення цього питання можливе лише за рахунок залучення коштів субвенції є державного бюджету та міжнародної технічної допомоги
Луганська область
Згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 більша частина Луганської області віднесена до тимчасово окупованих територій, інша - до територій активних бойових дій.
У зв'язку з цим реалізація заходу можлива після деокупації територій області, припинення активних бойових дій та проведення безпекових та стабілізаційних заходів.

Одеська область
Несвоєчасність  розроблення Комплексних планів обумовлена відсутністю відповідного фінансування в органах місцевого самоврядування, значним відтоком населення, зокрема підприємців, фахівців з розроблення містобудівної документації та посадових осіб органів місцевого самоврядування, відсутність пріоритету у вирішенні цього питання на державному рівні. На сьогодні, набрав чинності Закон України, яким були внесені зміни у низку законів, у т.ч. у Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Зміни стосуються фактично пролонгації строків з 2025 до 2028 року можливого розроблення Комплексних планів, а це дає законні підстави вирішувати питання у сфері містобудування, без наявних Комплексних планів, а лише за допомогою розроблення детальних планів території. Тобто, з одного боку, територіальним громадам необхідно прискорювати роботу з розроблення Комплексних планів та генеральних планів населених пунктів громади (у разі їх відсутності, або необхідності їх оновлення), а з іншого – є низка об’єктивних причин, по яким, цей процес гальмується.

Полтавська область
Великі терміни та висока вартість розроблення проєктів комплексних планів потребує співфінансування з державного бюджету та інших джерел.

Рівненська область
Під час реалізації заходів із розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад виникає ряд проблемних питань, а висока вартість розроблення містобудівної документації, що створює фінансове навантаження на місцеві бюджети та може впливати на своєчасність розрахунків за виконані етапи робіт. Механізм вирішення: постапне фінансування робіт, а також опрацювання можливостей залучення міжнародної технічної допомоги та державних програм підтримки. - обмежена кількість проєктних організацій, які маютью відповідний досвід та кваліфікацію для  розроблення КППРТТГ, що призводить до збільшення термінів виконання робіт. Механізм вирішення: проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед проектних організацій, залучення нових виконавців до участі, а також підвищення кваліфікації фахівців у сфері просторового планування.

Херсонська область
Основними проблемними питаннями, що впливають на реалізацію заходу, є: 1) обмеженість ресурсів місцевих бюджетів, що унеможливлює замовлення розроблення комплексних планів просторового розвитку територій громад; 2) необхідність першочергового виконання заходів із відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, у зв'язку з чим питання розроблення містобудівної документації відкладено; 3) складна безпекова ситуація у деокупованих і прифронтових громадах ускладнює проведення польових обстежень, збір вихідних даних і виконання проєктних робіт. Таким чином реалізація заходу можлива після стабілізації безпекової ситуації, деокупації територій області та за умови відповідного фінансування з державного та/або місцевих бюджетів, а також залучення інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Чернівецька область
Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад ускладнюється через обмежені фінансові ресурси територіальних громад в умовах воєнного стану, значний обсяг необхідних вихідних даних, складність підготовки та погодження документації, а також недостатню кількість фахівців на місцях

	
	2) проведення обстеження та очищення територій, земель лісогосподарського 
призначення, цінних природних територій, зокрема територій та об’єктів природно-заповідного фонду, водних об’єктів, земель водного фонду, а також об’єктів виробничого призначення, від вибухонебезпечних предметів 

	2025-2027 
роки 

	Проведено первинне нетехнічне обстеження та здійснено заходи з очищення територій та водних об’єктів (крім територій та водних об’єктів, на яких ведуться бойові дії, та в 20-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення)
	здійснюється
	Міністерство оборони України
Упродовж звітного періоду підрозділи сил безпеки і оборони, а також оператори протимінної діяльності до проведення планових робіт з виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів (далі – ВНП) земель лісогосподарського призначення, цінних природних ресурсів, об’єктів природно-заповідного фонду, водних об’єктів, земель водного фонду на деокупованих територіях не залучалися. Разом із цим інформуємо, що з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України станом на 31.12.2025 операторами протимінної діяльності ідентифіковано забруднену/імовірно забруднену територію (природні ресурси) загальною площею 74,01 км², з яких, за результатами повторного нетехнічного обстеження видано гарантійні листи на ділянки загальною площею 2,7 км²; розміновано (очищено) 4,04 км² територій (природні ресурси).
Крім того, силами безпеки і оборони упродовж 2025 року сумарно обстежено 14,63 км² лісових угідь та 112,39 км² акваторій. 

МВС 
Піротехнічними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) у 2025 році виконано такі заходи: з гуманітарного розмінування – проведено первинне нетехнічне обстеження 249 809 га території та технічне обстеження (розмінування) 475 га територій, із них близько 0,75 га земель лісогосподарського призначення; з оперативного розмінування – проведено розмінування територій загальною площею 25 499 га, із них 1 тис. 336 га акваторій водних об’єктів, у тому числі розміновано близько 4 600 га земель сільськогосподарського призначення відповідно до Плану виконання заходів з обстеження від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення. Підрозділами вибухотехнічної служби Національної поліції України (далі – НПУ) впродовж 2025 року здійснено понад 53,4 тис. виїздів з метою реагування на події, пов’язані з використанням вибухових матеріалів, з яких: для очищення місцевості (об’єктів) від вибухонебезпечних предметів – майже 3,7 тис., у акваторіях – 27. Площа очищеної території (об’єктів) від вибухонебезпечних предметів складає понад 6,3 тис. га.

Адміністрація судноплавства
Протягом 2025 року до Адміністрації судноплавства не надходило звернень щодо проведення первинних нетехнічних обстежень та здійсненню заходів з очищення територій та водних об’єктів від вибухонебезпечних предметів
	











































МВС
У межах видатків, передбачених Державним бюджетом України за КПКВ 1007020 «Забезпеченyя діяльності органів, установ та закладів Національної поліції України»
	
	
	Зміни в безпековій ситуації, застосування РФ засобів дистанційного мінування та касетних боєприпасів, що призводить до повторного забруднення та необхідності проведення заходів з обстеження на територіях, які вважались такими, що не містять доказів наявності ризиків від вибухонебезпечних предметів

	
	3) забезпечення проведення гуманітарного розмінування земель сільськогосподар-ського призначення
	2025—2027 роки
	надано компенсацію не менш як 10 сільськогосподарським товаровиробникам за гуманітарне розмінування земель сільсько-господарського призначення

	здійснюється
	Мінекономіки
Даний індикатор реалізовується в межах бюджетної програми КПКВК 1201420 «Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення» (далі – бюджетна програма КПКВК 1201420). Одночасно зазначаємо, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2026 рік» відбулася зміна назви бюджетної програми КПКВК 1201420 на «Гуманітарне розмінування». За час реалізації бюджетної програми КПКВК 1201420 станом на 27.03.2026 року було розміновано земель сільськогосподарського призначення площею 15 111,9 га та повернуто в продуктивне використання. Кількість сільськогосподарських товаровиробників, що отримали компенсацію на витрати з гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення становить - 73
	884409,8
	
	
	

	2. Визначення пріоритетних напрямів сталого розвитку гірських територій, створення необхідних умов для комплексного розв’язання наявних проблем в економічній, інфраструктурній, соціальній сферах
	визначення функціональних типів територій 
	2026 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України
	здійснено
	Мінрозвитку
Статтею 112 Закону України «Про засади державної регіональної політики» визначено, що склад функціональних типів територій України затверджується Кабінетом Міністрів України у Державній стратегії регіонального розвитку України.
На виконання положень Закону Мінрозвитку розроблено та Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 19.11.2025 
№ 1493 «Про визначення переліку функціональних типів територій та вимог до показників для віднесення територій до різних функціональних типів», якою передбачено затвердження вимог до показників віднесення територіальних громад до різних функціональних типів територій.
19 листопада 2025 р. Урядом прийнято постанову № 1493, якою визначено перелік функціональних типів територій та вимог до показників для віднесення територій до різних функціональних типів. 
12 грудня 2025 р. постановою № 1686 Урядом внесено зміни до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
5 серпня 2020 р. № 695, зокрема, у частині затвердження переліку функціональних типів територій, оновлення пріоритетів регіонального розвитку на період до 2027 року, забезпечення їх синхронізації з пріоритетами та підходами політики згуртованості Європейського Союзу з метою посилення інтеграції України до європейського простору регіональної політики.
З метою забезпечення реалізації зазначених рішень Уряду, Мінрозвитку наказом від 17.02.2026 №299 оновлено склад Комісії для оцінки і віднесення територій до функціональних типів (далі – Комісія), здійснено комплексну роботу із збору та узагальнення інформації від міністерств, центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій. Дані було актуалізовано станом на 1 січня 2026 року. З урахуванням отриманої інформації проведено відповідне моделювання територій України. Наразі проводяться засідання Комісії для прийняття рішень щодо віднесення територіальних громад до певних функціональних типів. За результатами роботи Комісії буде підготовлено та подано на розгляд Уряду проект постанови про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку.
	
	
	
	

	3. Створення ефективних інструментів реалізації державної політики з підтримки розвитку сільських територій з урахуванням критеріїв членства у ЄС та міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції
	1) створення спільної мережі на основі системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS), до якої мають доступ консультанти державних та приватних установ і організацій у сфері сільського господарства
	2026 рік
	створено 
спільну мережу на основі системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS)
	здійснюється
	Мінекономіки
1. У 2024-2025 роках сформовано концептуальну та організаційну модель системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS), що передбачає функціонування мережі з 8 регіональних хабів як центрів інтеграції науки, освіти, дорадництва та бізнесу. 
2. Забезпечено міжсекторальну взаємодію ключових учасників системи (органи влади, наукові установи, заклади освіти, дорадчі служби, бізнес) шляхом проведення серії навчальних та інформаційних  заходів. 
3. Утворено Координаційну раду з питань функціонування AKIS як  постійно діючий консультативно- дорадчий орган для забезпечення стратегічного управління та координації політики (перше засідання заплановано на квітень 2026 року). 
4. Завершується підготовка до запуску Єдиної державної платформи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS) цифрового інструменту взаємодії учасників системи, поширення знань, інновацій та практик (запуск – квітень 2026 року). Платформа перебуває на етапі наповнення контентом (кейси, дослідження, технологічні рішення)
	
	
	
	Обмеженість фінансового забезпечення, зокрема відсутність стабільних джерел фінансування функціонування елементів системи AKIS (регіональних хабів, платформи, координаційних механізмів), стримує повноцінний запуск системи. Існує потреба у залученні міжнародної технічної допомоги та інтеграції у європейські інструменти підтримки (EIP- AGRI, Horizon Europe тощо), зокрема залучення коштів міжнародної підтримки для забезпечення ефективного запуску системи та її інтеграції до європейського простору знань та інновацій

	
	2) створення системи обліку даних сільськогосподарських підприємств за принципом Farm Sustainability Data Network (FSDN)
	2027 рік
	створено систему сільськогосподарських даних
	розпочато здійснення
	Мінекономіки
У 2025 році був проведений 
ІІ етап пілотного проекту із запровадження FADN/FSDN у Полтавській та Житомирській областях, в якому взяли участь 29 виробників сільськогосподарської продукції.
Розроблено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку створення та функціонування Системи даних щодо сталого розвитку сільського господарства (FSDN), методології збирання, обробки та аналізу даних» та наразі опрацьовується структурними підрозділами Мінекономіки
	
	
	
	

	4. Забезпечення доступу жителів сільської місцевості до соціальних та адміністративних послуг, зокрема в адміністративних центрах територіальних громад та районів
	1) створення та модернізація центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів та віддалених робочих місць адміністраторів з урахуванням умов безбар’єрного обслуговування та забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення із застосуванням сервісів «Мобільний адміністратор» та «Мобільний центр» для виїзного та інклюзивного обслуговування жителів сільської місцевості
	2025—2027 роки
	забезпечено 
надання адміністративних послуг, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. 
№ 523, у 100 відсотках центрів надання адміністративних послуг, утворених сільськими та селищними радами 
	
	Вінницька область
У всіх ЦНАП забезпечено надання адміністративних послуг, визначених Постановою КМУ від 01.10.2025р. № 1226 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг».

Волинська область 
Забезпечено надання адміністративних послуг в 53 громадах області, наявна 21 мобільна валіза - пересувні робочі місця адміністраторів та 1 мобільний ЦНАП в м.Устилуг.

Дніпропетровська область
100% ЦНАП регіону забезпечено сервісом з надання адміністративних послуг за допомогою мобільного автоматизованого робочого місця адміністратора ЦНАП (мобільна валіза).

Донецька область
Протягом 2025 року відбулося 
26 виїздів Мобільного центру зайнятості. Участь у заходах взяли майже 1,2 тис. осіб, які отримали консультації з питань зайнятості, працевлаштування, навчання, отримання ваучера, програми надання мікрогрантів, участі у суспільно корисних роботах тощо.

Житомирська область
У ЦНАПах області забезпечено надання адміністративних послуг, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2025 р. № 1226 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг».

Закарпатська область
Забезпечено надання адміністративних послуг згідно з переліком № 523 на рівні 68% від цільового показника. Функціонують 10 одиниць обладнання «Мобільний адміністратор» для виїзного та інклюзивного обслуговування населення. Проводиться модернізація ЦНАП та приведення їхніх переліків послуг у відповідність до вимог законодавства.

Запорізька область
В усіх діючих центрах надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), їх віддалених робочих місць, територіальних підрозділів та мобільних офісів, утворених сільськими, селищними радами, забезпечено надання адміністративних послуг відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2025
№ 1226 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», спираючись на примітку 5 щодо визначення переліку ЦНАПів, які вважаються функціонуючими (спроможними надавати послуги за наявних умов) на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Мінрозвитку.

Івано-Франківська область
Забезпечено надання адміністративних послуг, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523, у 100 відсотках центрів надання адміністративних послуг, утворених сільськими та селищними радами. 

Київська область
У Київській області працює 69 ЦНАП, 3 територіальних підрозділи, 168 віддалених робочих місць та 1 староста, що виконує функції адміністратора, якими у 2025 надано майже 1,3 млн адміністративних послуг, перелік яких був передбачений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р та затверджений постановою КМУ від 01 жовтня 2025 року №1226 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністратив-них послуг», серед них послуги для ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей, які надаються у 100% центрів. ЦНАП Київської області працюють над внесенням відповідних змін для затвердження нових переліків послуг. Громади, у межах фінансових можливостей та за допомогою іноземних партнерів, покращують матеріально-технічне облаштування ЦНАП: здійснюють капітальні ремонти приміщень, вживають заходи для забезпечення умов перебування у приміщеннях ЦНАП людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, забезпечують ЦНАП сучасною комп’ютерною технікою, а також комплектами обладнання «мобільна валіза» для організації виїзного (мобільного) надання послуг мешканцям громад. Загалом у Київській області 7 громад забезпечені 8 такими комплектами обладнання.

Кіровоградська область
В області забезпечено діяльність 49 ЦНАПів. У старостатах 19 громад створено 114 віддалених робочих місць ЦНАПів.
Забезпечено використання позначки «Центр ДІЯ» у ЦНАПах Бобринецької та Олександрійської міських рад, частково забезпечено у ЦНАПах Кропивницької, Світловодської та Знам’янської міських рад.
В рамках співпраці з Програмою Polaris «Підтримка Багаторівневого врядування в Україні», Олександрійська територіальна громада пройшла конкурсний відбір та отримала транспортний засіб для забезпечення надання адміністративних послуг мешканцям громади, зокрема і тим, які потребують  підвищеної соціальної уваги і підтримки.
За результатами моніторингу Міністерства цифрової трансформації України щодо забезпечення умов для перебування та обслуговування в центрах надання адміністративних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення встановлено що: 1) вільний (безперешкодний) доступ до приміщення забезпечено у 86% ЦНАПів області, з них шляхом облаштування пандусом – 84%; наявні сходи з поручнями – 61%; 2) обладнана санітарна кімната - 49 %.

Луганська область 
В Луганській області до 24.02.2022 діяли 23 ЦНАП, їх 100 віддалених робочих місць адміністраторів, 1 територіальний підрозділ та 9 мобільних ЦНАП, які здійснювали діяльність відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги». Внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну на цей час поза межами своїх тимчасово окупованих територіальних громад працюють в умовах релокації 22 ЦНАП, які не мають окремих приміщень для надання адміністративних послуг, що відповідали б вимогам щодо їх розташування та облаштування відповідно до чинного законодавства. Робочі місця їх працівників розміщено за 36 адресами у 22 населених пунктах інших областей: за місцем розташування військових адміністрацій населених пунктів, на базі медичного закладу, ГО «ВПО України» та в 31 гуманітарному хабі Луганщини. За деякими адресами працюють представники декількох ЦНАП та графіки прийому суб'єктів звернень розроблено виходячи з можливостей і наявності робочих місць в гуманітарних хабах та у порядку чергування з представниками інших структурних підрозділів військових адміністрацій, райдержадміністрацій, Луганського обласного центру зайнятості, ГУ ПФУ в Луганській області, юристів, лікарів, психологів, інших. Люди похилого віку та особи з інвалідністю Лисичанської територіальної громади можуть отримувати послуги не виходячи з дому за їх місцем перебування у Дніпрі та Дніпропетровській області, завдяки портативному комплексу «Мобільний офіс», отриманому в межах міжнародної технічної допомоги. Такі «Мобільні офіси» також передано Сіверськодонецькому, Гірському, Попаснянському, Сватівському та Білолуцькому ЦНАП. Звернень громадян щодо отримання такого сервісу не було. 
ЦНАП Луганської області відносяться до примітки 5, згідно з якою запроваджують адміністративні послуги за умовами: мають наявне організаційне, фінансове та інше забезпечення ЦНАП; адміністратор або посадова особа, на яку покладено всі або окремі завдання адміністратора має професійну або часткову професійну кваліфікацію, яка дає змогу надати відповідну послугу. На 31.12.2025 через ЦНАП було запроваджено від 11 (Чмирівський ЦНАП) до 142 (Кремінський ЦНАП) адміністративних послуг.

Львівська область
Забезпечено надання адміністративних послуг у 100% центрів надання адміністративних послуг, утворених, міськими, сільськими та селищними радами. Львівщина є лідером в Україні щодо кількості створених 593 місць надання адміністративних послуг, з яких 73 ЦНАПи, 17 територіальних підрозділів,  502 ВРМ та 1 мобільний ЦНАП. Сервіс «Мобільний адміністратор» функціонує у 12 територіальних громадах. У 2025 році з обласного бюджету виділено кошти на завершення проєкту «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг та медіатеки на площі І.Франка, 17В у м.Судова Вишня Судововишнянської територіальної громади Яворівського району Львівської області. Коригування».

Миколаївська область
Станом на 2025 рік на Миколаївщині працює 37 звичайних (у тому числі 15 – селищних та 13 - сільських) та 6 мобільних ЦНАПів (у тому числі 1 - сільський), також діють 59 віддалених робочих місць (ВРМ) (у тому числі 30 – селищних, 15 - сільських), забезпечують роботу 359 працівників ЦНАПів, за рік надано понад 375 тисяч послуг. Прибужанівська, Чорноморська, Дорошівська та Синюшинобрідська сільські територіальні громади здійснюють роботу у взаємодії з Програмою Polaris щодо створення та відкриття нових центрів надання адміністративних послуг.

Одеська область
Здійснюється контроль за впровадженням та прийняттям оновленого переліку адміністративних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2025 р. № 1226. Проводиться моніторинг приведення переліків адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, у відповідність до вимог зазначеної постанови та чинного законодавства.

Полтавська область
В усіх 60 територіальних громадах функціонують ЦНАП. Крім цього, функціонує 3 територіальних підрозділи та 152 віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів ЦНАП. Загалом в області – 215 точок надання адмінпослуг. Вживаються заходи щодо відповідності приміщень ЦНАП умовам безбар’єрного обслуговування. Так, у 2025 році відбулося відкриття безбар’єрного модульного ЦНАП у Великосорочинській громаді. Триває реконструкція (облаштування) приміщень для ЦНАП Пирятинської та Хорольської громад. У 9 громадах наявний сервіс «Мобільний адміністратор», та у 1 громаді – «Мобільний ЦНАП».

Рівненська область
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2025 №1226 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», затверджено оновлений перелік адміністративних послуг для центрів надання адміністративних послуг, відповідно постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523 втратила свою чинність. За 2025 рік центрами надання адміністративних послуг Рівненської області надано 988 тис. адміністративних послуг. Найбільшим попитом користуються послуги з реєстрації місця проживання, державної реєстрації, соціальні, земельного характеру.

Сумська область
Забезпечено надання адміністративних послуг відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2025 р. № 1226 у всіх ЦНАП області. 

Тернопільська область 
В області створено та функціонує 55 центрів надання адміністративних послуг, 282 віддалених робочих місця адміністраторів, з яких 140 створено протягом 2025 року, 30 громад області забезпечено мобільними кейсами для надання адміністративних послуг за принципом «мобільного адміністратора» та «мобільного центру», що забезпечує 100% покриття відповідними послугами усіх мешканців територіальних громад області. 17 ЦНАПів області функціонують у форматі «Дія. Центр». Разом з тим, триває робота з модернізації до формату «Дія.Центр» центрів надання адміністративних послуг в Озернянській, Білецькій та Копичинецькій територіальних громадах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1068, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, в області проводилась реконструкція центрів надання адміністративних послуг у м. Копиченці та с. Трибухівці та розпочато будівництво центру надання адміністративних послуг в селищі Велика Березовиця. соціальних послуг територіальних громад охоплено 65309 сімей/осіб, в яких виховується 9208 дітей.

Харківська область
Станом на 01.01.2026 року у Харківській області мешканцям територіальних громад надавалися адміністративні послуги у 229 точках доступу, з них: 51 центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), 14 ТП (територіальних підрозділів ЦНАП), 160 ВРМ (віддалені робочі місця ЦНАП) та 4 мобільних ЦНАП. Станом на 24.02.2022 послуги надавалися у 74 точках доступу, з них: 36 ЦНАП; 11 ТП; 26 ВРМ та 1 мобільний ЦНАП. Збільшення точок надання адміністративних послуг складає - 210 %. У 2025 році було створено: 1 ЦНАП, 1 ТП ЦНАП та 67 ВРМ ЦНАП. 29 ЦНАП (57 %) мають 34 мобільні валізи адміністратора ЦНАП, що забезпечує надання адміністративних послуг у виїзному форматі. У 2025 році засобами мобільного ЦНАП було надано 1107 адміністративних послуг. Забезпечено надання адміністративних послуг, визначених Постановою КМУ від 01.10.2025 № 1226 на 60 %.

Херсонська область
У 2025 році в Херсонській області виконано комплекс заходів для забезпечення доступу жителів сільської місцевості до соціальних та адміністративних послуг: відновлено роботу 17 ЦНАП у деокупованих громадах та релоковано 32 відділи з окупованих територій, що дозволило забезпечити функціонування 49 центрів; створено мобільні формати обслуговування – 11 мобільних ЦНАП, 15 електричних трициклів та 39 мобільних валіз-робочих місць адміністраторів, завдяки яким охоплено 119 населених пунктів, проведено 454 виїзні прийоми та надано 7 426 адміністративних послуг; усі рішення реалізовано з урахуванням принципів безбар’єрності та інклюзивності, що забезпечило рівний доступ до сервісів держави для маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю та мешканців віддалених громад. Таким чином,  створено сучасну систему стаціонарних і мобільних ЦНАП, яка гарантує доступність та якість адміністративних послуг навіть у складних умовах регіону.

Хмельницька область
В області працює ЦНАП в 52 громадах, якими  на 100% забезпечено надання власних адміністративних послуг та послуг, визначених постановою КМУ від 01.10.2025 № 1226, у т. ч. із урахуванням умов безбар’єрного обслуговування. 8 громад вживають заходів для відкриття ЦНАП у 2026 році.

Черкаська область
Для забезпечення доступності та створення гідних умов для обслуговування всіх верств населення, зокрема осіб з інвалідністю, у 2024 році за ініціативи Черкаської обласної військової адміністрації в області проведено роботу щодо оцінювання рівня доступності 66 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та створено «Мапу доступності ЦНАП». Станом на 31.12.2025 23 ТГ (Бобрицька, Степанецька, Леськівська, Ротмістрівська, Руськополянська, Черкаська, Городищенська, Смілянська, Чигиринська, Балаклеївська (Черкаський район), Лип’янська, Звенигородська, Калинопільська, Тальнівська, Матусівська, Шполянська, Єрківська, Водяницька (Звенигородський район), Чорнобаївська. (Золотоніський район), Ладижинська, Іваньківська, Уманська, Христинівська (Уманський район) виконали заходи з приведення ЦНАП до вимог безбар’єрності та зробили приміщення своїх ЦНАП доступнішими і зручнішими для людей з інвалідністю та ветеранів. Степанецька, Корсунь-Шевченківська (Черкаський район), Драбівська (Золотоніський район) за кошти місцевого бюджету придбали «мобільні валізи», за допомогою яких адміністративні послуги надаються окремим категоріям громадян за місцем перебування. ЦНАП Черкаської міської ради надає послугу «Мобільний адміністратор», що передбачає виїзд до жителів міста Черкаси, які за віком або станом здоров’я не можуть відвідати ЦНАП. У ЦНАП надаються послуги органів місцевого самоврядування та послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2025 №1226.

Чернівецька область
З метою наближення доступу до послуг для жителів територіальних громад області, у всіх громадах Чернівецької області функціонують  Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). З 52 ЦНАП, сільськими та селищними радами утворено 41 ЦНАП, які охоплюють послугами 100% сільських та селищних населених пунктів області. 
Крім того, проводяться заходи щодо реконструкції діючих приміщень ЦНАП.
За рахунок коштів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у двох громадах реалізуються проєкти спрямовані на реконструкцію приміщень ЦНАП:
- У Кельменецькій громаді з 2024 року реалізується проєкт «Капітальний ремонт адмінбудівлі (влаштування приміщення для ЦНАП) в селищі. Кельменці», який заплановано завершити у 2026 році. Вартість проєкту – 19641,3 тис. грн. Готовність об’єкта складає – 80%.
- У Берегометській громаді реалізується проект «Реконструкція нежитлового приміщення під ЦНАП по вул. Центральна, 30 в селищі Берегомет Вижницького району Чернівецької області». Загальна вартість проєкту 20 150,9 тис. грн. Готовність об’єкта складає – 85%.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608 в Мамалигівській громаді з 2023 року реалізується проєкт з реконструкції будинку культури з добудовою центру надання адміністративних послуг в с. Мамалига, який заплановано завершити у 2026 році за рахунок коштів місцевого бюджету. Залишкова вартість проєкту станом на 01.01.2026 – 703,0 тис. грн.  Готовність проєкту − 97%.. Для наближення адміністративних послуг до жителів гірських населених пунктів, чотири гірські територіальні громади (Конятинська, Селятинська, Путильська та Усть-Путильська) отрималим фінансування з обласного бюджету на закупівлю мобільних валіз в ЦНАП для виїзного обслуговування жителів гірських віддалених населених пунктів.

Чернігівська область
Мережа центрів надання адміністративних послуг Чернігівської області (ЦНАП) налічує 197 точок доступу до адміністративних послуг, серед яких: 57 ЦНАП, 122 ВРМ, 16 старостатів, 1 мобільний ЦНАП, 1 територіальний підрозділ.
Інфраструктура центрів системно модернізується, покращуються умови обслуговування відвідувачів, а також послідовно впроваджуються інклюзивні підходи. 14 ЦНАП та 2 ВРМ забезпечені мобільними валізами, 2 громади для виїзного обслуговування використовують легкові автомобілі, отримані від міжнародних партнерів, в 1 громаді - із застосуванням «Мобільного центру», переданого міжнародними партнерами. У всіх 57 територіальних громадах Чернігівської області ЦНАП було затверджено переліки адміністративних послуг відповідно до законодавства
	






















































































































































































































































































































































































































































Тернопільська область
16946,378









































































































































































































Чернівецька область
11125,5
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Закарпатська область
2367,3























































Київська область
8258,0


















































Кіровоградська область
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Львівська область
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Полтавська область
1345,0




























































Тернопільська область
3399,733









































































































































































































Чернівецька область
2332,3
	
















































































































Київська область
2668,0


















































Кіровоградська область
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Львівська область
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Полтавська область
10056,4
	Київська область
Відсутність субвенції з державного бюджету, а також обмеженість фінансових можливостей місцевих бюджетів не дає можливості забезпечити більшість ЦНАП сучасними приміщеннями з урахуванням вимог безпекової ситуації та інклюзиї. Разом з тим, обмеженість кадрового потенціалу та недостатній рівень заробітної плати не дає можливості органам місцевого самоврядування призначити достатню кількість адміністраторів для забезпечення надання повного спектру послуг. 
Підвищення рівня заробітної плати адміністраторів ЦНАП та визначення питання виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послугії, як пріорітетного публічного нвестиційного проєкту, дозволить покращити матеріально-технічне забезпечення ЦНАП та підвищити якість облслуговування населення.

Полтавська область
Кадрове забезпечення ЦНАП у сільській місцевості. Механізм вирішення: запровадження державної цільові програми; встановлення підвищених посадових окладів для адміністраторів та реєстраторів ЦНАП у сільській місцевості; запровадження механізму «державного кадрового замовлення» для ЦНАП.

Рівненська область
Врегулювання питання плати за надання адміністративних послуг. Запровадження єдиних засад визначення розмірів адміністративного збору, порядку його сплати та використання. Розміри зборів мають бути обгрунтованими, прозорими та справедливими, а також самоокупними.

Харківська область
Постанова КМУ від 01.10.2025 
№ 1226 набрала чинності наприкінці 2025 року, у зв’язку з чим органи місцевого самоврядування та суб’єкти надання адміністративних послуг мали обмежений термін для приведення своєї діяльності у відповідність до її вимог. Триває процес адаптації, впорядкування адміністративних послуг відповідно до зазначеної постанови, зокрема: здійснюється перегляд та оновлення переліків адміністративних послуг; на сесіях місцевих рад затверджуються нові (актуалізовані) переліки послуг; проводиться приведення інформаційних та технологічних карток послуг у відповідність до нормативних вимог; навчання персоналу.

Львівська область
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523 у 2025 році ліквідовано. Натомість надання адміністративних послуг затверджено постановою КМУ №1226 від 01.10.2025 року «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг». Судовововишнянською громадою у 2025 році не вдалось завершити всі необхідні роботи та все ж у 2026 році буде завершено та здано в експлуатацію

	
	2)
забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до визначених потреб, зокрема шляхом залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору
	2025-2027 роки
	забезпечено надання соціальних послуг 
80 відсоткам осіб/сімей, які їх потребували 
	
	Вінницька область
В Єдиній інформаційній системі «Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг» зареєстровано 144 надавача соціальних послуг різних форм власності. Серед них: 96 надавачів соціальних послуг належать до комунального сектору, 46 – приватної власності та 2 державної власності. 
Усі зазначені надавачі надають соціальні послуги мешканцям Вінниччини відповідно до їх потреб.

Дніпропетровська область
Протягом 2025 року 53,3 тис. літніх людей та людей з інвалідністю отримали соціальні послуги.

Донецька область
1) Упродовж 2025 року майже 14,8 тис. ВПО, які звернулися до хабів, отримали інформаційно-консультаційні послуги від фахівців Донецької обласної служби зайнятості. 2) Так, протягом 2025 року, в сільській місцевості територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центрами надання соціальних послуг надано соціальні послуги понад 1,8 тис. громадянам похилого віку та особам з інвалідністю. Станом на 01.01.2026 року на території Донецької області, підконтрольній українській владі, в громадах області зареєстровано 14 надавачів соціальних послуг недержавного сектору.

Житомирська область
В області соціальні послуги надаються у: 8 територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 43 центрах надання соціальних послуг; 15 структурних підрозділах в громадах області, які надають громадянам соціальні послуги відповідно до їх потреб; 14 інтернатних установах; 7 центрах реабілітації.
Також діють стаціонарні відділення для постійного проживання громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які розраховані на 145 ліжко – місць, у яких на даний час перебувають 136 осіб.
Крім того, Житомирська міська територіальна громада надає соціальні послуги шляхом соціального замовлення в 2 організаціях: Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас-Житомир» та Громадська організація «Грані можливого». 

Закарпатська область
Забезпечено надання соціальних послуг 100 відсоткам осіб/сімей, які їх потребували, відповідно до їх звернень.

Запорізька область
Основними надавачами соціальних послуг жителям сільської місцевості підконтрольної території області є 15 центрів надання соціальних послуг сільських, селищних рад (далі – надавачі соціальних послуг).
Соціальні послуги від вказаних надавачів у 2025 році отримали понад 7,0 тис. сімей, які перебували у складних життєвих обставинах (з них майже 10,0 тис. осіб старше 18 років та 4,48 тис. дітей).
Упродовж звітного періоду соціальними послугами охоплені всі сім’ї/особи, які їх потребували.
Обсяг видатків місцевих бюджетів сільських, селищних рад для забезпечення діяльності надавачів соціальних послуг становив 36586,33 тис. грн.
Крім того, надавачами соціальних послуг Новомиколаївської, Тернуватської селищних, Біленьківської, Павлівської сільських територіальних громад залучались громадські організації та благодійні фонди. Сума отриманих благодійних внесків склала 1428,42 тис. грн.

Івано-Франківська область
В області вирішено проблему надання послуг у громадах без власних соціальних закладів через механізм закупівлі допомоги у недержавного сектору. Завдяки впровадженню експериментальної моделі «гроші ходять за людиною» налагоджено адресну оплату догляду для ВПО та осіб з інвалідністю. У партнерстві з «Карітасом» мережу розширено на 8 нових профільних відділень, що забезпечило область додатковими 74 ліжко-місцями для стаціонарного догляду та підтриманого проживання.

Київська область
На території Київської області функціонує 230 суб’єктів, внесених до Реєстру надавачів соціальних послуг, з яких до 40 % становить недержавний сектор.
Недержавні надавачі соціальних послуг (громадські та благодійні організації, релігійні установи, приватні заклади та фізичні особи-підприємці) відіграють важливу роль у забезпеченні доступності та різноманітності соціальної підтримки, оперативно реагуючи на потреби різних категорій населення. Такі суб’єкти забезпечують надання соціальних послуг особам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до визначених індивідуальних потреб, у тому числі шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства та реалізації спільних проєктів із органами державної влади та місцевого самоврядування
Робота з розвитку ринку соціальних послуг, зокрема із залучення недержавних надавачів, у Київській області системно триває.

Кіровоградська область
В системі соціального захисту населення області забезпечено функціонування 15 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 31 центр надання соціальних послуг, 2 відділи з надання соціальних послуг при виконавчих комітетах міських, селищних, сільських рад та 12 інтернатних закладів обласного рівня підпорядкування, з яких: 3 - загального профілю,
 8 – психоневрологічних та 1 дитячий, розрахованих на 1,9 тис. ліжко-місць. Заклади з надання соціальних послуг надають широкий спектр послуг: догляд вдома, стаціонарний догляд, соціальна адаптація, консультування, переклад жестовою мовою, фізичний супровід осіб з порушенням зору, робота з сім'ями, дітьми та молоддю, адресна натуральна та грошова допомога, представництво інтересів, інформування, посередництво, соціальна профілактика та інші. Послуги надаються відповідно до затверджених Міністерством соціальної політики України державних стандартів надання соціальних послуг. Протягом 2025 року вищезазначеними установами різними соціальними послугами було охоплено близько 35 тис. громадян. Соціальні послуги надаються вчасно та доступно для всіх, хто їх потребує, незалежно від їхнього місця проживання, соціального статусу чи інших факторів та адаптовані до конкретних потреб кожної особи або сім'ї, яка їх потребує. Інформування населення про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання, а також про надавачів соціальних послуг, що працюють на території області/громади здійснюється через інформаційні вебсайти, друковані засоби масової інформації у доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями здоров'я.

Луганська область
Територіальним громадами Луганської області в умовах релокації відновлено роботу 14 надавачів соціальних послуг. Рівень охоплення соціальними послугами складає понад 90 %  осіб/ сімей, які їх потребують.

Львівська область
Департаментом соціального захисту населення  облдержадміністрації відповідно до доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 16454/0/2-21 та листа Офісу Президента України від 20.05.2021 № 02-01/1194 щодо продовження виконання Указу Президента України від 29.01.2021 № 30 «Про деякі заходи щодо забезпечення соціальної послуги» (далі – Указ), зокрема завдань, зазначених абзацами другим та третім пункту 1 статті 1 Указу, ведеться організація і проведення роботи з виявлення та перевірки надавачів соціальних послуг недержавного сектору (далі – Надавачі) з тимчасовим або постійним проживанням громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, бездомних осіб, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин в територіальних громадах області. 
У Львівській області під час перевірок за період 12 місяців 2025 року  виявлено 8 закладів недержавного сектору з тимчасовим або постійним проживанням громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, бездомних осіб, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин. 
Станом на 01.01.2026 продовжувалася робота з недержавними надавачами соціальних послуг щодо опрацювання документів для включення в Реєстр надавачів соціальних послуг недержавного сектору.

Миколаївська область
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» в Миколаївській області проводиться робота зі збереження та розвитку мережі підрозділів з надання допомоги і послуг відповідно до потреб населення.
У Миколаївській області забезпечено функціонування 52 надавачів соціальних послуг, з них: 
7 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 8 центрів соціальних служб, 37 центрів надання соціальних послуг, які на місцях вирішують питання організації та надання різних видів соціальних послуг потребуючим особам. 
Для планування організації та надання соціальних послуг органи місцевого самоврядування визначають потреби населення територіальної громади у соціальних послугах. Станом на 01.01.2026 чисельність виявлених осіб, які потребували соціального обслуговування, становила 105 711 осіб. Фактично отримали послуги 105 711 осіб, що становить 100 % від кількості потребуючих послуг.
В структурі територіальних центрів та центрів надання соціальних послуг 150 відділень, а саме: 
47 відділень соціальної допомоги вдома, послуги в яких отримали 10 688 осіб;
18 відділень денного перебування, послуги в яких отримали 12 723 особи;
22 відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, в яких проживає 458 підопічних (протягом 2025року послуги отримали  496 осіб);
1 відділення стаціонарного паліативного догляду, розраховане на 15 ліжко-місць, послуги в якому отримали 27 осіб; 29 відділень організації надання адресної грошової та натуральної допомоги, в яких різні види соціальних послуг отримали 64 439 осіб. 
У складі надавачів соціальних послуг функціонували 33 інші відділення, послуги в яких отримали 17 338 осіб.

Одеська область
Протягом 2025 року 36,3 тис. сімей/осіб, визнаних такими, що перебувають у складних життєвих обставинах, потребували надання соціальних послуг, з них 35,0 тис. сімей/осіб або 96,4 % отримали соціальні послуги. Всього у 2025 році соціальні послуги отримали 67,0 тис. сімей/осіб (з урахуванням сімей/осіб, охоплених соціальними послугами, роботу з якими продовжено з попереднього року), які опинились у складних життєвих обставинах.



Полтавська область
Надання соціальних послуг забезпечують 119 надавачів соціальних послуг, в тому числі 36 – недержавного сектору. Соціальними послугами охоплено 110 тис. сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах відповідно до виявлених потреб.

Рівненська область
У області функціонує 9 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 26 центрів надання соціальних послуг, 1 центр соціальних служб та послуг, також 3 відділи соціального захисту населення (далі заклади) (в складі яких є соціальні робітники, соціальні працівники, соціальні інспектори) та 2 відділи соціальної допомоги вдома, які надавали соціальні послуги. За 2025 рік закладами області забезпечено надання соціальних послуг майже 100 відсоткам осіб/сімей, які їх потребували (25,9 тис. осіб).

Сумська область
За даними Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у Сумській області зареєстровано 93 надавачі соціальних послуг: комунальної власності – 76 (33 центри, 10 терцентрів, 2 відділення соціальної допомоги вдома, 7 центрів соціальних служб, 3 центри соціально-психологічної реабілітації, 1 центр матері і дитини, 1 соціальний гуртожиток, 7 центрів реабілітації, 12 інтернатних установ), недержавної форми власності – 17. У 45 установах-надавачах соціальних послуг в територіальних громадах (10 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 33 Центри надання соціальних послуг та 2 відділення з надання соціальних послуг по догляду вдома. У 2025 році на обслуговуванні перебувало 41,6 тис. осіб, або 100% від потребуючих.

Тернопільська область
Для забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до визначених потреб в області функціонує 12 надавачів соціальних послуг недержавного сектору. Упродовж 2025 року соціальними послугами надавачів соціальних послуг територіальних громад охоплено 65 309 сімей/осіб, в яких виховується 9 208 дітей.

Харківська область
Для забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до визначених потреб залучаються надавачі соціальних послуг приватної форми власності. Протягом 2025 року приватними надавачами соціальних послуг охоплено понад 18,9 тис. осіб. З метою доступності населення територіальних громад до надання соціальних послуг створено інтерактивну мапу та мобільний застосунок «Соціальні послуги Харківщини». На мапі відображено інформацію про надавачів соціальних послуг, їх географічне розташування, контактні дані, режим роботи кожної установи та назви соціальних послуг, що надаються. Для зручності впроваджено сервіс онлайн-запису до надавачів соціальних послуг, яким скористались понад 13,4 тис. осіб. Застосування онлайн-сервісу дозволяє особам, які проживають у територіальних громадах, наближених до зони активних бойових дій, отримувати послуги інформування, консультування у дистанційному форматі.

Хмельницька область
Мережа центрів, установ і підрозділів з надання соціальних послуг на Хмельниччині представлена 63 відповідними закладами, якими протягом 2025 року забезпечено надання соціальних послуг 108 тис. особам. 
В області функціонують 13 пансіонатів для людей похилого віку приватної форми власності та 8 організацій недержавної форми власності, якими надано послуги стаціонарного догляду / проживання 1 032 особам. 
Також в області діяв грантовий проєкт для надання соціальних послуг  дітям та сім'ям з дітьми, до якого залучено 7 надавачів соціальних послуг недержавного сектору.

Черкаська область
В області створено розгалужену структуру соціальних установ та закладів, які надають соціальні послуги. Так, у 2025 році функціонували 66 установ/закладів, з них: - 7 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг); - 59 центрів надання соціальних послуг. Упродовж звітного періоду: - виявлено 49362 особи, які потребували соціального обслуговування; - надано послуги 47161 особі, що становить 95,5% від потреби.

Чернівецька область
Забезпечено надання соціальних послуг 83% осіб/сімей, які їх потребували.

Чернігівська область
В Чернігівській області реалізується Програма розвитку надання соціальних послуг у Чернігівській області на 2024-2026 роки, метою якої є забезпечення розвитку надання соціальних послуг вразливим групам населення відповідно до їх потреб. В територіальних громадах області надання соціальних послуг забезпечують 8 територіальних центрів соціального обслуговування та 44 Центри надання соціальних послуг, 11 надавачів недержавного сектору. Протягом 2025 року 48 733 особи отримали соціальні послуги.
В 11 територіальних громадах (ТГ) функціонують Центри життєстійкості. У 6 ТГ надається соціальна послуга «Денний догляд для дітей з інвалідністю», у 3 -  «Супровід під час інклюзивного навчання», у 15 - «Транспортні послуги» для перевезення маломобільних осіб та осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, осіб похилого віку, а також для жителів громади, які за станом здоров’я не можуть користуватися громадським транспортом. У 8 ТГ  функціонують «Простори соціальної адаптації» де надається  послуга «Університет третього віку»; у 15 - «Мобільні соціальні служби»; у 4 - «Соціальна пральня», у 11 - «Соціальна перукарня».  Функіонують 18 відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання
	
	
















Дніпро-петровська область
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Київська область
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Миколаївська область
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Одеська область
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Полтавська область
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Рівненська область
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Чернівецька область
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Чернігівська область
330,0
	Чернігівська область
Брак кваліфікованих кадрів: в громадах не вистачає фахівців, що спричиняє високе навантаження та знижує якість персональної допомоги 

	
	3) проведення оцінювання індивідуальних потреб внутрішньо переміщених осіб та забезпечення надання їм соціальних послуг з урахуванням виявлених потреб
	2027 рік
	внутрішньо переміщені особи отримують не менш як 80 відсотків соціальних послуг від їх потреб
	
	Вінницька область
З перших днів повномасштабного вторгнення Вінницька область стала транзитною та розпочала здійснювати розміщення внутрішньо переміщених осіб в закладах системи соціального захисту населення області. Так, до закладів системи соціального захисту населення області було прийнято 1454 особи, з них транзитом - 421 особа. До інтернатних закладів області прийнято 684 маломобільних внутрішньо переміщених особи.

Донецька область
Протягом 2025 року соціальні послуги отримали 5986 внутрішньо переміщених осіб (у т.ч. за межами області), з них послуга «догляд вдома» надана 301 внутрішньо переміщений особі, які проживають на території області, підконтрольній українській владі, та 489 особі, які перемістилися до більш безпечних областей України.

Івано-Франківська область
Оцінювання потреб ВПО здійснюється соціальним менеджером громади шляхом заповнення Акту оцінювання потреб, який підписується обома сторонами з використанням цифрових інструментів кейс-менеджменту. Для вирішення складних випадків соціальний менеджер координує міжвідомчу взаємодію, залучаючи фахівців медичної, освітньої, реабілітаційної сфер та сектору зайнятості.

Кіровоградська область
У 2025 році на соціальному обслуговуванні перебувало  4,3 тис. громадян з числа внутрішньо переміщених.
Полтавська область
Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечують: 14 будинків-інтернатів, 8 територіальних центрів соціального обслуговування, 47 центрів надання соціальних послуг, 8 центрів соціальних служб, Державне некомерційне підприємство «Миргородський санаторій «Слава». Послугами охоплено 5,8 тис. ВПО. 

Рівненська область
В області у 2025 році 578 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб отримали 99 відсотків соціальних послуг від їх потреб. 

Харківська область
Територіальними громадами забезпечено проведення оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб, за результатами якого надаються соціальні послуги центрами надання соціальних послуг, центрами соціальних служб, територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг). З початку 2025 року соціальні послуги отримали понад 25,0 тис. ВПО.

Хмельницька область
У 2025 році надавачами соціальних послуг області здійснено оцінку потреб 2344 внутрішньо переміщених сімей/осіб; соціальними послугами різного спрямування охоплено 3302 сім’ї/особи з числа внутрішньо переміщених.

Чернівецька область
Проведено оцінювання індивідуальних потреб ВПО - 688 осіб. Охоплено соціальними послугами:
інформування – 1320, консультування – 955, посередництва – 49, представництва інтересів – 88, соціальної профілактики – 246, соціального супроводу – 90, соціальної адаптації – 170, соціальної інтеграції та реінтеграції – 48, денного догляду – 39, стаціонарного догляду – 5, натуральної допомоги - 150. В результаті наданих послуг отримали: психологічну допомогу – 328 осіб, юридичну – 147 осіб, з працевлаштування – 13 осіб, влаштування до закладів освіти – 31 особа, організації лікування/оздоровлення – 103 особи, вирішення житлово-побутових проблем – 75 осіб, налагодження зв'язків з родиною/громадою – 89 осіб, оформлення/відновлення документів для отримання соціальних виплат – 314 осіб
	
	
	
	

	5. Визначення пріоритетів та механізмів використання потенціалу регіональних полюсів зростання, зокрема стимулювання реновацій та ефективного використання залишених територій і виробничих об’єктів у регіональних полюсах зростання
	проведення інвентаризації промислових об’єктів та земель, що не використовуються, з метою їх реновації або перепрофілювання
	2025—2027 роки
	проведено інвентаризацію не менш як 30 промислових об’єктів та 80 земельних ділянок
	розпочато здійснення
	Вінницька область
В області сформовано перелік з 60 приміщень, придатних для реновації або перепрофілювання. Наявні 18 земельних ділянок промислового призначення.

Донецька область
Проведення бойових дій на території області, руйнування промислової інфраструктури через ворожі обстріли, незадовільна безпекова ситуація, тимчасова окупація частини території області. Здійснення заходів з інвентаризації промислових об’єктів та земель з метою їх реновації або перепрофілювання буде можливо за умов покращення безпекової ситуації, деокупації території області та безпечного доступу фахівців до підприємства.

Житомирська область
З метою залучення потенційних інвесторів та створенню сприятливого інвестиційного клімату щоквартально проводилася робота з актуалізації бази інвестиційних пропозицій. Наразі в області налічується 126 вільних земельних ділянок та 54 незадіяних виробничих приміщень.

Закарпатська область
Наразі в області зібрана інформація про більше ніж 120 інвестиційних пропозицій, земельних ділянок та вільних виробничих площ Закарпатської області, з якими можна ознайомитися у відкритому доступі на офіційному довідковому порталі «Допомога Закарпаття» у рубриці «Бізнес – Інвестиційні пропозиції. Земельні ділянки. Виробничі площі», або переглянути за посиланням:https://drive.google.com/drive/folders/1fVOWRvnMBScVIVUfa71FfRE73mVXV391 

Запорізька область
Облдержадміністрацією на постійній основі здійснюється моніторинг діяльності підприємств регіону.
На підконтрольній території області розташовані промислові підприємства державного сектору економіки, які наразі не здійснюють виробничу діяльність, зокрема АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» ЗДП «Кремнійполімер» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».
Облдержадміністрація не має важелів впливу на господарську діяльність зазначених підприємств, у тому числі щодо їх реновації або перепрофілювання, оскільки органом управління є Фонд державного майна України. На сьогодні підприємства перебувають у процедурі приватизації.
Крім того, до облдержадміністрації не надходило пропозицій від органів управління, власників майна або потенційних інвесторів щодо здійснення перепрофілювання чи реновації зазначених об’єктів. 

Івано-Франківська область
Проведено інвентаризацію 59 промислових об’єктів/приміщень та 24 земельних ділянок, що не використовуються.

Київська область
Органами місцевого самоврядування територіальних громад Київської області проводиться інвентаризація промислових об’єктів та земельних ділянок, які не використовуються.

Кіровоградська область
Спільно з територіальними громадами області проведено аудит понад 50 інвестиційних майданчиків. До переліку потенційних об'єктів включено майнові комплекси підприємств, що знаходяться у процесі ліквідації або реорганізації, з метою їхньої подальшої ревіталізації та або реновації. З метою ефективного використання вільних земельних ділянок типу greenfield та об’єктів типу brownfield, а також залучення інвестицій в економіку територіальних громад, зокрема за підтримки міжнародних партнерів, проведено актуалізацію
інформації щодо наявних промислових об’єктів і земельних ділянок, придатних для реалізації інвестиційних проєктів (63 об’єкти типу greenfield та 33 - brownfield).

Луганська область
Не розпочато здійснення.

Львівська область
Інформацію щодо земельних ділянок та промислових об’єктів зосереджено на Дашборді інвестиційної привабливості Аналітичного порталу Львівщини. 
За 2025 рік було додано 118 об’єктів земельних ділянок та 19 промислових об’єктів. Інформацію щодо земельних ділянок та промислових об’єктів зосереджено на Дашборді інвестиційної привабливості Аналітичного порталу Львівщини.  За 2025 рік було додано 118 об’єктів земельних ділянок та 19 промислових об’єктів.
Миколаївська область
На сайті «Інвестиційні можливості Миколаївщини» (https://invest.mk.gov.ua/uk/investytsiini-proekty-ta-propozytsii) на сторінці «Інвестиційні проекти, пропозиції та вільні земельні ділянки» регулярно оновлюється інформація щодо вільних земельних ділянок, на яких можна реалізовувати інвестиційні проєкти, розміщувати виробничі об’єкти, логістичні центри, об’єкти комерційної нерухомості та здійснювати інші види господарської діяльності.

Полтавська область
В межах «Програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022 – 2027 років», проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення комунальної форми власності площею 1102 га (223 земельних ділянок) та земельного водного фонду (ставків) площею 143 га (23 земельні ділянки).

Тернопільська область
В області сформовано та постійно оновлюється каталог земельних ділянок та вільних виробничих приміщень, що налічує 299 інвестиційних об’єктів:198 земельних ділянок формату greenfield та 101 ділянок brownfield, які пропонуються потенційним інвесторам.

Херсонська область
Не розпочато здійснення.

Хмельницька область
В рамках реалізації урядової програми релокації, а також з метою сприяння розвитку інвестиційної діяльності в області сформовано базу даних вільних площ, приміщень, законсервованих підприємств державної, комунальної та приватної форм власності. Також ОВА спільно з ОМС області сформовано базу вільних земельних ділянок, які можуть бути використані для переміщення підприємств запропоновані потенційним інвесторам.

Черкаська область
Черкаською обласною військовою адміністрацією щоквартально здійснюється моніторинг вільних земельних ділянок та виробничих приміщень. Зазначена інформація розміщується на «Карті інвестиційних можливостей Черкаської області» інвестпорталу області. Станом на 01.01.2026 на Карті було розміщено інформацію про 86 об’єктів типу greenfields , 80 об’єктів типу brownfields. 

Харківська область
Інвентаризацію промислових об’єктів та земель, що не використовуються, буде проведено після закінчення бойових дій на території Харківської області. 

Чернівецька область
У разі надходження звернень від суб’єктів господарювання щодо зміни цільового призначення земель, вони будуть розглядатись на засіданнях обласної комісії з питань реалізації  обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією) повноважень у галузі земельних відносин.

Чернігівська область
Визначено 5 земельних ділянок промислового призначення для цих цілей
	
	
	
	

	6. Створення умов для соціально-економічного, інфраструктурного та екологічного розвитку територій української частини 
Дунайського регіону шляхом урахування у секторальних стратегіях, державних та регіональних програмах розвитку пріоритетів та цілей Стратегії ЄС для Дунайського регіону
	1) розроблення та схвалення Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України
	2026 рік
	Прийнято акт Кабінету міністрів України
	не розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	
	2) забезпечення врахування плану управління річковим басейном Дунаю на 2025—2030 роки, пріоритетів та цілей Стратегії ЄС для Дунайського регіону під час розроблення регіональних програм розвитку
	2025—2027 роки
	затверджено регіональні програми розвитку
	розпочато здійснення  
	Мінекономіки
План управління річковим басейном Дунаю на 2025—2030 роки (ПУРБ) затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.12.2024. За інформацією обласних державних/військових адміністрацій щодо виконання ПУРБ у 2025 році до програмних документів включено 55 заходів.

Закарпатська область
Частка заходів у плані управління річковим басейном Дунаю на 2025-2030 роки (суббасейн Тиси), включених до регіональних програм у звітному році, становить 46 %.

Івано-Франківська область
Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 19.12.2025 № 1361-45/2025 затверджено Програму охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області на 2026-2030 роки, яка передбачає здійснення природо-охоронних заходів за напрямками Охорона і раціональне використання водних ресурсів; Управління відходами; Охорона і раціональне використання земель; Збереження природно-заповідного фонду та інші, виконання яких дозволить досягти екологічних цілей в басейні річки Дунай (суббасейн Прута). Крім того, за інформацією органів місцевого самоврядування 6 заходів Плану управління річковим басейном Дунаю включено до місцевих документів короткострокового та середньострокового планування, цільових програм та інших документів.

Одеська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 № 1347-р затверджено План управління річковим басейном Дунаю на
2025-2030 роки, яким пріоритети і цілі Стратегії ЄС для Дунайського регіону враховані частково щодо покращення стану водних ресурсів. По заходу передбаченому: Розчистка Кислицького рукава річки Дунай, Одеська ОДА (за згодою) є співвиконавцем разом Мінагрополітики Держрибагентство, згідно  Плану заходів з виконання довгострокового плану розвитку іригаційного комплексу України до 2030 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 № 280-р, строк виконання - І квартал 2026 р. - IV квартал 2030 р. Також на виконання Плану управління річковим басейном Дунаю передбачено виконання заходів в місцевих програмах розвитку: 1. Програмою благоустрою сіл Криничне, Коса та Новоозерне на 2025-2027 роки, затверджено рішенням Криничивської сільської ради від 24.12.2024 № 931- VІІІ передбачено Ревіталізація річки Карасулак Криничненська ТГ Болградський район Одеська область.  2. Програмою раціонального використання природних ресурсів та покращення екологічної  ситуації на території Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району  Одеської області на 2023-2027 роки», затверджено рішенням Кілійської міської ради вiд 25.11.2022 № 1469/VІІІ/27 передбачено Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж м. Кілія Кілійська ТГ Ізмаїльський район Одеська область.

Чернівецька область
Протягом звітного року здійснювалась координація і моніторинг виконання Плану управління річковим басейном Дунаю (суббасейни Пруту та Сірету) (далі-ПУРБ). На території Чернівецької області до програмних документів різного рівня включено 20 заходів ПУРБ, а саме:  
- до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Ванчиковецької територіальної громади на 2026–2028 роки – 3 заходи;
 - до Стратегії сталого розвитку Новоселицької міської територіальної громади на 2021–2029 роки – 11 заходів;
- до Комплексної програми «Питна вода Чернівецької області на 2023–2026 роки» – 4 заходи; 
- до Комплексної програми розвитку рибного господарства Чернівецької області на 2025–2030 роки – 1 захід; 
- до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернівців та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2017–2026 роки – 1 захід
	
	
	
	Одеська область
Відсутність фінансування на реалізацю заходів. Пропозиції вирішення: залучення коштів з державного бюджету та інших джерел у 2026 році

	Напрям «Реінтеграція деокупованих територій»

	7. Формування кадрового резерву працівників для організації управління та надання базових послуг на деокупованих територіях
	посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо створення умов для залучення та розвитку фахівців для органів місцевого самоврядування, зокрема у сфері стратегічного планування, управління публічними інвестиційними проектами, просторового
планування та управління фінансами
	2025- 2027 роки
	запроваджено програму розвитку та обміну досвідом щодо залучення та утримання фахівців (кадрового резерву) органів місцевого самоврядування, зокрема здатних забезпечувати якісне управління розвитком та відновленням територій
	розпочато здійснення
	НАДС
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 14, частини п’ятої статті 35 Закону України від від 02 травня 2023 року № 3077-IX «Про службу в органах місцевого самоврядування», який набирає чинності не раніше ніж через 6 місяців після завершення воєнного стану, наказом НАДС від 11 грудня 2024 № 155-24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2024 року за 
№ 1787/43132, затверджено Типовий порядок формування і організації роботи з кадровим резервом. Метою формування кадрового резерву є забезпечення в органах місцевого самоврядування оперативного заповнення посад шляхом прозорої реалізації права на службу в цих органах кандидатами на посади службовців місцевого самоврядування, які мають відкладене право на зайняття такої посади. Окрім того, у 2025 році НАДС спільно з Міністерством молоді та спорту України, Вищою школою публічного управління у співпраці з ГО «Асоціація громадських радників України» за підтримки проєкту ПРООН в Україні «Підтримка громадянського суспільства та молоді» та фінансування Міністерства закордонних справ Данії проведено другу хвилю програми стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Метою програми є посилення кадрового потенціалу та інституційної спроможності представників органів місцевого самоврядування, формування знань та навичок щодо залучення молоді на публічну службу, зокрема через розробку та супровід програми стажування, впровадження інструментів адаптації та наставництва. В рамках згаданої програми у серпні 2025 року був проведений триденний тренінг в рамках реалізації загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Організація та супровід програми стажувань молоді в органах публічної влади». Забезпечено супровід реалізації проєкту зі сторони НАДС, комунікацію із органами місцевого самоврядування, ПРООН та громадською організацією. Задля підбиття підсумків проведеної програми стажування, взято участь в організації підсумкового заходу спільно з ПРООН, Мінмолодьспорту та ГО «Асоціації громадських радників» в рамках проєкту «Синергія: розбудова кадрового потенціалу ОМС через залучення молоді», який відбувся 9-11 грудня 2025 року в Києві 
	
	
	
	

	8. Відновлення системи публічної влади на деокупованих територіях та забезпечення її стійкості
	відновлення діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
	2025—2027 роки
	відновлено на 100 відсотків діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Урядом прийнято постанову Кабінетом Міністрів України від 12 грудня 2025 року № 1748 «Деякі питання реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в умовах воєнного стану і підготовки до набуття членства України в Європейському Союзі» (розробник – Мінрозвитку), якою схвалено Особливості реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в умовах воєнного стану і підготовки до набуття членства України в Європейському Союзі (далі – Особливості), що передбачає  розроблення та впровадження комплексної державної політики щодо реінтеграції в український простір та відновлення місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях після їх деокупації.
Серед завдань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, визначених Особливостями – формування оновленої територіальної основи публічного врядування, зокрема посилення інституційної спроможності та належної координації органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. У цьому напрямі передбачено забезпечити:
вироблення механізму формування кадрового резерву, зокрема для управління територіальними громадами та регіонами у критичних умовах, із залученням підготовлених фахівців, що готові працювати в складних умовах;
утворення військових адміністрацій населених пунктів як вимушеного заходу допускається лише з мотивів національної безпеки та оборони, а їх функціонування повинно бути обмежене в часі та тривати лише до усунення відповідних загроз. Після стабілізації ситуації та відновлення функціонування установ державної влади повинен бути забезпечений плавний перехід від військового до цивільного управління та відновлення повноважень органів місцевого самоврядування;
проведення консультацій з органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, розроблення та затвердження програми відновлення системи органів та функцій місцевого самоврядування після припинення або скасування дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану; чітке визначення у законодавстві критеріїв відновлення звичайного режиму багаторівневого врядування, процесу та етапів передачі повноважень, забезпечення стабільності та безперервності публічної влади для відновлення ефективного управління на місцях.
На сьогодні Мінрозвитку на виконання пункту 3 зазначеної постанови напрацьовано пропозиції до проекту плану заходів щодо реалізації Особливостей реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в умовах воєнного стану і підготовки до набуття членства України в Європейському Союзі щодо якого найближчим часом відбудуться публічні консультації з метою залучення до його обговорення широкого кола заінтересованих сторін, представників інститутів громадянського суспільства, експертів, науковців
	
	
	
	

	9. Відновлення базових муніципальних та адміністративних послуг на деокупованих територіях
	відновлення роботи центрів надання адміністративних послуг на деокупованих територіях, зокрема адміністративних будівель, в яких розміщені центри, та забезпечення їх необхідним обладнанням і доступом до інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів
	2025—2027 роки
	відновлено на 100 відсотків функціонування центрів надання адміністративних послуг на деокупованих територіях 
	
	ДСНС
Територіальними підрозділами ДСНС проводиться відповідна роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання щодо надання адміністративної послуги з реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки через центри надання адміністративних послуг після відновлення їх функціонування.

Донецька область
10.04.2023 ЦНАП виконавчого комітету Лиманської міської ради відновив роботу, надаються 108 видів адміністративних послуг. Впродовж 2025 року ЦНАП надано 2370 результатів адміністративних послуг, проведено 3450 консультацій офлайн, за телефоном та засобами електронної пошти. 08.09.2023 ЦНАП Святогірської міської ради відновив роботу. Впродовж 2025 року робітниками ЦНАП надано 358 результатів адміністративних послуг, проведено 1476 консультації офлайн за телефоном та засобами електронної пошти.

Житомирська область
Забезпечено 100 % функціонування мережі центрів надання адміністративних послуг у деокупованих територіальних громадах області та безперебійне надання адміністративних послуг.

Київська область
Протягом 2023-2024 років відновлено на 100 відсотків функціонування центрів надання адміністративних послуг на деокупованих територіях.
Луганська область
Не розпочато здійснення.

Миколаївська область
Роботу ЦНАПів відновлено на всіх деокупованих територіях.

Харківська область
Станом на 01.01.2026 на деокупованих територіях надавалися адміністративні послуги в 75 точках доступу (24 ЦНАП, 48 ВРМ та 3 мобільні ЦНАП). Станом на 24.02.2022 послуги надавалися у 27 точках доступу, з них: 15 – ЦНАП; 12 – ВРМ. Кількість точок надання адміністративних послуг зросла на 178 %. У 2025 році на деокупованих територіях було відкрито 24 ВРМ. Не відновили роботу ЦНАП Вовчанської міської та Дворічанської селищної ТГ (не можуть відновити роботу, оскільки ТГ знаходиться в зоні активних бойових дій, відповідно до Наказу Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309). Всі ЦНАП, які функціонують на деокупованих територіях мають доступи до інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів.

Херсонська область
У 2025 році на деокупованих територіях Херсонської області було відновлено базові муніципальні та адміністративні послуги шляхом відновлення роботи центрів надання адміністративних послуг відповідно до чинного законодавства України.
Відновлено 17 ЦНАП у громадах та релоковано 32 відділи з окупованих територій, що забезпечило функціонування 49 центрів. Адміністративні будівлі обладнано сучасною комп’ютерною технікою, мобільними робочими місцями та підключено до інформаційно-комунікаційних систем, електронних сервісів і державних реєстрів. Це дозволило створити 102 точки доступу до 15 державних реєстрів та забезпечити громадянам відкритий і безперешкодний доступ до адміністративних послуг.
З огляду на постійні кіберзагрози з боку російської федерації, розроблено та впроваджено протоколи дій для захисту інформаційних систем, включно з резервним копіюванням даних, багаторівневою автентифікацією та моніторингом доступу. Працівники ЦНАП пройшли навчання з кібергігієни та реагування на інциденти, що дозволяє своєчасно виявляти та нейтралізувати спроби несанкціонованого втручання.
Таким чином, відновлено інституційну спроможність ЦНАП, забезпечено їх обладнанням, інтеграцією з електронними системами та протоколами кіберзахисту, що гарантує стабільне, прозоре, доступне й безпечне надання муніципальних послуг мешканцям деокупованих територій.

Чернігівська область
ЦНАП утворені та діють в усіх 57 громадах Чернігівської області
	
	
	
	Харківська область
Нестабільна ситуація в регіоні. За умови стабілізації ситуації в кожній територіальній громаді планується відновлення стаціонарних ЦНАП із забезпеченням надання повного спектра адміністративних послуг.

	10. Здійснення першочергових заходів щодо економічної та соціальної адаптації та реабілітації громадян на деокупованих територіях
	здійснення комплексу заходів щодо підтримки цивільного населення
	2025— 2027 роки
	надано відповідну підтримку населенню
	здійснюється
	Донецька область
Протягом 2025 року через погіршення безпекової ситуації, на території деокупованих громад Донецької області (Лиманська і Святогірська міські територіальні громади), відбулось скорочення діяльності суб'єктів господарювання проте здійснювалась доставка гуманітарної допомоги, проводились інформаційні та профінформаційні онлайн заходи з питань послуг служби зайнятості, забезпечувалось надання соціальних і адміністративних послуг. Станом на 01.01.2026 на території громад працювало 9 продуктових магазинів. Банки, банкомати, відділення Нової пошти, АЗС, СТО, аптеки, тощо, припинили свою роботу.

Київська область
З метою економічної та соціальної адаптації та реабілітації громадян на деокупованих територіях реалізуються заходи відповідних обласних цільових програм, що спрямовані на відновлення доступу до соціальних послуг, забезпечення базових потреб населення, надання психологічної підтримки, сприяння працевлаштуванню через підтримку розвитку малого середнього бізнесу, відновлення об’єктів соціальної інфраструктури та житлового фонду, що були зруйновані або пошкоджені.

Луганська область
Не розпочато здійснення.

Миколаївська область
При Миколаївській обласній військовій адміністрації діє координаційний центр підтримки цивільного населення, 4 координаційних центри підтримки цивільного населення при Миколаївській, Первомайській, Вознесенській, Баштанській районних військових адміністраціях та у громадах області. Діє рада з питань внутрішньо переміщених осіб при Миколаївській обласній військовій адміністрації, 4 ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Миколаївській, Первомайській, Вознесенській, Баштанській районних військових адміністраціях та у громадах області. Станом на 01.01.2026 у Миколаївській області, починаючи з 24.02.2022 обліковано 82 913 внутрішньо переміщених осіб, з них дітей 48 277. Протягом 2025 року послугами служби зайнятості скористалися 3 257 осіб з числа внутрішньо переміщених, з них отримували допомогу по безробіттю 1 184 особи. За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 691 особу, професійне навчання пройдено 151 внутрішньо переміщеною особою. Отримали ваучер на навчання 93 внутрішньо переміщені особи. 790 внутрішньо переміщених осіб брали участь у суспільно корисних роботах. Роботодавці отримали компенсацію за працевлаштування 304 внутрішньо переміщених осіб. 
У 2025 році на створення та розвиток бізнесу внутрішньо переміщеним особам було надано 14 мікрогрантів для відкриття магазинів, ресторанного комплексу, кав’ярні, студії краси та виробництва металевих виробів. 
Усього за 2025 рік було проведено 32 профінформаційних заходи, у яких взяли участь 355 осіб. 
В області працює Мобільний центр зайнятості (спеціально обладнаний автомобіль), отриманий за сприяння міжнародної допомоги Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у межах Програми з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Уряду Німеччини. З початку 2025 року проведено 6 виїзних заходів, під час яких надано послуг 212 мешканцям громад Баштанського та Миколаївського районів, що постраждали від воєнних дій.
У Миколаївській області здійснюють свою діяльність 184 міжнародні організації, які надали допомогу 96 тисячам ВПО, зокрема: надання допомоги для підготовки до опалювального сезону, підтримка МТП, надання багатоцільової грошової допомоги, підтримка сімей з дітьми, що постраждали внаслідок воєнних дій тощо. Так, реалізується Проєкт МОП «Підтримка створення робочих місць та розвиток соціального діалогу в Миколаївській області» за фінансування Уряду Данії Embassy of Denmark in Ukraine. Переможці отримають до $3000 (у гривнях) на закупівлю: обладнання, інструментів, техніки (не менше 80% бюджету), сировини, матеріалів, оренди, послуг тощо (до 20% бюджету). Перевагу мають: ВПО, ветерани, люди з інвалідністю та їхні родини одинокі батьки, багатодітні родини, домогосподарства з вагітними або немовлятами, жінки та люди віком 45+. Тривалість проєкту по квітень 2026 р. Очікувані результати та вплив: 750+ осіб інтегровані у ринок праці, включаючи ВПО та ветеранів; 400+ осіб пройшли перенавчання та підвищення кваліфікації; 40 грантів на відкриття власного бізнесу для підприємництва та самозайнятості; створення однієї тристоронньої платформи соціального діалогу у ключовому економічному секторі; збільшення участі жінок у традиційно чоловічих галузях; посилення інституційної спроможності зацікавлених сторін до участі у соціальному діалозі.
Громадські організації також надають комплексну підтримку цивільному населенню, що постраждало внаслідок війни. Зокрема, Центр допомоги 
БФ «Щедрик» такі послуги: 
1) індивідуальні консультації; 2) соціально-психологічна допомога; 
3) соціальний супровід, допомога в оформленні соціальних виплат; 
4) юридичне консультування, допомога з відновленням документів; 
5) навчання, перекваліфікація, сприяння зайнятості, працевлаштування, створення нових робочих місць. Пройшли двотижневе навчання за напрямом «Бізнес-планування та малі гранти» 225 осіб, з яких 83 особи отримали гранти на розвиток власної справи (від 2 300 до 4 500 євро) на загальну суму - 331 700 євро;
50 осіб успішно працевлаштовані на комунальних підприємствах міста Миколаєва; 6) дитячий простір (творчі, пізнавальні та групові активності).

Харківська область
Для здійснення першочергових заходів соціальної адаптації та реабілітації громадян в територіальних громадах на деокупованих територіях функціонує 31 надавач соціальних послуг. 
У 2025 році соціальними послугами охоплено понад 46,0 тис. осіб.

Чернігівська область
З моменту завершення активної фази бойових дій (03.04.2022) на Чернігівщині відновлено належне функціонування органів влади всіх рівнів, що дозволяє у повному обсязі реалізовувати державну політику у сфері підтримки та захисту цивільного населення
	
	


























Київська область
8149,0
	
	

	11. Створення умов для інтеграції деокупованих територій в єдиний український інформаційний простір, блокування інформаційного впливу російської федерації  
	1) розширення доступу до мовлення (покриття) лінійних медіа Міноборони 

	листопад 2027 року 

	отримано додаткові тимчасові дозволи на мовлення 

	здійснюється
	Міністерство оборони
Розширення інформаційного простору військового радіо Армія FM в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях. Запровадження необхідних заходів можливе за умови виділення фінансового ресурсу та отримання додаткових тимчасових дозволів на мовлення
	
	
	
	

	
	2) забезпечення мовлення аудіовізуальних медіа, доступу до мереж провайдерів аудіовізуальної послуги
	листопад 2027 року
	видано ліцензії на мовлення, дозволи на тимчасове мовлення, здійснено реєстрацію провайдерів аудіовізуальної послуги
	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	12. Запровадження системи ментальної реінтеграції та психологічної підтримки жителів деокупованих територій
	1)
запровадження системи ментальної реінтеграції та надання психосоціальної допомоги населенню деокупованих територій із залученням представників Всеукраїнської програми психічного здоров’я в Україні
	2027 рік
	надано психосоціальну допомогу 
100 відсоткам 
жителів деокупованих територій з числа тих, що звернулися за такою допомогою
	здійснюється
	Державна служба України з питань праці
З початку 2025 року інспекторами праці Держпраці здійснено 13 354 інформаційні заходи щодо ефективності запровадження психосоціальної підтримки працівників на робочому місці, запобігання мобінгу і дискримінації, якими охоплено 194491 особу (у т.ч.з деокупованих територій)
	Здійснюється в межах виділених бюджетних асигнувань. У 2025 році за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» використано 688,5 млн. грн
	-
	-
	-

	
	2) впровадження заходів та програм з підтримки психічного здоров’я на робочому місці
	2025-2027 роки
	запроваджено систему психосоціальної підтримки на робочому місці, розроблено примірні документи (програма, план заходів, розділи колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку тощо) у частині підтримки психічного здоров’я та оприлюднено на офіційному вебсайті Мінекономіки
	здійснюється
	Мінекономіки
Розроблено методичні рекомендації для роботодавців та зразкові документи щодо запровадження психосоціальної підтримки працівників на робочих місцях (політика, програма, план заходів, анкета для оцінки потреб та анкета для оцінки ситуації, інструменти моніторингу та оцінювання). Методичні рекомендації щодо запровадження психосоціальної підтримки на робочому місці для роботодавців із додатками розміщено на офіційному вебсайті Мінекономіки http://www.me.gov.ua у вкладці «Діяльність»/«Умови праці»/«Охорона праці

Державна служба України з питань праці
З метою створення умов для ефективної адвокації впровадження заходів психосоціальної підтримки працівників на роботі у 2025 році:
- пройшли професійну підготовку 2 тренери з питань психічного здоров’я на роботі (на базі Українського католицького університету);
- розроблений навчальний курс для інспекторів праці «Психосоціальна підтримка на роботі» для курсу дистанційного навчання;
- проведено внутрішнє навчання для фахівців Держпраці, в ході якого пройшли підвищення кваліфікації 20 фахівців;
- за підтримки Координаційного центру з психічного здоров’я пройшли навчання 41 фахівець з питань впровадження психосоціальної підтримки та надання першої психологічної допомоги.
В Держпраці та її територіальних органах впроваджено програми психосоціальної підтримки на робочому місці у воєнний і післявоєнний час. Під час впровадження програм розроблялися основні кроки, які використовуються в ході впровадження програми психосоціальної підтримки на робочому місці на рівні роботодавців. Також розроблені методичні рекомендації для роботодавців та зразкові документи щодо запровадження психосоціальної підтримки працівників на робочих місцях (політика, план заходів, анкета для оцінки потреб та анкета для оцінки ситуації, інструменти моніторингу та оцінювання), які розміщені на інформаційному порталі Держпраці pratsia.in.ua. Держпраці інформує працівників та роботодавців про їх права і обов’язки, про доступні ресурси для зниження рівня стресу, як розпізнати стрес, як укріпити ментальне здоров’я, як підтримати працівників і колег, як створити безпечне і здорове робоче місце. Завдання інспектора не контролювати процес, а надавати роботодавцю інформацію і підтримку під час запровадження програми психосоціальної підтримки.
Впродовж 2025 року в рамках інформаційних відвідувань 116666 суб’єктів господарювання проінформовані про можливість запровадження політики психосоціальної підтримки на робочому місці за сприянням територіальних органів Держпраці, 1047 роботодавців вже запровадили відповідну політику. Проведено 6126 семінарів на цю тему, розміщено 11180 публікацій та 139 повідомленьу медіа.
Для поширення позитивних практик запровадження психосоціальної підтримки на робочих місцях в рамках відзначення Дня охорони праці Держпраці проведено онлайн-виставку презентацій роботодавців, які запровадили програми психосоціальної підтримки своїх працівників «Ефективні програми психосоціальної підтримки на роботі та її реалізація». Всього подано для участі 117 програм психосоціальної підтримки, оприлюднено 96. Відкрите онлайн-голосування тривало до 01.11.2025. У вересні 2025 року Держпраці спільно з Координаційним центром з психічного здоров’я проведено опитування роботодавців з метою встановлення рівня обізнаності роботодавців про важливість підтримки психічного здоров’я на робочому місці, аналізі чинних практик, бар’єрів у впровадженні програм та ресурсних потреб організацій, а також оцінці готовності до інтеграції таких підходів у політики компаній.
Опитування охопило 856 роботодавців різних типів - від приватних компаній та державних підприємств до органів державної влади, освітніх закладів та громадських організацій. Серед джерел інформації про психосоціальну підтримку респонденти найчастіше називали тренінги та семінари (22,7%), на третьому місці - інспектори Держпраці (14,3%), що демонструє вплив консультативних функцій Держпраці. Серед ініціаторів заходів із підтримки психічного здоров’я працівників органи Держпраці також займають третє місце (17,9 %)
	
	
	
	

	Напрям «Захист та відновлення навколишнього природного середовища»

	13. Запровадження спеціальних механізмів відновлення та розвитку територій і водних об’єктів, що постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції
	проведення наукових досліджень щодо завданої шкоди та визначення шляхів відновлення територій, що постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції, з урахуванням віддалених екологічних збитків, у тому числі оцінка економічного впливу на просторовий розвиток регіонів вздовж басейну 
р. Дніпро та функціонування Північнокримського каналу та Каховського магістрального каналу
	2025—2027 роки
	визначено науково-обґрунтовані шляхи відновлення природних ресурсів, знищених екосистем і екологічної рівноваги регіону, агропромислового комплексу, інфраструктури, що постраждали внаслідок руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції

	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	14. Забезпечення соціально-економічного розвитку територій, прилеглих до централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (зокрема Славутицької, Іванківської та Поліської територіальних громад Київської області)
	сприяння відновленню та забезпечення функціонування координаційного центру оперативного управління пожежами та надзвичайними ситуаціями у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику
	2027 рік
	забезпечено функціонування координаційного центру

	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	15. Забезпечення модернізації, технічного переоснащення та приведення у відповідність з європейськими стандартами регіональних систем гідрометеороло-гічних спостережень і спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища
	1) технічне переоснащення регіональних систем гідрометеорологічних спостережень і спостережень за забрудненням навколишнього природнього середовища
	2025-2027 роки
	встановити автоматизовані пункти спостережень, прилади та обладнання, комп’ютерну техніку, відремонтовано спостережні пункти державного моніторингу підземних вод
	здійснюється постійно
	МВС
Упродовж 2025 року ДСНС встановлено автоматизовані пункти спостережень, прилади та обладнання, комп’ютерну техніку, відремонтовано спостережні пункти на суму 148 млн 644,69 тис. гривень. В тому числі: за загальним фондом державного бюджету закуплено прилади та обладнання для здійснення гідрометеорологічної діяльності на суму 71 млн 310,0 тис. гривень та виконано капітальні ремонти приміщень на загальну суму 3 млн 685,1 тис. гривень; за рахунок спеціального фонду державного бюджету придбано гідрометеорологічне обладнання та комп’ютерну техніку на суму 1 млн 332,37 тис. гривень та виконано капітальне будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію об’єктів на суму 393,7 тис. гривень. За рахунок державного бюджету здійснено модернізацію та технічне переоснащення, будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію об’єктів на суму 76 млн 721,17 тис. гривень. У вигляді субвенцій з місцевого бюджету придбано прилади та стаціонарний пост спостереження за забрудненням атмосферного повітря на суму 7 152,02 тис. гривень. Отримано благодійну та гуманітарну допомогу в натуральній формі: від МАГАТЕ у вигляді радіологічних приладів та обладнання на суму 21 472,5 тис. гривень; від МЕТ ОФІСУ Великобританія у вигляді обладнання та комп’ютерної техніки на суму 565,9 тис. гривень; від Фінського метеорологічного інституту у вигляді метеорологічного обладнання на суму 478,8 тис. гривень; від Міністерства енергетики США у вигляді гідрометеорологічного обладнання, приладів та комп’ютерної техніки на суму 31 млн 689,5 тис. гривень; за грантовою угодою DANSER HORIZONMISS у вигляді обладнання на суму 94,6 тис. гривень; від компанії Hala Systems, Unipessoal, Lda. Av. (Лісабон, Португалія) у вигляді програмного забезпечення на суму 10 млн 470,2 тис. гривень; Разом отримано благодійної, гуманітарної допомоги та грантів на суму 64 771,5 тис. гривень
	МВС
148 644,69
	
	
	Держводагенство
У 2022-2025 роках відсутнє фінансування на виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року в повному обсязі

	
	2) акредитація лабораторій моніторингу вод Держводагентства відповідно до положень ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
	2025—2027 роки
	отримано чотири атестати про акредитацію та  забезпечено підтримання статусу акредитованої випробувальної лабораторії
	здійснено
	Мінекономіки
Акредитовано 4 лабораторії моніторингу вод відповідно до до положень ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (Лабораторія моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР – атестат про акредитацію від 10.03.2025 № 202265; Лабораторія моніторингу вод  Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР – атестат про акредитацію від 13.01.2025 № 202269; Лабораторія моніторингу вод  Північного регіону МОЗМ дніпровських водосховищ – атестат про акредитацію від 04.01.2024 № 202377; Лабораторія моніторингу вод  Південного регіону БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю – атестат про акредитацію від 29.09.2025 № 202405).

Держводагенство
Забезпечено експлуатацю АІВС «ТИСА» та АІВС «Прикарпаття». Акредитовано автоматизовану систему моніторингу вод у частині виконання гідрографічних вимірювань, експлуатації та збору даних автоматизованої системи АІВС ТИСА відповідно до положень ДСТУ EN ISO 9001:2015
	
	
	
	

	
	3) акредитація лабораторій для проведення моніторингу довкілля відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
	2025-2027 роки
	отримати атестати про акредитацію та  забезпечено підтримання статусу акредитованої  лабораторії
	здійснюється
	Мінекономіки
Отримано два атестати про акредитацію та забезпечено підтримання статусу акредитованої випробувальної лабораторії
	
	
	
	Держводагенство
У 2022-2025 роках відсутнє фінансування на виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року в повному обсязі

	16. Створення належної системи управління та відновлення прибережних і морських екосистем, сприяння розвитку марикультури (промислового розведення та вирощування морських водних живих ресурсів) у прибережних районах, що не шкодить навколишньому природному середовищу
	здійснення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства» (реєстраційний номер 12384 від 8 січня 2025 р.)

	до прийняття Закону 

	прийнято Закон

	розпочато здійснення
	Мінекономіки
Проект Закону про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства (реєстраційний номер 12384 від 08.01.2025) 13.05.2025 прийнято за основу із доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116. Регламенту Верховної Ради України
	
	
	
	

	17. Стимулювання заходів із створення лісів на землях усіх форм власності, збереження самостійних лісів, виділення органами державної влади та органами місцевого самоврядування придатних для заліснення земель, закріплення за постійними користувачами захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування
	1) здійснення відновлення лісів у рамках реалізації екологічної ініціативи «Масштабне залісення України» відповідно до Указу Президента України «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів»
	2027 рік
	відновлено ліси на площі 26 тис. гектарів
	розпочато здійснення
	Мінекономіки
Державними лісогосподарськими підприємствами, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, у 2025 році проведено лісовідновлення на площі – 18,1 тис. гектарів
	
	
	
	

	
	2) реалізація проектів з відтворення лісів, реконструкції полезахисних смуг, зокрема збереження та відновлення природних екосистем
	2025—2027 роки

	забезпечено 100 відсотків лісовідновлення шляхом створення лісових культур

	здійснюється постійно

	Мінекономіки
Забезпечено 100 % лісовідновлення. Державними лісогосподарськими підприємствами, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, у 2025 році проведено лісовідновлення на площі – 18,1 тис. гектарів, з яких створення лісових культур здійснено на площі 11,3 тис. га, забезпечено природне поновлення на площі 6,8 тис. гектарів
	
	
	
	Відповідно до абзацу четвертого підрозділу «Адаптація лісів до змін клімату та перехід на наближені до природи методи лісівництва із формуванням  лісів природного складу і структури» розділу IV  «Завдання, спрямовані на досягнення визначених стратегічних цілей, етапи їх виконання, очікувані результати на кожному етапі з відображенням запланованого темпу досягнення цільових  показників та орієнтовного обсягу необхідних фінансових,  матеріально-технічних, людських та інших ресурсів» Державної стратегії управління лісами України до 2035 року, схваленої розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1777 (далі – Стратегія), передбачається, зокрема, збільшення стійкості лісів до кліматичних змін шляхом використання природного поновлення для відтворення лісів.
Також відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2023/1115 від 31 травня 2023 р. про розміщення на ринку Союзу та експорт із Союзу певної сировини та товарів, повʼязаних зі знелісненням та погіршенням стану лісів та про скасування Регламенту (ЄС) 995/2010 (далі – Регламент) зміна лісів природного походження на ліси штучного походження (створення лісових культур) може в окремих випадках вважатись деградацією лісів, що є порушенням вимог зазначеного регламенту в частині запобігання деградації лісів.
З огляду на зазначене забезпечення 100 відсотків лісовідновлення шляхом створення лісових культур суперечитиме Стратегії та вимогам Регламенту.

	
	3) розроблення Методики віднесення ділянок до самозаліснених земель із чітким алгоритмом дій щодо обстеження таких територій та узгодження висновків з органами місцевого самоврядування
	2025—2027 роки
	видано наказ Мінекономіки




	не розпочато здійснення
	
	
	
	
	

	
	4) віднесення земельних ділянок державної та комунальної власності до самозаліснених ділянок та надання їх у постійне користування суб’єктам господарювання для подальшого ведення лісового господарства на них
	2025—2027 роки
	забезпечено на 100 відсотків віднесення земельних ділянок державної та комунальної власності до самозаліснених ділянок та надання їх у постійне користування
	
	Вінницька область
Визнано самозалісненими ділянкамии та прийнято рішення про їх передачу у постійне користування на площі 1622,0 га, з яких 859,0 га передається державним лісгоспам, 763,0 га передається комунальним лісгоспам.

Житомирська область 
Самозаліснені землі, заплановані для передачі у постійне користування -15890,19113 га;
Надані у постійне користування - 4368,3935 га, що становить 72,8 %.
Відповідно до кошторису витрат обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік від 11.12.2024 №931 на даний захід фінансування не передбачено.

Закарпатська область
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника військової адміністрації від 21.12.2022 № 945 затверджено Програму розвитку лісового господарства Закарпатської області на 2022-2027 роки.
На виконання пунктів 1.6.1 та 1.6.3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період», введеного в дію Указом Президента України від 29 вересня 2022 року № 675/2022.
Станом на 31 грудня 2025 року філіями Карпатського лісового офісу на території області створено лісових культур на площі 389,4 га. та проведено доповнення лісових культур на площі 264,9 га. Проведені заходи з сприяння природному поновленню на площі 198,8 га.
На виконання завдань визначених Указом Президента України від 07.06.2021 № 228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів», філіями Карпатського лісового офісу Закарпатської області у 2025 році висаджено 2003,294 тис. шт. саджанців.
Водночас слід зазначити, що на території Закарпатської області основною частиною заходів з лісорозведення є поступові рубки головного користування, які залишаються на природне поновлення. Заходи з виконання Указу Президента України продовжуються.

Запорізька область
Органами місцевого самоврядування станом на 01.01.2026 прийняті рішення про надання у постійне користування ДП «Ліси України» 79 самозаліснених ділянок загальною площею 851,4 га.
Крім того, у звітному періоді Робочою групою з обстеження земельних ділянок, які можуть бути віднесені до категорії «самозаліснені ділянки», та земельних ділянок лісогосподарського призначення, які не надані в користування в межах адміністративно-територіальних одиниць (утворена наказом Південно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства від 18.11.2024 № 110, зі змінами) проведено обстеження 24 земельних ділянок загальною площею 371,1147 га задля подальшого надання їх у постійне користування 
ДП «Ліси України».

Івано-Франківська область
Впродовж 2025 року направлено 99 Подань до органів місцевого самоврядування щодо ідентифікованих самозаліснених ділянок на площі 8529 га з подальшим закріпленням таких до постійних лісо-користувачів. Прийнято рішення щодо віднесення земельних ділянок комунальної власноссті площею 1,0 га до самозаліснених.


Київська область
За результатами розгляду клопотань Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та його структурних підрозділів з питань щодо оформлення права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення на території Київської області Київською обласною державною адміністрацією (Київською обласною військовою адміністрацією) видано 38 розпоряджень на підставі яких оформлено речові права на земельні ділянки лісогосподарсь-кого призначення загальною площею 11850,9331 га.

Кіровоградська область
У 2025 році 80,99 га земель державної та комунальної власності віднесені до самозаліснених ділянок. Передано в постійне користування для ведення лісового господарства 51 га самозаліснених земель ДП «Ліси України» для подальшого ведення лісового господарства.

Луганська область
Не розпочато здійснення.

Львівська область
Обласною державною адміністрацією координується робота щодо виявлення самозаліснених ділянок в області з метою їх передачі в постійне користування лісогосподарським підприємствам для ведення лісового господарства.
Сформовано перелік самозалісених та придатних до створення лісів земельних ділянок загальною площею 1141,56 га. 
Перелік самозалісених земельних ділянок скеровано у ДП «Ліси України», Філію «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, ОКС ЛГП «Галсільліс» для спільного опрацювання з територіальними громадами області  щодо наявності самозаліснених та придатних для створення лісів земельних ділянок державної та комунальної форми власності для подальшого вжиття заходів щодо передачі лісогосподарським підприємствам області таких земель.

Миколаївська область
Ведуться роботи щодо визначення та передачі територіальними громадами самозаліснених та інших, придатних для лісорозведення земельних ділянок до державних лісогосподарських підприємств.
Значні території Миколаївської області, що знаходилися під обстрілами та на лінії бойових дій, потребують значного обсягу заходів щодо їх розмінування. Передача цих територій на даний час не може розглядатися.
Полтавська область
Здійснюється постійно, крім надання земельних ділянок в постійне користування.

Рівненська область
Ідентифіковано потенційно самоліснених земельних ділянок на площу - 62995 га, подано 203 та додатково 94 клопотань до органів місцевого самоврядування, з яких погоджено 1216 га віднесення до самоліснених ділянок (в тому числі 772 га надано л/г підприємствам).

Сумська область
За інформацією органів місцевого самоврядування в області віднесено до самозаліснених 192 земельні ділянки загальною площею 1669,56 гектара.

Тернопільська область
Упродовж 2025 року управлінням екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації спільно з представниками Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, філії «Подільський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», Кременецької міської, Вишнівецької, Мельнице-Подільської селищних, Борсуківської, Іване-Пустенської, Лопушненської сільських рад обстежено на підпорядкованих територіях 43 самозалісених земельних ділянки загальною площею 737 га щодо доцільності їх віднесення до земель лісогосподарського призначення, ідентифіковано зростання на них самосійних лісів. Місцевим радам рекомендовано передати обстежені самозаліснені земельні ділянки у постійне користування державним і комунальним лісогосподарським підприємствам, комунальним підприємствам зі спеціалізованими лісогосподарськими підрозділами. Крім цього, місцевими радами прийнято рішення про зміни складу угідь на площі 52 га, ще по 388 ділянках ведуться роботи з їх ідентифікації.

Харківська область
Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної (військової) адміністрації направлено листи до міських, селищних, сільських територіальних громад та військових адміністрацій населених пунктів Харківської області із пропозицією вжити заходи щодо виконання зазначених підпунктів. 
Зокрема, щодо віднесення земельних ділянок до самозалісених зазначаємо, що за даними ВО «Укрдержліспроект» на території Харківської області станом на 16.12.2025 ідентифіковано за допомогою геопорталу потенційно самозалісених земельних ділянок державної та комунальної власності орієнтовною загальною площею 63,4 тис. га. 
У відповідності до статті 571 Земельного кодексу України Північно-Східним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства направлено територіальним громадам (крім окупованих) 169 подання про віднесення ідентифікованих земельних ділянок до самозалісених, з яких позитивних рішень отримано на загальну площу 1069 га.
Територіальними громадами, якими не прийнято позитивних рішень, проводиться всебічне вивчення питань щодо належності земельних ділянок до самозалісених. 
За інформацію територіальних громад області робота з віднесення земельних ділянок державної та комунальної власності до самозалісених триває. 
Оскільською сільською військовою адміністрацією повідомлено, що за поданням Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства протягом 2025 року визначено як самозалісені 3 земельні ділянки загальною площею 29,9 га. Розпорядженнями начальника Оскільської сільської військової адміністрації від 07.04.2025 № 415 та від 01.10.2025 № 1188 відомості щодо зміни угідь на угіддя самозалісених земельних ділянок внесено до Державного земельного кадастру та надано дозволи Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
Богодухівською міською радою Богодухівського району в результаті проведення аналізу наявності самозалісених земельних ділянок шляхом 
їх камерального розгляду виявлено потенційно залісену земельну ділянку комунальної власності площею понад 1,0 га. Питання щодо її віднесення до самозалісеної буде розглянуто на черговій сесії Богодухівської міської ради. 
Фахівцями Сахновщинської селищної ради Берестинського району проведено виїзди на місцевість з метою визначення земельних ділянок для залісення, в результаті чого у межах Шевченківського старостинського округу виявлено самозалісену земельну ділянку орієнтовною площею 5 га. Куньєвською сільською військовою адміністрацією Ізюмського району проведено роботу та відповідними розпорядженнями затверджено переведення та зміну угідь земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної форми власності в самозалісені земельні ділянки загальною площею 2,3 га. 
З метою збереження та відтворення лісів Слобожанською міською радою Чугуївського району внесено відповідні заходи до Програми земельних відносин, раціонального використання та охорони земель Слобожанської територіальної громади на 2026–2030 роки, реалізація яких здійснюватиметься за умов наявного фінансування та безпекової ситуації. 
Також проводиться робота щодо надання у користування захисних насаджень лінійного типу. 
Зокрема, на території Харківської області утворено спеціалізоване комунальне підприємство «Лісове господарство» Коломацької селищної ради, у якого в користуванні знаходиться 223,3 га полезахисних лісових смуг Коломацької селищної територіальної громади, матеріали лісовпорядкування зазначених підприємств проходять процедуру затвердження. 
Крім того, Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради вже оформлено у користування 716 га насаджень лінійного типу, на решті (959 га) тривають роботи щодо оформлення їх у постійне користування та проведення лісовпорядкування.  
Розгляд питання щодо віднесення земель до самозалісених стримується відсутністю методики віднесення ділянок до самозалісених земель із чітким алгоритмом дій щодо обстеження таких територій. Крім того, в частині територіальних громад регіону проведення такої роботи гальмується унаслідок ведення бойових дій та забруднення земель окремих територіальних громад вибухонебезпечними предметами.



Херсонська область
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації звернувся до районних військових адміністрацій деокупованих територій області з проханням  провести роботу по виявленню самозаліснених земельних ділянок на відповідних територіях. Військовим адміністраціям населених пунктів деокупованих територій області доручено: 1) провести роботу по виявленню самозаліснених земельних ділянок на відповідних територіях; 2) визначені земельні ділянки позначити на картографічній основі (з прив’язкою до кадастрових номерів найближче розташованих земельних ділянок або географічних координат), вказавши орієнтовну площу; 3)  узагальнену інформацію, надати Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації.                                                   У зв'язку з відсутністю розробленої Методики віднесення ділянок до самозаліснених земель, ділянки у постійне користування суб’єктам господарювання для подальшого ведення лісового господарства не надавались.

Хмельницька область
Станом на 01.01.2026 до самозаліснених земельних ділянок віднесено 555,0 га, з яких 513,0 га передано постійним користувачам (92,4%).

Черкаська область
У 2025 році: - органами місцевого самоврядування області прийнято рішення про віднесення земельних ділянок комунальної та державної форми власності до категорії «самозаліснені землі» загальною площею 978 га; - розроблено проєктів землеустрою на площу 610 га; - отримано витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на площу 
602 га.

Чернівецька область
Рішення про віднесення ділянки до самозалісеної приймається органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування на основі подання територіального органу, що реалізує політику у сфері лісового господарства. Цей процес передбачає внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
Впродовж 2025 року проводилась інвентаризація земель зазначеної категорії. Після внесення відомостей до Державного земельного кадастру буде розглянуто питання щодо реєстрації речових прав.

Чернігівська область
По Чернігівській області забезпечено віднесення 82 га таких земельних ділянок
	
	
	Вінницька область
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Черкаська область
111,4
	Донецька область 
Виконання заходу стане можливим лише після завершення активних бойових дій на території області, завершення або скасування воєнного стану, деокупації території, проведення робіт з їх розмінування, здійснення комплексного обстеження.

Закарпатська область
Територіальні громади не погоджують клопотання про віднесення земельних ділянок до категорії «самозаліснені».

Івано-Франківська область
Відсутня реакція та розуміння з боку органів місцевого самоврядування на важливість ідентифікації та передачі самозаліснених ділянок до постійних лісокористувачів.

Полтавська область
Відсутність вжиття заходів із забезпечення виконання Указів Президента України від 07.06.2021 № 228/2021 та від 29.09.2022 № 675/2022.

Рівненська область
Відмовлено на запити органами місцевого самоврядування на площу 30,7 тис. га та відсутня відповідь щодо розгляду віднесення до категорії самоліснених земель на площу 24 тис. га. 

Сумська область
Зміна цільового призначення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення на землі лісогосподарського призначення ускладнена через незацікавленість громад у зменшенні сільськогосподарських площ та отримання надходжень від їх використання.

Тернопільська область
Сільськими, селищними, міськими радами не виділяються кошти на розроблення землевпорядної документації щодо формування ділянок самозалісених земель.

Херсонська область
Ведення активних бойових дій на деокупованій території та тимчасова окупація лівобережної частини області

	
	5) закріплення за постійними користувачами захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування
	2025—2027 роки
	забезпечено на 100 відсотків закріплення за постійними користувачами захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування
	
	Вінницька область
Закріплено за постійними користувачами 6943,2 га захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування (20,6 % від загальної площі 33,7 тис. га).

Запорізька область
Органами місцевого самоврядування станом на 01.01.2026 прийняті рішення про надання у постійне користування ДП «Ліси України» 43 земельних ділянок комунальної власності загальною площею 667,8 га. Крім того, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 04.08.2025 № 833 прийнято у державну власність для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 9 земельних ділянок загальною площею 132,0186 га, розташованих на території Новомиколаївської селищної територіальної громади.

Житомирська область
Згідно з постановою КМУ 
від 22.07.20 р. № 650 правил утримання та збереження полезахисних смуг с\г призначення. Землекористувачами проводяться заходи з утримання та збереження полезахисних лісових смуг на підставі матеріалів лісовпорядкування або обстежень комісією з метою визначення необхідності проведення невідкладних заходів з поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій, стихійного лиха тощо) у пошкоджених, малоефективних, зріджених, відмираючих насадженнях, які втрачають свої захисні функції. Відповідно до кошторису витрат обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік від 11.12.2024 № 931 на даний захід фінансування не передбачено.

Івано-Франківська область
У звітному році до філії «Карпатський лісовий офіс» направ - лено два листи щодо ідентифікованих трьох земельних ділянок, вкритих лісом (непередані ліси): – на території Солотвинської територіальної громади ділянка площею 146,3266 га ; – на території Долинської міської територіальної громади дві ділянки загальною площею 104,4256 га . Тисменицькою міською радою прийнято рішення про надання дозволу ДП «Ліси України» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 218,6 га у постійне користування (не надані у користування ліси).

Київська область
Органами місцевого самоврядування спільно з сільгосппідприємствами та шляхо-ремонтними організаціями розпочата робота щодо визначення захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування, для їх закріплення за постійними користувачам.

Львівська область
Філією «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» оформлено речові права на самозалісені земельні ділянки площею 51 га.

Миколаївська область
Захисні насадження лінійного типу передані територіальним громадам області.

Сумська область
Проводиться переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки із Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області (Служби автомобільних доріг у Сумській області) на Державну установу «Інфраструктура Сумщини».

Тернопільська область
Сільськими, селищними, міськими радами проінвентаризовано 34,46 % комунальних лісів, що становить 63,39 тис. га з 
18,4 тис. га проінвентаризованих земель лісового фонду площею 6561,9443 га, що перебували у землях запасу, передано у користування комунальним і державним лісогосподарським підприємствам, комунальним підприємствам із спеціалізованими лісогосподаськими підрозділами 75,7 %    сформованих земельних ділянок лісового фонду, зокрема: у Кременецькому районі 52,0 %, Тернопільському районі – 69,0 %, Чортківському районі ­ 68 %.



Харківська область
Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної (військової) адміністрації направлено листи до міських, селищних, сільських територіальних громад та військових адміністрацій населених пунктів Харківської області із пропозицією вжити заходи щодо виконання зазначених підпунктів. 
Зокрема, щодо віднесення земельних ділянок до самозалісених зазначаємо, що за даними ВО «Укрдержліспроект» на території Харківської області станом на 16.12.2025 ідентифіковано за допомогою геопорталу потенційно самозалісених земельних ділянок державної та комунальної власності орієнтовною загальною площею 63,4 тис. га. 
У відповідності до статті 571 Земельного кодексу України Північно-Східним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства направлено територіальним громадам (крім окупованих) 169 подання про віднесення ідентифікованих земельних ділянок до самозалісених, з яких позитивних рішень отримано на загальну площу 1069 га.
Територіальними громадами, якими не прийнято позитивних рішень, проводиться всебічне вивчення питань щодо належності земельних ділянок до самозалісених. 
За інформацію територіальних громад області робота з віднесення земельних ділянок державної та комунальної власності до самозалісених триває. 

Хмельницька область
Інформація щодо закріплення за постійними користувачами захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування, від ОМС не надходила.

Черкаська область
У 2025 році: - надано у постійне користування лісових земель, які не надані у користування, площею 582 га; - подано клопотань на розробку проєкту землеустрою на площу 491 га; - подано клопотань на затвердження проєктів землеустрою на площу 162 га.

Чернівецька область
Згідно з чинним законодавством ДП «Ліси України» вчиняє дії щодо формування земельних ділянок під захисними насадженнями лінійного типу (лісосмуг) та лісів, що не надані у користування для оформлення права постійного користування.

Чернігівська область
По Чернігівській області забезпечено закріплення 233,5 га таких земельних ділянок




	
	






























































































































Тернопільська область
153,9
	
























































































































































































































Черкаська область
234,0
	Вінницька область
Відсутність землевпорядної документації невизначеність правового статусу земель і насаджень.

Донецька область
Виконання заходу стане можливим лише після завершення активних бойових дій на території області, завершення або скасування воєнного стану, деокупації території, проведення робіт з їх розмінування, здійснення комплексного обстеження.

Тернопільська область
Місцевими радами не виділяються кошти з бюджетів територіальних громад на реалізацію заходів з інвентаризації комунальних лісів

	Оперативна ціль 2. Задоволення потреби населення у якісних адміністративних і публічних послугах

	Напрям «Освітні послуги»

	18. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення якості освітніх послуг, зокрема у сільській місцевості
	1) створення (вдосконалення) класів безпеки у закладах освіти та забезпечення їх функціонування
	2025—2027 роки
	створено та функціонує 4 500 класів безпеки у закладах освіти
	здійснюється
	МВС
Станом на 01.03.2026 із залученням територіальних органів ДСНС створено 4 286 класів безпеки. 3 294 класи безпеки є презентабельними та відповідають рекомендаціям, що затверджені наказом МОН від 10.02.2023 № 135 «Деякі питання створення та функціонування класів безпеки у закладах освіти»
	
	
	
	

	
	2) оснащення закладів освіти загальної середньої освіти захисними спорудами цивільного захисту за рахунок коштів державного бюджету для підвищення доступу здобувачів освіти до якісної очної форми здобуття освіти
	2025—2027 роки
	Оснащено заклади загальної середньої освіти об’єктами фонду захисних споруд цивільного захисту на 
90 відсотків 
	
	МОН
Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» МОН передбачено бюджетну програму 2211810 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військовоморських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою» (далі – субвенція) із загальним обсягом видатків 6,2 млрд гривень. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військовоморських, військовоспортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 419 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2024 р. № 1547). За підсумками відбору комісією проєктних заявок та дофінансування завершення реалізації розпочатих у попередньому періоді проєктів, які були профінансовані згідно з розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України у 2024 році, за умови готовності таких проєктів не менш як на 40 відсотків їх загальної вартості, субвенцію було розподілено на 139 проєктів. Розподіл коштів субвенції здійснено відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2025 р. № 127-р, від 14 березня 2025 р. № 221-р, від 18 квітня 2025 р. № 357-р та від 09 травня 2025 р. № 452-р. За підсумками реалізації субвенції у 2025 році використано 
4 237,5 млн грн, що становить близько 69% від виділеного обсягу. Згідно з даними обласних військових адміністрацій станом на кінець 2025 року із 139 обʼєктів: 51 об’єкт завершено (з яких 1 військовий ліцей з 3 затверджених та 22 проєкти з 27 розпочатих у 2024 році та відсоток готовності яких був не менше 40 відсотків), що становить 37% від загальної кількості проєктів; 48 обʼєктів – відсоток використання коштів субвенції становить 60% і більше
	
	
	
	

	
	3) створення центрів професійної досконалості шляхом модернізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти
	2025—2027 роки
	створено 10 центрів професійної досконалості
	здійснюється постійно
	МОН
У 2025 році МОН за підтримки партнерів ЄС та ЄІБ продовжувалася робота зі створення мережі центрів професійної досконалості. У межах проєктів «Професійна освіта у Східному партнерстві» та «EU4Skills» за підтримки KfW реалізуються капітальні ремонти гуртожитків і майстерень та закупівля обладнання у відібраних закладах освіти. В рамках «Програми підтримки професійно-технічної освіти в Україні» за підтримки ЄІБ підготовлено інвестиційні плани для 7 закладів, затверджено проєктнокошторисну документацію на реконструкцію гуртожитків і підготовчі роботи, розроблено шаблони тендерної документації на будівельні роботи й обладнання. Проєкт «Бельгійської ініціативи підтримки відновлення України» за підтримки Enabel поєдну інфраструктурні заходи в закладах освіти Київської та Чернігівської областей із софт-компонентами для підвищення управлінської спроможності, розвитку партнерств з бізнесом та фінансування короткострокових професійних програм
	
	
	
	

	
	4) модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти
	2025—2027 роки
	створено не менш як 80 майстерень і лабораторій на конкурсній основі
	здійснюється постійно
	МОН
У 2025 році за кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам створено 71 НПЦ, з них: у ЗПО – 52 НПЦ, у ФПВО – 19 НПЦ, ще 16 - завершуватимуть у 2026 році. Крім того, за рахунок партнерів додатково створено 8 НПЦ
	
	
	
	

	
	5) розбудова мережі цифрових освітніх центрів у територіальних громадах, які постраждали від збройної  агресії Російської Федерації проти України, діти в яких мають обмежений доступ до офлайн освіти
	2025—2027 роки
	створено не менш як вісім нових цифрових освітніх центрів у територіальних громадах
	здійснюється постійно
	МОН
У 2025 році було відкрито 108 цифрових освітніх центрів у таких областях: Харківська, Херсонська, Київська, Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Чернігівська
	
	
	
	

	
	6) забезпечення закладів освіти засобами навчання, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням/меблями за рахунок коштів державного бюджету
	2025—2027 роки
	обладнано не менш як 80 відсотків закладів освіти засобами навчання та обладнання, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, меблями
	здійснюється постійно
	МОН
У 2025 році за підтримки партнерів з розвитку доставлено 28140 девайсів, загалом станом на звітний період 2025 року доставлено 284506 одиниць комп'ютерного обладнання (за підтримки партнерів з розвитку)
	
	
	
	

	
	7) підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
	2025—2027 роки
	пройдено навчання не менш як 50 відсотками педагогічних працівників 
	здійснюється постійно
	МОН
У 2025 році курси з підвищення цифрової компетентності від ІППО, ДНУ «Інститут модернізації освіти», Академії Ранок тощо пройшли 153 544 педагогічних та науково-педагогічних працівників. Окрім цього, за підтримки міжнародних партнерів у 2025 році навчання із розвитку Цифрових компетентностей пройшли 31 248 педагогічних працівників
	
	
	
	

	
	8) забезпечення придбання шкільних автобусів для організації підвезення учнів та педагогічних працівників, включаючи осіб з особливими освітніми потребами, до закладів загальної середньої освіти та у зворотному напрямку за рахунок коштів державного бюджету
	2025—2027 роки
	забезпечено 
90 відсотків закладів освіти шкільними автобусами
	здійснюється постійно
	МОН
У 2025 році за рахунок субвенції придбано 535 шкільних автобусів, у т. ч. 374 спеціально обладнаних. Крім того, за рахунок спецфонду освітньої субвенції придбано -140 шкільних автобусів, у т. ч. 100 спеціально обладнаних
	
	
	
	

	19. Створення механізмів стимулювання участі представників бізнесу в оновленні матеріально-технічної та навчально-виробничої бази закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти
	1) залучення стейкхолдерів до управління закладами професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, делегування їм значної частини функцій засновника державних і комунальних закладів шляхом створення наглядових рад




	2027 рік



	створено наглядові ради у 100 відсотках закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти


	розпочато здійснення




	Мінекономіки
З метою залучення стейкхолдерів до управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти та посилення взаємодії з ринком праці наказами Міністерства економіки України утворено наглядові ради центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Зокрема, у 2024 році створено наглядову раду Полтавського центру професійно-технічної освіти, а у 2025 році – ще 7 наглядових рад (Дніпропетровського, Івано-Франківського, Львівського, Одеського, Рівненського, Сумського та Харківського центрів).
Наглядові ради забезпечують участь представників роботодавців, органів влади та громадськості в управлінні закладами освіти, сприяють підвищенню прозорості та ефективності їх діяльності, здійснюють контроль за якістю освітніх послуг і використанням фінансових ресурсів, а також залучають додаткові джерела фінансування для розвитку матеріально-технічної та навчально-виробничої бази. На сьогодні наглядові ради функціонують відповідно до визначених статутами повноважень, беруть участь у формуванні та контролі реалізації стратегій розвитку центрів, аналізують результати їх діяльності, надають обов’язкові до розгляду рекомендації керівництву, а також ініціюють заходи з удосконалення освітнього процесу та інфраструктури. Проведено понад десять засідань кожної наглядової ради, за результатами яких ухвалено рішення та напрацьовано рекомендації, спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців, зміцнення кадрового потенціалу та розвиток партнерства з роботодавцями
	
	
	
	

	
	2) поширення кращих практик (обмін досвідом) у сфері державно-приватного партнерства серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти
	2025-2027 роки
	забезпечено проведення не менш як п’яти заходів з обміну досвідом щороку
	
	МОН
У рамках україно-швейцарського проєкту «Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні» у звітному періоді: 350 здобувачів освіти та 33 майстрів виробничого навчання взяли участь у майстер-класах, організованих партнерами (ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» Аbicor Binzel Ukraine, ДТЕК, Патон, та ін.). Всього від початку ініціативи навчанням від бізнесу охоплено 701 здобувач та 77 майстрів за професіями, які підтримуються Проєктом; проведено 20 екскурсій на виробництво ГЕРЦ, PATON, ДТЕК, Abicor Binzel, Ecosoft та ін., в яких взяли участь 388 здобувачів/ок освіти. Внесок бізнесу у грошовому еквіваленті склав 226 тис. грн, що на 30% більше, ніж у І півріччі 2025 року (всього у 2025 році проведено 46 ознайомчих візитів на виробництво, в яких взяли участь 885 студентів/ок);  проведено тренінг для здобувачів та майстрів виробничого навчання від працівників ТОВ «Сіка Україна» з відпрацювання практичних навичок роботи з продукцією компанії, які надалі мають бути впроваджені в освітню програму з професії лицювальникплиточник Сформовано рекомендації щодо організації навчання на робочому місці на основі дослідницького звіту «Аналіз професійно- практичної підготовки з будівельних професій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти». Проведено круглий стіл «Трансформація професійної освіти: оптимізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської міської територіальної громади» та п’ять зустрічей (Чернівці, Житомир, Полтава, Київ, Бровари), у ході яких визначено напрями співпраці між закладами профосвіти та місцевими бізнеспартнерами. Проведено навчальні семінари та вебінари для бізнесу «Корпоративна соціальна відповідальність та форми співпраці з закладами профтехосвіти»: - семінар «Стратегії вигідного партнерства з профтехами: моделі вимірювання та оцінки ефективності КСВ» (вересень 2025, м. Львів), в якому взяли участь 28 представників бізнесу; - семінар «Назустріч ветеранам: культура повернення та інструменти, які працюють» (57 представників галузевого бізнесу, галузевих об’єднань, представники територіальних громад, закладів профосвіти та комунальних підприємств)
	
	
	
	

	20. Сприяння розвитку мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти відповідно до потреб регіональних та міжрегіональних ринків праці
	розроблення методичних рекомендацій щодо формування мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти
	2025 рік
	видано наказ МОН
	здійснено
	МОН
Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 
04 березня 2026 р. № 216-р «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування мережі закладів професійної та фахової передвищої освіти»
	
	
	
	

	21. Впровадження ефективних профорієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти та соціальної реклами для популяризації робітничих професій, підвищення престижності професійної (професійно-технічної) освіти серед різних груп населення, зокрема жінок
	1) розроблення Концепції професійної орієнтації в системі освіти та плану заходів з її реалізації
	2027 рік
	видано наказ МОН
	здійснено
	МОН
Затверджено наказ МОН від 
24 листопада 2025 р. №1541 «Про затвердження Концепції професійної орієнтації та кар’єрного консультування у системі освіти України на 2025-2030 роки та Плану заходів з реалізації Концепції професійної орієнтації та кар’єрного консультування у системі освіти України на 2025-2030 роки»
	
	
	
	

	
	2) сприяння розвитку мережі центрів кар’єри у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти
	2027 рік
	створено центри кар’єри у не менш як 70 відсотках закладів професійної та фахової передвищої освіти
	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	
	3) сприяння популяризації освітніх та освітньо-професійних програм закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти
	2027 рік
	забезпечено створення соціальної реклами для популяризації робітничих професій
	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	22. Забезпечення доступності, розумного пристосування та універсального дизайну для задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами
	залучення фінансування (зокрема міжнародної технічної допомоги) для оновлення освітнього простору, навчальної, виробничої та соціальної інфраструктури закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з урахуванням доступності, безбар’єрності, енергоефективності та безпеки
	2027 рік
	збільшено оновлення освітніх просторів у не менш як 60 відсотках закладів професійної та фахової передвищої освіти
	не здйснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	23. Сприяння розвитку позашкільної освіти відповідно до вільного, різнобічного розвитку особистості, інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів та принципу гендерної рівності
	1) розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних у закладах освіти
	2027 рік
	створено 
400 показових команд юних рятувальників-пожежних у закладах освіти
	здійснюється
	ДСНС
ДСНС співпрацює з МОН щодо розвитку на базі закладів освіти  руху юних пожежних-рятувальників (ДЮРП). Також в регіонах держави підрозділами ДСНС налагоджено співпрацю з органами управління освітою, громадськими та молодіжними організаціями щодо впровадження проєкту.
На цей час створено 3160 ДЮРП, з них показових об’єднань – 268
	
	
	
	

	
	2) залучення дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах
	2025—2027 роки
	забезпечено не менш як 7,5 відсотка кількості залучених дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом
	здійснено
	Мінмолодьспорт
8,3 % учнівської молоді України віком від 6 до 18 років залучена до регулярних занять у спортивних школах
	
	
	
	Виїзд дітей за кордон через агресію РФ, значні руйнування та пошкодження спортивної інфраструктури, недостатня кількість фахівців

	
	3) залучення дітей та молоді шкільного віку до початкової мистецької освіти в мистецьких школах
	2025—2027 роки
	забезпечено зростання не менш як на 8 відсотків кількості залучених дітей та молоді до отримання початкової мистецької освіти
	здійснюється
	Мінкульт
Залучення дітей та молоді шкільного віку до здобуття початкової мистецької освіти у 2024 році складала -7% . Станом на 1 вересня 2025 року початкову мистецьку освіту здобувають - 7,4 % здобувачів освіти
	
	
	
	Ситуація із нестабільним відвідуванням дітей та молоддю шкільного віку  зумовлена об’єктивними чинниками, пов’язаними з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, зокрема:
- погіршенням безпекової ситуації в окремих регіонах, що унеможливлює або обмежує очне відвідування закладів позашкільної мистецької освіти;
- тимчасовим призупиненням діяльності або переміщенням мистецьких шкіл з територій активних бойових дій та прифронтових зон;
- внутрішнім переміщенням дітей і сімей, що призвело до втрати сталого доступу до закладів мистецької освіти;
- психологічним станом дітей та їхніх батьків, пріоритетністю безпекових і соціальних потреб у період воєнного стану;
- обмеженими кадровими та матеріальнотехнічними ресурсами закладів позашкільної освіти.
Разом з тим, органи управління мистецькими школами вживають заходи щодо належного забезпечення освітнього процесу (впровадження дистанційних та змішаних форм навчання та створення безпечних умов для здобуття початкової мистецької освіти)

	Напрям «Соціальні послуги та формування інклюзивного суспільства»

	24. Формування системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення шляхом модернізації наявних і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема, забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, насамперед на основі діючої мережі
	продовження реалізації експериментальн ого проекту із запровадження в територіальних громадах комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості
	2025 рік
	збільшено на 15 відсотків кількість територіальних громад, що доєдналися до експериментального проекту
	здійснюється реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості
	Мінсоцполітики
На 40% збільшено кількість територіальних громад, що доєдналися до експериментального проекту (було створено 122 нових центрів життєстійкості). З держбюджету у 2025 р. профінансовано на 44,6% більше, ніж було сплачено за послугу у 2024 році. У 2025 р. 
9 територіальних громад сформували команди для надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості поза конкурсом з відбору надавачів, що фінансувалися з місцевих бюджетів та інших не заборонених законом джерел. За період реалізації експериментального проекту проведено понад 350 обстежень приміщень, понад 560 перевірок дотримання вимог законодавства під час надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.
	Мінсоцполітики
391 090,0
	
	
	

	25. Створення безбарʼєрного середовища для всіх груп населення в регіонах та територіальних громадах 
	проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р.
№ 537 «Про затвердження 
Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю»
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення обстеження не менш як 60 відсотків об’єктів фізичного оточення і послуг
	здійснено
	Мінрозвитку
Здійснено щорічний моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності будівель і споруд, у ході якого обстежено 76,6 тис. об’єктів.
У 2025 році моніторинг охопив не лише будівлі та споруди державного і комунального секторів, а й об’єкти приватного сектору, в яких надаються послуги населенню.
За результатами проведеної оцінки встановлено, що:
8,5% об’єктів є безбар’єрними;
17,0% — частково безбар’єрними;
74,5% — бар’єрними.
Найвищий рівень безбар’єрності традиційно зафіксовано у закладах охорони здоров’я, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), аптеках та автозаправних станціях.
	
	
	
	

	26. Реалізація на регіональному та місцевому рівні державної політики у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі, 
зокрема щодо надання допомоги особам, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного із збройним конфліктом, та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	1) проведення спільних спеціалізованих тренінгів та семінарів для фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також для працівників правоохоронних органів і суддів
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення не менш як семи спеціалізованих заходів щороку
	здійснюється постійно
	МВС
МВС за підтримки міжнародних партнерів організовано та проведено 17 тренінгів для 425 поліцейських блоку превенції НПУ (патрульні поліцейські та дільничні офіцери поліції) на тему «Сексуальні домагання як вид адміністративного правопорушення: реагування, доказування та профілактика». Упродовж 2025 року працівниками слідчих підрозділів НПУ організовано та проведено/узято участь у спеціалізованих тренінгах та семінарах (11 заходів) щодо документування та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством, та у сфері гендерної рівності, зокрема: 14.01.2025 у м. Івано-Франківську та 25.02.2025 у м. Луцьку, за підтримки Уряду Канади; 20–21.01.2025 у 
м. Києві за підтримки Громадської організації «Ресурсний Центр недержавних організацій»; 27–31.01.2025, 03–07.02.2025, 17–21.03.2025, 24–28.03.2025 у м. Тиргу-Муреші (Румунія) у межах «Програми з підтримки поліцейських у 2024/2025 роках», навчальний курс «Робота з уразливими потерпілими/ свідками»; 14–18.04.2025 у м. Париж (Франція) у рамках технічного співробітництва Національної школи суддів України з Французькою національною школою магістратури в навчальній сесії «Домашнє насильство і спеціалізація прокурорів, суддів та слідчих по цій категорії справ»; у 29–30.10.2025 та 19–20.11.2025 м. Києві в воркшопах, присвячених окремим питанням судово-медичної, судово-психологічної та інших видів експертиз у кримінальних провадженнях про гендерно зумовлене, зокрема домашнє насильство, та сексуальне насильство під час конфлікту; 03.12.2025 у м. Києві в конференції на тему «Правосуддя, орієнтоване на постраждалих від гендерно зумовленого насильства», яку проведено асоціацією жінок юристок України «ЮрФем» за підтримки посольства Фінляндії в Україні. Крім того, упродовж 2025 року за сприяння міжнародних партнерів, зокрема Представництва Фонду Організації Об’єднаних Націй у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні, Структури Організації Об’єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки) в Україні, міжнародного консалтингового товариства з обмеженою відповідальністю «Gender Associations», проведено 37 тренінгів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, сексуальним домаганням для 644 поліцейських підрозділів превентивної діяльності. Спеціалізовані заходи із запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству й насильству за ознакою статі проводяться в: Національній академії внутрішніх справ; Харківському національному університеті внутрішніх справ; Одеському державному університеті внутрішніх справ; Львівському державному університеті внутрішніх справ; Дніпровському державному університеті внутрішніх справ; Донецькому державному університеті внутрішніх справ
	МВС
У межах видатків, передбачених Державним бюджетом України за КПКВ 1007020 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Національноїп оліції України»
	
	
	

	
	2)розроблення та впровадження механізму управління випадками 
(кейс-менеджмент) в ситуації домашнього насильства, насильства за ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією російської федерації проти України, орієнтованого на потреби постраждалих осіб
	2025 рік
	видано наказ Мінсоцполітики
	розпочато здійснення
	Мінсоцполітики
Мінсоцполітики разом з Фондом народонаселення ООН в Україні здійснюється напрацювання проекту нормативно-правового акту, який буде передбачати повний цикл роботи над кожним випадком постраждалої особи, незалежно від того, куди вона звернулася. Водночас, це мультидисциплінарний підхід до роботи з постраждалими, який дозволить цифровізувати процеси надання послуг та реєстрації випадків насильства
	
	
	
	

	
	3) забезпечення функціонування інтерактивної мапи  мережі загальних та спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України, проведення моніторингу та оцінювання якості послуг та спроможностей спеціалізованих сервісів з орієнтацією на потреби постраждалих осіб
	2027 рік
	забезпечено створення та функціонування інтерактивної мапи 
	розпочато здійснення
	Мінсоцполітики
Забезпечено збір та узагальнення контактної інформації про діяльність спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. На основі цих буде створено інтерактивну мапу, функціонал якої наразі тестується перед промисловим впровадженням: https://nssu.gov.ua/domashnye -nasilstvo/specializovanisluzhbi-pidtrimki
	
	
	
	

	
	4) розроблення та затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування критеріїв/індикато-рів для виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми
	2025 рік
	видано наказ Мінсоцполітики
	розпочато здійснення
	Мінсоцполітики
Розроблено проєкт наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування критеріїв/індикаторів для виявлення/ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми» (наразі погоджується у структурних підрозділах Мінсоцполітики
	
	
	
	

	27. Створення умов на регіональному та місцевому рівні для досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства
	розроблення та затвердження місцевих програм з питань гендерної рівності з урахуванням потреб жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчаток, у тому числі тих, що піддаються дискримінації за ознакою статі та іншими ознаками
	2025—2027 роки
	затверджено місцеві програми з питань гендерної рівності
	
	Вінницька область
Діє Обласна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року, затверджена рішенням 15 сесії Вінницької обласної ради 8 скликання від 24.12.2021 № 299. Розроблено Стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Вінницькій області на період до 2030 року (затверджена  наказом  начальника обласної військової адміністрації
від 25.12.2025 № 01.01-18/1602) та операційний план заходів з її реалізації у 2026 –
2027 роках (затверджений наказом начальника  обласної військової адміністрації  від 25.12.2025 № 01.01-18/1603).

Дніпропетровська область
Для фахівців територіальних громад Дніпропетровської області, які працюють у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також для працівників правоохоронних органів проводяться спеціалізовані тренінги та семінари. Так, протягом 2025 року проведено 18 заходів, охоплено понад 460 осіб.

Донецька область
У межах реалізації заходу у 2025 році на території Донецької області забезпечено дію 34 місцевих програм з питань гендерної рівності та 1 регіональної програми.

Житомирська область
Розпорядженням обласної військової адміністрації від 31.10.2025 № 1212 затверджена Комплексна програма підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання і протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2026 рік.

Закарпатська область
Розпорядженнями голови Закарпатської обласної державної – адміністрації обласної військової адміністрації від 20.09.2023 № 832 було прийнято Регіональний план заходів на 2023 – 2025 роки щодо реалізації Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року та розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15.12.2020 № 737 (зі змінами від 31.07.2023 № 686), затверджену рішенням обласної ради від 17.12.2020 № 47 Регіональну програму сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021 – 2025 роки. В області створена і функціонує обласна координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, до складу якої входять усі суб’єкти взаємодії. Розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 03.12.2025 № 820 затверджена Регіональна програм сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2026 – 2030 роки.

Запорізька область
постійно Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.04.2021 № 223, зі змінами, затверджено обласний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року. Натепер, в області проводиться робота з розроблення відповідного плану на наступний період. Крім того, у 4 територіальних громадах області (Біленківська, МихайлоЛукашівська, Петро-Михайлівська та Широківська сільські ТГ) розроблені та затверджені місцеві плани дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року.

Івано-Франківська область
Обласна комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки, затверджена рішенням обласної ради від 12.11.2021 № 276-10/2021, містить ряд заходів, спрямованих на дотримання рівних прав жінок та чоловіків, у т.ч. навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів установ і закладів системи соціального захисту населення, центрів соціальних служб, виготовлення і розповсюдження інформаційної продукції та проведення широких інформаційних кампаній з питань гендерної рівності.

Київська область
Обласною комплексною програмою підтримки сім’ї та дітей у Київській області до 2027 року, що затверджена рішенням
Київської обласної ради від 07 грудня 2023 року № 766-22- VIІІ (із змінами), передбачені заходи щодо забезпечення
гендерної рівності з урахуванням потреб жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчаток, у тому числі тих, що піддаються дискримінації за ознакою статі та іншими ознаками.

Кіровоградська область
Протягом 2025 року діяли регіональна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми Кіровоградської області на період до 2025 року, затверджена рішенням обласної ради від 06 жовтня 2023 року № 390 та обласна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19 травня 2021 року № 409-р.

Миколаївська область
Розпорядженням голови Миколаївської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 № 495-р затверджено Соціальну комплексну програму підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2026 року в Миколаївській області.

Одеська область
Протягом 2025 року в області виконувались регіональні плани заходів: з виконання Національного плану дій резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року», регіональний план заходів щодо проведення у 2025 році в Одеській області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», проведення в Одеській області Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми; забезпечення виконання заходів Комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період 2024-2026 роки. У районах області прийняті відповідні програми. У програмах врахована гендерна складова, завдяки якій забезпечуються рівні права та можливості чоловіків та жінок в усіх сферах життя.

Полтавська область
Розпочато роботу з розроблення Обласного плану заходів з реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року.

Рівненська область
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 09.09.2025 № 539 затверджено операційний план заходів з реалізації у 2025-2027 роках Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року в Рівненській області.

Сумська область
У Сумській області діє Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2022-2026 роки,
затверджена рішенням Сумської обласної ради від 22.12.2021, що містить розділ Х «Реалізація рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Тернопільська область
В області забезпечується виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 2 травня 2025 р. № 439­р «Деякі
питання реалізації Державної стратегії забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030
року», яким затверджено Операційний план заходів з реалізації у 2025­2027 роках Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року. Після припинення чи скасування
воєнного стану упродовж 3 місяців буде розроблено
відповідну обласну програму.

Харківська область
Пунктом 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.05.2025 № 439-р «Деякі питання реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року» встановлено, що обласні державні (військові) адміністрації протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану зобов’язані передбачити у місцевих програмах завдання із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з урахуванням заходів операційного плану.
Враховуючи вище викладене, розроблення відповідної регіональної програми буде після припинення чи скасування воєнного стану.

Херсонська область
У Херсонській області діє обласна міжвідомча рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання
та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, затверджена розпорядженням розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 
13 лютого 2014 року № 85 (у редакції розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 05 вересня 2025 року № 460). Протягом 2025 року проведено 1 засідання міжвідомчої ради.

Хмельницька область
Рішенням Хмельницької обласної ради від 15.09.2021 №50-6/2021 затверджено обласну комплексну Програму підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2025 року, ІІ розділом якої передбачено виконання заходів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.




Черкаська область
У 2025 році місцеві програми з питань гендерної рівності в області не затверджувались.

Чернівецька область
Розпорядженням обласної державної адміністрації  (обласної військової адміністрації) від 14.11.2025 № 1493-р затверджено Операційний план заходів з реалізації у 2025-2027 роках Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року у Чернівецькій області.

Чернігівська область
В 2025 році в Чернігівській області реалізувались: Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року; План дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у Чернігівській області
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	28. Сприяння утворенню органами місцевого самоврядування та забезпечення функціонування у територіальних громадах надавачів соціальних послуг, зокрема тих, що надають соціальні послуги з проживання (соціальні гуртожитки)
	продовження реалізації експериментальн ого проекту з організації надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом ,»гроші ходять за людиною»
	2025 рік
	збільшено на 15 відсотків кількість територіальних громад, що доєдналися до експериментального проекту
	здійснюється 
	Мінсоцполітики
На 60% збільшено кількість територіальних громад, що доєдналися до пілотування послуги підтриманого проживання. Станом на березень 2026 р. з 707 особами укладено договори про надання соціальних послуг в межах проекту «гроші ходять за людиною», з них з 345 особами – про надання соціальної послуги стаціонарного догляду, з 362 особами – про надання соціальної послуги підтриманого проживання. Загалом наразі надавачами соціальних послуг за принципом «гроші ходять за людиною» передбачено/ створено 1056 ліжко-місць, у т.ч. для послуги стаціонарного догляду – 506, для послуги підтриманого проживання – 550 ліжкомісць.

Нацсоцслужба
Станом на сьогодні до переліку надавачів соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання, які є учасниками експериментального проекту, включено 43 надавачі соціальних послуг. Впродовж періоду реалізації експериментального проекту «гроші ходять за людиною» територіальними органами Нацсоцслужби проведено 32 заходи моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг
	
	
	
	

	29. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні територіальних громад, зокрема інклюзивної спортивної інфраструктури на базі діючої мережі та в межах наявних фінансових ресурсів
	1) проведення моніторингу щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам  доступності для всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до послуг у сфері фізичної культури і спорту
	2025—2027 роки
	забезпечено збільшення щороку не менш як на 
1 відсоток кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності для всіх груп населення
	здійснюється
	Мінмолодьспорт
З метою вивчення рівня доступності об’єктів фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю, Мінмолодьспортом у 2025 році проведено аналіз забезпечення спортивними спорудами населення (в розрізі регіонів, за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та які є тимчасово окупованими). За даними звітності за 2024 рік, рівень забезпечення об’єктів спортивної інфраструктури умовами безперешкодного доступу для всіх груп населення становить 36 %
	
	
	
	

	
	2) організація та проведення всеукраїнських спортивних змагань 
з метою їх популяризації в регіоні
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення щороку не менш як п’яти  змагань
	здійснено
	Мінмолодьспорт
Проведено 1360 всеукраїнських змагань: 741 всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту та 619 з неолімпійських видів спорту. Участь у змаганнях взяли 16256 спортсменів з олімпійських видів спорту, 31 6548 спортсменів з неолімпійських видів спорту
	
	
	
	

	
	3) проведення всеукраїнських інформаційно-просвітницьких заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні (семінари, конференції, форуми, інші організаційно- методичні заходи загальнодержавного рівня)
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення щороку не менш як двох заходів
	здійснено
	Мінмолодьспорт
Національним олімпійським Комітетом України проведено: Всеукраїнський спортивно-інтерактивний захід серед дітей та молоді #OlympicLab, присвячений Міжнародному дню спорту на благо розвитку та миру; Всеукраїнський проєкт серед дітей та молоді «DoLikeOlympians»; Всеукраїнську акцію «Олімпійський куточок»; Всеукраїнський пізнавальноспортивно-культурний захід для дітей «Швидше, вище, сильніше – разом!»; Всеукраїнський Олімпійський день; Всеукраїнська церемонія «Свято олімпійського прапора»; Всеукраїнський спортивно-пізнавальний проєкт «Олімпійці надихають – діти визначають своє майбутнє!»; Всеукраїнський олімпійський урок; Всеукраїнські спортивно-виховні заходи серед дітей «Україна єднає серця» (зима) та «Україна єднає серця»; Всеукраїнський олімпійський тиждень; семінар НОК України з суб'єктами олімпійського руху (І – ІІІ етапи); Всеукраїнські семінари для тренерів та суддів з 23 олімпійських видів спорту; семінар спортивних журналістів; Всеукраїнський форум атлетів; Всеукраїнський форум Гендерної рівності у спорті; Чат з чемпіоном в рамках Європейського тижня спорту #BeActive тощо. Кількість учасників – більше 1,5 млн осіб
	
	
	
	

	30. Створення умов для залучення осіб та дітей з інвалідністю, зокрема тих, що отримали її внаслідок збройної агресії Російської Федерації, до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією
	1) проведення Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення щороку не менш як 10 спортивних змагань
	здійснено
	Мінмолодьспорт
Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань на 2025 рік Укрцентром «Інваспорт» з березня по червень 2025 року організовано та проведено, із дотриманням всіх вимог і правил безпеки, фінальні змагання ХХХІІ Спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю, присвяченої 34-й річниці незалежності України із 22 видів спорту. Змагання проведено на спортивних об’єктах Західного реабілітаційноспортивного центру НКСІУ (с. Яворів Львівської області), м. Чернівці, м. Вінниці, с. Світязь Волинської області, м. Хмельницького, м. Ковеля Волинської області. У фінальних змаганнях взяли участь 532 дитини з інвалідністю у 22 із 24 видах спорту (пара плавання серед дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, розумового і фізичного розвитку та плавання серед дітей з порушеннями слуху; спортивне орієнтування серед дітей з порушеннями слуху; бадмінтон серед дітей з порушеннями слуху; пляжний волейбол серед дітей з порушеннями слуху; пара теніс настільний серед дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями розумового та фізичного розвитку; теніс настільний серед дітей з порушеннями слуху; шахи серед дітей з ураженнями опорно-рухового апарату; пара легка атлетика серед дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового та фізичного розвитку; легка атлетика серед дітей з порушеннями слуху; волейбол серед дітей з порушеннями слуху; футбол серед дітей з порушеннями слуху; футбол з наслідками дитячого церебрального паралічу серед дітей з ураженнями опорно-рухового апарату; боротьба вільна та боротьба греко-римська серед дітей з порушеннями слуху). Здобуто 924 нагороди: 464 золоті, 279 срібних та 181 бронзову. До всіх етапів Спартакіади залучено понад 
4 тис. дітей з інвалідністю
	
	
	
	

	
	2) проведення всеукраїнських спортивних заходів, а також заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі ветеранів війни з інвалідністю
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення щороку не менш як 35 спортивних змагань, 156 навчально-тренувальних зборів, 35 реабілітаційно-спортивних зборів
	здійснено
	Мінмолодьспорт
З метою популяризації видів спорту осіб з інвалідністю, а також відбору найсильніших спортсменів до складу національних збірних команд України організовано та проведено 59 всеукраїнських спортивних змагань серед осіб з інвалідністю різних нозологій (два – за залучені кошти). На базі Західного реабілітаційноспортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України (с. Яворів Львівської області) Укрцентром «Інваспорт» організовано та проведено 35 реабілітаційно-спортивних зборів, у рамках яких особи з інвалідністю здійснили 18 062 осіб/відвідувань з метою відновлення здоров’я засобами фізичної культури, спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації. З метою забезпечення підготовки спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю до участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань на 2025 рік організовано та проведено 285 навчально-тренувальних зборів в Україні, з яких 169 – з підготовки до міжнародних спортивних змагань, 109 – з підготовки до участі у ХХV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року, сім – з підготовки до участі у XIV зимових Паралімпійських іграх 2026 року
	
	
	
	

	31. Створення умов для розвитку та успішної самореалізації молоді, зокрема шляхом реалізації в регіонах та територіальних громадах Національної молодіжної стратегії до 2030 року

	проведення всеукраїнських заходів для представників молодіжних консультаційно-дорадчих органів з метою прийняття ефективних рішень для відновлення країни
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення не менш як трьох заходів
	здійснено
	Мінмолодьспорт
Протягом 2025 року проведено 2 навчання для молодіжних консультативно-дорадчих органів у двох областях: Рівненській (за участі 40 осіб: 25 жінок та 15 чоловіків) та Тернопільській (за участі 40 осіб: 18 жінок та 22 чоловіків). Також у Івано-Франківську відбувся Всеукраїнський підсумковий форум для представників молодіжних консультативно-дорадчих органів, який зібрав 200 осіб: 93 чоловіки та 107 жінок. На сьогодні в Україні функціонують 664 молодіжні ради, з них: 624 – місцевого рівня; 29 – регіонального рівня та у м. Києві; 11 – національного рівня. Загальна кількість членів молодіжних рад – 10 893 особи, серед яких: 886 – внутрішньо переміщені особи; 92 – особи з інвалідністю; 46 – ветерани та ветеранки; 110 – представники та представниці національних меншин (спільнот). Окрім молодіжних рад, молодь бере участь у формуванні державної політики через: студентське та учнівське самоврядування; громадські організації; публічні консультації з органами влади; участь у робочих групах на різних рівнях; інструменти електронної демократії. Залучення молоді до прийняття рішень є одним із ключових принципів молодіжної політики
	
	
	
	

	32. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної 
інтеграції молоді
	1) проведення всеукраїнських тренінгів для представників, які працюють у молодіжних та дитячих  громадських організаціях, з метою підвищення їх компетентностей для роботи з молоддю в умовах війни та післявоєнний період
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення не менш як трьох тренінгів
	здійснено
	Мінмолодьспорт
Проведено: - Всеукраїнський тренінг для представників, які працюють у молодіжних та дитячих громадських організаціях, з метою підвищення їх компетентностей для роботи з молоддю в умовах війни та післявоєнний період (23-25.04.2025 в м. Києві), участь у тренінгу взяли 30 осіб; - Всеукраїнський тренінг для представників, які працюють у молодіжних та дитячих громадських організаціях, з метою підвищення їх компетентностей для роботи з молоддю в умовах війни та післявоєнний період (29- 31.05.2025 року у м. Тернопіль), участь у тренінгу взяли 30 осіб; - Всеукраїнський тренінг для представників, які працюють у молодіжних та дитячих громадських організаціях, з метою підвищення їх компетентностей для роботи з молоддю в умовах війни та післявоєнний період (10- 12.07.2025 року в м. Рівне), участь у тренінгу взяли 30 осіб
	
	
	
	

	
	2) забезпечення підготовки фахівців, які працюють з молоддю, зокрема за програмою «Молодіжний Працівник»
	2025 – 2027 роки 
	забезпечено підготовку не менш як 280 фахівців
	здійснено
	Мінмолодьспорт
У 2025 році в рамках програми «Молодіжний працівник» проведено 50 тренінгів базового рівня із загальною кількістю 964 випускників програми; 14 спеціалізованих тренінгів із загальною кількістю 275 випускників програми за тематиками: «Молодіжна робота, інформована про травму», «Залучення і координація волонтерів», «Адвокація молодіжної політики в громаді», «Безбар’єрність в молодіжному секторі»
	
	
	
	

	33. Сприяння залученню молоді до волонтерської діяльності
	забезпечення підготовки фахівців з популяризації волонтерської діяльності серед молоді
	2025 рік 
	забезпечено підготовку не менш як 60 фахівців
	здійснено
	Мінмолодьспорт
У 2025 році проведено в м. Києві два Всеукраїнські тренінги з метою підготовки представників організацій, що залучають до своєї діяльності волонтерів, для підвищення їхньої спроможності в умовах війни, за результатами яких підготовлено 60 фахівців

	
	
	
	

	34. Сприяння розвитку молодіжних центрів та забезпечення якості послуг, що ними надаються, зокрема на базі діючої мережі та в межах наявних фінансових ресурсів

	проведення всеукраїнських тренінгів з метою навчання представників молодіжних центрів

	2025 рік
	забезпечено проведення не менш як трьох тренінгів
	здійснено
	Мінмолодьспорт
У 2025 році відбулися три Всеукраїнські семінари-тренінги з метою навчання представників молодіжних центрів для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності в умовах війни та післявоєнний період. Перший з 24 по 26 листопада зібрав 17 осіб: 12 жінок та 5 чоловіки, у другому 27 по 29 листопада взяла участь 23 особа: 21 жінки та 2 чоловіків, третій відбувся з 01 по 03 грудня і зібрав 13 осіб: 10 жінок та 3 чоловіків. Станом на лютий 2026 року в Україні функціонує 643 молодіжних центри та простори, серед яких: 114 молодіжних центрів (15 обласних та 99 міських); 529 молодіжних просторів. Більшість із них майже повністю відновили свою діяльність після активної фази бойових дій та продовжують не лише реалізовувати молодіжну політику, але й надавати допомогу цивільному населенню у своїх громадах. Разом із тим, припинили діяльність 107 молодіжних центрів і просторів,зокрема 48 – у Донецькій області. У співпраці з Всеукраїнським молодіжним центром на постійній основі проводиться моніторинг зруйнованої, пошкодженої та окупованої молодіжної інфраструктури. Станом на лютий 2026 постраждало 147 об’єктів молодіжної інфраструктури на загальну суму понад 270,4 млн грн, що включає також об’єкти на тимчасово окупованих територіях: повністю зруйновано 40 об’єктів (Донецька обл. – 34, Луганська обл. – 4, Херсонська обл.– 1, Чернігівська обл. – 1), пошкоджено 28 об’єктів (Донецька обл. – 15, Сумська обл. – 2, Харківська обл. – 3, Херсонська обл. – 3, Чернігівська обл. – 2, Дніпропетровська обл. – 2, Полтавська обл. – 1), окуповано 79 об’єктів (Донецька обл. – 49, Запорізька обл. – 6, Луганська обл. – 19, Херсонська обл. – 5)

	
	
	
	

	Напрям «Культурні послуги та формування національної ідентичності»

	35. Створення функціонально та організаційно нових моделей закладів культури (центрів культурних послуг, центрів творчості, креативних хабів тощо) для забезпечення діяльності митців, театрально-видовищних закладів культури, незалежних театрів, музичних та художніх колективів, ансамблів
	1) актуалізація Методичних рекомендацій щодо створення і організації функціонування центрів культурних послуг у територіальних громадах
	2026 рік
	видано наказ МКСК
	розпочато здійснення
	Мінкульт
Здійснено аудит нормативно-правових актів, що потребують внесення змін з метою створення умов для запровадження і безперебійного функціонування багатофункціональних закладів культури. Захід перебуває на стадії реалізації
	
	
	
	

	
	2) розроблення примірного положення щодо основних засад діяльності центрів культурних послуг

	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України 
	розпочато здійснення
	Мінкульт
Наказом Мінекономіки від 12.12.2025 № 3073 «Про внесення змін до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій»» внесено Зміну № 16 до Класифікатора професій. Документ передбачає комплексне оновлення професійних назв робіт і класифікаційних угруповань у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціальних послуг, а також військової служби. Зокрема, у Класифікаторі переглянуто формулювання професій для працівників культури та креативних індустрій. Частину застарілих або дубльованих позицій скасовано. За пропозицією Мінкульту згадана Зміна № 16 передбачає появу, у тому числі, професійної назви роботи: «Керівник (директор) закладу (установи, організації) культури (центру культурних послуг, закладу культури клубного типу, кінотеатру, театру, кіностудії, іншого клубного хабу)».
Захід перебуває на стадії реалізації
	
	
	
	

	
	3)розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо створення умов для безперебійного функціонування центрів культурних послуг та їх структурних підрозділів
	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України
	не розпочато здійснення
	Мінкульт
Здійснено аудит нормативно-правових актів, що потребують внесення змін з метою створення умов для запровадження і безперебійного функціонування багатофункціональних закладів культури.
Захід перебуває на стадії реалізації

	
	
	
	

	36. Модернізація 
та інформатизація бібліотек, запровадження нових інформаційно-бібліотечних послуг на основі інформаційно-комунікаційних технологій, а також забезпечення цифровізації надання культурних послуг з урахуванням потреб та прав у сфері культури усіх категорій населення

	забезпечення комп’ютеризації та доступу до Інтернету бібліотек, цифровізації надання культурних послуг
	2025—2027 роки
	забезпечено комп’ютеризацію не менш як 70 відсотків бібліотек
	здійснюється
	Вінницька область
У бібліотечних закладах області 62 % бібліотек забезпечені комп’ютерами і 53 % мають доступ до мережі Інтернет.

Волинська область
У 2025 році забезпечено реалізацію заходів з модернізації бібліотечної мережі, зокрема проводиться робота щодо комп’ютеризації бібліотек, забезпечення доступу до мережі Інтернет, а також впровадження цифрових сервісів у сфері надання культурних послуг.

Донецька область
Станом на 31.12.2025 у 82 підзвітних бібліотеках нараховується 336 одиниць персональних комп’ютерів. З них 126 комп’ютерів для користувачів, з яких 67 мають підключення до мережі Інтернет. Забезпечено комп’ютеризацію та інтернетизацію 4 шкільних бібліотек у закладах загальної середньої освіти, які релоковано до більш безпечних регіонів України. У звітному періоді в публічних бібліотеках придбання комп’ютерної техніки та інтернет-обладнання не здійснювалося.

Житомирська область
Забезпечення комп’ютерною технікою - 62% закладів. Загальна кількість комп’ютерів становить 835 одиниць, з яких 403 призначені безпосередньо для користувачів. Доступ до інтернету виконано на 55%.  Копіювально-розмножувальна техніка - 480 одиниць. Мультимедійне обладнання - 220 одиниць, включаючи 109 проекторів та екранів. Спеціалізоване обладнання: зафіксовано лише 3 комп’ютерні тифлокомплекси для осіб з порушеннями зору.

Закарпатська область
Мережа бібліотек області станом на 01.01.2026 року нараховує 452 бібліотеки.
259 бібліотек мають комп’ютери, або
57,3 % з них забезпечені комп’ютерами; 169 бібліотек мають комп’ютери з доступом до Інтернету. З метою  підтримки бібліотечної справи, інформатизації  бібліотек, придбано комп’ютерну  техніку для КЗ «Закарпатська обласна  бібліотека для дітей та юнацтва» (мультимедійний проєктор та ноутбук) та  «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка» ( 2 ноутбуки) та спеціалізований сканер.

Запорізька область
На підконтрольній території області працюють 103 бібліотечних заклади; 82 з них мають комп’ютери (79,6 %), 70 – з доступом до мережі Інтернет. 19 бібліотек Запорізької міської територіальної громади мають тифлокомплекси.
У звітному періоді за кошти власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, придбано 28 комп’ютерів.
Крім того, у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці створено поліфункціональний молодіжний простір KO_LABА з фокусом на ESTEAM-освіту (базується на поєднанні підприємництва, науки, технологій, інженерії, мистецтва та математики).
Безперебійно функціонує сервіс «Е-книга». У 16 бібліотеках на постійній основі працюють «Хаби цифрової освіти».

Івано-Франківська область
Забезпечено комп’ютеризацію 72,0 відсотків бібліотек.
Київська область
Станом на 01.01.2026 доступ до мережі Інтернет мають обласна бібліотека для дітей та 290 бібліотек області, або 38% їх загальної кількості, створено 765 інтернет-місць для користувачів, з них 200 – у сільських бібліотеках, відкриті Wi-Fi зони для 287 бібліотек.

Кіровоградська область
Станом на 01 січня 2026 року Інтернет мають 242 бібліотеки (46%), у т.ч. 172 – сільські (38%).
Загалом на території області комп’ютеризовано 
280 бібліотек (53%), у т.ч. 207 закладів у сільській місцевості (46%).
До мережі Інтернет у 2025 році приєднані 5 бібліотек. У 2025 році бібліотечні заклади отримали комп’ютерне обладнання:
1) Олександрійська міська ЦБС - 7 ноутбуків за проєктом «Разом_Хаб» в рамках програми «єМістечко»
– місце для всіх в Україні; інтерактивний комплект (інтерактивна дошка і проєктор);
багатофункціональний пристрій (БФП), цифрову камеру, акустичну систему;
2) Ясинуватська сільська бібліотека Пантаївської селищної ради в рамках проєкту «Інформаційний
простір для жінок» отримала ноутбук;
3) бібліотеки ЦБС міста Кропивницького отримали кольорові принтери, БФП; Центральна міська бібліотека для дітей та бібліотека-філія № 10 цієї ж системи за проєктом «Місток» від ЮНІСЕФ отримали телевізори, БФП, ламінатори;
4) КЗ «Григорівська центральна публічна бібліотека» та Подорожненська сільська бібліотека Великоандрусівської сільської ради отримали 2 ноутбука. Також для бібліотек громади придбано кольоровий принтер та 2 ламінатори; 
5) 4 філії КЗ «Публічна бібліотека» Кетрисанівської сільської ради отримали по одному ноутбуку;
6) КЗ «Центральна публічна бібліотека» Онуфріївської селищної ради - комп’ютер та принтер;
7) КЗ «Гайворонська міська публічна бібліотека» отримала системні блоки.

Луганська область
На цей час в Луганській області функціонують 10 бібліотек, забезпечених комп’ютерною технікою та доступом до інтернету. У Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці впроваджено Автоматизовану бібліотечну інформаційну систему (АБІС). Це модернізує робочі процеси та дозволяє надавати сучасні інформаційні послуги.
Львівська область
Забезпечено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність бібліотечних установ. Проведено комп’ютеризацію бібліотек, підключення до мережі Інтернет, розширено доступ користувачів до цифрових культурних послуг. У 1114 бібліотеках області є 1563 комп՚ютери, 600 одиниць копіювально-розмножувальної техніки, 479 одиниць мультимедійного обладнання та 4 тифлокомплекси. Поповнено бібліотечні фонди.

Миколаївська область
332 бібліотеки із 446 (74,5 %) мають комп’ютерну техніку; 
285 (63,9 %) мають комп’ютери з доступом до Інтернету.

Одеська область
Придбано комп’ютерне обладнання та облаштовано два Хаби цифрової освіти у  публічних бібліотеках обласного підпорядкування.

Полтавська область
55,6% публічних бібліотек ТГ мають комп’ютери. 
50,1% публічних бібліотек ТГ мають доступ до Інтернету.

Рівненська область
Комп'ютеризовано 308 публічних бібліотек (57,1 відсоток), в яких встановлено 1009 одиниць техніки, 260 бібліотек з доступом до інтернету (858 комп'ютерів) та мають доступні для населення зони WI-FI. Бібліотеки працюють як хаби цифрової освіти. Для читачів доступні електронні каталоги і картотеки, віртуальні виставки, віртуальні бібліографічні довідки, інформація, розміщена на сайтах та сторінках соціальних мереж. 22 бібліотеки мають власні вебсайти, 21 - веде електронні каталоги. 

Сумська область
Забезпечено комп’ютеризацію 275 бібліотек із 495, або 56%.

Тернопільська область
З метою забезпечення потреб населення області в інформації у книгозбірнях області облаштовано: 749 автоматизованих місць із доступом до Інтернету, створено 102 бібліотеки-Хаби цифрової освіти з використанням національної платформи «Дія. Цифрова освіта». На сторінках інформаційного регіонального порталу «Тернопільщина» організовано ведення краєзнавчої Книги пам’яті Героїв сучасної російсько-української війни, яка нараховує понад 2 тис. бібліографічних публікацій. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей комп’ютеризовано 27 робочих місць для працівників та 10 робочих місць для користувачів. З метою цифрового розвитку та трансформацій у публічних бібліотеках області впроваджено послугу Дія QR/Шеринг/валідація по АРІ/Дія. Бібліотеки закладів освіти обладнано комп'ютерами зі спеціальними пристроями (збільшувачами, адаптивними мишками) та інтернетом для зручного доступу дітей з особливими освітніми потребами до інформації. З 1 січня 2025 року Тернопільська обласна бібліотека для дітей перейшла на електронне обслуговування користувачів у програмі УФД/Бібліотека. Книгозбірня має електронний каталог, який налічує 34920 видань. У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці проведено роботу над наповненням бази даних «Зведеного каталогу публічних бібліотек Тернопільської області». Внесено 6908 бібліографічних записів у базу даних. У 2025 році «Електронна бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської області” (https://library.te.ua/elektronna- biblioteka/) поповнилася на 13 видань; загалом бібліотека нараховує 953 електронних видання. Повнотекстова електронна база «Періодичні видання Тернопільської області» (https://library.te.ua/periodyka-te-obl/ забезпечує вільний, безкоштовний, оперативний доступ користувачів до інтегрованого інформаційного ресурсу. Зараз у вільному доступі користувачів 3880 примірників регіональних газет області. Ресурс розміщений на сайті Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки у вільному доступі як частина повнотекстової бази даних «Електронна бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської області» з можливістю та правом користувачів часткового копіювання та друку матеріалів ресурсу. У загальноосвітніх школах області впроваджується встановлення програм для читання тексту голосом та електронні каталоги, якими діти з різними порушеннями можуть користуватися самостійно. Спеціальні книги (Брайлем, аудіо) внесено до єдиної всеукраїнської бази, щоб їх було легко знайти та замовити під конкретні потреби дитини.

Харківська область
Усього в Харківській області 719 бібліотек, з них працює 587. 
380 бібліотек мають комп’ютери, з них 277 підключені до мережі Інтернет.
Кількість комп’ютерів по області складає – 1221 одиниць, з них комп’ютерів з доступом до мережі Інтернет – 931 одиниць.

Херсонська область
Військова агресія рф завдала масштабних збитків бібліотечній інфраструктурі, матеріально-технічній базі бібліотек. Перед початком повномасштабного вторгнення рф на території області функціонувало 432 бібліотечні заклади. 
За даними моніторингу пошкоджень/руйнувань внаслідок військової агресії рф 107 бібліотечних закладів (з урахуванням філій).
За 2025 рік подано статистичні звіти про діяльність 84 бібліотек (18 бібліотек та 66 відокремлені структурні підрозділи, філії). У бібліотеках області, які функціонують, налічується 504 комп’ютера, 199 із них підключено до мережі Інтернет. 
В обласному підпорядкуванні перебувають дві бібліотеки. Будівлі КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» та КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки», зазнали значних руйнувань внаслідок військової агресії рф. 
Приміщення в яких на сьогодні працюють обласні бібліотеки, обладнані доступом до мережі інтернет. 

Хмельницька область
Мережа публічних бібліотек області представлена 708 закладами, з яких: 510 бібліотек комп'ютеризовано, 415 бібліотек мають доступ до мережі Інтернет, 345 бібліотек мають WI-FI, 3 обласні бібліотеки підключені до волоконно-оптичних мереж.
Станом на 01.01.2026 загальний відсоток компютеризації становив 72%. Також в області на базі публічних бібліотек зареєстровано 253 хаба цифрової освіти.

Черкаська область
Станом на 01.01.2026 бібліотеки області були забезпечені 1049 одиницями комп’ютерної техніки, з яких 880 обладнані доступом до Інтернету. Наявність сучасного комп’ютерного обладнання дозволяє бібліотекам надавати користувачам широкий спектр електронних та інформаційних послуг, забезпечує доступ до цифрових ресурсів, електронних каталогів, онлайн-освіти та інформаційнокомунікаційних платформ. Крім того, станом на 01.01.2026 у бібліотечних установах області функціонували 56 інтернет-центрів та 84 хаби цифрової освіти, діяльність яких спрямована на забезпечення вільного доступу користувачів до мережі Інтернет, підвищення рівня цифрової грамотності населення.

Чернівецька область
Станом на 01.01.2026 року 169 бібліотек забезпечені комп’ютерною технікою, що становить 47% від загальної кількості публічних бібліотек області.
У рамках підтримки кращих бібліотек області проведено щорічний обласний конкурс «Бібліотека року». Заклади-переможці отримали нову комп’ютерну техніку на загальну суму 90,0 тис. грн, що стало важливим
внеском у модернізацію їхнього інформаційного простору та підвищення якості обслуговування користувачів.

Чернігівська область
Станом на 01.01.2026 року 197 бібліотек Чернігівської області забезпечені комп’ютерною технікою (651 комп’ютер) - 35,2%, з яких 171 бібліотека (543 комп’ютери) мають доступ до Інтернету.


МІНКУЛЬТ
Бібліотеки сфери управління Мінкультури у 2025 році були забезпечені комп’ютерами наступним чином: Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого — 373 комп’ютерів, з них 342 — підключено до мережі Інтернет. 22.12.2025 — відбулася презентація бази даних «Війна за Незалежність України» — електронний ресурс, який містить записи про книги, матеріали науково-практичних конференцій, статті з наукових збірників, фотоальбоми, мистецькі твори тощо, присвячені російсько-українській війні, видані (створені) починаючи з 2014 року (покликання: https://surl.li/aosrnh).
Національна бібліотека України для дітей — 124 комп’ютери (усі підключені до мережі Інтернет). 01.04.2025 — проведено навчання у межах Всеукраїнської онлайн-школи бібліотечних працівників територіальних громад «Бібліотеки. Діти. Громади» для 534 фахівців Івано-Франківської та Черкаської областей з питань цифровізації бібліотечних послуг, впровадження ІКТ, розвитку електронних ресурсів, медіаграмотності та інклюзивного обслуговування дітей.
25.11.2025 – відбулася Всеукраїнська онлайн-школа «Бібліотеки. Діти. Громади» для 469 бібліотечних фахівців Волинської та Чернігівської областей, присвячена модернізації бібліотек, розвитку цифрових сервісів, онлайнкомунікації з користувачами та підвищенню якості бібліотечного обслуговування дітей у громадах.
Національна історична бібліотека України — 67 комп’ютерів, з них — 66
підключено до мережі Інтернет. Забезпечено можливість віддаленого запису до Бібліотеки з отриманням електронного номеру читацького квитка. Читач має можливість одразу здійснити електронне замовлення необхідних видань через Електронний каталог Бібліотеки. Забезпечується вільний доступ до Wi-Fi. В квітні 2025 року від Благодійного фонду «Гуманітарний Хаб «Житомир» було отримано 5 комп'ютерів (монітор і системний блок), 4 з яких встановлені в Електронному читальному залі для користувачів.
Одеська національна наукова бібліотека — 139 комп’ютери, з них — 139 підключені до мережі Інтернет. 29.09.2025 — відкрито електронний зал періодичних видань в бібліотеці. Серед ресурсів — цифрова колекція «Скарби України» – повнотекстова краєзнавча база публікацій одеських та українських ЗМІ; Libraria – цифрова історія української періодики (до 1950 р.). Реалізація проєкту стала можливою завдяки партнерській інституційній підтримці Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) та благодійного фонду «Хвиля’91 ЮА», які надали необхідну комп’ютерну техніку. Були виконані необхідні ремонтні роботи, зокрема, прокладено комунікаційну інфраструктуру та забезпечено високошвидкісне інтернетз’єднання, виготовлено власними силами АГЧ нові меблі.
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка — 159 комп’ютерів, з них — 159 підключені до мережі Інтернет. Частково оновлено комп’ютерну техніку у підрозділах бібліотеки: підключено 4 нових персональних комп’ютери, 3 сканери та 2 багатофункціональні пристрої. Забезпечено підключення комп’ютерної та сканувальної техніки для оцифрування документів у відділі комплексної репрографії документів та формування страхового фонду. Запроваджено процес штрихкодування видань міського абонементу та внесення інформації до
електронного каталогу з метою розвитку електронної книговидачі. На офіційному вебсайті бібліотеки забезпечено можливість онлайн-замовлення електронних копій статей або фрагментів книг з фондів Бібліотеки Конгресу (США), а також доступ до міжнародних електронних ресурсів відкритого доступу, зокрема бази DOAJ. Таким чином всі бібліотеки сфери управління Мінкультури забезпечено комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет, що становить 100% комп’ютеризації даних бібліотек
	



























































Закарпатська область
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Волинська область 1072,570 

























































































































Кіровоградська область
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Херсонська область
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Чернівецька область
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Запорізька область
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Миколаївська область
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Херсонська область
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	Волинська область
Обмежене фінансування, недостатнє технічне забезпечення бібліотек, а також необхідність оновлення матеріально-технічної бази та підвищення цифрової компетентності працівників.

Донецька область 
В умовах активних бойових дій на території Донецької області, часткової тимчасової окупації та знищення населених пунктів більшість закладів культури, зокрема бібліотек, здійснюють діяльність у дистанційному або змішаному форматі за межами регіону.

Полтавська область
Недостатнє фінансування бібліотек; якість покриття мережі Інтернет; перебої з електропостачанням. Механізми вирішення цих проблемних питань: прийняття відповідних фінансових та технологічних рішень, цифровізації надання культурних послуг.

Сумська область
163 бібліотеки із 495 розташовані на територіях активних та можливих бойових дій.

Херсонська область
Пошкоджена внаслідок військової агресії рф інфраструктура та матеріально-технічна база бібліотечних закладів, через що багато бібліотек не функціонують.

Чернівецька область
Недостатній рівень фінансування модернізації бібліотечної мережі з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану уповільнює темпи досягнення показника комп’ютеризації не менш як 70 відсотків бібліотек, у зв’язку з чим реалізується поетапний підхід до оснащення закладів.

Чернігівська область
Недостатнє фінансування, застаріла технічна база та низький рівень цифрових навичок затримують модернізацію бібліотек, що можна вирішити через інвестиції в інформаційно-комунікаційні технології, навчання користувачів і персоналу та розвиток доступних цифрових сервісів

	37. Формування оптимальної та інклюзивної мережі закладів культури і публічних бібліотек, яка задовольнятиме потреби різних груп населення
	1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. 
№ 72»
	2025 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України
	здійснено
	Мінкульт
Ухвалено постанову Кабінету Міністрів України від 
30 травня 2025 року № 632 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 72». Указаною постановою внесено зміни до Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 72. У ході підготовки проєкту акта основні зусилля було спрямовано на врахування вимог чинного законодавства, спроможності територіальних громад, а також на забезпечення дотримання права громадян на бібліотечне обслуговування в умовах правового режиму воєнного стану
	
	
	
	

	
	2) реалізація експериментального проекту щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури у Вінницькій та Київській областях
	2026 рік
	введено в експлуатацію Реєстр базової мережі закладів культури у Вінницькій та Київській областях
	здійснюється
	Мінкульт
Наказом МКСК від 07.03.2025 № 220 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури» затверджено Календарний план заходів з реалізації експериментального проекту щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури у Вінницькій та Київській областях (далі – БМЗК), визначено користувачів Реєстру, проведено навчання користувачів, здійснюється внесення даних до Реєстру користувачами Вінницької та Київської ОВА та їх верифікація. Наказом МКСК 
№ 549 від 07.07.2025 Реєстр БМЗК введено в дослідну експлуатацію. З метою здійснення верифікації реєстраційних даних закладів культури підписано договір між МКСК та Мінʼюстом щодо електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром та БМЗК від 30.01.2025 № 7/35/01-25/9/16/43-25.


Держмистецтв
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2024 р. № 1001 «Про Порядок реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури у Вінницькій та Київській областях» упродовж 2025 року здійснювалися підготовчі заходи для реалізації експериментального проєкту, зокрема розроблення покрокового плану його впровадження та навчання користувачів. У межах цієї роботи Держмистецтв організувало та провело 35 навчальних семінарів для представників місцевих рад та їх виконавчих органів, військових адміністрацій населених пунктів у Вінницькій та Київській областях, а також керівників закладів культури та закладів освіти сфери культури, що належать до сфери їх управління, з метою забезпечення результативної роботи з Реєстром.
На виконання Календарного плану реалізації експериментального проєкту щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури у Вінницькій та Київській областях, затвердженого наказом Мінкульту, а також у зв’язку із запуском Реєстру, Держмистецтв наказами від 25.03.2025 № 20 та від 30.04.2025 № 27 визначило відповідальних спеціалістів з адміністрування, координації та організаційно-методичного супроводу для вирішення нагальних питань, пов’язаних з оптимізацією функціонування Реєстру у середовищі програмної платформи, а також із розгортанням і супроводженням реалізації експериментального проєкту.
У червні 2025 року Реєстр було введено в дослідну експлуатацію, після чого розпочато внесення даних щодо користувачів Реєстру та закладів культури Київської і Вінницької областей. Держмистецтв здійснює постійну комунікацію з користувачами Реєстру, надає методичні консультації та роз’яснення з нагальних питань. Станом на грудень 2025 року в Реєстрі було зареєстровано понад 140 публічних реєстраторів та внесено інформацію про понад 400 закладів культури.
Крім того, Міністерством культури України спільно з Держмистецтв створено публічну сторінку єдиної цифрової платформи, що об’єднує інформацію про заклади культури України (https://culture-info.mcsc.gov.ua)
	
	
	
	

	
	3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 р. № 1775»
	2025 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України 
	
	Мінкульт
Мінкульт листом від 01.12.2025 № 03/120/1269-25 на виконання рішення Урядового комітету з питань культури, мистецтва, державної мовної та інформаційної політики, науковотехнічної та інноваційної діяльності, розвитку освіти, науки, молоді та спорту від 28 листопада 2025 року виніс на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьований проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення клубними закладами в Україні», пунктом 3 якого передбачено визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 р. № 1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами»
	-
	-
	-
	Повернуто Мінкульту як головному розробнику з урахуванням положень пункту 4 параграфу 16 Регламенту Кабінету Міністрів України відповідно до витягу з протоколу № 22 засідання Кабінету Міністрів України від 05.02.2026). Забезпечити подання протягом 2026 року

	38. Реалізація на регіональному та місцевому рівні державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, створення умов для національнопатріотичного, військовопатріотичного виховання та громадянської освіти населення на рівні регіонів, територіальних громад, зокрема, із залученням ветеранів війни до розроблення та реалізації відповідних програм, утворення координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності
	1) утворення координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності
	2025 рік
	утворено координаційні ради при не менш як 
60 відсотків місцевих органів виконавчої влади
	здійнюється
	Вінницька область
Забезпечено діяльність Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при обласній державній адміністрації.

Дніпропетровська область
У Дніпропетровській області налічується 47 координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності у територіальних громадах. Це охоплено 54,6% територіальних громад Дніпропетровської області. Також функціонує Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
Донецька область
Впродовж року функціонували: Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при облдержадміністрації, 5 координаційних рад при райдержадміністраціях та 35 при військових адміністраціях населених пунктів Донецької область.

Житомирська область
В області створено 49 
відповідних координаційних рад, з них: 1 – при обласній державній (військовій) адміністрації, 4 – при районних військових адміністраціях, 44 – при міських, селищних, сільських радах.
(створено 66 % координаційних рад при органах місцевого самоврядування).



Запорізька область
Протягом 2025 року продовжено роботу над створенням Координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при місцевих органах виконавчої влади (далі – Координаційна рада). 
На сьогодні в регіоні, зокрема, створені та діють обласна Координаційна рада (розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 21.03.2024 № 151) та 10 Координаційних рад у територіальних громадах.

Івано-Франківська область
Координаційні ради з питань утверджен-ня української національної та громадянської ідентичності утворені при Коломийській районній державній (військовій) адміністрації та Калуській міській раді.
Київська область
У 2025 році проведено виїзне розширене засідання Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності 
(УУНГІ) при Київській обласній військовій адміністрації у м. Буча за участю керівників відповідних координаційних рад усіх 69 територіальних громад Київської області.

Кіровоградська область
Протягом 2023-2025 років в області діяла координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. Наразі розроблено проєкт обласної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки, який надано на затвердження Кіровоградській обласній раді.
Після затвердження програми заплановано:
оновлення складу координаційної ради обласного рівня та у
територіальних громадах області;
розробку місцевих програм у територіальних громадах
області.

Луганська область
Створено Координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при обласній державної адміністрації (розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 11.08.2023 № 165 ) та 28 відповідних консультативно-дорадчих органів при військових адміністраціях області.

Львівська область
Функціонує Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Миколаївська область
Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02.04.2024 № 116-р утворено координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Полтавська область
Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 10.07.2023 № 473 утворено та затверджено посадовий склад Координаційної ради.
В 15 громадах області та в 1 районній державній адміністрації  створені Координаційні ради (25%).

Полтавська область
Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 10.07.2023 № 473 утворено та затверджено посадовий склад Координаційної ради.
В 15 громадах області та в 1 районній державній адміністрації  створені Координаційні ради (25%).

Рівненська область
В регіоні реалізується Обласна цільова соціальна програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року (розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 10.12.2024 
№ 692). В рамках програми протягом 2025 року проведено 48 заходів, охоплено 66,7 тис. осіб. В області утворена та діє Обласна координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. (розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації 29.05. 2024 № 270). Впродовж 2025 року проведено 4 засідання Ради. Крім того, відповідні координаційні ради утворено та діють у 16 територіальних громадах області (25 відсотка).

Сумська область
Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 09.04.2024 
№ 164-ОД утворено координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Сумській обласній державній адміністрації та затверджено Положення про його діяльність. У 2025 році відбулось 4 засідання Координаційної ради. Утворено 34 координаційні ради в територіальних громадах області, що складає 67% від загальної кількості громад.

Тернопільська область
Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 22 березня 2024 року № 159/01.02-01 утворено координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при обласній військовій адміністрації та затверджено її склад.

Харківська область
У територіальних громадах Харківської області (Берестинська міська, Богодухівська міська, Златопільська міська, Старовірівська сільська) рішеннями відповідних органів самоврядування створені координаційні ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Херсонська область
На обласному рівні розпорядженням начальника Херсонської обласної державної адміністрації від 17 травня 2023 року № 232 утворено координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Херсонській обласній державній адміністрації. Склад координаційної ради оновлено в 2025 році. 
Також в усіх районних державних (військових) адміністраціях та у 44 із 49 територіальних громадах Херсонської області утворено координаційні ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року № 364.
Необхідно зазначити, що попри складну безпекову ситуацію в області, зокрема тимчасову окупацію лівобережної її частини (Генічеський, Каховський (крім двох населених пунктів), Скадовський райони) та постійні ворожі обстріли правобережної частини, військові адміністрації населених пунктів забезпечують реалізацію державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Робота в цьому напрямку здійснюється шляхом організації дистанційних освітніх форматів, виховної та культурно-просвітницької роботи, залучення молоді до творчих ініціатив і публічних заходів патріотичного спрямування. Відповідними структурними підрозділами обласної військової адміністрації проводиться системна робота з патріотичного виховання молоді, популяризації української історії, державності та національних цінностей.

Хмельницька область
Розпорядженням ОВА від 12.03.2024 №187/2024-р утворено Координаційну раду з питань утвердження української національної та громадської ідентичності при обласній державній адміністрації (обласній військовій адміністрації).

Черкаська область
Для забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, в Черкаській області діє координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності (розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 28.05.2024 №234). У 2025 році проведено 1 засідання. Відповідні ради також створені та діють у 33 територіальних громадах області.
Чернівецька область
В області створено 42 координаційні ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності, зокрема:
- при Чернівецькій обласній державній адміністрації (обласній військовій адміністрації) (розпорядження № 823-р від 05.09.2023); 
- при всіх 3 районних державних адміністраціях (районних військових адміністраціях);
- при 38 сільських, селищних, міських радах.

Чернігівська область
Координаційні ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності створені при Чернігівській облдержадміністрації, при 5 районних державних адміністраціях (100%) та при 27 органах місцевого самоврядування (47,4%)
	


















	


























































































































































































Рівненська область
612,4
	
	Чернігівська область
Створення координаційних рад утруднене в  громадах, що знаходяться в безпосередній близькості до кордону, у зв’язку з безпековою ситуацією та обмеженими можливостями організаційної діяльності. Крім того, у невеликих територіальних громадах спостерігається недостатній кадровий потенціал для формування повноцінного складу таких консультативно-дорадчих органів

	
	2) затвердження регіональних та місцевих програм з утвердження української національної та громадянської ідентичності
	2027 рік
	затверджено не менш як 25 регіональних, місцевих програм
	розпочато здійснення
	Мінмолодьспорт
Обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями) триває процес розробки та затвердження регіональних програм з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Протягом звітного періоду затверджено такі програми відповідними розпорядженнями начальників / голів Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Волинської, Київської, Луганської, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської, Донецької, Запорізької обласних держадміністрацій (військових адміністрацій). Розроблено проєкти розпоряджень щодо затвердження відповідних програм начальників / голів Кіровоградської, Черкаської обласних держадміністрацій (військових адміністрацій)
	
	
	
	

	
	3) організація заходів військово-патріотичного виховання із залученням ветеранів війни
	2025–2027 роки
	забезпечено проведення щороку не менш як 10 заходів
	здійснюється постійно
	Міністерство оборони України 
Взято участь у межах компетенції у щорічних заходах щодо відзначення на державному рівні ювілейних, пам’ятних та історичних дат, міжнародних днів, пов’язаних із вшануванням ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, учасників Революції гідності, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуваннями соборності та державності, проголошенням незалежності України (загалом впродовж 2025 року здійснено 75 заходів, з них 42-за участю вищого керівництва держави, під час яких вручено 393 державних нагороди військовослужбовцям та 90 членам сімей загиблих військовослужбовців; 21 Бойовий прапор, 10 почесних найменувань, 18 почесних відзнак Президента України; 38 сертифікатів на житло військовослужбовцям та членам їх сімей). 

МВС
МВС у 2025 році проведено 20 заходів військово-патріотичного виховання за участі ветеранів війни. Взято участь та здійснено координацію проведення 12 заходів у ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС - зустрічей із бійцями 12 бригади спеціального призначення НГУ «Азов». 17-20.08.2025 організовано цикл семінарів на тему «Психолого-педагогічні основи виховання здобувачів освіти в ліцеях безпекового спрямування та національнопатріотичного виховання» для 14 працівників та 7 кандидатів на посади в ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. 30.08.2025 за участі 524 представників від закладів освіти МВС взято участь у восьмому забізі «Шаную воїнів, біжу за героїв України» на честь наших захисників, загиблих в російсько-українській війні. У цьому ж заході взяли участь працівники Національної поліції України. 13.09.2025 взято участь у Кубку МВС з бігу, що об’єднав ветеранів війни та працівників системи МВС на біговій дистанції. 20-21.09.2025 організовано майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок від колекціонерки старовинного народного одягу, менеджерки проєкту з реабілітації військових, ветеранів та їхніх родин на Хмельниччині Тамари Яніної, дружини загиблого бійця полку «Азов» Олексія Яніна у Вінниці та Івано-Франківську в ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. 29.09.2025 з нагоди Дня захисників і захисниць України організовано та проведено відкриті тренування (спортивний майстерклас) з ліцеїстами ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання та курсантами закладів вищої освіти органів системи МВС. Головним тренером заходу став Андрій Шевченко – ветеран війни, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу з дзюдо та самбо. 30.09.2025 представники МВС, ліцеїсти та курсанти закладів органів освіти системи МВС – спортсмени, які стали переможцями міжнародних змагань у 2022–2025 роках, відвідали реабілітаційний центр «Recovery» у м. Києві, де проходять відновлення та реабілітацію бійці системи МВС. 03.12.2025 представники МВС спільно з курсантами НАВС відвідали ветеранів, організували культурну програму та прикрасили простір у реабілітаційному центрі «Recovery» (м. Київ). Загалом за координації МВС заклади вищої освіти МВС провели понад 1 000 заходів національно- та військово-патріотичного спрямування, а також понад 1 500 заходів волонтерського спрямування. Своєю чергою, в закладах вищої освіти МВС створені умови для національно-патріотичного, військовопатріотичного виховання та громадянської освіти населення. Працівники Івано-Франківського ліцею імені Андрія Приймаченка МВС виступили співорганізаторами 50 заходів з військовопатріотичного виховання із залученням ветеранів війни. У Національній поліції України забезпечено та проведено 206 заходів патріотичного спрямування за участі поліцейських, ветеранів органів внутрішніх справ та поліції, які є учасниками бойових дій та беруть участь у відсічі збройній агресії рф проти України. Крім того, поліцейськими Запоріжжя започатковано Всеукраїнський марафон для дітей «Мандруй із СОБом Україною». Водночас для національно-патріотичного виховання молоді за участі ветеранів війни постійно проводяться заходи у школах, ліцеях, зокрема безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. Адміністрацією Державної прикордонної служби України реалізовано 5 всеукраїнських заходів, участь у яких взяло 350 учасників, загальне охоплення склало понад 60 тис. осіб. Зокрема проведено: Всеукраїнський семінар «Український кордон» (взяло участь 50 осіб, загальне охоплення склало 25 тис. осіб. Залучено 8 ветеранів війни); Всеукраїнський вишкіл «Джураприкордонник» (взяло участь 200 осіб, загальне охоплення склало 25 тис. осіб. Залучено 13 ветеранів війни); Всеукраїнський патріотичний творчий конкурс «Смарагдова ліра» (взяло участь 100 осіб, загальне охоплення склало 5 тис. осіб. Залучено 11 ветеранів війни); ІІІ Всеукраїнський науково-просвітницький форум всеукраїнського рівня «Кордон мужності та героїзму» у м. Львів, м. Луцьк, м. Рівне (взяло участь понад 300 осіб, загальне охоплення склало 10 тис. осіб. Залучено 26 ветеранів); Всеукраїнський патріотичний захід «Kordon Race» у м. Львів (взяло участь 1 450 осіб, загальне охоплення склало 3 тис. осіб). Із залученням ветеранів війни взято участь у проведенні: всеукраїнських адаптивних змаганнях серед ветеранів BESTRONG GAMES (м. Львів), які зібрали понад 120 учасників із різних регіонів України (залучено 6 ветеранів); етапів Всеукраїнської військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»). В гуртках позашкільної освіти реалізується навчальна програма з додаткових різновидів Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») за окремим напрямом «Джура-прикордонник» (вищий рівень, 2 роки навчання). За участі військовослужбовців, ветеранів війни проведено 73 заходи військово-патріотичного виховання місцевого та регіонального рівня. За участю підрозділів Національної гвардії України було реалізовано такі заходи: 1) у рамках підготовки громадян до національного спротиву проведено заняття в 260 закладах освіти («Уроки звитяги» та спеціальні курси); проведено заняття в 28 закладах соціального захисту; організовано та проведено екскурсії для представників освітніх установ і громадських організацій до місць дислокації 6 військових частин НГУ; проведено 15 вишколів для молоді. Загальна кількість учасників – 8 470 осіб. 2) у рамках проведення та розвитку Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») проведено 20 вишколів, майстер-класів; 15 заходів щодо організації локацій на таборах, фестивалях, змаганнях; залучено інструкторів (кінологів, саперів, медиків) до 47 показових виступів, занять, тренінгів; проведено 18 демонстрацій озброєння, техніки, спорядження. Охоплення аудиторії – близько 14 300 осіб. 3) у рамках проведення інформаційнопросвітницьких і виховних заходів та кампаній – проведено понад 680 заходів. Орієнтовна кількість безпосередніх учасників – близько 51 500 осіб. Загальне охоплення (включно з аудиторією ЗМІ, соцмереж, глядачами) – близько 879 500 осіб. 4) у рамках проведення заходів з утвердження української національної та громадянської ідентичності за участю військовослужбовців, ветеранів війни – проведено понад 90 заходів. Орієнтовна кількість безпосередніх учасників – понад 70 000 осіб. Охоплення через медіа, подкасти, виставки, фестивалі – понад 200 000 осіб. Упродовж 2025 року підрозділами ДСНС в закладах загальної освіти за участю рятувальників-ветеранів проведено 34 заходи з безпеки життєдіяльності і патріотичного виховання дітей та молоді.

Державна прикордонна служба України
Реалізовано 5 всеукраїнських заходів, участь у яких взяло 350 учасників, загальне охоплення склало понад 60 тис. осіб. Зокрема проведено: Всеукраїнський семінар «Український кордон» (взяло участь 50 осіб, загальне охоплення склало 25 тис. осіб. Залучено 8 ветеранів війни); Всеукраїнський вишкіл «Джураприкордонник» (взяло участь 200 осіб, загальне охоплення склало 25 тис. осіб. Залучено 13 ветеранів війни); Всеукраїнський патріотичний творчий конкурс «Смарагдова ліра» (взяло участь 100 осіб, загальне охоплення склало 5 тис. осіб. Залучено 11 ветеранів війни); ІІІ Всеукраїнський науково-просвітницький форум всеукраїнського рівня «Кордон мужності та героїзму» у м. Львів, м. Луцьк, Рівне (взяло участь понад 300 осіб, загальне охоплення склало 10 тис. осіб. Залучено 26 ветеранів); Всеукраїнський патріотичний захід «Kordon Race» у м. Львів (взяло участь 1 450 осіб, загальне охоплення склало 3 тис. осіб). Із залученням ветеранів війни взято участь у проведенні: всеукраїнських адаптивних змаганнях серед ветеранів BESTRONG GAMES (м. Львів), які зібрали понад 120 учасників із різних регіонів України (залучено 6 ветеранів); етапів Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). В гуртках позашкільної освіти реалізується навчальна програма з додаткових різновидів Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») за окремим напрямом «Джура-прикордонник» (вищий рівень, 2 роки навчання). За участі військовослужбовців, ветеранів війни проведено 73 заходи військовопатріотичного виховання місцевого та регіонального рівня.

Мінкульт
Бібліотеки сфери управління Мінкульту провели наступні заходи військовопатріотичного виховання із залученням ветеранів війни: 20.03.2025 в
Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого в межах Національного тижня читання поезії відбувся літературномистецький вечір «Поезія в пікселях». Через призму музичного осмислення поетичних творів, а також рядками власних поезій, поділилися спеціально запрошені гості: заслужений артист України, офіцер ЗСУ Дмитро Лінартович та композитор, ветеран російськоукраїнської війни Ігор Двигало (покликання: https://surl.lu/rydjgy).
11.11.2025 відбулася презентація англомовного видання книги-хроніки «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» (Фоліо, 2025). Презентував англомовне видання колектив авторів: Юрій Руденко, офіцер запасу, ветеран, який брав участь в обороні Луганського аеропорту, волонтери Сергій та Анастасія Глотови. А також Олександра Ляшенко — координатор англомовної версії книги. Запрошені Андрій Зеленський, військовослужбовець, учасник оборони Луганського аеропорту та полковник Вадим Сухаревський, колишній командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, а нині – заступник командувача оперативного командування «Схід», який також брав участь в обороні аеропорту, долучився до презентації онлайн.
(покликання: https://surl.li/xexuuu). У 2025 році Національна бібліотека України для дітей започаткувала мистецько-патріотичний проєкт «Вишиванка для Героя», у межах якого юні читачі власноруч створюють унікальні вишиті сорочки-обереги для видатних захисників України. Першим героєм проєкту діти обрали Голову Служби безпеки України, генераллейтенанта Василя Малюка. У межах ще одного проєкту «Камуфляж. Історії нескорених», відбулися зустрічі з актором-військовослужбовцем Олександром Печерицею; генералмайором СБУ Юлією Лапутіною. 20.06.2025 в Національній історичній бібліотеці України відбулася презентація видань: «Хроніка війни в Азовській і Чорноморській операційних зонах. 2024» та «Полювання на крейсер «Москва» — присвячених важливим подіям російськоукраїнської війни на морі. У заході взяв участь Савченко Володимир Михайлович, капітан 1 рангу, керівник ГО «Асоціації ветеранів ВМС України». Одеська національна наукова бібліотека в рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна» провела передачу нових вітчизняних видань українськім військовослужбовцям в особі капітана І рангу ВМС ЗС України Олександра Павловського. Відбулась творча зустріч з письменником, ветераном російськоукраїнської війни, лауреатом літературних премій Віталієм Запекою та презентація його роману «Завтра знову Сьогодні» (2025). 26.09. 2025 під час проведення XVI-го «Форуму Добрих Справ. Сила громадянських дій» за участю військових, волонтерів, освітян і культурних діячів відбулася патріотична зустріч «Герої. Обличчя війни», присвячена військовим і ветеранам, які продовжують свою місію у громадському секторі. (покликання: https://surl.lu/tirgik). 20.10.2025 відбулась творча зустріч з українською письменницею і волонтеркою Людмилою Охріменко. У заході взяла участь Тетяна Теплюк, медик полку «Азов», учасниця оборони Маріуполя, якій Людмила Охріменко присвятила свій роман «Хрещена». (покликання: https://surl.lt/rtdbdo). 19.01.2025 Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Карамзіна провела презентацію поетичних збірок «Солоніє сльозами Оскіл» та «Вогневий вал» Олега Бородая — педагога, музиканта, поета, військовослужбовця. 
23.02.2025 проведено зустріч «Життя між пострілом і музою» з митцями, воїнами-поетами Олегом Бородаєм та Олександром Самусем 12.03.2025 проведено презентацію книги «Харків. 20 розмов про незламність» за участю співавторів: Сергія Гузченка — полковника, керівника оборони міста Харкова у лютому–квітні 2022 року та Костянтина Немічева — засновника спецпідрозділу «KRAKEN», офіцера ГУР МО України; Сергія Жадана — поета, громадського діяча, військовослужбовця. Отже, бібліотеками сфери управління Мінкультури за звітний період провели 12 тематичних заходів. За ініціативи Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (далі-НАОМА) у 2023 році розпочато реалізацію мистецького проєкту «ГАЛЕРЕЯ ГЕРОЇВ», у межах якого студентки Академії створюють портрети військовослужбовців ЗСУ, які проходять лікування та реабілітацію в закладах охорони здоров’я, зокрема у військових госпіталях. Метою проєкту є закарбування літопису героїчної боротьби українського народу проти російської агресії шляхом створення художніх образів захисників України, а також моральна підтримка військовослужбовців засобами мистецтва. Важливою складовою проєкту є те, що після завершення портретування військові отримують свої портрети у подарунок, а частина художніх робіт передається до збірки фондів Художнього музею НАОМА, формуючи сучасний мистецький архів воєнного часу. Упродовж 2025 року в межах реалізації проєкту «Галерея Героїв» та споріднених мистецьких ініціатив за участю НАОМА було проведено низку виставкових заходів, зокрема, у Верховній Раді України виставка «Пам’ять Майдану. Портрети героїв», у Національному військово -медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» артпроєкт «Галерея Героїв – 2025» та пленери студентів НАОМА тощо. Окрім того, у 2025 році в НАОМА відбулися персональні виставки митців-захисників України
	
	
	
	

	
	4) проведення семінарів, курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації ветеранів війни для роботи у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності
	2025-2027
роки 

	проведено не менш як 40 заходів 

	здійснюється
	Міністерство оборони 
Відповідно до розділу V Каталогу курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти, затвердженого заступником Міністра оборони України 17.02.2024 у звітньому періоді було передбачено 11 курсів підвищення кваліфікації  відповідних категорій військовослужбовців та працівників. Впродовж 2025 року проведено підвищення кваліфікації слухачів загальною чисельністю 172 особи, з них 105 ветеранів війни.


Міністерство у справах ветеранів України
проведено 8 курсів підготовки
інструкторів з базової підготовки громадян України до національного спротиву
	


























Мінветеранів
1246,1

	
	
	

	39. Зміцнення статусу української мови, сприяння її розвитку та популяризації
	1) сприяння створенню конкурентно-спроможного національного продукту
	2025—2027 роки
	надано підтримку у вигляді грантів 
не менш як 
87 проектам 
	здійснено
	Мінкульт
Українським культурним фондом (далі - Фонд) забезпечено активне сприяння створенню конкурентоспроможного національного культурного продукту. Станом на кінець 2025 року, за результатами проведеного конкурсного відбору, Фондом було підтримано 229 грантових проєктів (у тому числі 4 договори очікують на розірвання) на загальну суму 193 572,2 тис. грн в рамках програм «Культура під час війни», «Стійкість суспільства через культуру», «Культурна спадщина», «Культура. Регіони»
	193572,20
	
	
	

	
	2) надання державної підтримки на придбання книг українською мовою
	2025—2027 роки
	надано державну допомогу на придбання книг не менш як 660 501 особі
	здійснюється
	Мінкульт
За інформацією Українського інституту книги станом на 02.01.2026 надано державну допомогу на придбання книг 245 740 особам 
	223 230
	
	
	

	
	3) здійснення підготовки видань та доставки книжкових видань українською мовою, зокрема електронних
	2025—2027 роки
	підтримано не менш як 214 нових літературних творів українських авторів
	здійснюється
	Мінкульт
У 2025 році Українським інститутом книги підтримано 76 проєктів на видання
нових літературних творів українських авторів у загальній кількості 111,5 тис. книжкових примірників
	23 353,50
	
	
	

	40. Здійснення заходів з охорони та збереження культурної 
спадщини
	1)розроблення та затвердження науково-проектної документації з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць
	2025—2027 роки
	затверджено науково-проектну документацію 
	
	Вінницька область
Уповноваженим органом охорони культурної спадщини розглянуто та погоджено: облікову документацію на 2 об’єкти культурної спадщини; 14 проєктних/науково-проєктних документацій щодо робіт на пам’ятках, їх зонах охорони.

Волинська область
У 2025 році забезпечено організацію роботи щодо розроблення науково-проєктної документації з визначення меж і режимів використання територій пам’яток культурної спадщини та їх зон охорони, а також історичних ареалів населених місць. Робота здійснюється у взаємодії з органами місцевого самоврядування та спеціалізованими науковими установами.

Дніпропетровська область
Наказом управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації від 03.12.2025 № 75 затверджено межі та режими використання територій та зон охорони пам’яток архітектури місцевого значення відповідно до науково-проєктної документації «Доходний будинок містечка Першого Катеринославського домового товариства», охоронні №№ 102, 103, 104, 105, по вул. Старокозацька, №№ 72, 74, 74-а, 74-б і пам’ятки історії місцевого значення «Будинок колишньої 4-ої поліцейської дільниці, де був ув’язнений Бабушкін І. В. /1873-1906 рр./ у червні-липні 1902 р. – професійний революціонер, учень В. І. Леніна 03.09.1909 і де були страчені 8 учасників Горлівського збройного повстання /9-17 грудня 1905 р./», охоронний № 1535, по бульвару Батальйону Дніпро, № 2.

Донецька область 
У Донецькій області до Списку історичних населених місць України (далі – Список), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878, занесено 8 міст, а саме: Бахмут, Горлівка, Донецьк, Краматорськ, Макіївка, Маріуполь, Святогірськ, Слов’янськ. Станом на 31.12.2025 в області розроблено та затверджено 7 історико-архітектурні опорні плани (далі - ІАОП) в містах Бахмут, Макіївка, Горлівка, Слов’янськ, Маріуполь, Святогірськ. ІАОП м. Донецьк не розроблявся (місто окуповане з 2014 року). Науково-проєктну документацію «Історико-архітектурний опорний план м. Краматорська з визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток» 27.12.2024 Краматорська міська рада направила на розгляд МКУ, триває процедура погодження. Роботу над розробленням ІАОП для всіх міст Донецької області, розташованих на території, підконтрольній українській владі, та внесених до Списку, завершено.

Житомирська область
Укладено 20 охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини, виготовлено 2 облікові документації на об’єкти культурної спадщини.



Закарпатська область
Виготовлено Технічний паспорт на пам’ятку архітектури національного значення «Ротонда», (охор. № 070051),м.Ужгород, провулок Музейний, 2
Зроблено архітектура обміри та обстеження технічного стану пам’ятки архітектури національного значення «Ротонда», (охор. № 070051).

Івано-Франківська область
Станом на 01.01.2026 розроблено Історико-архітектурні опорні плани населених місць (затверджені зони охорони пам’яток культурної спадщини ): м. Івано-Франківськ, м.Болехів, м.Бурштин м.Долина, м.Коломия, м.Надвірна, м.Рогатин, смт. Солотвин, смт.Войнилів, м.Тлумач.

Київська область
Захід не здійснюється.



Кіровоградська область
Міністерством культури та стратегічних комунікацій
України погоджено науково- проєктну документацію
«Історико-архітектурний опорний план м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області з визначенням меж та режимів зон охорони пам’яток, історичних ареалів», та направлено Новоукраїнській міській раді на затвердження у робочому порядку з урахуванням технічної  правки.

Луганська область
Не розпочато здійснення.

Львівська область
Станом на 2025 рік у Львівській області є 55 історичних населених місць. 
З них 33 мають розроблену та затверджену в установленому порядку науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання пам’яток місцевого значення та її зон охорони. 
За період 2025 року затверджено 1 науково-преєктну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам`ятки місцевого значення «Визначення меж і режимів використання зон охорони памятки архітектури місцевого значення  - Палац (санаторій «Мармуровий палац»), 1938 р. (охоронний №951-Лв) на вул. Паркова площа, 2 у м. Моршині, Стрийського р-ну, Львівської обл.»

Миколаївська область
Протягом 2025 року науково-проєктна документація з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць не затверджувалась.
Одеська область
У 2025 році затверджено 1 науково-проєктну документацію з визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток.

Рівненська область
В області 8 населених місць з 13 наявних мають затверджені історіко - архітектурні опорні плани з визначення меж і режимів використання історичних ареалів (міста Дубно, Острог, Корець, селища Млинів, Березне, Степань, Гоща та Клевань).

Сумська область
У 2025 році науково-проєктна документація на затвердження не надходила.
Затверджено 8 технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини.

Тернопільська область
У 2025 році затверджена науково-проєктна (науково-дослідна) документація Визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток місцевого значення в межах земельних ділянок за адресами вул. С. Качали, 7 та вул. Родини Барвінських, 4 у м. Тернопіль, Тернопільської областіˮ та відповідна землевпорядна документація.

Харківська область
На території Харківської області до відповідного списку занесено 16 населених пунктів Харківської області. Розроблені та затверджені Історико-архітектурні опорні плани (далі – ІАОП) для м. Люботин, м. Харків, м. Ізюм, м. Чугуїв та м. Куп’янськ Харківської області. ІАОП м. Краснокутськ подано на затвердження до Міністерства культури України. Завершено розроблення ІАОП м. Балаклія, документація погоджена Департаментом культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації та буде направлена розробником до Міністерства культури України. На стадії доопрацювання та виправлення зауважень ІАОП для м. Мерефа. У стані розробки ІАОП для м. Богодухів, м. Валки, м. Красноград, селища Золочів та селища Шарівка. Розпочато роботу із розробки ІАОП м. Зміїв. Не розпочинали розробку ІАОП: м. Вовчанськ (місто знаходиться в зоні активних бойових дій) та селище Кегичівка (відпрацьовується питання виключення сел. Кегичівка Харківської області зі Списку історичних населених місць України).

Херсонська область
Затверджено історико-архітектурний опорний план, меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів деокупованих населених пунктів області (м. Берислав,  м. Херсон). Разом з тим розроблення та затвердження науково-проєктної документації  з визначення меж і режимів використання територій пам’яток археології, історії та монументального мистецтва не здійснювалося.

Хмельницька область
В області затверджено 1 відповідну науково-проектну документацію для смт Нова Ушиця (наказ Міністерства культури та стратегічних комунікацій України  від 30.04.2025 №379). 
На розгляді в Мінкультури  перебуває ще 5 історико-архітектурних опорних планів (населені пункти Красилів, Летичів, Антоніни, Ярмолинці, Стара Синява).

Черкаська область
Протягом 2025 року відповідна науково-проєктна документація у Черкаській області не затверджувалась.

Чернівецька область
Упродовж 2025 року на засіданнях Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Управлінні культури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) розглянуто історико-архітектурний опорний план селища Путила Вижницького району Чернівецької області із визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів. 

Чернігівська область
У 2025 році така документація до Чернігівської облдержадміністрації на затвердження не надавалася.

Мінкульт
Протягом першого півріччя 2025 року погоджено проєкт ІАОП м. Ковель (лист МКСК від 24.01.2025 № 11/13/22-25) та затверджено його історичний ареал (Наказ МКСК від 21.01.2025 № 32), окрім того наказами МКСК затверджено історичні ареали історичних населених місць м. Нова Ушиця (Наказ МКСК від 30.04.2025 № 379), м. Богуслав (Наказ МКСК від 03.04.2025 № 312).
Мінкульт здійснює щомісячний моніторинг стану замовлення, розроблення та затвердження історико-архітектурних опорних планів та меж і режимів використання історичних ареалів історичних населених місць України шляхом отримання, систематизації, узагальнення та актуалізації відповідної інформації,
отриманої від обласних військових адміністрацій на виконання протокольного рішення за результатами селекторної наради в Офісі Президента України від 13.03.2023 № 41-01/306 щодо активізації роботи в частині розробки та затвердження ІАОП населених пунктів у регіонах України. Протягом другого півріччя 2025 року погоджено проєкт ІАОП м. Красилів (лист Мінкульту від 19.11.2025 № 11/113/687-25) та затверджено його історичний ареал (наказ МКСК від 16.09.2025 № 773), погоджено проєкт ІАОП м. Ямпіль Вінницької області (лист Мінкульту від 30.12.2025 № 11/113/831-25) та затверджено межі його історичних ареалів (наказ Мінкульту від 30.12.2025 № 1122). На стадії розгляду перебувають (розглянуті на НМР, доопрацьовуються) - Біла Церква, Олевськ, Бершадь, Вороніж, Ланівці, Калуш, Луків, Сосниця, Камінь - Каширський, Стара Синява, Новоукраїнка, Чигирин, Лисянка, Городище, Головне, Устилуг. Вперше подані до Мінкульту та наразі опрацьовуються Радивилів, Галич, Дашів, Снятин, Краматорськ, Путила, Балаклія
	













































































































Закарпатська область 
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Сумська область
195,2






























	
































































































































































Львівська область
120,0
	Волинська область
Відсутність належного фінансування на виготовлення науково-проєктної документації, тривалі строки її розроблення.

Київська область
Через обмежені можливості бюджетів усіх рівнів уповільнені темпи розроблення науково-проектної документації.

Луганська область
Згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 більша частина Луганської області віднесена до тимчасово окупованих територій, інша - до територій активних бойових дій.
Всі нерухомі об’єкти культурної спадщини опинилися на тимчасово окупованих територіях області або у зонах проведення активних бойових дій, доступ до яких на сьогодні відсутній. 
Зважаючи на це, розроблення та затвердження науково-проєктної документації з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць унеможливлене.
Реалізація заходу буде можлива після деокупації території області, проведення належних безпекових заходів та відновлення доступу до пам’яток.



Сумська область
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України щодо порядку визначення та затвердження режимів використання пам’ятки культурної спадщини, меж і режимів використання її території, складу та змісту науково-проектної (науково-дослідної) документації не прийняті.У зв’язку з військовою агресією обмежене фінансування робіт з розроблення науково-проектної документації з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць.

Херсонська область
Існування розбіжностей у розробленій містобудівній документації, а саме: Генеральному плані м. Херсона та історико- архітектурному опорному плані м. Херсона. Неможливість швидкого їх усунення у зв’язку зі збройною агресією рф проти України. Територія області віднесена до територій активних бойових дій та тимчасово окупованих рф, доступ до пам’яток є обмеженим/неможливим. Значна частина пам’яток зазнала пошкоджень/руйнувань.

Львівська область
Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 141 Закону України «Про охорону культурної спадщини»  порядок визначення меж та режимів використання території пам’ятки та затвердження науково-проектної документації встановлюється Кабінетом Міністрів України. Наразі Порядок визначення меж та режимів використання території пам’ятки та затвердження відповідної науково-проектної документації відсутній.


	
	2) забезпечення оновлення та наповнення Інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України»
	2025—2027 роки
	забезпечено збільшення не менш як на 10 відсотків кількості внесених об’єктів культурної спадщини до реєстру
	
	Вінницька область
Здійснено наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією: пам’ятки національного значення-110 пам’яток національного значення;
Розпочато внесення до Державного реєстру пам’яток за категорією: пам’ятки місцевого значення .

Волинська область
У 2025 році забезпечено реалізацію заходів у сфері охорони культурної спадщини, зокрема проводиться робота з наповнення Інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» («єПам’ятка»). Станом на 01.03.2026 внесено відомості щодо 164 об’єктів культурної  спадщини.

Дніпропетровська область
До інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» внесено в режимі «картка» – 91 пам’ятка національного значення (53 охоронних номери); в режимі «чернетка» – 40 пам’яток місцевого значення.
Донецька область
Станом на 24.02.2022 року на території Донецької області, яка була підконтрольна українській владі, знаходився 7541 об’єкт культурної спадщини. Облдержадміністрацією до інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» внесено 6719 пам’яток національного та місцевого значення.

Житомирська область
Державного реєстру протягом року занесено 40 % нових або 105 об’єктів культурної спадщини (з них: 33 об’єкта національного значення та 72 об’єкта місцевого значення).


Закарпатська область
Об’єкти культурної спадщини області взяті під охорону держави та потребують збереження 1764 пам’яток матеріальної культурної спадщини, з яких: 506-археології, 468-історії, 76-монументального мистецтва, 489-архітектури та містобудування, 41-садово-паркового мистецтва, 175-ландшафтних, 9-науки і техніки.

Запорізька область
На сьогодні Інформаційно- комунікаційна система «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» (єПам’ятка, далі – єРеєстр) працює у тестовому режимі.
Облдержадміністрацією та КЗ «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини» ЗОР внесення до єРеєстру інформації здійснюється щодо об’єктів археології, історії, монументального мистецтва, науки і техніки.
Станом на 20.01.2026 в рамках роботи над наповненням єРеєстру уточнено географічні координати (WGS-84) 468 об'єктів археології, загружено в систему 15 рішень про взяття на державний облік; занесено інформацію щодо 63 пам’яток археології, історії, монументального мистецтва Запорізької області (перебувають у статусі чернеток).

Івано-Франківська область
Опрацьовано та завантажено в електронну систему Державного реєстру нерухомих пам’яток України (Е-пам’ятка) основні інформаційні дані про 2800 об’єктів нерухомої спадщини різних видів, у тому числі про 110 об’єктів національного значення.

Київська область
Внесено 52 пам’ятки до Інформаційно-комунікаційної системи «Державного реєстр нерухомих пам’яток України».

Кіровоградська область
До інформаційно- комунікаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» («єПам’ятка»)  внесено 5538 об’єктів культурної спадщини (у тому числі – 240 у 2025 році).

Луганська область
у 2025 році до інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» було внесено та верифіковано дані щодо 52 об’єктів культурної спадщини (18 пам’яток за категорією національного значення та 34 – за категорією місцевого значення).

Львівська область
Станом на кінець 2025 року сформовано 9 карток об’єктів культурної спадщини та підготовлено інформацію щодо 42 об`єктів у статусі «чернетка».

Миколаївська область
Протягом звітного періоду до інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» занесено 35 пам'яток національного значення.

Одеська область
У інформаційно-комунікаційну систему «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» внесено інформацію по 4493 пам’яткам (100%) культурної спадщини Одеської області. Актуалізація та доповнення інформації по окремих пам’ятках здійснюється в робочому порядку.

Полтавська область
Розглянуто облікову документацію на 25 об’єктів культурної спадщини. Кількість щойно виявлених об’єктів збільшилася на 7 об’єктів.
Рівненська область
До Державного реєстру нерухомих пам'яток України «ЄПамятка» внесено 41 карту оновлення даних про об'єкти культурної спадщини (2,5 відсотка).

Тернопільська область
До системи декларування нерухомих об’єктів культурної спадщини («єПам’ятка») станом на 01.01.2026 внесено 4920 пам’яток та об’єктів культурної спадщини (історії, археології, монументального мистецтва), з них 70 карток, а також 132 пам’ятки культурної спадщини національного значення області за видом - обʼєкти архітектури та містобудування.

Харківська область
До Державного реєстру нерухомих пам’яток України «єПам’ятка» внесено 56 об’єктів, наповнення знаходиться в стані виконання.

Херсонська область
Здійснюється оновлення та наповнення Інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України». Внесено географічні координати та коди точок на пам’ятки історії та монументального мистецтва, а також відомості щодо 15 пам’яток археології національного значення, розташованих на деокупованій частині області.

Хмельницька область
Торік в області проводилось оцифровування облікової документації на об’єкти культурної спадщини, які внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, для наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України.


Черкаська область
Протягом 2025 року оновлено інформацію щодо 85 об'єктів культурної спадщини та наповнено Інформаційно-комунікаційну систему «Державний реєстр нерухомих пам’яток України».

Чернівецька область
До Інформаційно–комунікаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» занесено усі пам’ятки історії та культури, що знаходяться на території Чернівецької області (100%). Наразі триває робота з оновлення та доповнення інформації.

Чернігівська область
Інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України" внесено 100 % пам’яток археології, історії та монументального мистецтва національного значення Чернігівської області ( 32 археології, 9 історії, 1 монументального мистецтва).

Мінкульт
Протягом 2025 року Мінкультом було розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інформаційнокомунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України «Державний реєстр нерухомих пам’яток України». Постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2026 № 93 зазначений проєкт затверджено. Здіснюється наповнення і верифікація об’єктів в Реєстрі
	
	
	
	Волинська область
Необхідність постійного методичного супроводу та навчання користувачів системи.
Кіровоградська область
Недостатній рівень фінансового забезпечення місцевих бюджетів; відсутність ініціативи окремих органів місцевого  самоврядування; неналежне виконання органами місцевого
самоврядування повноважень щодо ініціювання та замовлення розроблення історико-архітектурних опорних планів, що призводить до судових проваджень та затримки у встановленні меж і режимів використання територій
пам’яток та історичних ареалів.

Сумська область
Експериментальний проект щодо запровадження інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України "Державний реєстр нерухомих пам’яток України" було розпочато відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2026 р. № 93.
Херсонська область
Існування розбіжностей у розробленій містобудівній документації, а саме: Генеральному плані м. Херсона та історико- архітектурному опорному плані м. Херсона. Неможливість швидкого їх усунення у зв’язку зі збройною агресією рф проти України. Територія області віднесена до територій активних бойових дій та тимчасово окупованих рф, доступ до пам’яток є обмеженим/неможливим. Значна частина пам’яток зазнала пошкоджень/руйнувань.

Львівська область
Додатково повідомляємо, що  Порядок реалізації експериментального проєкту щодо запровадження інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України «Державний реєстр нерухомих пам’яток України», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2026 №93

	
	3) розроблення та затвердження алгоритму оцінки стану, внесення та проведення змін у реєстрі щодо об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території України
	IV квартал 2025 року
	видано наказ МКСК
та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
	буде розроблено протягом 2026 року
	Мінкульт
Зазначений наказ буде розроблено протягом 2026 року. Водночас, Мінкультом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію
експериментального проекту щодо запровадження інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» та направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України. В зазначеній системі відображається та накопичується інформація щодо об’єктів культурної спадщини, розташованих на всій території України, а проектом постанови визначено вимоги до внесення до Реєстру реєстрових даних, копій документів про нерухомі об’єкти культурної спадщини посадовими особами обласних, Київської міської держадміністрації (військових адміністрацій)
	
	
	
	

	41. Здійснення заходів з меморіалізації подій, пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації
	створення музейних експозицій, меморіальних комплексів, присвячених подіям, пов’язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України
	2025—2027 роки
	створено не менш як 25 нових музейних експозицій та меморіальних комплексів
	
	Вінницька область
У музейних закладах області створено 62 музейні експозиції (тимчасові виставки), присвячені подіям, пов’язаним із збройною агресією рф проти України, які постійно оновлюються та доповнюються новими матеріалами.

Волинська область
У музеях реалізовуються різноманітні експозиційні, виставкові та культурно-освітні проєкти національно-патріотичного спрямування, проводяться заходи з пошанування пам’яті воїнів, учасників російсько-української війни та зустрічі з родинами військових, зокрема: зустріч із волинськими журналістами, військовими.

Дніпропетровська область
У музеях області створено 14 музейних експозицій, присвячених подіям, пов’язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України.

Донецька область 
«Донецьким обласним краєзнавчим музеєм» проведено культурно-мистецьку акцію «Народжені вільними», що включає презентацію виставки «Обличчя спротиву», а також мотиваційну зустріч «З перших вуст: історії добровольців». Працівниками КЗК «Донецький обласний художній музей» організовано та здійснено відкриття обласної художньої виставки «Схід: рівень свободи», організовано мистецьку акцію «Незламна Донеччина: Місця спротиву», проведено культурно-мистецьку акцію «Сонях пам’яті», арт-терапевтичний інтерактивний захід «Обереги сили» в межах культурно-мистецької акції «АРТ-єднання» та інтерактив із створення колективного художнього полотна «Дерево життя України».

Житомирська область
Створено 10 експозицій:
1.Новоборівський краєзнавчий музей Новоборівської селищної ради. Постійнодіюча експозиція з 2025 р. «Ціна свободи». 
2. Звягельський краєзнавчий музей. Експозиція «Янголи, які тримають небо».
3. Терехівський музей. Тимчасова експозиція фотографій початку вторгнення. Єфрем Лукацький (Associated Press), Дмитро Козацький (АЗОВ, фото з Азовсталі) та інші члени НСФХУ. 
4. Коровинецький музей. Експозиція «Життя за Україну».
5. Музей історії Овруччини. Експозиція, присвячена сучасним подіям.
6. Коростенський музей. Постійнодіюча експозиція «Повномасштабне вторгнення».
7. Словечанський музей партизанської слави. Постійнодіюча експозиція, присвячена повномасштабному вторгненню.
8. Музей коштовного і декоративного каміння. Постійнодіюча експозиція «Дорога боротьби: історія російсько-української війни».
9. Баранівський музей. Експозиція «За Україну, за Волю, життя віддали  вірнії сини».
10. Коростишівський народний історичний музей. Експозиція постійно діюча артефактів російсько-української війни.
За рахунок коштів місцевих бюджетів в області облаштовано 97 алей Слави та алей пам’яті, встановлено 421 меморіальну дошку, встановлюються пам’ятні знаки (надгробки) на могилах загиблих (померлих) захисників та захисниць України, меморіальні дошки, упорядковуються та проводяться поточні ремонти меморіальних комплексів, придбаваються та встановлюються державні прапори біля могил загиблих (померлих) військових тощо.
Закарпатська область
Постійно діюча експозиція в КЗ «Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім.Т.Легоцького» Закарпатської обласної ради.  На території області функціонують 17 музейних закладів, які мають комп’ютери з доступом до інтернету, також встановлені інформаційні-електроні бокси (вартістю 280 тис.грн.).

Запорізька область
На підконтрольній території області працюють 4 комунальних музеї, якими на постійній основі здійснюються заходи з меморіалізації подій, пов’язаних із Війною за Незалежність України, зокрема у:
- КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР діє експозиція «Війна за Незалежність», яка постійно доповнюється новими матеріалами. Також за підтримки Українського культурного фонду створено експозицію «Призми пам’яті: імена нескорених»;
- КЗ «Новомиколаївський історико-краєзнавчий музей» Новомиколаївської селищної ради створена постійно діюча експозиція «Російсько-українська війна та участь новомиколаївців у ній»;
- КУ «Вільнянський краєзнавчий музей» Вільнянської міської ради створена постійно діюча експозиція про Війну за Незалежність України.
Крім того, у 2025 році у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці діяла виставка «Азов. Янголи Маріуполя», у Запорізькій обласній філармонії – фотовиставки: «Філармонійна оборона в дії», «Герої не вмирають».
Загалом створено та діють 7 музейних експозицій, присвячених зазначеним подіям.


Івано-Франківська область
В музеях області створені та функціонують експозиції, що демонструють історію російсько-української війни.
Постійні експозиції розгорнуті в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери та його філіях – Музейному комплексі «Дем'янів Лаз» та Історико-меморіальному музеї Степана Бандери, Комунальному закладі «Музейно-виставковий центр Калуської міської ради», Краєзнавчому музеї «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів, Музеї історії міста Коломиї. Тимчасова виставка 10 Гірсько-штурмової бригади Едельвейс «ПОРТАЛ У ВІЙНУ|| НА ЛІНІЇ ВОГНЮ» функціонує у музеї етнографії та екології Карпатського краю – філії Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського в м. Яремче.
Київська область
У 2025 році в музейних закладах створено та постійно оновлюються експозиції, виставки присвячені вшануванню пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України. Музейну експозицію «Кімнати Героїв» КЗ КОР «Яготинський історичний музей» за 2025 рік відвідали 767 УБД, 594 ВПО. В музеях проводяться цикли екскурсій та виховних заходів для учнівської молоді, ВПО та жителів громади. Організовано поповнення фондових колекцій музеїв артефактами російсько-
української війни.

Кіровоградська область
У музейних закладах області створено 5 нових музейних експозицій, присвячених подіям, пов’язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України.
У 23 музейних закладах експозиції, присвячені зазначеній темі, постійно доповнюються новими документами та артефактами. Окрім цього, область бере активну участь в реалізації національного проєкту «Маршрути місцями пам’яті». Надано пропозиції Міністерству розвитку громад та територій України та Державному агентству розвитку туризму України для створення єдиного всеукраїнського туристичного маршруту за 6 локаціями:
1) Алея Слави на території Меморіального комплексу Фортечні Вали у м. Кропивницькому;
2) Меморіальний екран зі світлинами  загиблих місцевих воїнів у російсько- українській війні у м. Кропивницькому;
3) Експозиція російсько- української війни "Україна: полум’я війни" у Центральноукраїнському обласному краєзнавчому музеї (м. Кропивницький);
4) Монумент патріотам України, живим та полеглим в селищі Компаніївка;
5) Меморіально-релігійний комплекс на честь Архістратига Михаїла в селі Йосипівка;
6) Комплекс релігійних споруд на честь Покрови Пресвятої Богородиці в селі Тишківка.
Загальна протяжність маршруту складає 110 км.
Проводиться робота щодо подальшої реалізації національного проекту «Маршрути місцями пам’яті» Кропивницькою, Новомиргородською, Компаніївською радами.

Луганська область
До травня 2025 року в орендованому КЗ «Міський музей» Рубіжанської міської ради приміщенні у м. Києві працювала тимчасова експозиція, створена на основі банерних виставок: «Я з України, поверніть мене додому!», «Рубіж Перемоги», «Рубіжне – це Україна» та «Рубіжне. Меморіал Героїв».
Після ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року було пошкоджено будівлю, де орендував приміщення музей. Обладнання та виставки було перевезено у м. Дніпро та м. Вінницю й розміщено в гуманітарних хабах Рубіжанської громади.
На цей час встановлення меморіальних комплексів, присвячених подіям, пов’язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, не є можливим у зв’язку з значною окупацією території області.

Львівська область
Створення виставки сучасної української репортажної фотографії «Сила Духу: Україна, Війна, Люди» у Львівському історичному музеї.

Миколаївська область
Тематичні експозиції, присвячені новітній історії та героїзму українських захисників, оформлені у 15 музейних закладах області (60 %). Матеріали діючих експозицій  постійно доповнюються і оновлюються. Миколаївська область активно долучилася до створення єдиного туристичного маршруту, який увійшов до національного цифрового музею пам’яті війни та сприятиме розвитку патріотичного та меморіального туризму, формуванню національної ідентичності. До маршрутів пам’яті по Миколаївській області ввійшли:
Бій за м. Баштанку. Блокпост № 3 (Баштанська міська територіальна громада);
Оборона м. Вознесенська. Підрив автомобільного міста через р. Мертвовод (Вознесенська міська територіальна громада);
КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» (Костянтинівська сільська територіальна громада, Миколаївський район);
Зруйнована російськими окупантами будівля Миколаївської ОВА (м. Миколаїв, обласний центр Миколаївської області).



Одеська область
Одеським історико-краєзнавчим музеєм здійснюється оновлення інтерактивної виставки «Вони захищали Україну!», створення розділу «Герої не вмирають! Одещина», присвяченого вшануванню воїнів з Одещини  загиблих, під час збройної агресії РФ проти України.

Полтавська область
Презентовано перші п’ять об’єктів Полтавщини, які включено до національного проєкту «Маршрути місцями пам’яті». 
У всіх комунальних музейних закладах області створено тематичні експозиції, виставки або інформаційні розділи, що висвітлюють події, пов’язані зі збройною агресією рф проти України, та спрямовані на збереження історичної пам’яті і вшанування захисників і захисниць України.

Рівненська область
У 14 музейних закладах області створено 53 виставки.

Сумська область
Створено музейні експозиції у 9 музейних закладах.

Тернопільська область
В музеях області проведено заходи з вшанування подій та Героїв російсько-української війни, зокрема відкриті тематичні постійні експозиції. У комунальній установі Тернопільської обласної ради «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини» 14 березня 2025 року відбулася презентація оновленого новими шевронами та світлинами експозиційного залу «Добровольці». Упродовж серпня - вересня 2025 року в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, Тернопільському обласному художньому музеї, комунальній установі Тернопільської обласної ради «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини» організовано виставковий проєкт «Тернопільщина: світло для світу» до Дня Незалежності України за участю ветеранів сучасної російсько-української війни. У селі Лішня Кременецького району споруджено храм-пантеон на честь Героїв, які поклали життя у війні проти російських окупантів. Каплиця-меморіал у селі Зарваниця Тернопільського району присвячена загиблим Героям. Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини ведеться облік могил, пам’ятників та пам’ятних знаків Захисникам України, які загинули під час російсько-української війни. Станом на 01.01.2026 на первинному обліку налічується 1587 могил та 483 пам’ятних знаки (в т.ч. меморіальні дошки, таблиці, банери, стенди).

Харківська область
У межах проєкту єдиного маршруту місцями пам’яті Міністерства розвитку громад та територій України у Харківській області визначено 16 місць пам’яті. У Харківській області фіксацію спогадів очевидців, які висвітлюють опір Українського народу, злочини російської окупаційної влади та інші події російсько-української війни, зокрема під час окупації деяких районів області, здійснює КЗ «Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова» Харківської обласної ради, Національний музей воєнної історії Слобожанщини та представники сільських, селищних та міських територіальних громад області.



Херсонська область
У межах виконання заходу щодо побудови нових музейних експозицій та виставок у 2025 році Херсонським обласним краєзнавчим музеєм реалізовано виставкові проєкти патріотичного та історико-краєзнавчого спрямування. Зокрема, створено та експоновано фото виставку «Незламна Херсонщина», а також організовано її виїзні покази в інших регіонах України, що висвітлюють події спротиву та стійкості Херсонщини в умовах збройної агресії. Крім того, підготовлено та презентовано банерну виставку «Шляхами вільного степу» (з історії Херсонщини), присвячену історичному розвитку краю від минулих епох до сучасності.
Проведено презентацію культурно-мистецької виставки «Незламний Херсон» (м. Вільнюс Литва). Організовано презентацію документальної фотоекспозиції «Бібліотеки Херсонщини: злочини росії проти культури України» (м. Львів). До Дня захисту дітей проведено презентацію виставки дитячих малюнків в рамках проєкту «Послання дітей Херсона світу». Організовано виставку малюнків «Мистецтво Не свободи. Російський полон очима цивільного» (м. Херсон).
На території деокупованих громад Херсонської області здійснювались заходи з меморіалізації подій, пов’язаних із збройною агресією рф проти України. Зокрема, у Борозенській, Милівській, Новорайській, Кочубеївській територіальних громадах, а також у населених пунктах Високопільської громади створено та відкрито алеї слави і меморіальні простори, присвячені загиблим військовослужбовцям - мешканцям громад, у тому числі з використанням інформаційних матеріалів, фотопортретів та вшанування зниклих безвісти. У межах національного проєкту «Єдиний маршрут місцями пам’яті» на території області облаштовано та відкрито 7 локацій пам’яті. Здійснюється реалізація обласних ініціатив у сфері меморіалізації, зокрема проєктів «Музей під відкритим небом» та місце пам’яті цивільних Героїв Херсонщини «Вшанувати кожного, пам’ятати всіх», у рамках яких проводиться розробка концепцій, визначення локацій, виїзна робота та формування майбутніх меморіальних і музейних просторів.

Хмельницька область
В області забезпечується меморіалізація подій, пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації шляхом створення окремих виставок, експозицій. Зокрема, діє 3 постійні виставки (в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, Музеї пропаганди Хмельницької обласної ради, Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж»), а також інші меморіальні експозиції в усіх музейних закладах області.

Черкаська область
У 2025 році: - створено експозиційний комплекс, присвячений молодшому лейтенанту Збройних Сил України Олександру Рябошлику; - створено експозиційний комплекс, присвячений черкащанину, молодшому сержанту Збройних Сил України Безрукову Ярославу Олеговичу; - створено експозиційний комплекс трофеїв розвідувальних літальних апаратів та fpv-дронів (передані Державною прикордонною службою України); - діяв експозиційний комплекс колекції нарукавних та нагрудних знаків Сил безпеки й оборони України.

Чернівецька область
В Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї діють стаціонарна виставка «За Україну, за її волю», присвячена подіям Революції Гідності та початку збройної агресії російської федерації проти України та постійно діюча експозиція «На захисті свободи», яка висвітлює події Революції Гідності та початок російської збройної агресії проти України через регіональний контекст.
У Новодністровському історичному музеї функціонує експозиційний відділ «Зала бойової слави», що висвітлює героїчну боротьбу українського народу за незалежність та відсіч збройній агресії рф проти України. Експозиції постійно доповнюються новими експонатами.

Чернігівська область
У музеях Чернігівської області створено та діє 31 постійно-діюча музейна експозиція, присвячена зазначеній тематиці. З метою вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні на Чернігівщині реалізовано комплекс меморіальних заходів. Зокрема, відкрито меморіальні комплекси та знаки у Чернігові, Ніжині, Прилуках і  Сновську, а також облаштовано Алеї Героїв та пам'ятні стели у понад 20 населених пунктах Корюківського та Чернігівського районів. Крім того, активно впроваджуються цифрові інструменти меморіалізації: у 4 громадах встановлено сенсорні термінали з даними про полеглих воїнів, а в селах Ягідне, Лукашівка та Новоселівка облаштовано стенди Єдиного всеукраїнського маршруту пам’яті з QR-доступом до VR-музею руйнувань області
	


































































































































Закарпатська область
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Житомирська область 
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Херсонська область
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(«Шляхами вільного степу») 
	
















































































































































































































































































































































Львівська область
5,0

	Луганська область
Згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 більша частина Луганської області віднесена до тимчасово окупованих територій, інша - до територій активних бойових дій.
На підконтрольній українській владі території відновили діяльність шість музеїв, проте більшість з них не мають власних чи орендованих, пристосованих для роботи, приміщень, де можна було б розміщувати експозиції.
Не зважаючи на це, підготовча робота до створення у майбутньому, після деокупації області, експозицій, що висвітлюють історію російсько-української війни, в музеях області проводиться: здійснюється пошуково- дослідна робота, створення архівів усних історій тощо. На базі зібраних матеріалів створюються банерні виставки, що експонуються у гуманітарних штабах територіальних громад Луганської області, а також у музеях та інших закладах України й за кордоном.

Херсонська область
Пошкоджені внаслідок військової агресії рф будівлі обласних музеїв

	Напрям «Медичні послуги»

	42. Забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров’я в регіонах та територіальних громадах
	1) забезпечення функціонування регіональних координаційних рад з питань громадського здоров’я
	2025 рік
	забезпечено проведення щоквартальних засідань регіональних координаційних рад
	
	Вінницька область
У 2025 році проведено 3 засідання координаційної ради заслухано 11 питань.

Дніпропетровська область
У 2025 році проведено 4 засідання регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 27.02.2024  № Р-87/0/3-24 (із змінами).

Донецька область
Протягом 2025 року проведено 4 засідання
регіональної координаційної ради.

Житомирська область
Проведено 4 засідання регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я. Розглянуто 14 питань.
Закарпатська область
Для забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров’я у громадах Закарпатській області утворені та діють Регіональна координаційна рада з питань громадського здоров’я у Закарпатській області, Обласна рада з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ у Закарпатській області, Рада з координації роботи закладів ПМСД Закарпатської області. Відповідно до плану роботи, засідання координаційних рад відбуваються щоквартально із розглядом актуальних питань та подальшим формування рекомендацій для територіальних громад.

Запорізька область
З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері громадського здоров’я на регіональному рівні розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 23.04.2025 № 462 створено Регіональну координаційну раду з питань громадського здоров’я Запорізької області (далі – РКР). 
На засіданнях РКР (10.07.2025; 27.10.2025) розглянуто актуальні питання, спрямовані на покращення здоров’я населення регіону, у тому числі: стан виконання заходів з імунопрофілактики в Запорізькій області; проблеми використання антимікробних препаратів у закладах охорони здоров’я; запровадження системної програми вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), як ефективного інструменту профілактики онкологічних захворювань; збереження здоров’я дітей у закладах освіти в умовах змішаної форми навчання тощо.

Івано-Франківська область
Розпорядженням облдержадміністрації від 13.01.2023 № 11 (зі мінами від 02.04.2025 № 128) затверджено склад громадської ради, план засідань якої формується корди-натором – ДУ«Івано-Франківський облас-ний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Київська область
На щоквартальних засіданнях Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я у 2025 році розглянуті питання про підсумками охоплення імунізацією населення у 2024 році та плани на 2025 рік і на 2026 рік, а також стан епідемічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції, туберкульозу, гепатитів та ІПСШ і впровадження скринінгових програм, підсумки пілотної програми «Збережи зір школяру» й затвердили регіональний план дій із реалізації Стратегії контролю злоякісних новоутворень на 2026 рік.

Кіровоградська область
Протягом 2025 року
проведено 4 засідання координаційної ради.
Діяльність ради протягом року була зосереджена на таких ключових напрямках:
1) профілактична робота.
Розроблено та реалізовано регіональні плани заходів до ключових дат здоров’я (боротьба з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом, гепатитами, інсультами та онкологічними захворюваннями), що включали масштабні інформаційні кампанії та скринінги для раннього виявлення патологій;
2) імунопрофілактика та інфекційний контроль. Забезпечено постійний
моніторинг виконання плану щеплень проти вакцинокерованих інфекцій, проведено аналіз стану антибіотикорезистентності в закладах охорони здоров’я області та впроваджено заходи з раціонального використання антимікробних препаратів;
3) ментальна та соціальна підтримка.
У межах ініціативи «Ти як?» реалізовано заходи до Всесвітнього дня ментального здоров’я, впроваджено програми підтримки грудного вигодовування та розширено доступ до медико-соціальних послуг для вразливих груп населення;
4) екологічна безпека.
Здійснено аналіз якості питної води в регіоні, посилено контроль за екологічними ризиками та профілактику особливо небезпечних хвороб (зокрема сказу), а також проведено оцінку ефективності регіональної стратегії контролю над тютюнопаління.



Луганська область
Проведено 4 засідання регіональної ради з ГЗ, заслухани питання щодо імунізації, інфекційного контролю, формуванню здорового освітнього середовища, комунікації, оздоровлення.

Львівська область
Розпорядженням начальника ОВА від 16.01.2024 № 27/0/5-24ВА «Про утворення Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я у Львівській області» утворено Регіональну координаційну раду з питань громадського здоров’я у Львівській області. 
Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Регіональної ради, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Миколаївська область
Регіональна координаційна рада з питань громадського здоров’я на Миколаївщині функціонує як консультативно-дорадчий орган при Миколаївській обласній військовій адміністрації, створений для забезпечення взаємодії між органами влади, медичними установами та громадськістю. До складу ради увійшли представники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, керівники закладів охорони здоров’я, громадських об’єднань, що провадять діяльність у сфері громадського здоров’я. Діяльність ради спрямована на впровадження 10 оперативних функцій ВООЗ, попередження захворювань, контроль інфекційних та хронічних хвороб.
Протягом 2025 року було проведено 4 засідання ради, за результатами яких прийняті управлінські рішення, що сприяли покращенню доступу населення до медичних послуг, посиленню міжсекторальної співпраці та впровадженню сучасних підходів у наданні допомоги.

Одеська область
Регіональна координаційна рада з питань громадського здоров’я при Одеській ОВА діє як консультативно-дорадчий орган. Рада координує протидію інфекційним та неінфекційним захворюванням, забезпечує імунопрофілактику та розробляє стратегії для системи громадського здоров’я в регіоні. На постійній основі проводяться засідання.

Полтавська область
Засідання регіональних координаційних рад проводяться щоквартально.

Рівненська область
Розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 15.02.2024
№ 55 (у редакції розпорядження від 10.10.2025 № 611) в області утворено Регіональну координаційну раду з питань громадського здоров'я в Рівненській області. У 2025 році проведено 2 засідання координаційної ради (31 березня та 30 вересня).

Сумська область
Проведено 2 засідання регіональної ради (23.04.2025, 18.12.2025), де розглянуто Плани роботи на 2025 рік та 
2026 рік, стратегічні напрями розвитку регіональної системи громадського здоров’я, зміни в системі профілактики захворювань тощо.

Тернопільська область
В області функціонує координаційна рада з питань громадського здоров’я при Тернопільській обласній військовій адміністрації (розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23 січня 2024 року № 22/01.02-01), яка щоквартально розглядає актуальні питання у сфері громадського здоров’я.

Харківська область
Регіональна координаційна рада з питань громадського здоров’я у Харківській області утворена у 2024 році. За 2025 рік проведено чотири засідання координаційної Ради.

Хмельницька область
З метою розвитку системи громадського здоров'я у Хмельницькій області, захисту здоров'я населення, профілактики захворювань, покращення якості та збільшення тривалості життя та в області у 2024 році створено регіональну Координаційну раду з питань громадського здоров’я при Хмельницькій ОВА; з початку роботи Ради проведено 6 засідань.
Черкаська область
Розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 20.05.2024 №217 утворена координаційна рада Черкаської обласної державної адміністрації з питань громадського здоров’я як постійно діючий консультативнодорадчий орган при Черкаській обласній військовій адміністрації.

Чернівецька область
Проведено 4 засідання Чернівецької регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я при обласній державній адміністрації (обласній військовій адміністрації) на яких розглянуто наступні питання:
 - про реалізацію міжсекторального підходу до профілактики інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей, за принципом «Єдине здоров’я»;
- про співпрацю з громадами області з питань профілактики неінфекційних захворювань, зокрема проведення інформаційних та просвітницьких заходів;
- про запровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР (постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках) в закладах, що надають стаціонарну медичну допомогу населенню, з метою дотримання вимог харчового законодавства;
- про медичне обслуговування учнів та студентів, які приїхали на навчання до закладів освіти області з інших населених пунктів, а договори про їх медичне обслуговування укладені за місцем проживання; 
- про протидію поширенню антимікробної резистентності в Чернівецькій області.
- про стан виконання Плану дій з реалізації на період до 2025 року Національної стратегії контролю злоякісних новоутворень на період до 2030 року;
- аналіз основних показників імунопрофілактики та забезпеченість імунобіологічними препаратами  в Чернівецькій області за 6 місяців 2025 року;
- про заходи щодо запобігання поширенню туберкульозу серед населення Чернівецької області;
- про стан виконання заходів з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.

Чернігівська область
У 2025 році проведено 4 засідання регіональної координаційної  ради з питань громадського здоров'я
	
	
	
	Луганська область
Згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 більша частина Луганської області віднесена до тимчасово окупованих територій, інша - до територій активних бойових дій.
У зв'язку з цим заходи проводяться в онлайн форматі

	
	2) затвердження регіональних та місцевих програм громадського здоров’я
	2025 рік
	забезпечено затвердження регіональних та місцевих програм громадського здоров’я в усіх регіонах України
	здійснюється
	Вінницька область
Розробку регіональних та місцевих програм громадського здоров’я передбачено здійснити з 2026 року.

Дніпропетровська область
В Дніпропетровській області діє обласна програма «Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020-2026 роки».

Донецька область
Розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 14.04.2025 № 264/5-25 затверджено Регіональну програму ранньої діагностики та боротьби з онкологічними захворюваннями в Донецькій області на період до 2028 року. Також на території області діє Стратегія розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, у Донецькій області на період до 2030 року та операційний план з її реалізації у 2024-2025 роках, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 04.04.2024 №204/5- 24.

Житомирська область
Обласна програма «Здоров’я населення Житомирщини» на 2025 рік затверджена розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації від 17.10.2024 №814.

Закарпатська область
Затверджено Комплексну програму підтримки галузі охорони здоров’я Закарпатської області на 2026 ‒ 2028 роки, розпорядженням голови обласної держаної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 03.12.2025 року № 827 (зі змінами від 19.03.2026 № 193).
Київська область
У Київській області реалізується Київська обласна програма «Здоров’я Київщини» на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 
07 грудня 2023 року № 762-22-VІІІ (зі змінами у 2025 році).

Кіровоградська область
Підготовлено проєкт Стратегії розвитку системи громадського здоров'я в Кіровоградській області на період до 2030 року.

Луганська область
Підготовлені до затвердження «Операційний план реалізації у 2026-2028 роках Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення Луганської області від інфекційних хвороб, якими можно запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року». В 11 ТГ області реалізується ініціатива «Територіальна громада, вльна від туберкульозу», прийняті відповідно 11 місцевих програм.

Львівська область
Регіональний план заходів щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів на 2024-2026 роки, затверджений протоколом засідання Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я у Львівські області від 29 березня 2024 року № 1.
План реалізації додаткових заходів з імунізації проти кашлюку, правця та дифтерії у Львівській області, затверджений протоколом засідання Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я у Львівські області від 16 липня 2024 року № 2.
План заходів щодо збереження стоматологічного здоров’я серед школярів у Львівській області на 2024 – 2026 роки, затверджений протоколом засідання Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я у Львівські області від 04.11.2024 року № 3. 
Регіональна стратегія з громадського здоров’я для Львівської області на 2026-2030 роки, затверджена протоколом засідання Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я у Львівські області від 19 грудня 2025 року № 3.

Миколаївська область
На Миколаївщині діють регіональні та місцеві програми громадського здоров'я, спрямовані на розвиток медичних закладів та профілактику захворювань, зокрема через Обласну програму розвитку закладів охорони здоров'я на 2025-2027 роки та діяльність регіональної координаційної ради з питань громадського здоров'я. Основна увага приділяється покращенню матеріально-технічної бази та протидії інфекційним і неінфекційним хворобам.

Одеська область
В Одеській області діє обласна цільова Програма «Здоров’я Одещини на 2024-2026 роки», яка спрямована на покращення якості медичних послуг, профілактику захворювань та впровадження заходів громадського здоров'я, включаючи боротьбу з інфекційними та неінфекційними хворобами.

Полтавська область
На виконання підпункту 3 пункту 1 статті 12 Закону України «Про систему громадського здоров’я» в області щорічно розробляються та реалізуються регіональні Плани функціонування та розвитку системи громадського здоров’я.

Рівненська область
На даний час розроблено проєкт обласної програми громадського здоров'я, яка знаходиться на затвердженні голови ОВА.
Сумська область
З метою забезпечення розвитку послуг громадського здоров’я та підвищення рівня поінформованості населення з питань досягнень охорони здоров’я, реформування медичної галузі проведено 19 «круглих» столів, 35 виступів на радіо та 91 – на телебаченні, зроблено 126 публікацій на сайтах закладів,
210 – у соціальних мережах; з питань пропагування здорового способу життя проведено 36 «круглих» столів, 100 виступів на радіо та 40 – на телебаченні, зроблено 272 публікації на сайтах закладів, 311 – у соціальних мережах.

Тернопільська область
В області розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09 лютого 2024 року  № 71/01.02-01 затверджено план заходів з реалізації в області Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

Харківська область
Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації спільно з фахівцями ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» підготовлено проєкт розпорядження начальника обласної військової адміністрації «Про утворення робочої групи з розробки регіональної програми громадського здоров’я в 
Харківській області». Окремі заходи системи громадського здоров’я включено до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2022 року № 464-VIII (зі змінами).


Хмельницька область
Розроблення Програми громадського здоров’я Хмельницької області заплановано на 2026 рік. 
Поряд з цим, в області діє 3 відповідні програми на місцях (Хмельницька, Шепетівська та Слобісько-Кульчієвецька ТГ).

Черкаська область
У 2025 році даний захід в області не впроваджувався.

Чернівецька область
В області реалізовувалась Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 2023−2025 роки, яка затверджена розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 12.12.2022 № 1483-р.
Рішенням 48 сесії Вижницької міської ради VІІІ скликання від 18 червня 2025 року затверджена Програма «Громадське здоров’я Вижницької міської територіальної громади на 2025-2028 роки».

Чернігівська область
В 2025 році в Чернігівській області реалізувались: «Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки»; «Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової  агресіїї російської федерації та території Чернігівської області, на 2024 - 2026 роки», «Обласна Програма ранньої діагностики окремих видів раку серед населення Чернігівської області на 2025 - 2030 роки», «Обласна Програма охорони  психічного здоров’я  та психосоціальної підтримки цивільного населення у Чернігівській області на 2024 – 2025 роки»
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Чернігівська область
120056,9
	Донецька область
Впровадження програми ускладнюється через безпекову складову внаслідок активних бойових дій на території області, кадровий дефіцит та пріоритет у фінансуванні, спрямований на підтримку сил оборони та будівництво захисних споруд

Київська область
Через обмежені можливості бюджетів усіх рівнів та небюджетних джерел фінансування заходів програми «Здоров’я Київщини» у 2025 році здійснювалося на 47,8% від обсягів, передбачених програмою

	
	3) проведення навчання щодо готовності сил та засобів запобігання, реагування та протидії загрозам здоров’ю та санітарноепідемічному благополуччю населення
	2025–2027 роки
	проведено не менш як 10 симуляційних заходів
	здійснюється постійно
	Міністерство охорони здоров’я України
Протягом 2025 року фахівцями Департаменту громадського здоров’я МОЗ, Департаменту медичних послуг МОЗ, ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України», регіональних ЦКПХ, ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ» взято участь у низці регіональних командно-штабних навчань (далі - КШН) з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, зокрема у Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях. Тематика КШН - «Дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту відповідної області з організації заходів безаварійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, захисту населення і територій в умовах правового режиму воєнного стану та у відбудовний період для ліквідації наслідків ведення воєнних дій», що зокрема включало відпрацювання порядку реагування на можливе застосування зброї масового знищення (ядерної зброї). Також, взято участь у КШН з органами управління цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту щодо реагування на можливе застосування хімічної зброї у м. Львів.


МВС
Представниками апарату ДСНС та НПУ взято участь 18.03.2026 у кімнатній настільній симуляційній вправі «Реагування на хімічну аварію» на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Настільна симуляційна вправа «Реагування на хімічну аварію» була присвячена діям та міжвідомчій взаємодії при реагуванні екстрених служб на умовну надзвичайну ситуацію. Персоналом ДПСУ взято участь у 13 навчальних заходах з питань забезпечення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, курсах мультиплікації.

Адміністрація державної прикордонної служби України
Персоналом Державної прикордонної служби України взято участь у 13 навчальних заходах з питань забезпечення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, зокрема: курсі реагування на радіологічний / ядерний інцидент; тренінгу «Виявлення радіації ранцевими системами детектування, в тому числі у пасажирських поїздах»; командно-штабних навчаннях: з питань радіаційних, хімічних, біологічних, ядерних (далі – РХБЯ) злочинів в Україні; щодо реагування на можливе застосування хімічної зброї або її компонентів. навчальному семінарі з обговорення та обміну практичним досвідом з новацій в організації навчального процесу у сфері РХБЯ захисту; курсах мультиплікації:«Виявлення радіоактивних та ядерних матеріалів в контрольованих прикордонних районах, контрольних постах, блокпостах, що знаходяться на транзитних шляхах в бік країн ЄС»; «Протидія розповсюдженню зброї масового знищення». навчальний семінар для 2-ї когорти резидентів Всесвітньої програми лабораторного лідерства; національному тренінгу «Посилення заходів з біобезпеки та біозахисту в пунктах пропуску через державний кордон, удосконалення міжвідомчої взаємодії»; практичному польовому навчанні з реагування на радіаційні, хімічні, біологічні та ядерні інциденти; міжнародному базовому курсі з реагування на хімічні надзвичайні ситуації; тренінгу «Протидія незаконному обігу радіоактивних та ядерних матеріалів»; навчальному курсі з порядку використання дозиметричного обладнання та здійснення індивідуального дозиметричного контролю особового складу з використанням ліцензійного програмного забезпечення
	-
	-
	-
	-

	43. Створення умов для профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, забезпечення імунізації населення в територіальних громадах відповідно до Календаря профілактичних щеплень
	1) організація та проведення заходів з  імунопрофілактики, зокрема проведення вакцинації населення згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні 
	2025-2027 роки
	проведено вакцинацію не менш як 95 відсотків цільової групи населення та не менш як 80 відсотків цільових груп населення, які за віком пропустили планову імунізацію у попередні роки
	
	Вінницька область
В 2025 році первинним вакцинальним комплексом проти дифтерії, кашлюку та правцю вакциновані всі заплановані діти першого року життя (6609 осіб), ревакциновано дітей віком 18 місяців – 94,3%. Дітей віком 6 років щеплено проти дифтерії та правцю - 83,1%., в 16 років ревакциновано 88,2%, доросле населення - 100%. Проти поліомієліту  у віці 1 рік-100%, віком 18 місяців -95,8%, у віці 6 років - 91,7%, у віці 14 років – 88,9%. Проти кору, епідемічного паротиту та краснухи щеплено першою дозою 99,2%  дітей у віці 1 року, у віці 6 років - 90,9%. Проти гемофільної інфекції вакциновано дітей у віці 1 року 86,0%. Три необхідні дози проти гепатиту В отримало 99,2% дітей у віці до 1 року. Проти туберкульозу вакциновано 91,8% дітей.

Дніпропетровська область
Проти туберкульозу БЦЖ-1 - 84,5 % 
проти поліомієліту Поліо-3 до 1 року - 93,4 % 
проти поліомієліту Поліо-4 у 18 місяців - 92,9 %  
проти поліомієліту Поліо-5 у 6 років - 97,8 %  
проти поліомієліту Поліо-6 у 14 років - 94,7 %  
проти кашлюку, дифтерії, правцю АКДП-3 до 1 року - 95,8 %   
проти кашлюку, дифтерії, правцю АКДП-4 у 18 місяців - 92,9 % 
проти дифтерії та правцю АДП у 6 років - 86,1 %   
проти дифтерії та правцю АДП-м у 16 років - 89,3 %   
проти дифтерії та правцю АДП-м у дорослих - 83,6 %    
проти кору, паротиту та краснухи КПК-1 в 1 рік - 95,4 %  
проти кору, паротиту та краснухи КПК-2 у 6 років - 93,7 % 
проти гемофільної інфекції Ніb-3 в 1 рік - 89,4 %  
проти гепатиту В Геп В-3 до року - 88,9 %.

Донецька область
За 2025 рік в Донецькій області рівень вакцинації нижче національного тільки по 4 позиціям, а саме: БЦЖ до 1 року - 72.3% (Україна 74,4%) POL до 1 року - 66.6% (Україна 79,6%) AKDS до 1 року - 66.3% (Україна 79,6%) AKDS до 18 міс - 75.5% (Україна 78,0%) Всі інші показники на рівні національних або значно вище.
Житомирська область
Середній показник охоплення Календарними щепленнями по області складає – 96,1%.
Середній показник охоплення щепленнями з порушенням Календаря по області складає  61%.

Закарпатська область
Загальне охоплення щепленнями по регіону становить 86,5 відс., вакцинацію згідно Календаря отримали 86,0 відс., ревакцинацію - 87,0 відс. від запланованих осіб. Водночас, рівень виконання обсягів щеплень серед цільових груп населення досягає рекомендованих не менш як 95% лише щодо вакцинації дітей у 1 рік проти кору, епідемічного партоту і краснухи (95,0%), проведено вакцинацію не менш як 80 відс. цільових груп населення, які за віком пропустили планову імунізацію у попередні роки по всіх позиціях.

Запорізька область
З метою протидії поширенню керованих інфекцій в області на постійній основі проводяться заходи з імунопрофілактики.
За підсумками 2025 року цільові показники імунізації населення підконтрольної території області досягнуті по всім віковим групам та антигенам. 
Так, за Календарем профілактичних щеплень охоплено щепленням проти поліомієліту 97,4 % дітей; дифтерії, кашлюку і правцю – 95,6 % дітей; гемофільної інфекції – 96,8 % дітей; кору, паротиту та краснухи – 97 % дітей; вірусного гепатиту В – 97,9 % дітей.
Всі заклади охорони здоров’я на 100 % забезпечені необхідними імунобіологічними препаратами для здійснення вакцинації як за рахунок залишків з попередніх років, так і за рахунок централізованого надходження у 2025 році за кошти державного бюджету та у якості гуманітарної допомоги.

Івано-Франківська область
Показники імунопрофілактики за 2025 рік в області: БЦЖ-1 – 92,6%; Поліо-3 – 90,3%; Поліо-4 – 91,0%; Поліо-5 – 93,1%; Поліо-6 – 93,8%; АКДП-3 до року – 93,9%;
АКДП-4 (18 міс.) – 96,1%;
АДП (6р.) – 85,1%; АДП-М (16 р.) – 91,1%;
АДП -М (дорослі) – 99,8%;
Hib-3 – 86,0%; КПК -1 – 96,4%; КПК-2 (6 р.) – 89,8%; гепатит В3 – 84,6%.
Надалі робота щодо імунізації проводиться згідно з запланованими обсягами щеплень усіх вікових категорій населення.

Київська область
За 2025 рік рік щепленням охоплено 60,7 % дитячого населення та 41,1 % дорослого населення (по Україні – 59,9 % дитячого населення, 50,6 % –дорослого населення).

Кіровоградська область
В області проведено вакцинацію не менш як 95 відсотків цільової групи населення та не менш як 80 відсотків цільових груп населення, які за віком пропустили планову імунізацію у попередні роки.

Луганська область
Рівень виконання перспективного обсягу профілактичних щеплень за рік  проти дифтерії та правця дорослого населення та підлітків  16 років становить 100 відсотків. Інші щеплення дитячому населенню на  2025 рік не планувалися, проте були відновлені рутинні щеплення  дитячому населенню протягом 2025 року (проведено 596 щеплень). З 9 ЦПМСД області, що мають договір з НСЗУ, 8 проводили щеплення у 2025 році. Станом на початок 2026 року всі 9 ЦПМСД, що мають договір з НСЗУ відновили проведення щеплень, що становить 100 відсотків. Проводиться щомісячний моніторинг стану імунопрофілактики.

Львівська область
Рівень охоплення імунопрофілактикою відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні за віком під час профілактики десяти інфекційних захворювань у 2025 році становив 87,10%. 
Питання щодо здійснення заходів з розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб було розглянуто на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 22 березня 2023 року з прийняттям рішення про затвердження Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період 2023-2025 років у Львівській області та Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період 2023- 2025 років у Львівській області.

Миколаївська область
У 2025 році відповідно до календаря щеплень зроблено 155 989 щеплень. Крім щеплень за основним календарем, є так звані рекомендовані: від грипу, гепатиту А, ротавірусної, менінгококової, пневмококової інфекцій, вітряної віспи, кліщового енцефаліту, ВПЛ. Ці вакцини жителі купують за власний кошт. 
Протягом 2025 року «необов'язкових» щеплень зробили 3 724. Найчастіше вакцинувалися від грипу.
Впродовж 2025 року за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами до закладів охорони здоров’я області звернулося 3107 осіб, антирабічні щеплення призначені 1609 особам.

Одеська область
На території Одеської області здійснюється вакцинація згідно з Національним календарем профілактичних щеплень серед цільових груп населення, які за віком не отримали планові щеплення у попередні роки.



Полтавська область
Показник виконання календарних щеплень в області склав 94,4%.

Рівненська область
У 2025 році вакциновано 95,7 відсотків цільової групи населення області та 87,5 відсотків цільових груп населення, які за віком пропустили планову імунізацію у попередні роки.

Сумська область
рівень імунізації населення у звітному році становить 94,8%, зокрема: БЦЖ-1– 94,4%; поліо-3 – 92%; поліо-4 – 92%; поліо-5 – 94,4%; поліо-6 – 97,7%; АКДП-3 – 94,1%; АКДП-4 – 94,2%; АДП – 93%; АДП-м (16 років) – 97,7%; АДП-м (дорослі) – 95,8%.

Тернопільська область
У звітному періоді забезпечено організацію та проведення заходів з імунопрофілактики, зокрема здійснення вакцинації населення відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні. Закладами охорони здоров’я проведено планові та додаткові щеплення дитячого і дорослого населення, забезпечено належні умови зберігання та транспортування вакцин із дотриманням вимог «холодового ланцюга», а також здійснювалася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо важливості вакцинації для профілактики інфекційних захворювань.

Харківська область
За даними ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» станом на 01.01.2026 по 31 моніторинговому показнику з охоплення щепленнями по Харківській області ситуація наступна: 13 показників зареєстровано на рівні 95,1%-99,1%, що перевищує аналогічні показники по Україні; 10 показників – на рівні 82,3%-92,5% також перевищують дані по Україні; 2 показники – 93,6% та 92,5% майже дорівнюють середнім по Україні (93,5% та 92,9% відповідно); 6 показників дещо нижчі за показники по Україні – 42,2%-92,4% (49,1%-94,6% відповідно).

Хмельницька область
Торік в області забезпечено проведення вакцинації згідно з Календарем профілактичних щеплень. Середній відсоток виконання профілактичних щеплень становив 82,9%. 
Заходи з імунопрофілактики включали вакцинацію: 
- проти поліомієліту серед дітей у віці до 1 року – 88% (державний показник - 85,2%), у віці 18 місяців – 87,4% (83,6%), у віці 6 років – 77,4% (82,6%), у віці 14 років – 74% (79%);
- проти кашлюку, дифтерії та правця у віці до 1 року – 88,6% (86,6%), у віці 18 місяців – 90,8% (84,7%);
- проти дифтерії та правця у віці 6 років – 72,8% (75,4%), у віці 16 років – 76,2% (80%) та серед дорослого населення – 70% (83,3%);
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) охоплені першою дозою діти у віці 1 року на рівні 91,3% (88,8%), другою дозою у віці 6 років на рівні 87,5% (84,2%);
- проти гепатиту В-3 діти до року – 86,4% (83,1%);
- проти туберкульозу до року – 84,3% (80,7%);
- проти гемофільної інфекції серед дітей у віці 1 року – 87,1% (81,8%).

Черкаська область
Протягом 2025 року в Черкаській області планову вакцинацію здійснювали 88 закладів охорони здоров’я, що мають угоду з НСЗУ та надають послуги з вакцинації імунобіологічними препаратами, які надходять централізовано. За даними діючої програми «УкрВак-08», за результатами рівнів охоплення щепленнями в 2025 році складений рейтинг установ первинної ланки Черкаської області, які мають найбільшу кількість задекларованих пацієнтів. Для досягнення стратегічних цілей з питань імунопрофілактики проводилась активна робота по виїзних сесіях імунізації населення, в яких були задіяні працівники ДУ «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» та медики закладів охорони здоров’я в територіальних громадах області. За 2025 рік здійснено 54 виїзди в 77 населених пунктів області, із залученням двох спеціальних автобусів («вакцинобусів»), в ході яких виконано 2550 щеплень дорослим (1278 осіб) та 369 щеплень дітям (209 осіб різного віку). Протягом 2025 року проводилась інформаційнокомунікаційна робота з питань імунопрофілактики - за означений період з питань імунопрофілактики взято участь у 8 брифінгах в Черкаській обласній військовій адміністрації, в 6 сюжетах на телебаченні, в 4 виступах на радіо, через засоби масової інформації висвітлена 41 стаття, у мережі Інтернет опубліковано 345 статей, розповсюджено 19300 примірників друкованих матеріалів, отриманих від партнерських організацій, Міністерства охорони здоров’я України та ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». У 2025 році, порівняно до 2024 року, в Черкаській області збереглася тенденція до росту показників охоплення профілактичними щепленнями, окрім охоплення щепленнями дитячого населення проти гемофільної інфекції типу В, де реєструвалось зниження у вікових категоріях «до 1 року» та «1 рік». 5 показників по області досягли і перевищили 95%, а саме: щеплення від поліомієліту у 18 місяців, 6 років, 14 років, щеплення проти вірусного гепатиту В у дітей віком «до 1 року», проти кору паротиту і краснухи у віці «1 рік». Інші показники не досягли стратегічних рівнів, хоча область була забезпечена імунобіологічними препаратами в повному обсязі.

Чернівецька область
Рівень вакцинації цільових груп складає:
Дітей до року:
проти поліомієліту – 92,55%;
проти дифтерії, кашлюка та правця – 93,9%;
проти гепатиту В – 91,1%.
Дітей 1 року: проти кору, паротиту, краснухи – 93,3%;
Проти гемофільної інфекції – 97,3%.
Дітей 18 міс: проти поліомієліту – 90,9%;
проти дифтерії, кашлюка та правця – 92,0%.
Дітей 6 років: проти кору, паротиту, краснухи – 94,1%;
проти поліомієліту – 93,2%;
проти дифтерії, кашлюка та правця – 82,8%.
Цільові групи населення, які за віком пропустили планову імунізацію у попередні роки щеплені від 50% до 82,2%.
Чернігівська область
В Чернігівській області забезпечено безперервний процес рутинної імунізації в усіх закладах ПМСД вакцинами, що постачаються МОЗ України. Для досягнення цільового показника охоплення на рівні 95% лікарі первинної ланки системно контролюють та проводять надолуження пропущених щеплень. Протягом 2025 року медичні працівники підвищили кваліфікацію на профільних тренінгах із дотримання «холодового ланцюга» та профілактики кору. З метою інформування населення на ресурсах медзакладів постійно оновлюються дані про наявність вакцин та популяризується Національний портал з імунізації
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Луганська область
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Луганська область
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Луганська область
276,0
	Луганська область
Неможливо достовірно оцінити загальний рівень охоплення вакцинацією населення Луганської області. Задеклароване населення знаходиться в різних областях країни, за кордоном. Тому ЦПМСД планують  вакцинацію  задекларованому населенню, яке  фактично може дістатися до пункту щеплення ЦПМСД. Для збільшення охоплення щепленнями протягом 2025 року ЗОЗ було проведено 17  виїздів мобільних бригад з проведенням вакцинації населення,  щеплено  137 осіб. Сплановані  виїзди  мобільних бригад з проведенням вакцинації населення на 2026 рік в   ХАБах , шелтерах, центрах підтримки, місцях тимчасового перебування ВПО та закладах охорони здоров’я  Луганської області. Сімейні лікарі повідомляють все задеклароване населення про терміни вакцинації за віком та надають рекомендації щодо  отримання щеплення

	
	2) забезпечення закладів охорони здоров’я медичними імунобіологічним и препаратами
	2025-2027 
	забезпечено 100 відсотків закладів охорони здоров’я медичними імунобіологічних препаратами
	здійснено
	МОЗ
У 2025 році забезпечення закладів охорони здоров’я медичними імунобіологічними препаратами (вакцинами) в Україні здійснювалась централізовано, шляхом проведення закупівлі за кошти держбюджету, що спрямовані на реалізацію Стратегії розвитку імунопрофілактики. Пріоритетом є безперебійна поставка вакцин відповідно до Календаря профілактичних щеплень, забезпечення сталого рівня запасів та модернізація логістики. В частині закупівель за кошти державного бюджету 2025 року, законтрактовано наступні типи вакцин: 1. Анатоксин для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигену (АДП-М) /ТЕТАДІФ / TETADIF, суспензія для ін'єкцій, 0,5 мл (1 доза); флакони по 5 мл (10 доз), виробник - ББ-НЦІПД Лтд., Болгарія. Кількість за договором 2 397 500 доз. Поставлено на централний склад 26.08.2025 1 000 000 доз, 26.02.2026 1 397 500 доз. 2. Вакцина для профілактики туберкульозу / ВАКЦИНА БЦЖ «AJ VACCINES», порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій, суспензія; 1 флакон з порошком та 1 флакон з розчинником, виробник - АйДжей Вакцинес А/С, Данія. Кількість за договором 402 400 доз. Поставлено на централний склад 189 480 доз 09.01.2026. За умовами Договору ще 106 000 доз до 26.05.2026, 106 000 доз до 28.08.2026. 3. Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи. Кількість 360 000 доз до 31.07.2026. 4. Вакцина для профілактики сказу. Загальна кількість 288 205 доз. Поставлено 28 100 доз 27.06.2025, 85 150 доз 29.12.2025, 45 300 доз 27.03.2026 (триває вхідний контроль). За умовами Договорів 129 655 доз до 30.06.2026
	459 642,7 
	-
	-
	-

	44. Створення Єдиного порталу вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я
	забезпечення розміщення інформації про вакансії на Єдиному вебпорталі вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я
	2027 рік
	проведено добір на вакантні посади через Єдиний вебпортал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я
	здійснюється
	Вінницька область
Забезпечено розміщення інформації про вакантні посади на Єдиному вебпорталі у державних та
комунальних закладах охорони здоров’я.
Здійснено е-розподіл випускників вищих навчальних закладів.
Донецька область
Оприлюднення оголошення про вакантну посаду здійснюється протягом 10 робочих днів з дня її утворення або вивільнення відповідної посади.

Івано-Франківська область
Забезпечено ведення та систематичне наповнення Єдиного вебпорталу вакантних посад у комунальних закладах охорони здоров’я. Добір для укомплектування вакантних посад здійснюється із врахуванням даних Єдиного порталу.

Київська область
Проводиться добір на вакантні посади через Єдиний вебпортал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

Кіровоградська область
В області функціонує 75 закладів охорони здоров'я комунальної власності, які здійснили реєстрацію на Єдиному порталі вакантних посад та забезпечили актуалізацію інформації про наявні вакансії та здійснюється добір на вакантні посади.

Львівська область
Усі заклади охорони здоров’я сфери управління департаменту охорони здоров’я працюють у Єдиному вебпорталі вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.
Полтавська область
Проводиться набір на вакантні посади через Єдиний вебпортал вакантних посад.

Рівненська область
100 відсотків закладів охорони здоров’я області проводять добір на вакантні посади через через Єдиний вебпортал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.
Харківська область
Проведено добір на вакантні посади через Єдиний вебпортал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

Хмельницька область
Усі заклади охорони здоров’я області зареєстровані на Єдиному вебпорталі вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Керівників закладів поінформовано про необхідність дотримуватись вимог кадрового добору із використанням функціоналу вебпорталу. Також у 2025 році вперше запрацювала електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру, де було зареєстровано 178 посад для лікарів-інтернів області.

Чернівецька область
В закладах охорони здоров’я області забезпечується розміщення інформації про вакансії на Єдиному вебпорталі вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.
Проведення добору на вакантні посади у комунальних закладах охорони здоров’я області також здійснюється з використанням інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний вебпортал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я».
На вебпорталі висвітлено 148 вакансій
	
	
	





















































































































	

	45. Забезпечення доступу до необхідних медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій
	1) забезпечення реалізації проєкту «Мобільні аптечні пункти»
	2025-2027 роки
	залучено не менш як 15 регіонів України до реалізації проекту
	
	Вінницька область
З метою забезпечення  доступності жителів  віддалених сільських населених пунктів області, де відсутні стаціонарні аптечні заклади, до лікарських засобів та виробів медичного призначення, зокрема за програмою «Доступні ліки», обласна військова адміністрації у 2025 році підписала «Меморандум про співпрацю у сфері охорони здоров`я» з ТОВ «Фармація Вінниччини» щодо створення та введення в експлуатацію мобільних аптечних пунктів на території області.
У 2025 році за сприяння ДП «Укрвакцина» МОЗ України запрацював маршрут мобільних аптечних пунктів на села Уланівської  громади Вінницької області.

Дніпропетровська область
В 2025 році в Дніпропетровській області приватним підприємством «Експрес-аптека», яке є частиною аптечної мережі «АНЦ», запущено сервіс мобільної аптеки. Виїзди здійснюються двічі на місяць населеними пунктами Святовасилівської громади Дніпровського району.

Житомирська область
Проект впроваджено у 53 селах у 3 громадах у рамках проєкту «Інновації для подолання ВІЛ» за підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Закарпатська область
Однин «Мобільний аптечний пункт» № 1 аптеки 11 ТОВ «ФАРМ СІМ’Я» залучено до реалізації проекту.

Запорізька область
У рамках реалізації проєкту «Мобільні аптечні пункти» на підконтрольній території області працює 3 мобільні аптечні пункти (далі – МАП), маршрути яких охоплюють 43 населених пункти Запорізького району. 
У МАП забезпечено можливість придбання лікарських засобів, у тому числі тих, що підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

Івано-Франківська область
В області функціонують 3 мобільні аптеки, які реалізовують ліки у Верховинському, Калуському та Коломийському районах за попередньо погодженими маршрутами.

Кіровоградська область
Усі 49 територіальних громад області залучені до проєкту «Мобільні аптечні пункти».

Луганська область
Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376, на сьогодні більшість населених пунктів Луганської області знаходяться в окупації, на решті території тривають активні бойові дії. Інфраструктуру населених пунктів, що знаходяться в зоні активних бойових дій, зруйновано, доступ до цих територій обмежено, цивільне населення відсутнє.
На підконтрольній Україні території відновлено роботу 12 закладів охорони здоров’я первинної ланки, які виписують рецепти за програмою реімбурсації «Доступні ліки». За 2025 рік за цією програмою виписано 27472 рецепти.
Господарську діяльність аптечних мереж, у тому числі з доставки та продажу медикаментів у рамках проєкту «Мобільна аптека», буде відновлено після деокупації території області.

Львівська область
Мобільний аптечний пункт Комунального підприємства Львівської обласної ради «Міжлікарняна аптека № 272» виконує важливу соціальну місію, забезпечуючи лікарськими засобами мешканців віддалених населених пунктів Львівщини. 
Аптечний пункт обслуговує 8 напрямків Самбірського (9 населених пунктів) та Дрогобицького районів (17 населених пунктів) з періодичністю два рази на місяць. За весь період здійснено понад 100 виїздів. 
За 2025р. було відпущено 1231 рецепт згідно з програмою «Доступні ліки». В середньому 127 рецептів в місяць. В цей перелік входять серцево судинні препарати, препарати для лікування бронхіальної астми, для лікування цукрового  діабету II типу  та інші. 
Окрім даної програми, аптека забезпечує населення рецептурними та без рецептурними препаратами за кошт населення, а також ліками виготовленими в умовах аптеки з індивідуальними складовими та цінами.

Миколаївська область
Миколаївська область долучилася до реалізації проєкту «Мобільні аптечні пункти». На території області працюють два мобільні аптечні пункти, які обслуговують 9 територіальних громад, що охоплюють 54 сільські населені пункти. Це дозволяє забезпечити доступ жителів віддалених населених пунктів до необхідних лікарських засобів. Перевезення лікарських засобів здійснюється з дотриманням установленого температурного режиму із використанням спеціалізованого обладнання - холодильників та шаф для зберігання медикаментів.
Інформацію щодо графіків роботи та прибуття мобільних аптечних пунктів мешканці можуть отримати у сімейних лікарів, а також в органах місцевого самоврядування, з якими погоджено відповідні маршрути. Контроль за діяльністю мобільних аптек покладено на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.



Одеська область
Функціонують мобільні аптеки за 4 затвердженими маршрутами.

Полтавська область
У всіх громадах області запроваджено спільний з «Укрпоштою» пілотний проєкт щодо роботи мобільних аптечних пунктів.

Рівненська область
У рамках проєкту «Мобільний аптечний пункт» мережа аптек «Подорожник» обслуговує 153 віддалені села, ФОП Костючко А.М. - 5 віддалених сіл.



Сумська область
У 2025 році розпочали роботу 2 мобільні аптечні пункти (Роменський та Конотопський райони).

Тернопільська область
В області забезпечено роботу двох мобільних аптечних пунктів (МАП): ТОВ «Фармастор», який обслуговує 24 населені пункти Тернопільського 
району та ТОВ «Айрон Вест» (20 населених пунктів Кременецького району).

Харківська область
Проект «Мобільні аптечні пункти», що запущений в області у березні 2025 року, забезпечує ліками понад 100 віддалених та деокупованих населених пунктів, де відсутні стаціонарні аптеки. Спеціально обладнані авто КП «Обласний аптечний склад» постачають медикаменти територіальному населенню, включаючи програму «Доступні ліки».

Хмельницька область
В області забезпечено реалізацію проєкту «Мобільні аптечні пункти», зокрема: 
- визначено населені пункти, найменш забезпечені аптечними закладами у сільській місцевості;
- розроблено та затверджено відповідні маршрути мобільного аптечного пункту; 
- складено графік мобільного аптечного пункту та забезпечено обслуговування відалених населених пунктів Шепетівського району.

Черкаська область
В області функціонує Черкаське обласне комунальне підприємство «Фармація».Через мобільні аптечні пункти ЧОКП «Фармація» відпускає як рецептурні, так і безрецептурні лікарські засоби, в тому числі і лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Всі рецептурні препарати відпускаються виключно за паперовим або електронним рецептом. Станом на 31.12.2025 ЧОКП «Фармація» затверджено 25 маршрутів 2 мобільних аптечних пунктів, за якими здійснюється діяльність з роздрібної торгівлі ліками, інші маршрути в розробці.

Чернівецька область
З вересня 2024 року в Чернівецькій області почав роботу Мобільний аптечний пункт, створений ПП «Гармонія-2000». Виїзд  за маршрутом № 1 здійснюється другої і четвертої середи та другого і четвертого четверга кожного місяця.
Основний асортимент ліків, які реалізуються в мобільних аптеках це ліки проти серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу, сезонних захворювань, та нестероїдні протизапальні препарати. Лікарські засоби зберігаються та транспортуються в спеціально обладнаних холодильниках та шафах, із відповідним дотриманням необхідного температурного режиму для безпечності та ефективності лікарських засобів. Аптечна мережа «Гармонія 2000» приєдналася до програми «Національний кешбек». В 2025 році в мобільних аптечних пунктах було реалізовано лікарських засобів на суму 483 519 грн. З них за програмою реімбурсації «Доступні ліки» - на суму 193 407 гривень.

Чернігівська область
Для забезпечення жителів віддалених і постраждалих громад Чернігівської області ліками (зокрема за програмою «Доступні ліки») організовано роботу мобільних аптечних пунктів (МАП). У 2025 році для КП «Ліки Чернігівщини» облаштовано два спецавтомобілі, які здійснили 90 виїздів до 76 населених пунктів, послугами скористалось 7 699 громадян. Крім того, на деокупованих територіях області додатково працює МАП від ДП «Укрвакцина» МОЗ України. Оперативне інформування населення про маршрути та графіки роботи здійснюється через спеціальні Telegram- та Viber-канали «Мобільна аптека «ТУТ»
	
	


























































































































Львівська область
350,0
	
	Донецька область
Мобільні аптечні пункти відсутні в зв'язку з безпековою ситуацією.

Луганська область
Реалізація заходу можлива після деокупації територій області, припинення активних бойових дій та проведення безпекових та стабілізаційних заходів

	
	2) забезпечення доставки лікарських засобів для населення операторами поштового зв’язку, зокрема за програмою «Доступні ліки»  
	2025-2027 року
	забезпечено зростання не менш як на 5 відсотків кількості замовлень лікарських засобів через операторів поштового зв’язку
	
	Вінницька область
В питанні покращення доступності жителів віддалених сільських населених пунктів області до лікарських засобів, зокрема за програмою «Доступні ліки», діяльність   обласної військової адміністрації направлена на підвищення активності закладів охорони здоров`я первинного рівня надання медичної допомоги у співпраці з АТ «Укрпошта» для забезпечення доставки лікарських засобів за виписаними сімейними лікарями рецептами до  віддалених сільських населених пунктів  області через відділення АТ «Укрпошта». Впродовж 2025 року, в цілому по області, здійснено 6155 замовлень лікарських засобів за проєктом «Укрпошта. Аптека». Робота щодо забезпечення доступності жителів віддалених сільських населених пунктів області до лікарських засобів та виробів медичного призначення, зокрема, за програмою «Доступні ліки» триває.

Дніпропетровська область
АТ «Укрпошта» в рамках державної програми «Доступні ліки» в Дніпропетровській області реалізує проєкт «Укрпошта. Аптека», в межах якого здійснюється безкоштовна доставка ліків для мешканців територіальних громад. З моменту запуску опрацьовано 6228 замовлень, з них за 2025 рік - 3588.



Донецька область
Протягом 2025 року кількість замовлень в області через АТ «Укрпошта» для сільської місцевості склало 141, зокрема 35 замовлень лікарських засобів за програмою «Доступні ліки».

Житомирська область
У 2025 році через «Укрпошту» було здійснено 1439 замовлень лікарських засобів.
Закарпатська область
У деяких районах області розпочата робота щодо доставки лікарських засобів для населення операторами поштового зв’язку, зокрема за програмою «Доступні ліки», однак вона є недостатньою.

Запорізька область
У рамках реалізації проєкту «Укрпошта.Аптека» на підконтрольній території області забезпечено безкоштовну доставку ліків (у тому числі за програмою «Доступні ліки») до відділень АТ «Укрпошта», зокрема у населених пунктах, де відсутні аптеки. Облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, лікарями загальної практики – сімейними лікарями на постійній основі здійснюється інформування населення щодо можливостей проєкту «Укрпошта.Аптека». Також відповідні інформаційні матеріали розміщено на стендах у закладах охорони здоров’я та в місцях надання медичної допомоги.

Івано-Франківська область
Працюють 47 мобільних відділень «Укрпошти» (пересувних поштових пунктів, що обслуговують населені пункти з автомобілів чи мобільних засобів). Започатковано проект «Укрпошта Аптека», який реалізується за сприяння МОЗ України, для реалізації проєкту розвитку послуг з доставки і продажу ліків на території області.
Кіровоградська область
12 центрів первинної медико- санітарної допомоги  у співпраці з операторами поштового зв’язку здійснюють доставку лікарських засобів населенню області. Охоплено усі 4 райони області.

Львівська область
В області активно працює програма доставки ліків «Укрпошта. Аптека». Станом на 31.12.2025 року виписано понад 4000 рецептів, з них 3231 за програмою «Доступні ліки».

Миколаївська область
У Миколаївській області реалізується проєкт «Укрпошта. Аптека», який передбачає доставку лікарських засобів через стаціонарні та пересувні відділення АТ «Укрпошта». Сервіс дозволяє забезпечити доступ населення, зокрема жителів віддалених та прифронтових населених пунктів, до необхідних лікарських засобів. За допомогою сервісу також можна отримати безоплатно або з частковою доплатою лікарські засоби для лікування найпоширеніших хронічних захворювань у межах програми «Доступні ліки».

Одеська область
Проводиться робота щодо збільшення кількості замовлень.
Полтавська область
Проведено 33 виїзди мобільного аптечного пункту, за Урядовою програмою «Доступні ліки» виписано 2395 рецепти видано ліків на 2121 рецепти.

Рівненська область
В рамках програми «Доступні ліки»:
- виписано 560 тис. рецептів на 760 лікарських засобів;
- погашено 492,3 тис. рецептів.
Замовлення лікарських засобів відбувається через операторів поштового зв’язку «Укрпошта».

Сумська область
Відправлено 4506 одиниць лікарських засобів через операторів поштового зв’язку, що на 11,4% більше, ніж у 2024 році.

Тернопільська область
З жовтня 2024 року реалізується проєкт «Укрпошта. Аптека», що забезпечує доставку ліків до віддалених населених пунктів та супровід пацієнтів при замовленні; загалом доставлено 4387 лікарських засобів.

Харківська область
За даними МОЗ України щодо виконання ключових урядових ініціатив у сфері охорони здоров’я кількість замовлень лікарських засобів через Укрпошту становить 6 740, що дозволило області посісти 1 рейтингове місце серед регіонів України у 2025 році.

Хмельницька область
Забезпечено реалізацію програми «Доступні ліки», зокрема інформування населення про можливості замовлення лікарських засобів через операторів поштового зв’язку. Торік близько 800 жителів області скористались послугою замовлень та отримання лікарських засобів через АТ «Укрпошта».

Черкаська область
Лікарями закладів охорони здоров’я області станом на 31.12.2025 виписано всього 3483811 електронних рецептів на лікарські засоби за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки», з них погашено аптечними закладами – 3022578. У березні 2025 року відбулась онлайн-нарада за участі представників Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації та Укрпошти щодо проєкту «Укрпошта. Аптека», який забезпечує громадянам доступ до лікарських засобів незалежно від місця проживання. За оперативною інформацією, у 2025 році замовлень лікарських засобів через онлайнсервіс «Укрпошта. Аптека» або телефоном мешканцями Черкаської області не було.

Чернівецька область
В 2025 році МОЗ запустило спільний проєкт з Укрпоштою. Українці, які проживають у віддалених селах, де відсутні аптеки і доступ до ліків обмежений, можуть їх замовити через контакт-центр Укрпошти. Доставка безкоштовна. Ліки можна замовити телефоном, і поштовий оператор доставить їх безоплатно через стаціонарні чи пересувні відділення. Сервіс також пропонує препарати програми «Доступні ліки», вартість яких частково або повністю компенсує держава. В Чернівецькій області в 2025 році через послугу «Укрпошта. Аптека».

Черкаська область
Доставка ліків здійснюється поштовими операторами «Укрпошта» та «Нова пошта», часто у партнерстві з аптечними мережами (наприклад, Liki24, Аптека АНЦ). «Укрпошта» пропонує безкоштовну доставку за програмою «Доступні ліки» (за рецептом) через гарячу лінію 0 800 300 545, а «Нова пошта» - кур'єрську доставку та у відділення. Пацієнти можуть отримувати серцево-судинні, діабетичні (2 типу) та астматичні препарати за рецептом за програмою «Доступні ліки»
	

































































































































































Рівненська область
  237 000,0
	
	
	Донецька область
На організацію доставки впливають логістичні та безпекові фактори, пов’язані з воєнним станом та особливостями функціонування інфраструктури в окремих громадах регіону

	
	3) забезпечення доступу населення до інформації щодо переліку та вартості послуг з медичного обслуговування населення, що можуть надаватися за плату від юридичних і фізичних осіб
	2025-2027 року 
	видано накази МОЗ
	здійснюється
	Вінницька область
З метою забезпечення прозорості та інформування громадян, обласна військова адміністрація сприяє доступу до інформації щодо переліку та вартості медичних послуг, які можуть надаватися закладами охорони здоров’я на платній основі (від юридичних та фізичних осіб).
Зазначена інформація оприлюднюється безпосередньо закладами охорони здоров’я на їхніх офіційних вебсайтах або інформаційних стендах відповідно до вимог чинного законодавства.

Дніпропетровська область
Перелік послуг з медичного обслуговування населення, що можуть надаватися за плату від юридичних і фізичних осіб, їх вартість усі заклади охорони здоров’я  області розміщуються на інформаційних стендах всередині закладу охорони здоров’я та/або  оприлюднюють на вебсайті (у разі наявності).

Донецька область
Захід виконується в рамках медичних послуг, які можуть надаватись за плату юридичних і фізичних осіб в межах законодавства В 10% закладів є доступ до інформації щодо наявності та вартості платних медичних послуг. Відповідна інформація розміщена на стендах амбулаторних відділеннях, ЦПМСД, в адміністративних підрозділах, реєстратурах, а також на офіційних сайтах закладів охорони здоров'я.

Житомирська область
Кількість закладів охорони здоров’я, що забезпечують інформування населення, зросла на 10%.

Закарпатська область
На офіційних сайтах закладів охорони здоров’я кластерного та надкластерного рівнів забезпечено інформування населення щодо переліку та вартості послуг, що надаються за плату від юридичних і фізичних осіб.

Запорізька область
На сьогодні платні медичні послуги надаються населенню 23 закладами охорони здоров’я комунальної форми власності, які розташовані на підконтрольній території області. 
Інформування стосовно переліку медичних послуг та їх вартості на постійній основі здійснюється закладами охорони здоров’я шляхом розміщення матеріалів на офіційних власних сайтах, сторінках в соціальних мережах, інформаційних дошках та стендах, розташованих у зазначених закладах.

Івано-Франківська область
Інформація щодо переліку та вартості послуг з медичного обслуговування населення, що можуть надаватися за плату від юридичних і фізичних осіб оприлюднюється та систематично оновлюється на інформаційних стендах закладів.

Кіровоградська область
Медичні працівники закладів охорони здоров’я, що надають платні послуги, проводять широке інформування населення стосовно переліку та вартості послуг з медичного обслуговування населення, що надаються за плату від юридичних та фізичних осіб.

Луганська область
Заклади охорони здоров'я розміщують інформацію на стендах в приміщеннях лікарень, а також на сторінках в соцмережах.

Львівська область
Перелік послуг з медичного обслуговування населення, що можуть надаватися за плату від юридичних і фізичних осіб, їх вартість оприлюднюються на вебсайтах закладів охорони здоров’я та розміщуються на інформаційних стендах всередині закладів охорони здоров’я.

Миколаївська область
У 100 % закладів охорони здоров’я області забезпечено інформування населення щодо переліку та вартості послуг з медичного обслуговування, що можуть надаватися на платній основі. Відповідна інформація розміщується у доступних для пацієнтів місцях у приміщеннях закладів, а також на офіційних вебсайтах або інформаційних ресурсах медичних установ. Пацієнти мають можливість вільно ознайомитися з переліком послуг, їх вартістю та умовами надання цих послуг.

Одеська область
Заклади, які надають платні послуги забезпечують інформування населення. 100% закладів надають платні послуги.

Полтавська область
Всі медичні заклади забезпечують інформування населення щодо переліку та вартості послуг.

Рівненська область
Забезпечено зростання на 10 відсотків кількості закладів охорони здоров'я, що здійснюють інформування населення, зокрема щодо надання платних послуг. Відповідна інформація розміщена на офіційних вебсайтах у 41 закладі; на інформаційних стендах (дошках оголошень) — у 56 закладах.

Сумська область
Перелік та вартість послуг з медичного обслуговування населення, що надаються за плату від юридичних і фізичних осіб, оприлюднюється на вебсайтах закладів охорони здоров’я області та розміщується на інформаційних дошках у закладах.

Тернопільська область
В закладах охорони здоров’я області вводяться платні послуги, інформація щодо яких доступна на офіційних ресурсах закладів охорони здоров’я та на відповідних інформаційних стендах.

Харківська область
У межах програми медичних гарантій, відповідно до укладених договорів з НСЗУ, населення отримує безоплатну медичну допомогу. Інформація щодо переліку та вартості медичних послуг, які не фінансуються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, розміщується на сайтах та інформаційних стендах всіх закладів охорони здоров’я галузевої мережі.

Хмельницька область
В усіх 30 закладах спроможної мережі стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги забезпечено розміщення актуальної інформації про перелік платних медичних послуг та їх вартість на власних вебсайтах, інформаційних стендах у доступних для відвідувачів місцях тощо.

Чернівецька область
У закладах охорони здоров’я області проводиться робота щодо забезпечення відкритого доступу населення до інформації про перелік та вартість медичних послуг, що можуть надаватися на платній основі. Відповідна інформація розміщується та оновлюється на офіційних вебсайтах закладів, інформаційних стендах у приміщеннях медичних установ, а також доводиться до відома пацієнтів через інші доступні канали комунікації.

Чернігівська область
Надання платних медичних послуг у закладах охорони здоров’я області здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 781 «Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб». Задля дотримання принципів відкритості, актуальні переліки послуг та затверджені тарифи оприлюднюються на офіційних вебсайтах закладів, а також на інформаційних стендах у загальнодоступних місцях
	
	
	
	

	
	4) затвердження переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення
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Наказ МОЗ від 10.09.2025 
№ 1409 «Про затвердження Переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року», включено 705 позицій лікарських засобів (в тому числі інсуліни і комбіновані препарати), та 42 медичних вироби (тест-смужки для визначення глюкози IVD (діагностика in vitro). У переліку лікарських засобів міститься: 595 лікарських засобів, 38 препаратів інсуліну, 30 комбінованих лікарських засобів. МОЗ видано наказ від 16.03.2026 № 324 «Про затвердження Переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 05 березня 2026 року» цей наказ набирає чинності 31 березня 2026 року та втрачає чинність наказ МОЗ від 10 вересня 2025 року № 1409. В оновленому переліку програма реімбурсації доповнюється новими препаратами від серцево-судинних хвороб, діабету та хвороб дихальної системи
	
	
	
	

	46. Організація спроможної мережі кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я, зокрема із створенням реабілітаційних відділень
	1) створення  реабілітаційних відділень у кластерних закладах охорони здоров’я відповідно до потреб населення в медичних послугах з урахуванням демографічних і міграційних процесів 
	2025-2027 роки
	створено реабілітаційні відділення у 100 відсотках кластерних закладів охорони здоров’я
	здійснюється
	Вінницька область
Впродовж 2025 року збільшилась кількість закладів, що надають реабілітаційну допомогу дорослим і дітям у стаціонарних умовах з 19 до 24 комунальних закладів охорони здоров’я: 4 надкластерні заклади, 5 кластерних, 6 загальних лікарень, 9 закладів, які не увійшли до спроможної мережі. Кількість закладів, що надають амбулаторну реабілітаційну допомогу зросла з 14 до 19 закладів: 3 надкластерні заклади, 3 кластерні, 6 загальних  лікарень.
За 2025 рік згідно даних НСЗУ надано 23 192 послуги з напряму реабілітація:
Пакет №53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» - 15 129 послуг Пакет №25 «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя» - 785 послуг (за даними ЗОЗ стаціонарно проліковано 18 096 хворих, в тому числі в комунальних закладах 16 760 хворих) Пакет №54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах» - 7 278 послуг (за даними ЗОЗ амбулаторно проліковано 16 530 хворих, в тому числі в комунальних закладах 5 732 хворих).

Дніпропетровська область
Реабілітаційні відділення  створено у 100 відсотках кластерних закладів охорони здоров’я - 16.

Донецька область
Протягом 2025 року стаціонарна реабілітаційна допомога надавалась на базі 3 закладів охорони здоров'я області та амбулаторна реабілітаційна допомога на базі 8 закладів. Усі заклади заключили договір з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ).

Житомирська область
Створено реабілітаційні відділення у 5 кластерних (100 %) та 2 надкластерних (100 %) закладах охорони здоров’я області.
Закарпатська область
Створено реабілітаційні відділення у 100 відсотках кластерних закладів охорони здоров’я області.

Запорізька область
Згідно з вимогами п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2023 № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я», зі змінами, пропозиції щодо визначення остаточної спроможної мережі закладів охорони здоров'я Запорізької області будуть надані на погодження до Міністерства охорони здоров'я України протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану. Наразі ведеться підготовча робота.
У 100 % потенційно кластерних закладів охорони здоров’я, які знаходяться на підконтрольній території області,
створені реабілітаційні відділення. 13 закладами охорони здоров’я комунальної форми власності укладені договори з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) за програмою медичних гарантій за пакетами надання реабілітаційних медичних послуг.

Івано-Франківська область
У всіх 10 кластерних закладах функціонують реабілітаційні відділення та надається реабілітаційна допомога мульти-дисциплінарними командами.

Кіровоградська область
Реабілітаційні стаціонарні відділення у 2025 році функціонували в 10 закладах охорони здоров’я, у тому
числі 220 ліжок для дорослих, 85 ліжок для дітей.
Від загальної кількості реабілітаційних ліжок зазначені ліжка функціонували в 2-х багатопрофільних надкластерних закладах охорони здоров’я та у 4-х кластерних закладах охорони здоров’я.
З 01 січня 2026 року створено стаціонарне реабілітаційне відділення в КНП «Новоукраїнська міська лікарня», після його відкриття відсоток складе 100%.

Луганська область
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2023 № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я» Луганська область надає пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проекти планів розвитку госпітальних округів протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану. В 2025 році договір щодо надання стаціонарно реабілітаційних послуг укладено 1 лікарнею в області, а саме: КНП Лисичанської міської ради «Лисичанська багатопрофільна лікарня», де можливо цілодобове перебування військовослужбовців та має стаціонарне відділення (на 20 ліжок). З початку 2025 року послугу надано 381 особі. Станом на тепер три ЗОЗ області уклали такий договір: КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області відкрило в 2026 році стаціонарне відділення на 20 ліжок, КНП «Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня» Сіверськодонецької міської ради відкрило в 2026 році стаціонарне відділення на 20 ліжок, КНП Лисичанської міської ради «Лисичанська багатопрофільна лікарня». Всього послуг за 2026 рік надано 84 особи.

Львівська область
Реабілітаційні відділення відкриті у 7 з 7 кластерних закладів охорони здоров’я Львівщини. Наявні укладені договори з НСЗУ за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах» у 6 закладів (один заклад не законтрактований у 2025 році, оскільки очікував централізоану поставку реабілітаційного обладнання з МОЗ України).

Миколаївська область
Постановою КМУ від 28 лютого 2023 року № 174 визначено порядок формування та функціонування госпітальних округів та госпітальних кластерів. Відповідно до п.5 цієї постанови Миколаївській обласній державній адміністрації необхідно подати для погодження Міністерством охорони здоров’я пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проекти планів розвитку госпітальних округів протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану. Разом з тим, закладами охорони здоров'я, законтрактованими з Національною службою здоров'я України, забезпечується повний цикл реабілітаційної допомоги - стаціонарної (6 закладів) та амбулаторної (7 закладів), впроваджуючи сучасні технології відновного лікування та створюючи комфортні умови перебування пацієнтів, зокрема у «палатах героя», розгорнуті кабінети асистивних технологій; команди фахівців гарантують індивідуалізований маршрут пацієнта.

Одеська область
8 із 13 (61,5%) кластерних закладів  охорони здоров'я здійснюють стаціонарну реабілітацію за пакетом 53 (стаціонарна реабілітація).

Полтавська область
Створено реабілітаційні відділення у всіх кластерних закладах охорони здоров’я.

Рівненська область
У 2025 році реалізовувалося 3 проєкти. Два об’єкти охорони здоров’я введені в експлуатацію. Створено реабілітаційні відділення у закладах охорони здоров’я: кластерних – 100 відсотків; надкластерних – 71,4 відсотка.

Сумська область
Створено реабілітаційні відділення на базі 15 закладів охорони здоров’я, з них 5 кластерних (100%).

Тернопільська область
В області на базі 7 кластерних закладів охорони здоров’я відкрито 7 стаціонарних реабілітаційних відділень.

Харківська область
Відповідно до потреб населення в медичних послугах у 15 кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я з 17, які мають договір з НСЗУ, створено стаціонарні реабілітаційні відділення.
Хмельницька область
В області створено реабілітаційні відділення в усіх 9 кластерних ЗОЗ області (100%). 
Крім цього, ще у 3 загальних закладах охорони здоров'я функціонують відділення стаціонарної реабілітаційної допомоги (Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин, Хмельницький обласний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям). 
Вищезазначені 12 ЗОЗ законтрактовані з НСЗУ за 53 пакетом медичних послуг  «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах». 
У 2026 році ще 2 багатопрофільних надкластерних заклади планують організацію відповідних відділень: (Хмельницька обласна лікарня, Хмельницька обласна дитяча лікарня).

Черкаська область
Розпорядженням Черкаської ОВА від 22.11.2023 №708 затверджено спроможну мережу закладів охорони здоров’я Черкаського госпітального округу, у складі спроможної мережі визначені: - 7 надкластерних закладів охорони здоров’я; - 6 кластерних закладів охорони здоров’я; - 14 загальних закладів охорони здоров’я. Станом на 31.12.2025: - у 3 кластерних закладах охорони здоров’я спроможної мережі функціонували реабілітаційні відділення; у 2025 році укладено договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом: «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах»: КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» (кластерний); КНП «Уманська центральна міська лікарня» Уманської міської ради (кластерний); КНП «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради (кластерний). У 2 кластерних закладах охорони здоров’я спроможної мережі функціонують реабілітаційні відділення, не укладено договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом: «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах»: КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради (кластерний); КНП «Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради (кластерний). У 1 кластерному закладі охорони здоров’я спроможної мережі проводиться капітальний ремонт приміщення для створення реабілітаційного відділення: КНП «Золотоніська багатопрофільна лікарня» Золотоніської міської ради.

Чернівецька область
Всього в області функціонує 14 закладів охорони здоров’я, які надають реабілітаційну допомогу дорослим і дітям у стаціонарних умовах.
При цьому 6 кластерних закладів охорони здоровʼя надають стаціонарну реабілітаційну допомогу (100%).

Чернігівська область
В усіх кластерних та багатопрофільних надкластерних лікарнях Чернігівської області реабілітаційні відділення створено
	



































































































































































































































































Рівненська область
957070,8













	Вінницька область
37201,35

































































































































































































































































Рівненська область
3000,00




























Хмельницька область
53200,0




























Черкаська область
12120,7












































































Чернігівська область
286560,0
	Вінницька область
5083,44
































































































































































































































































































Хмельницька область
15300,0



























Черкаська область
1448,5












































































Чернігівська область
769219,0
	Харківська область
Наслідки збройної агресії рф та руйнування медичної інфраструктури
у громадах унеможливили відкриття стаціонарних реабілітаційних відділень у кластерних закладах: КНП Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері» та КНП «Куп’янське територіальне медичне об’єднання» Куп’янської міської ради Харківської області

	
	2) проведення мультидисциплінарних тренінгів від центрів досконалості для всіх реабілітаційних відділень та центрів спроможної мережі
	2025-2027 роки
	забезпечено проведення не менш як 15 мультидісциплінар них тренінгів
	розпочато здійснення
	МОЗ
Для оперативного реагування на потреби підвищення якості реабілітації МОЗ України з 2023 року ініціювало розвиток клінічних мультидисциплінарних реабілітаційних центрів досконалості. Їх головною метою є підвищення кваліфікації фахівців з реабілітації відповідних професій та навчання мультидисциплінарних реабілітаційних команд (МДРК) у короткостроковій та середньостроковій перспективі. 10 січня 2024 року було підписано меморандуми про співпрацю між МОЗ України та п’ятьма закладамицентрами досконалості. 8 квітня було підписано меморандум між МОЗ України та ДЗ «Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лiсова Поляна». Цей заклад спрямовує зусилля на розвиток медичного персоналу та фахівців з реабілітації закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам з психотравмою, легкою черепно-мозковою травмою, а також особам, які пережили тортури та полон. 14 лютого 2025 року підписано меморандум із сьомим центром досконалості, який спеціалізується на наданні реабілітаційної допомоги пацієнтам з ураженням спинного мозку – КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» РОР (м. Клевань). Таким чином, станом на грудень 2025 року, до проєкту залучено сім закладів охорони здоров’я: - КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», - КНП «Міська клінічна лікарня №4 Дніпровської міської ради», - КНП «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка Вінницької обласної ради», - КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня Тернопільської обласної ради», - НДСЛ «Охматдит», - ДЗ «Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лiсова Поляна» МОЗ України», - КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» РОР. У 2025 році тренінгами охоплено щонайменше 41 заклад спроможної мережі (36 — за підтримки ВООЗ, 5 — за підтримки ENABEL). Формати навчання від центрів досконалості ключають очні тренінги,стажування, супервізії, онлайн-тренінги, конференції, курси навчання тренерів, експертні оцінювання, а також клінічні професійні 3-місячні тренінги Запроваджено нормативне регулювання реабілітації, що надається у територіальній громаді та вжито заходів для контрактування загальних закладів охорони здоров’я на амбулаторну реабілітацію та забезпечено надання такого виду реабілітаційної допомоги. МОЗ спільно з Національною службою здоров’я України здійснюється системна робота з формування розгалуженої мережі надання реабілітаційної допомоги дітям в амбулаторних умовах на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Такий підхід забезпечує доступність реабілітаційних послуг для дитячого населення, безперервність реабілітаційного процесу та можливість отримання допомоги максимально наближено до місця проживання дитини і її сім’ї. Станом на грудень 2025 року 531 заклад охорони здоров’я уклав договори з Національною службою здоров’я України в межах пакета медичних послуг за напрямом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Зазначена кількість надавачів свідчить про сформовану та територіально збалансовану мережу амбулаторної реабілітації, яка охоплює різні рівні надання медичної допомоги та забезпечує можливість своєчасного доступу дітей до реабілітаційних послуг незалежно від регіону проживання. Важливим елементом розвитку амбулаторної реабілітаційної мережі є впровадження реабілітаційної монопослуги, яка надається окремими фахівцями з реабілітації в амбулаторних умовах відповідно до індивідуальних потреб дитини. Такий формат надання допомоги дозволяє гнучко реагувати на запит сім’ї, забезпечувати регулярність реабілітаційних втручань та оптимізувати використання ресурсів системи охорони здоров’я. Реабілітаційна монопослуга є особливо важливою для дітей, які потребують тривалого динамічного спостереження та корекції функціональних порушень без необхідності залучення стаціонарного етапу реабілітації. Прийнято постанови КМУ від 7 лютого 2025 р. № 132 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 і від 16 грудня 2022 р. № 1462» та від 7 листопада 2025 р. № 1438 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 і від 16 грудня 2022 р. № 1462», якими врегульовано монопрофесійну послугу з реабілітацїї.
	
	
	
	

	47. Покращення доступності послуг з охорони психічного здоров’я
	1) забезпечення доступності послуг з психічного здоров’я на первинній та спеціалізованій (амбулаторній) ланках медичної сфери шляхом масштабування навчання mhGAP (Mental Health Gap Action Programme)
	2025–2027 роки
	збільшено не менш як на 10 відсотків порівняно з попереднім роком кількість медичного персоналу, який пройшов курси mhGAP
	розпочато здійснення
	Міністерство оборони України
Організовано та забезпечено обов’язкове проходження всіма лікарями та середнім медичним персоналом, які надають медичну допомогу на первинному рівні, а також психологами та фахівцями цивільно-військового співробітництва онлайн-курсу, розробленого за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я, «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP», рівнів 1 та 2, на вебплатформі «Академія НСЗУ» (станом на  30.12.2025 вищезазначений курс прийшло 406 лікарів, оновлення даних моніторингу здійснюється щоквартально).

Адміністрація державної прикордонної служби України
Розпорядженням Адміністрації Держприкордонслуби від 19.02.2026 №13/14279-26-Вих «Про організацію заходів» організовано реєстрацію медичного персоналу органів Держприкордонслужби для проходження навчання на платформі Академії Національної служби здоров'я України. На курс «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP» зареєстровано 64 особи.

МВС 
До прослуховування матеріалів Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) долучилися 794 фахівці закладів охорони здоров’я системи МВС, в тому числі фахівці, які безпосередньо не спеціалізуються у сфері психічного здоров’я, але у своїй діяльності стикаються з пацієнтами, що можуть мати відповідні потреби. Розпорядженням Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.02.2026 №13/14279-26-Вих «Про організацію заходів» організовано реєстрацію медичного персоналу органів Держприкордонслужби для проходження навчання на платформі Академії Національної служби здоров’я України. На курс «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP» зареєстровано 64 особи. У 2025 році пройшли онлайн-курс навчання mhGAР (Mental Health Gap Action Programme), у ході яких розглядались сучасні підходи до виявлення, профілактики та надання допомоги особам з психічними розладами, а також формування навичок раннього реагування, 45 осіб Національної гвардії України з числа лікарів, середнього медичного персоналу та психологів
	
	
	
	

	
	2) створення центрів ментального здоров’я в кожному кластерному та дитячому надкластерному закладах охорони здоров’я в рамках національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки
	2025-2027 роки 
	створено центри ментального здоров’я у 100 відсотках кластерних закладів
	
	Вінницька область
У 2025 році збільшено кількість Центрів ментального здоров’я, що уклали угоду з Національною службою здоров’я України з 4 до 6:
2 надкластерних заклади та 4 кластерних заклади.

Дніпропетровська область
Центри ментального здоров’я  створено у 94 відсотках кластерних закладів охорони здоров’я - 15 із 16.

Донецька область
Створені центри ментального здоров'я на базі КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня м.Слов'янськ», яка має договір з НСЗУ і на базі на КНП «Маріупольська міська лікарня № 1» Маріупольської міської ради, яка немає договору з НСЗУ.
Житомирська область
Створено центри ментального здоров’я у 5 кластерних (100 %) закладах охорони здоров’я області та 1 дитячому надкластерному (100 %) закладі охорони здоров’я.
Закарпатська область
В області за пакетом 72 «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в Центрах ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами» 8 закладів охорони здоров’я підписали договір з Національною службою здоров’я України. В області створено 8 Центрів ментального (психічного) здоров'я, а саме: 6 на базі кластерних лікарень та 2 – надкластерних.

Запорізька область
У рамках Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки забезпечено створення центрів ментального (психічного) здоров’я у потенційно кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я (на підконтрольній території області) з укладенням договорів з НСЗУ за програмою медичних гарантій за пакетом надання медичної допомоги «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами».
Станом на 01.01.2026 створено та функціонує 3 центри психічного (ментального) здоров’я на базі: КНП «Територіальне медичне об’єднання «Здорова родина» ЗОР, КНП «Міська лікарня № 4» ЗМР, КНП «Обласний дошкільний заклад з надання психіатричної допомоги та реабілітації» ЗОР.

Івано-Франківська область
Створені та функціонують центри ментального здоров’я у 9 з 10 кластерних закладів охорони здоров’я. Опрацьовується питання щодо відкриття центру ментального здоров’я в КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради».

Київська область
Станом на 01 січня 2026 року у 100 % кластерних закладів охорони Київської області функціонують центри ментального здоров’я, створені у 2024 році.

Кіровоградська область
В області створено та успішно працюють центри ментального (психічного) здоров'я в 4-х кластерних закладах охорони здоров’я області (КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради, КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради, 
КНП «Новоукраїнська міська лікарня» Новоукраїнської міської ради та КНП «Голованівська лікарня»), що становить 80% від їх загальної кількості.
Крім того, створено центр ментального (психічного) здоров’я в надкластерному закладі - КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради».

Луганська область
В 2025 році 5 ЗОЗ мають в стуктурі кабінети «Ментального здоров'я», а саме: КНП ЛОР «Центр психічного здоров’я» (м. Дніпро), КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради (м. Дніпро), КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» (м. Рівне), КНП «Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради. Також в 2025 році КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради (м. Харків) уклала договір з НСЗУ за програмою медичних гарантій за пакетом послуг «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами». Установа має в структурі «Центр ментального здоров’я». Всього послуг за 2025 рік надано 6172 особам.

Львівська область
Центри ментального здоров’я відкриті у 7 з 7 кластерних закладах охорони здоров’я Львівщини. Наявні укладені договори з НСЗУ за пакетом «Психосоціальна і психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоровʼя та мобільними мультидисциплінарними командами» у 6 закладів (один заклад не законтрактований у 2025 році, оскільки у штаті закладу відсутній лікар психіатр дитячий).

Миколаївська область
У Миколаївській області працюють 3 центри ментального здоров’я. Центри забезпечують комплексний підхід до охорони психічного здоров’я, поєднуючи медичний та психосоціальний супровід для пацієнтів різних категорій.

Одеська область
7 із 13 кластерних (54%)  та одному дитячому надкластерному закладі охорони здоров'я створено центри ментального здоров'я.
Полтавська область
Створено 8 Центрів ментального здоров’я у 6 кластерних закладах (75%).
Рівненська область
Створено центри ментального здоров'я у 86 відсотках кластерних закладів охорони здоров'я.

Сумська область
Станом на 31.12.2025 створено центри ментального здоров’я у 3 із 5 (60%) кластерних закладах охорони здоров’я (КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради, КНП Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. Академіка Михайла Давидова», КНП Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня») та в надкластерному закладі (КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня»).

Тернопільська область
В області створено 10 центрів ментального здоров’я на базі усіх кластерних закладів охорони здоров’я та на базі надкластерного закладу для надання медичної допомоги дітям.

Харківська область
За звітний період 9 кластерних комунальних закладів охорони здоров'я та 1 дитячий надкластерний комунальний заклад охорони здоров'я мають договір з НСЗУ за пакетом «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами», що становить 53,0% від закладів спроможної мережі за кластеризацією. Робота щодо збільшення кількості центрів ментального здоров’я триває.

Хмельницька область
У Хмельницькій області 6 закладів охорони здоров’я уклали договір з НСЗУ за програмою медичних гарантій за пакетом «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами». 
В 2025 році також відкрито центри ментального здоров’я у Хмельницькій обласній лікарні та КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни», опрацьовується можливість укладання договору з НСЗУ. 
Загалом торік в ЗОЗ області надано 16246 послуг з ментального здоров’я для майже 4 тис. осіб. 
У 2026 році буде продовжено роботу щодо створення центрів ментального здоров’я на базі усіх кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я області.

Черкаська область
Станом на кінець 2025 року, у 2 з 6 кластерних закладів охорони здоров’я області функціонували Центри ментального (психічного) здоров'я, а саме: КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради та КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги».

Чернівецька область
В області у всіх 6-ти кластерних закладах  охорони здоровʼя працюють центри ментального здоровʼя (100%). Центри ментального здоров’я також функціонують в 2 амбулаторно-поліклінічних закладах: КНП «Міська поліклініка № 1», КНП «Міська поліклініка № 2».

Чернігівська область
Станом на 01.01.2026   центри ментального здоров’я створені у 9 кластерних закладах охорони здоров’я - 100%. 
Договори з НСЗУ за пакетом 72 «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами» укладені у 7 закладах
	





















































Запорізька область
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Хмельницька область
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Сумська область
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Хмельницька область
9400,0
	Сумська область
Проводиться підготовча робота щодо створення центрів ментального здоров’я в інших кластерних та надкластерних закладах. 
Проблемні питання: складна безпекова ситуація у прифронтовій зоні, недостатня кількість фахівців відповідного профілю.

Харківська область
Вагомою причиною повільного відкриття центрів є кадровий дефіцит профільних спеціалістів, що не дозволяє виконати умови специфікації за відповідним пакетом програми медичних гарантій

	Напрям «Цифрова інфраструктура, адміністративні та публічні ( електронні публічні) послуги»

	48. Розвиток мереж доступу до високошвидкісного Інтернету в усіх населених пунктах
	сприяння організації та забезпеченню підключення широкосмугового доступу до Інтернету 
в населених пунктах для стабільного надання населенню електронних комунікаційних послуг
	2025—2027 року
	забезпечено широкосмуговим доступом до Інтернету у фіксованому місці 95 відсотків населення
	здійснюється
	Мінцифри
Затверджено нові Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг (постанова Кабінету Міністрів України  від 25 червня 2025 р. № 761), що зобов’язують постачальників забезпечувати швидкість передавання даних відповідно до встановлених показників якості
	
	
	5000,010
	Проблема - Цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, що призводять до тривалих відключень електроживлення
Вплив на захід - Нестабільність роботи мереж доступу до Інтернету, неможливість дотримання вимог щодо безперервності надання послуг та безпеки мереж
Механізм вирішення - Виконання постачальниками розпоряджень Національного центру оперативно-технічного управління щодо підвищення стійкості мереж. Зобов'язання постачальників послуг вживати технічних заходів для гарантування цілісності та безперервності роботи обладнання за рахунок альтернативних джерел живлення

	49. Забезпечення оприлюднення органами місцевого самоврядування та обласними державними (військовими) адміністраціями публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (data.gov.ua)
	1) оприлюднення наборів даних із розділів «Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції)», «Органи місцевого самоврядування», «Місцеві державні адміністрації» відповідно до Рекомендацій для оприлюднення наборів відкритих даних, оприлюднених Мінцифри на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних
	2025—2027 роки
	оприлюднено 
не менш як 10 наборів даних місцевими державними адміністраціями та не менш як 50 наборів даних органами місцевого самоврядування
	здійснюється
	Вінницька область
Станом на 20.03.2026 на Єдиному державному порталі відкритих даних зареєстровано 7 місцевих державних адміністрацій (Вінницька обласна, Вінницька, Гайсинська, Жмеринська, Могилів-подільська, Тульчинська та Хмільницька районні адміністрації) та 52 територіальні громади області.
Загалом оприлюднено 5567 наборів відкритих даних.

Волинська область
Оприлюднено всі набори, до яких є рекомендації.

Житомирська область
Оприлюднено 7 наборів даних обласної державної (військової) адміністрації, як єдиного розпорядника відкритих даних. 
На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних зареєстровано 30 органів місцевого самоврядування. Проводиться робота щодо оприлюднення інформації у формі відкритих даних розпорядниками за принципом «єдиного вікна».

Закарпатська область
Оприлюднено 102 наборів даних місцевими державними адміністраціями та 412 наборів даних органами місцевого самоврядування.

Запорізька область
Стаття 10-1 Закону «Про доступ до публічної інформації» вимагає оприлюднення наборів даних, але допускає певні обмеження, якщо доступ обмежено за результатами трискладового тесту або з метою захисту національної безпеки, територіальної цілісності та громадської безпеки.
Враховуючи вищезазначене, оприлюднення наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних призупинено на період дії правового режиму воєнного стану.

Івано-Франківська область
За 2025 рік Івано-Франківською облас-ною державною адмісністрацією було оприлюднено 60 наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. 
Оприлюднення інформації у формі відкритих даних на Порталі здійснюють: 22 міські, селищні, сільські ради області та 5 районних державних адміністрацій.

Київська область
Обласною державною адміністрацією та районними державними адміністраціями оприлюднено не менше 1 набору даних, а органами місцевого самоврядування — 10–20 наборів даних кожною територіальною громадою.

Кіровоградська область
Обласною військовою адміністрацією забезпечується реалізація політики відкритості та прозорості. У 2025 році впорядковано систему роботи з відкритими даними: визначено відповідальних осіб, актуалізовано перелік наборів даних та періодичність їх оновлення, уніфіковано порядок оприлюднення інформації. Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації від 01 жовтня 2025 року № 1505-р та від 08 грудня 2025 року № 1676-р затверджено результати комплексного інформаційного аудиту. За його результатами підготовлено оновлений проєкт розпорядження щодо відповідальних осіб та наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Кіровоградська обласна державна адміністрація. У 2025 році на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних Кіровоградською обласною державною (військовою) адміністрацією оприлюднено 3 набори даних, органами місцевого самоврядування області - 17 наборів даних.

Луганська область
Набори даних не оприлюднюються через тимчасове обмеження доступу до них адміністратором порталу наборів даних.

Львівська область
Львівською обласною державною адміністрацією оприлюднено 254 набори, громадами Львівщини оприлюднено 3330 наборів даних. 37 громадами оприлюднено 50 і більше наборів даних із розділів «Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції)», «Органи місцевого самоврядування», «Місцеві державні адміністрації» відповідно до Рекомендацій для оприлюднення наборів відкритих даних, оприлюднених Мінцифри.

Миколаївська область
Листом від 09.08.2022 року 
№ 1/06-2-6620 Мінцифри відновило роботу Єдиного державного вебпорталу відкритих даних з обмеженням у публічному доступі наборів даних розпорядників з Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей. 
До повного звільнення території від окупантів публікація відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних розпорядниками з вищезазначених областей не здійснюється.

Одеська область
За 2025 рік на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних оприлюднено 2 набори даних із розділу «Усі розпорядники» та 4 набори даних із розділу «Місцеві державні адміністрації».

Полтавська область
Полтавською обласною військовою адміністрацією оприлюднено 9 обов’язкових наборів даних та 8 наборів перебуває на модерації.
З 60 громад 2 оприлюднили понад 50 наборів та 40 громад працюють над оприлюдненням наборів даних.

Рівненська область
Розпорядженням начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 02 травня 2025 року № 241 «Про набори даних Рівненської обласної державної (військової), які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» затверджено Перелік наборів даних Рівненської ОВА/ОДА, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Рівненською ОВА/ОДА оприлюднено 32 набори відкритих даних, з них: 18 з дотриманням оновлених Рекомендацій для оприлюднення наборів відкритих даних, проте 9 досі знаходяться на модерації; -у 14 визначена частота оновлення «Більше не оновлюється».

Сумська область
Забезпечується оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (15 наборів даних), розпорядником якої є Сумська обласна державна адміністрація – обласна військова адміністрація, відповідно до Рекомендацій для оприлюднення наборів відкритих даних, оприлюднених Мінцифри на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Тернопільська область
Проведено аудит та оприлюднено 37 наборів даних, з них 11 із розділу «Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції)». Забезпечено відповідність структури даних вимогам Постанови КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835.

Харківська область
Харківською обласною державною (військовою) адміністрацією оприлюднено 14 наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, передбачених для оприлюднення обласними державними адміністраціями відповідно до розділів «Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції)» та «Місцеві державні адміністрації»

Хмельницька область
Оприлюднено 20 наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Черкаська область
Черкаською обласною військовою адміністрацією подано 21 набір даних, оприлюднено на порталі відкритих даних data.gov.ua 7 наборів даних. Органами місцевого самоврядування Черкаської області подано 578 наборів даних, оприлюднено 331 набір даних.

Чернівецька область
Оприлюднено 685 наборів даних обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією), районними державними адміністраціями (районними військовими адміністраціями) та органами місцевого самоврядування області

Чернігівська область
В обліковому записі «Чернігівська обласна державна адміністрація» на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних оприлюднено 21 набір даних. Ресурси у складі цих наборів оновлюються відповідно до періодичності, визначеної в паспортах наборів даних.
Із 57 територіальних громад 36 зареєстровані на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, де ними опубліковано загалом 354 набори даних.

Мінцифри
Відповідно до інфомації з Єдиного державного вебпорталу відкритих даних 14 органів місцевого самоврядування оприлюднили 50 і більше наборів даних, що є обовʼязковими для оприлюднення; 16 обласних військових адміністрацій оприлюднили більше 10 наборів даних.
При цьому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2025 року №1151 було внесено зміни до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Каібнету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року, зокрема визначено, що завантаження наборів даних, визначених у переліку, здійснюється з урахуванням рекомендацій, оприлюднених Мінцифри на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних
	
	
	
	Донецька область
З метою захисту інформаційних ресурсів на період воєнного стану обмежено їх оприлюднення, як це передбачено підпунктом 4 пункту 1 постанови КМУ від 12 березня 2022 р. № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану».

Полтавська область
В громадах наявна проблема недостатнього кадрового забезпечення.
Додатковим фактором, що ускладнює своєчасне оприлюднення наборів даних, є тривалий строк їх модерації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Рівненська область
Тривалий термін модерації наборів даних адміністратором Єдиного державного вебпорталу відкритих даних. Суть проблеми полягає у значному часовому розриві між моментом завантаження даних розпорядником та їх фактичною публікацією у відкритому доступі. Набори даних можуть тривалий час перебувати у статусі модерації, що технічно блокує доступ користувачів до інформації, хоча розпорядник формально виконав свої зобов'язання щодо завантаження. Поки набір не пройшов модерацію, він не вважається оприлюдненим, що створює ризики негативної оцінки діяльності органу в частині прозорості.

Мінцифри
Плинність та брак кадрів на стороні розпорядників, низький пріоритет розвитку сфери відкритих даних серед розпорядників

	
	2) сприяння приєднанню українських міст до Міжнародної хартії відкритих даних
	2025—2027 роки
	забезпечено приєднання не менш як 50 українських міст до Міжнародної хартії відкритих даних
	
	Вінницька область 
Вінницька міська рада приєдналась до Міжнародної Хартії відкритих даних у 2017 році. 
Підписано Меморандум про співпрацю в рамках реалізації пілотного проекту щодо відкритих даних. Прийнято Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2017 р. №1627 «Про приєднання Вінницької міської ради та її виконавчих органів до Міжнародної Хартії відкритих даних». План дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних виконується згідно з розпорядженням міського голови від 18.10.2017 р. № 181-Р «Про заходи щодо реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних та розвитку відкритих даних».

Волинська область
- 1 місто приєдналося до Міжнародної хартії відкритих даних
- 52 громади (97% громад області) зареєстровано на Порталі;
- опубліковано 426 наборів даних, в тому числі 232 у машиночитаному форматі, 219 підтримуються в актуальному стані;
- створено вебсайт з відео-інструкціями та інформаційними матеріалами щодо публікації наборів даних;
- забезпечено проведення інформаційного аудиту відкритих даних у 6 громадах області.

Житомирська область
Проводилася роз’яснювальна робота щодо запровадження політики відкритих даних у громадах відповідно до принципів Міжнародної хартії відкритих даних та сприяння ОМС у реєстрації на Порталі відкритих даних (зареєстровано 30 ОМС).

Закарпатська область
Забезпечено приєднання одного міста Закарпатської області  (м. Ужгород) до Міжнародної хартії відкритих даних.

Запорізька область
м. Запоріжжя Запорізької міської територіальної громади офіційно приєдналося до Міжнародної хартії відкритих даних (International Open Data Charter) у жовтні 2020 року (розпорядження міського голови від 02.10.2020 № 201р).

Івано-Франківська область
До Міжнародної хартії відкритих даних приєднано м. Івано-Франківськ.

Київська область
Надається організаційне та інформаційно-консультативне сприяння процесу приєднання міст до Міжнародної хартії відкритих даних.

Кіровоградська область
У 2025 році м. Кропивницький приєдналося до Міжнародної хартії відкритих даних та взяло на себе зобов’язання впроваджувати її принципи щодо відкритості, доступності та машиночитаності даних.
Це сприяє підвищенню прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та розвитку політики відкритих даних у громаді.

Луганська область
Не розпочато здійснення.

Львівська область
усі 73 громади Львівської області доєдналися до Міжнародної хартії відкритих даних.

Полтавська область
Наразі міста області не приєдналися до Міжнародної хартії відкритих даних.

Тернопільська область
Обласною військовою адміністрацією опрацьовано методологічні рекомендації щодо імплементації принципів Міжнародної хартії відкритих даних у діяльність обласної військової адміністрації.

Харківська область
Рішенням Харківської міської ради від 12.05.2021 № 348 місто Харків приєдналося до Міжнародної хартії відкритих даних

Хмельницька область
Торік в області з метою приєднання громад до хартії за підтримки Міністерства цифрової трансформації проведено семінар для представників ОМС щодо принципів Міжнародної хартії відкритих даних. Станом на 01.01.2026 від Хмельниччини до хартії приєдналось місто Хмельницький.

Черкаська область
Черкаська територіальна громада Черкаського району приєдналась до Хартії відкритих даних. Триває поступове впровадження функціоналу відкритих даних.

Чернігівська область
Інформація щодо приєднання міст Чернігівської області до Міжнародної хартії відкритих даних відсутня. У разі надходження відповідного запиту, Чернігівська обласна державна адміністрація  забезпечить виконання необхідних дій у межах своїх повноважень
	
	
	
	

	50. Підвищення рівня цифрової грамотності населення, зокрема шляхом створення можливостей для навчання на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта»
	створення освітніх матеріалів щодо отримання цифрових компетентностей на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта»
	2025 рік
	розміщено освітні матеріали на Єдиному державному 
вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта»
	здійснено
	Мінцифри
Станом на 2025 рік на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти Дія.Освіта на тему цифрової грамотності (цифрові навички та медіаграмотність) розміщено 37 освітніх продуктів: освітні серіали, гайди та цифрограми для громадян, держслужбовців, вчителів, медиків, бібліотекарів. Серед яких, зокрема, освітні серіали, опубліковані в 2025 році: «ChatGPT: ваш особистий асистент у роботі, навчанні та житті» https://osvita.diia.gov.ua/courses/chatgpt-your-personal-assistant-for-work-study-and-life,
 «Entreprise 360» https://osvita.diia.gov.ua/courses/enterprise-360,
«Цифровий бізнес»
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-businesses,
«Технології, що формують майбутнє» https://osvita.diia.gov.ua/courses/technologies-shaping-the-future.
За 2025 рік за проходження освітніх серіалів на тему цифрової грамотності (цифрові навички та медіаграмотність) отримали сертифікати майже 55 тисяч користувачів. Загалом за весь період на тему цифрової грамотності отримали сертифікати понад 615 тисяч користувачів
	
	
	
	

	51. Сприяння операторам електронних комунікацій в доступі до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та оренді державного і комунального майна з метою розміщення технічних засобів електронних комунікацій, у відведенні земельних ділянок для розгортання електронних комунікаційних мереж та/або їх інфраструктури тощо
	1) забезпечення відведення земельних ділянок для розгортання електронних комунікаційних
мереж та/або їх інфраструктури 
	2027 рік
	прийнято рішення про надання операторам електронних комунікацій земельних ділянок
	
	Донецька область
Реалізація заходу запланована на 2027 рік.

Кіровоградська область
З метою розвитку телекомунікаційної інфраструктури на території області у 2025 році операторами електронних комунікацій здійснювалося розгортання мереж мобільного зв’язку, зокрема встановлено 32 базові станції. Органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями забезпечувалося сприяння операторам у вирішенні
питань доступу до об’єктів інфраструктури та відведення земельних ділянок для розміщення технічних засобів електронних комунікацій.

Львівська область
Підписано угоди по 6 земельним ділянкам.

Хмельницька область
У 2025 році звернення від операторів мобільного зв’язку до обласної військової адміністрації не надходили. 
Операторами мобільного зв’язку подано запити до Ярмолинецької, Старокостянтинівської та Городоцької територіальних громад. У 2026 році буде продовжено роботу щодо налагодження комунікації з питань відведення земельних ділянок для будівництва базових станцій мобільного зв’язку.

Чернівецька область
У разі надходження звернень від операторів електронних комунікацій щодо зміни цільового призначення земель та відведення земельних ділянок для розгортання електронних комунікаційних мереж та/або їх інфраструктури, вони будуть розглядатись на засіданнях обласної комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин
	
	
	
	 

	
	2) запровадження організаторами пасажирських перевезень функціонування систем GPS-моніторингу руху транспортних засобів
	2025—2027 роки
	забезпечено онлайн- доступ населення до інформації про рух транспортних засобів 
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку 
З метою створення ефективної, прозорої та технологічно сучасної інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує автоматизований збір, передавання, зберігання, обробку та візуалізацію даних про місцезнаходження, рух і стан транспортних засобів у режимі, наближеному до реального часу, з використанням супутникових навігаційних систем, засобів зв’язку та програмно-апаратних компонентів, з метою контролю виконання маршрутів (рейсів), дотримання встановлених умов перевезень, фіксації подій та інцидентів, а також забезпечення аналітики та управлінських рішень за роботою транспортних засобів, що здійснюють міжобласні та міжнародні пасажирські перевезення розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування Системи GPS моніторингу транспортних засобів». Зазначений проєкт акта станом на 1 травня 2026 року перебуває на стадії погодження із центральними органами виконавчої влади та був опублікований на сайті для проведення публічних громадських обговорень
	
	
	
	

	52. Сприяння впровадженню цифрових документів у всіх сферах діяльності, в яких необхідна перевірка дійсності документів або отримання копій документів, що посвідчують особу, а також інтеграція віддаленого кваліфікованого електронного підпису (Дія. Підпис) на офіційних вебресурсах для авторизації та електронного підпису документів
	розроблення єдиних процедур щодо інтеграції сервісів Дія, зокрема підключення інформаційно-комунікаційних систем до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг в частині використання сервісів для перевірки та отримання копій цифрових документів
	2027 рік
	прийнято акти Кабінету Міністрів України
	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	53. Сприяння розбудові мережі центрів надання адміністративних послуг та забезпечення якісного надання послуг суб’єктам звернення
	1) удосконалення законодавства в частині можливості надання адміністративних послуг під час здійснення реєстраційних дій в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України з використанням інформаційно-комунікаційної системи на підставі заяви, поданої в електронній формі, внесення змін до Порядку реєстрації суден в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України
	2025 рік
	видано наказ Мінрозвитку
	здійснено
	Адміністрація судноплавства
Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 22.08.2025 № 1294, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.10.2025 за № 1441/44847, внесено зміни до Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, якими передбачено, зокрема, можливість надання адміністративних послуг під час здійснення реєстраційних дій в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України з використанням інформаційно-комунікаційної системи на підставі заяви, поданої в електронній формі
	
	
	
	

	
	2) формування функціональної мережі центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів, віддалених (зокрема пересувних) робочих місць адміністраторів для забезпечення надання усіх груп адміністративних послуг
	2025—2027 роки
	забезпечено утворення центрів надання адміністративних послуг у 85 відсотках територіальних громад
	здійснюється
	Мінцифри
В умовах воєнного стану та нових викликів триває розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг. ЦНАП утворено у 93% громад.
Станом на 1 січня 2026 року утворена мережа центрів надання адміністративних послуг становить 5694 точок, а саме: 1373 ЦНАП, 163 територіальних підрозділи, 3592 віддалених робочих місць адміністраторів, 51 мобільних ЦНАП і 515 старост. 
При цьому, функціонують 1344 ЦНАП (у тому числі 90 у форматі Дія.Центрів), 154 територіальних підрозділи, 3354 віддалених робочих місць адміністраторів, 37 мобільних ЦНАП і 515 старост, які надають послуги, що разом формує 5404 точки доступу до адміністративних послуг. Не функціонує у зв'язку із воєнним станом  290 точок ЦНАП.
Внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України було зруйновано 86 точок доступу до послуг: 22 ЦНАП, 2 ТП , 58 ВРМ та 4 МЦ; пошкоджено (внаслідок чого стали непридатними до використання) 66 точок: 24 ЦНАП, 3 ТП, 38 ВРМ, 1 МЦ; пошкоджено (придатні до використання) 153 точки: 62 ЦНАП, 6 ТП, 84 ВРМ, 1 МЦ, які наразі потребують відновлення.
Разом з тим, залишається актуальним питання державної фінансової підтримки сфери з метою завершення формування ефективної мережі ЦНАП, забезпечення її сталого розвитку і відновлення зруйнованих будівель та приміщень центрів. У 2025 році Мінцифри було сформовано пропозицію напряму публічного інвестування «Розвиток та трансформація мережі центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості,  доступності, інклюзивності та зручності для суб’єктів звернень» до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026 - 2028 роки, та наразі  цей напрям не увійшов до основних напрямів публічного інвестування та кошти не було виділено
	
	367 528,70
	80 725,10
	

	Оперативна ціль 3. Соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення

	Напрям «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб»

	54. Створення ефективного та прозорого механізму обліку, розподілу і використання житлових чи інших приміщень, придатних для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, державної та комунальної власності
	створення інформаційної бази даних щодо відомостей про об’єкти нерухомого майна (зокрема внаслідок їх ремонту, переобладнання або погіршення технічного стану, зміни власника тощо)
	2025 рік
	введено в експлуатацію інформаційну базу даних
	здійснюється
	Мінрозвитку
1. Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16 липня 2025 р. № 894 «Деякі питання створення, функціонування Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом та її взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами” (далі - постанова № 894).
2.Згідно з пунктом 2 постанови № 894 Мінрозвитку:
1) вжити заходів для створення Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом (далі - Інформаційно-аналітична система) та початку її функціонування не пізніше ніж до 1 жовтня 2026 р.;
2) забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Інформаційно-аналітичною системою та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва не пізніше ніж до 1 вересня 2026 року.
3. Мінрозвитку вживаються заходи для створення Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом (далі – Інформаційно-аналітична система) та початку її функціонування, передбачені пунктами 2 - 5 постанови № 894. Так, зокрема, триває співпраця з Управлінням Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (далі ‒ УВКБ ООН в Україні) у напрямку розробки Інформаційно-аналітичної системи. 
4. Мінрозвитку поінформувало Представництво УВКБ ООН в Україні про погодження документа, що містить технічні вимоги (ТВ) для створення Інформаційно-аналітичної системи (лист від 30.10.2025
№ 28315/37/10-25).
5. Також своїм листом від 12.11.2025 34768/37/14-25 та повторним листом від 26.03.2026 № 4751/37/14-26  Мінрозвитку звернулося до Представництва УВКБ ООН в Україні щодо прискорення підготовки проведення тендерних процедур на визначення підрядника на розробку програмного забезпечення для створення Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для запровадження її в дію у найкоротші строки. 
6. Своїм листом від 20.04.2026 УВКБ ООН в Україні  поінформувало щодо розроблення інформаційної аналітичної системи, що погодження результатів тендеру наразі перебуває на етапі погодження Регіональним бюро УВКБ ООН у Європі, яке очікується протягом квітня або на початку травня. Водночас із тендерним процесом УВКБ ООН підтримало Міністерство у документуванні поточного процесу інвентаризації об’єктів нерухомості, передбаченого Законом № 4080-IX. Зокрема, УВКБ ООН розробило модуль, який забезпечить перенесення зібраних даних інвентаризації до нової системи після її впровадження
	
	
	
	У 2025 та 2026 роках коштів державного бюджету на фінансування заходів з розробки Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом не було передбачено.
Важливо наголосити, що Мінрозвитку, під час формування пропозицій до державного бюджету на 2026 рік зверталося із запитом щодо необхідності фінансування програми, яка передбачатиме розробку та впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, створення якої передбачено у рамках Закону України «Про основні засади житлової політики». Інформаційно-аналітична система об’єктів нерухомого майна для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом має стати невід’ємною частиною комплексної Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи в майбутньому, автоматизуючи та оптимізуючи процеси збору, управління та публікації інформації про державні та приватні об’єкти, які можуть бути використані або перепрофільовані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
У Законі України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» згадані пропозиції не враховано

	55. Створення умов для поетапного розселення внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях тимчасового проживання, з урахуванням потреб регіонів у людських ресурсах, а також особливостей потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, людей похилого віку та принципу єдності родин
	1) створення фонду житла соціального призначення для ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей, родин з дітьми та інших вразливих груп населення
	2027 рік
	введено в експлуатацію 
не менш як 
800 000 кв. метрів житла соціального призначення
	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	
	2) створення бази даних житла соціального призначення для ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей, родин з дітьми та інших вразливих груп населення, а також для надавачів послуги підтриманого проживання
	2027 рік
	введено в експлуатацію відповідну базу даних
	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	
	3) удосконалення механізму соціальної підтримки на надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення
	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України
	здійснюється
	Мінсоцполітики
Субсидія на найм житла надається відповідно до постанови КМУ від 25.10.2024 № 1225 «Про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення (частини житлового приміщення) та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору». Наразі Мінсоцполітики напрацьовуються зміни до цієї постанови, спрямовані на удосконалення механізму реалізації експериментального проекту, а також на запровадження компенсації плати за послуги з посередництва в наданні житла в оренду
	
	
	
	

	56. Розроблення та впровадження місцевих програм з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб
до соціального та економічного середовища на території їх проживання
	розроблення та впровадження місцевих програм з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб до соціального та економічного середовища на території їх проживання
	2025 рік
	в усіх регіонах та територіальних громадах діють програми адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб
	
	Вінницька область 
В області місцевими програмами передбачено надання соціальної підтримки різним категоріям громадян, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, а саме: надання матеріальної грошової допомоги, надання соціальної підтримки у вигляді продуктових наборів.
Для соціального забезпечення, інтеграції та адаптації ВПО у приймаючі громади області затверджено 81 місцеву програму підтримки ВПО. 
У 63 програмах - питання соціального забезпечення ВПО враховано в цільових програмах соціального захисту населення, з них у 9 передбачені окремі пункти для підтримки ВПО.
В 14 громадах - затверджено місцеві програми соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб. У 4 громадах – затверджені програми підтримки житлових прав внутрішньо переміщених осіб
Наказом начальника обласної військової адміністрації від 04 серпня 2023 року
№ 1062 затверджена Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2027 років.

Дніпропетровська область
Затверджена Комплексна програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області на 2026 – 2028 роки.

Донецька область
У 2025 році діяла Регіональна програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2024-2025 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 10.06.2024 № 372/5-24. За сприяння облдержадміністрації, у 2025 році місцеві програми з підтримки ВПО розроблено та затверджено у 5 райдержадміністраціях, районних військових адміністраціях та 46 територіальних громадах області.

Житомирська область
В області розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації  від 17.11.2025 № 1264 «Про  Комплексну  програму соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2026-2027 роки» та заплановане фінансування заходів програми у сумі 10,0 млн гривень.  
У Програмі наявні заходи щодо інформування ВПО;  організація надання соціальних послуг; реалізація житлових та майнових прав ВПО; облаштування  місць для тимчасового  розміщення  ВПО; формування фонду житла для тимчасового проживання ВПО в територіальних громадах  області; організація безкоштовного харчування; організація безкоштовного забезпечення санітарно-гігієнічними; організація працевлаштування та професійного навчання засобами та засобами тривалого використання; виплата  фінансової підтримки  внутрішньо переміщеним особам на погашення частини тіла кредиту за іпотечними кредитами. Аналогічна програма діяли у 2023-2025 роках. Разом з тим, аналогічні програми наявні у територіальних громадах області.
Закарпатська область
В області розроблені та діють:
1) Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2023 – 2025 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації 04.09.2023 року № 785 (зі змінами https://zaksoc.gov.ua/uploads/files/No-785-Pro-zmini-do-Kompleks.-programi-pidtrimki_VPO.pdf), яка включає заходи з реалізації житлових та майнових прав ВПО, працевлаштування ВПО, заходи щодо соціального захисту ВПО, інформаційні заходи та забезпечення освітніх, медичних, психологічних та культурних послуг. Комплексна програма продовжена на 2026-2028 роки відповідно до розпорядження від 03.12.2025 № 819;
2) Програма облаштування місць для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей з числа внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2024 – 2025 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 1010 (зі змінами);
3) Програма компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами, отриманими на умовах державної програми  «єОселя», у Закарпатській області на 2023 – 2027 роки, затверджена розпорядженням від 03.05.2023 № 420.
4) Програма покращення житлових умов мешканців Закарпатської області та військовослужбовців Збройних Сил України, членів їх сімей шляхом пільгового кредитування «Власний дім» на 2021 – 2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 01.10.2020 № 1835 (https://www.facebook.com/vlasnyidim);
5) Регіональна програма сталої психосоціальної підтримки населення, постраждалого від російської агресії «ТИ ЯК?» на 2023 – 2025 роки, затверджена розпорядженням від 12.06.3023 №570 (https://carpathia.gov.ua/npas/pro-rehionalnu-prohramu-staloi-psykhosotsialnoi-pidtrymky-naselennia-postrazhdaloho-vid-rosiiskoi-ahresii-ty-iak-na-2023-2025-roky). В 41 ТГ області розроблені і діють 67 програм, які вклюючають заходи підтримки ВПО.

Запорізька область
В області діє Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Запорізькій області на період 2025-2026 років (затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 24.11.2024 № 1003, зі змінами), заходи якої спрямовані, у тому числі, на адаптацію та інтеграцію внутрішньо переміщених осіб до соціального та економічного середовища на території їх проживання. 
Крім того, у територіальних громадах, розташованих на підконтрольній території області (у тому числі, релокованих) на постійній основі проводиться розробка та реалізація місцевих програм, заходи яких спрямовані на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб за різними напрямами. 
На реалізацію вищезазначених заходів у 2025 році з обласного бюджету спрямовано 6175,84 тис. грн, з місцевих бюджетів територіальних громад – 184032,1 тис. грн.

Івано-Франківська область
У 2025 році в області діяло 18 цільових програм підтримки внутрішньо переміщених осіб: 1 – обласна; 17 – у тер. громадах, та 30 програм, що містять окремі заходи з підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Київська область
З метою адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб до соціального та економічного середовища на території їх проживання протягом 2025 року здійснювалась реалізація заходів Київської обласної цільової програми «Підтримка внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки», що була затверджена рішенням Київської обласної ради від 09 червня 2023 року № 553-18-VIII (зі змінами). Київську обласну цільову програму «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб» на 2026-2027 роки , затверджена рішенням Київської обласної ради від 23.10.2025 №1469-34-VIII.

Кіровоградська область
Протягом 2025 року  діяла регіональна програма
підтримки та інтеграції ВПО Кіровоградської області до 2025 року (далі – Регіональна програма),  затверджена розпорядженням начальника обласної військової
адміністрації від 17 липня 2023 року №779-р.
В 48 громадах із 49 розроблені місцеві програми по ВПО.
В рамках реалізації Регіональної програми у 2025 році надано одноразову матеріальну допомогу окремим категоріям населення з числа ВПО, а саме, багатодітним сім'ям; особам з інвалідністю І та ІІ групи; особам, які досягли 80-річного віку, у сумі 10 млн. гривень.
З початку 2026 року розроблено та розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09 березня 2026 року №435-р затверджено  регіональну програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2026-2028 роки  та рекомендовано органам місцевого самоврядування затвердити відповідні місцеві програми та передбачити кошти на виконання заходів програми в місцевих бюджетах на період 2026- 2028 роки.

Луганська область
Впроваджено Обласну комплексну цільову програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на період до 2025 року.

Львівська область
У 2025 році в області реалізовувалась обласна цільова пролграма «Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в Україні» відповідно до якої  проводилась часткова грошова компенсація сім'ям внутрішньо переміщених осіб на території Львівської області на відшкодування пільгового кредиту учасникам програми «Житлові приміщення для ВПО».

Миколаївська область
Розпорядженням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 28.04.2023 № 166-р затверджено Комплексну програму реалізації регіональної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року в Миколаївській області, яка передбачає вжиття заходів щодо подальшої консолідації сил і можливостей усіх гілок влади, місцевого самоврядування, спрямованих на: зниження впливу негативних наслідків внутрішнього переміщення, зумовленого збройною агресією проти України на громадян України; запровадження механізмів реагування на виклики, які виникають при переміщенні; реалізацію прав внутрішньо переміщених осіб, забезпечення доступу до адміністративних, соціальних, освітніх, медичних, культурних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах. Також у Програмі передбачено окремий розділ щодо забезпечення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та захід щодо проведення оцінки можливих викликів та конфліктів з метою посилення соціальної згуртованості. 
У 52 територіальних громадах області також прийняті програми підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Одеська область
У 2025 році з метою адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб до соціального та економічного середовища на території їх проживання у 32 територіальних громадах Одеської області реалізуються відповідні місцеві програми, також відповідні заходи включені до програм соціально-економічного розвитку відповідних громад.
У межах їх виконання забезпечується реалізація заходів, спрямованих на адаптацію та інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, які здійснюються органами виконавчої влади у взаємодії з органами місцевого самоврядування з урахуванням актуальних потреб внутрішньо переміщених осіб та особливостей розвитку територій.
Зазначені заходи охоплюють надання соціальних послуг, сприяння у забезпеченні житлом, доступ до освіти і медичних послуг, а також підтримку зайнятості.
На реалізацію місцевих програм з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб до соціального та економічного середовища на території їх проживання у 2025 році передбачено 24354,793 тис. грн.

Полтавська область
В області діє обласна Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025 – 2027 роки. 
У 2025 році у 32 громадах діяли місцеві (цільові або комплексні) програми підтримки ВПО. У 27 громадах заходи з підтримки внутрішньо переміщених осіб реалізуються у межах загальних програм соціального захисту населення.

Рівненська область
У 2025 році в рамках реалізації заходів Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на період 2023-2025 роки (розпорядження голови обласної державної адміністрації начальника обласної військової адміністрації від 04.07.2023 № 307, зі змінами) з обласного бюджету спрямовано 100 млн гривень на забезпечення належних умов перебування в інтернатних закладах підопічних з числа Напрям «Ветерани війни та військов 2025-2027 роки 2025-2027 надано послуги з професійної адаптації ветеранам війни та членам їх сімей щороку працездійснюється постійно здійснено внутрішньо переміщених осіб. З метою створення умов і можливостей для забезпечення житлом, належних умов для проживання, надання методичної допомоги, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо прав та можливостей внутрішньо переміщених осіб в області діє Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2025 - 2027 роки (розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 23.04.2025 № 222 зі змінами). У територіальних громадах області реалізується 64 місцеві програми підтримки ВПО (Вараський район - 6, Дубенський - 18, Рівненський - 30, Сарненський - 10), які передбачають надання матеріальної допомоги, забезпечення харчування дітей, покращення умов проживання та сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб.

Сумська область
Обласну комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025-2026 роки затверджено розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 20.12.2024 № 754-ОД, завданнями якої охопленні питання щодо належних умов інтеграції переміщених осіб за новим місцем проживання в Україні. Відповідні програми прийняті на місцевому рівні.
Програмами передбачено впровадження оцінювання потреб ВПО, надання інформаційних, соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб з метою їх адаптації до нових умов проживання, організацію та здійснення заходів з культурної інтеграції та адаптації, надання матеріальної та гуманітарної допомоги на місцевому рівні.

Тернопільська область
Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 16.06.2023 
№ 321/01.02-01 затверджено операційний план заходів з реалізації у 2023–2025 роках Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, який передбачає: оцінку потреб внутрішньо переміщених осіб; психосоціальну підтримку; залучення до культурного життя територіальних громад та отримання культурних послуг; забезпечення доступу до освітніх послуг до занять руховою активністю та спортом; здійснення заходів щодо професійного навчання/перенавчання, підтримки зайнятості і самозайнятості; формування фондів житла для тимчасового проживання; забезпечення доступним житлом з урахування потреб, спроможностей та критеріїв вразливості. Також в області затверджено комплексну програму соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025-2027 роки з метою створення сприятливих соціально-побутових умов, надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян області. На виконання заходів програми на 2025 рік передбачено кошти в сумі 32,2 млн гривень. Програмою передбачено щомісячну допомогу сім’ям загиблих (померлих) захисників і захисниць України. З початку 2025 року виплачено щомісячну допомогу сім’ям загиблих (померлих) захисників і захисниць України з числа ВПО на суму 531 тис. гривень. У 9 територіальних громадах області створено цільові програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, у 46 громадах діють комплексні програми, які включають в себе підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Харківська область
Харківською обласною військовою адміністрацією розроблено комплексну Програму з підтримки внутрішньо переміщених осіб в Харківській області на період 2023 – 2027 роки (далі – Комплексна програма), яку затверджено рішенням обласної ради від 05.10.2023 № 673-VIIІ. Заходами Комплексної програми передбачено: забезпечення належних умов проживання у місцях тимчасового проживання ВПО; надання фінансової підтримки ВПО, які перебувають на обліку на отримання житла; вирішення питань працевлаштування та самозайнятості ВПО; охоплення внутрішньо переміщених осіб соціальними, медичними, освітніми послугами, їх участь у культурних заходах тощо. За останніми даними в області діяло 17 місцевих програм підтримки ВПО.

Херсонська область
В області діє комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Херсонської області на період дії воєнного стану в Україні. Аналогічні програми підтримки ВПО затверджені  усіма територіальними громадами області.

Хмельницька область
Торік в області діяла Обласна комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькій області на 2024-2025 роки (наказ ОВА від 21.11.2023 № 305/2023-н) та місцеві програми підтримки ВПО у 47 територіальних громадах області. 
У 2026 році буде затверджено нову регіональну програму підтримки ВПО.

Черкаська область
Рішенням Черкаської обласної ради від 28.11.2025 №33-12/VIII затверджена обласна комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2026-2028 роки. Метою програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, поліпшення умов їх життєдіяльності, сприяння подальшій їх інтеграції, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг. В усіх районах та територіальних громадах області діють програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. На реалізацію обласної програми у 2025 році використано 5,1 млн грн. На фінансування заходів з підтримки внутрішньо переміщених осіб у 2022- 2025 роках фактично використано 640 млн грн коштів місцевих бюджетів Черкаської області.

Чернівецька область
З метою забезпечення належних умов для реалізації соціально-економічних, особистих прав і свобод вимушено переміщених осіб розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 05 грудня 2024 року № 1340-р затверджено «Комплексну програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, інших постраждалих від війни на 2025 рік».
Програми адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб затвердили 32 територіальні громади (61,5%).



Чернігівська область
В Чернігівській області діє обласна Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2025-2026 роки. У 25 територіальних громадах області діяли 27 місцевих програм, заходи яких були спрямовані на забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
	














































Донецька область
7021,58





























































Закарпатська область
Загалом з обласного бюджету на видатки, пов`язані з наданням підтримки ВПО, використано 58166,4 тис. грн та з бюджетів ТГ – 45701,4 тис. грн..
По програмах з обласного бюджету –
1) 641,8 тис.грн; 2) 8508,9 тис.грн
3) 640,1 тис.грн
4) 1450,0 тис.грн
5) в межах бюджетних програм













































































































































































Луганська область
7935,998






































































































































































































Сумська область
81910,2
	














































Донецька область
732720,7


















Житомирська область
10000,0































































































































Запорізька область
190207,9





































Івано-Франківська область
5000,0
1791,7
17855,3




Київська область
21457,7

































































Луганська область76628,284




Львівська область
672,7















Миколаївська область 
215831,3



















































Одеська область
10570,085


























































Рівненська область
121392,5


























































Сумська область
13440







































































































































Хмельницька область
99100,0














































Чернівецька область
13877,5
	














































Донецька область
38885,2




























































































































































































Івано-Франківська область
19,0









































































Луганська область
15317,7






































































































































































































Сумська область
20693,3

















































































































































































































Чернігівська область
43393,2
	Луганська область
Програмою у 2025 році реалізовано 47 заходів, залишилися невиконаними 17 заходів. Це пов’язано з тим, що реалізацію окремих заходів заплановано після деокупації населених пунктів області, за деякими заходами відсутнє інвестори та фінансування.

Одеська область
Під час реалізації зазначених заходів наявні окремі проблемні питання, зокрема обмеженість фінансових ресурсів місцевих бюджетів, нерівномірний рівень спроможності територіальних громад щодо розроблення та впровадження комплексних програм, зростання потреб внутрішньо переміщених осіб у соціальних та житлових послугах, а також обмежені можливості їх працевлаштування в окремих громадах. Крім того, потребує подальшого посилення координація між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами надання послуг, а також розширення доступу внутрішньо переміщених осіб до програм професійного навчання та перекваліфікації


	Напрям «Ветерани війни та військовослужбовці, що проживають в громадах»

	57. Створення на місцевому та регіональному рівні умов для ефективної реадаптації та соціально-економічної реінтеграції ветеранів війни
	1) забезпечення надання послуг з професійної адаптації ветеранам війни та членам їх сімей
	2025-2027 роки
	надано послуги з професійної адаптації не менш як 5 000 ветеранам війни та членам їх сімей щороку
	здійснюється постійно
	Міністерство у справах ветеранів
Послуги з професійної адаптації отримали 1 334 особи.

Мінекономіки
У 2025 році Державною службою зайнятості забезпечено надання послуг з професійної адаптації ветеранам війни, зокрема учасникам бойових дій. З метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці 890 осіб отримали ваучери на навчання, а 1 046 осіб проходили професійне навчання за різними напрямами підготовки та перепідготовки, що сприяло набуттю нових професійних компетентностей та покращенню можливостей для подальшого працевлаштування.
	Мінветеранів
16819,7
	-
	-
	-

	
	2) забезпечення  діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у територіальних громадах
	2025-2027 роки
	працевлаштовано не менш як 11 000 осіб на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб
	здійснюється постійно
	Міністерство у справах ветеранів
Працевлаштовано  на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 2 323 особи 
	498 073,7

	
	
	

	
	3) забезпечення участі національної збірної команди України у міжнародних спортивних змаганнях, зокрема “Ігри Нескорених” та
“Ігри Воїнів”"
	2025-2027 роки

	забезпечено участь національної збірної команди України у відповідних заходах 

	здійснено

	Міністерство у справах ветеранів
забезпечено участь ветеранів війни у 3 міжнародних спортивних змаганнях, а саме:
міжнародні спортивні змагання «Ігри Нескорених»,
міжнародні спортивні змагання «Strong Spirit`s Games», 
міжнародні спортивні змагання ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL «JIU DJITSU CHAMPIONCHIP»
	11 467,8
	
	
	

	58. Забезпечення доступності психологічної допомоги та реабілітації осіб, 
які звільняються
або звільнені з військової служби, 
з числа ветеранів війни, осіб, постраждалих від бойових дій, а 
також осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України
	1) забезпечення надання якісних послуг із психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей, а також особам, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
	2025-2027 роки
	надано послуги із психологічної допомоги 
не менш як 
23 000 ветеранам війни та членам їх сімей щороку
	здійснюється постійно
	Міністерство у справах ветеранів
Надано послуги із психологічної допомоги 5 978 особам
	18 911,2
	-
	-
	-

	
	2) забезпечення функціонування та наповнення Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей
	2027 рік 
	включення до реєстру 27 суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги 
	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	
	3) проведення навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації психологів/фахівців з надання психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей
	2025-2027 роки
	проведено навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації не менш як 200 фахівців 

	здійснюється постійно

	Міністерство у справах ветеранів
У 2025 року на базі Науково-навчального експертного центру “Бородянка” проведено онлайн-навчання у яких взяли участь 249 психологів з підвищення кваліфікації для фахівців, які включені до Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги  для ветеранів і членів їх сімей
	-
	-
	-
	-

	
	4) розроблення онлайн курсу з питань забезпеченн я доступності психологічн ої допомоги персоналу ДСНС, які звільняютьс я або звільнені із служби, з числа ветеранів війни, осіб, постраждал их від бойових дій, а також осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України
	2025 рік
	створено онлайн-курс та проведено навчання для не менш як 300 фахівців ДСНС
	здійснено
	МВС
Психологами ДСНС розроблено та впроваджено онлайн-курси, спрямовані на забезпечення доступності психологічної допомоги для персоналу ДСНС, який звільняється або вже звільнений зі служби, зокрема для ветеранів війни, осіб, постраждалих унаслідок бойових дій, а також осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Онлайн-курси мають інформаційнопросвітницький і практично орієнтований характер та спрямовані на підтримку психологічного здоров’я, полегшення адаптації до цивільного життя й підвищення обізнаності щодо можливостей отримання фахової психологічної допомоги. Посилання на онлайн-курси розміщено у вільному доступі на офіційній сторінці ДСНС та соціальній мережі YouTube
	
	
	
	

	
	5) розширення доступу населення до реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я на рівні територіальної громади
	2025-2027 роки
	забезпечено надання амбулаторної реабілітаційної допомоги у 
100 відсотках загальних закладів охорони здоров’я
	здійснено
	Міністерство охорони здоров’я України
Запроваджено нормативне регулювання реабілітації, що надається у територіальній громаді та вжито заходів для контрактування загальних закладів охорони здоров’я на амбулаторну реабілітацію та забезпечено надання такого виду реабілітаційної допомоги.
МОЗ спільно з Національною службою здоров’я України здійснюється системна робота з формування розгалуженої мережі надання реабілітаційної допомоги дітям в амбулаторних умовах на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Такий підхід забезпечує доступність реабілітаційних послуг для дитячого населення, безперервність реабілітаційного процесу та можливість отримання допомоги максимально наближено до місця проживання дитини і її сім’ї.
Станом на грудень 2025 року 531 заклад охорони здоров’я уклав договори з Національною службою здоров’я України в межах пакета медичних послуг за напрямом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Зазначена кількість надавачів свідчить про сформовану та територіально збалансовану мережу амбулаторної реабілітації, яка охоплює різні рівні надання медичної допомоги та забезпечує можливість своєчасного доступу дітей до реабілітаційних послуг незалежно від регіону проживання.
Важливим елементом розвитку амбулаторної реабілітаційної мережі є впровадження реабілітаційної монопослуги, яка надається окремими фахівцями з реабілітації в амбулаторних умовах відповідно до індивідуальних потреб дитини. Такий формат надання допомоги дозволяє гнучко реагувати на запит сім’ї, забезпечувати регулярність реабілітаційних втручань та оптимізувати використання ресурсів системи охорони здоров’я. Реабілітаційна монопослуга є особливо важливою для дітей, які потребують тривалого динамічного спостереження та корекції функціональних порушень без необхідності залучення стаціонарного етапу реабілітації.
Прийнято постанови КМУ від 7 лютого 2025 р. № 132 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 і від 16 грудня 2022 р. № 1462» та від 7 листопада 2025 р. № 1438 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 і від 16 грудня 2022 р. № 1462» якими врегульовано монопрофесійну послугу з реабілітацїї.
	-
	-
	-
	-

	Стратегічна ціль «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»

	Оперативна ціль 1. Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів

	Напрям «Транспортна інфраструктура»

	59. Розвиток інфраструктури
громадського транспорту та велосипедної інфраструктури в територіальних громадах
	розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад із урахуванням
інфраструктури
громадського транспорту
	2025-2027 роки




	розроблено проекти комплексних планів не менш як у 50 територіальних громадах
	
	Вінницька область
Відповідно діючим державним будівельним нормам комплексний план просторового розвитку територій територіальних громад (далі - КППРТТГ) містить тематичний текстовий та графічний розділ «Транспортна мобільність та інфраструктура», який відображає мережу автомобільних доріг, а також об'єкти та споруди внутрішнього та зовнішнього транспорту. 
Даний розділ містить  затверджений КППР Вінницької міської територіальної громади. Прийнято рішення про розроблення КППРТТГ у 19 територіальних громадах області.

Дніпропетровська область
16 територіальних громад прийняло рішення щодо розробки комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад.

Закарпатська область
Наразі проєкти комплексних планів у територіальних громадах-відсутні.

Запорізька область
На сьогодні 4 територіальними громадами Запорізького району (Вільнянська міська, Кушугумська селищна, Михайло-Лукашівська та Широківська сільські ТГ) прийняті рішення про розробку комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, зокрема із урахуванням інфраструктури громадського транспорту (далі – Комплексний план).
На звернення Кушугумської селищної та Вільнянської міської територіальних громад облдержадміністрацією надано інформацію щодо визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення Комплексних планів (листи від 15.05.2025 № 06054/08-27; 05.09.2025 № 12062/08-19 відповідно), наразі опрацьовується відповідне звернення Широківської сільської територіальної громади.

Івано-Франківська область
Розпочато розроблення комплексного плану просторового розвитку території Івано-Франківської міської територіальної громади, завершення планується в 2027 році.


Київська область
Здійснюється розроблення комплексних планів просторового розвитку територій для 8 територіальних громад (Богуславської, Обухівської, Димерської, Коцюбинської, Калитянської, Гатненської, Пірнівської та Ташанської територіальних громад).

Кіровоградська область
Станом на 01 січня 2026 року по Кіровоградській області прийнято 20 рішень про розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад.

Луганська область
Реалізація заходу в частині розвитку велосипедної інфраструктури наразі не здійснюється у зв’язку з тимчасовою окупацією переважної частини території області. Виконання буде розпочато невідкладно після деокупації територій, проведення першочергових стабілізаційних заходів, розмінування та створення належних безпекових умов для відновлення функціонування органів державної влади та суб’єктів господарювання.

Миколаївська область
Станом на 31.12.2025 комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад області не розроблено, органами місцевого самоврядування проводиться робота щодо розроблення комплексних планів (на законодавчому рівні передбачено перенесення терміну для розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад до 2028 року).

Полтавська область
35 громад розпочали роботу з розроблення КППРТТГ:
у 4 громадах– визначено розробника  і ведеться розроблення;
у 5 громадах – створено робочі групи щодо затвердження технічного завдання;
у 26 громадах –прийнято рішення про розроблення.

Рівненська область
В області здійснюється розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (КППРТТГ), У яких враховується інфраструктура громадського транспорту. На завершальному етапі перебуває розроблення КППРТТГ у Шпанівській та Вараській територіальних громадах. Ще 20 територіальних громад області прийняли рішення про розроблення КППРТТГ та здійснюють організаційні заходи з підготовки вихідних даних і визначення розробників містобудівної документації.
Сумська область
Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад здійснюється з урахуванням інфраструктури громадського транспорту. Розпочали розроблення комплексних планів просторового розвитку території 7 територіальних громад області.

Тернопільська область
Станом на січень 2026 року в області 12 громад (Байко-вецька, Бережанська, Білобожницька, Більче-Золотецька, Борщівська, Іване-Пустенська, Великоберезовицька,  Заліщицька, Копичинецька, Товстенська, Підволочиська та Чортківська громади) прийняли рішення про розроблення комплексних планів просторового розвитку. Усі громади на етапі прийнятого рішення, тільки Заліщицька громада сформувала технічне завдання на комплексний план просторового розвитку, Байковецька громада розпочала збір інформації для розроблення комплексного плану просторового розвитку.

Харківська область
Розроблено комплексні плани просторового розвитку територій трьох територіальних громад – Роганської, Пісочинської, Солоницівської.

Херсонська область
Місцевими територіальними громадами на деокупованих територіях області розроблено програми комплексного відновлення територій, якими передбачено розвиток інфраструктури громадського транспорту та велосипедної інфраструктури.

Хмельницька область
Станом на 01.01.2026 розроблено 2 комплексних плани просторового розвитку територій із урахуванням інфраструктури громадського транспорту:
Меджибізька ТГ – затверджено комплексний план просторового розвитку території у 2024 році; 
Сатанівська ТГ: розроблено проєкт комплексного плану просторового розвитку території, затвердження планується у 2026 році.

Черкаська область
У 2025 році у Шполянській (Звенигородський район), Корсунь-Шевченківській, Руськополянській та Білозірській (Черкаський район) територіальних громадах здійснювались заходи з розроблення комплексних планів просторового розвитку територій на різних етапах підготовки, зокрема формування вихідних даних, розроблення завдань, укладення договорів та підготовка проєктної документації.

Чернігівська область
Розроблено 1 комплексний план.
	
























Дніпропетровська область
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Полтавська область
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Рівненська область
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Хмельницька область
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Дніпропетровська область

250,00



















































Київська область
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Полтавська область
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Рівненська область 13134,8











































































Хмельницька область
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Чернігівська область
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Чернігівська область
8000,0
	Вінницька область
Обмеженість у коштах місцевих бюджетів на розроблення містобудівної документації.

Дніпропетровська область
у 2023 році залишки держубвенції в розмірі 1 466,050 грн. повернуті до держбюджету. Дія постанови КМУ від 28.07.2021 № 853 припинена.

Донецька область
Наразі всі населені пункти Донецької області знаходяться на відстані менш як за 100 кілометрів від адміністративної межі між тимчасово окупованою території та іншою територією України, де ведуться бойові дії, лінії бойового зіткнення. За несприятливих умов життєдіяльності, що склалися, розроблення містобудівної документації є неможливим, або недоцільним.

Київська область
Через обмежені можливості бюджетів територіальних громад та обласного бюджету Київської області щодо фінансування розроблення проєктів комплексних планів просторового розвитку їх територій станом на 01.01.2026 лише 12% територіальних громад області розпочали розроблення вказаних документів. Вирішення цього питання можливе лише за рахунок залучення коштів субвенції є державного бюджету та міжнародної технічної допомоги.

Луганська область
Згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 більша частина Луганської області віднесена до тимчасово окупованих територій, інша - до територій активних бойових дій.
У зв'язку з цим реалізація заходу можлива після деокупації територій області, припинення активних бойових дій та проведення безпекових та стабілізаційних заходів.

Полтавська область
Великі терміни та висока вартість розроблення КППРТТГ потребує співфінансування з державного бюджету та інших джерел


	60. Відновлення та розвиток системи експортної логістики
	створення умов для впровадження інформаційної системи «Морське єдине вікно» з подальшою її інтеграцією з інформаційними системами фіскальних та контролюючих органів
	2027 рік
	створено умови для впровадження інформаційної системи «Морське єдине вікно»
	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	Напрям «Комфортні громади»

	61. Впровадження сучасних практик містопланування та містобудування з урахуванням принципів інклюзивності
	оновлення будівельних норм з планування та забудови територій з урахуванням принципів інклюзивності



	грудень 2025
року





	оновлено державні
будівельні норми “Інклюзивність будівель і споруд: основні положення”
	здійснено
	Мінрозвитку
Зміна №3 до ДБН В.2.2- 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.11.2025 № 1617. Зміни набрали чинності з 1 квітня 2026 року та спрямовані на посилення вимог до безбар'єрності, зокрема уточнено вимоги до облаштування вхідних груп, шляхів руху, місць паркування, санітарногігієнічних приміщень
	
	
	
	

	62. Впровадження та оновлення електронної публічної послуги «єВідновлення»
	розроблення та подання Кабінету  Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України стосовно відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та надання компенсації за пошкоджені об’єкти
	2025 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України
	здійснено
	Мінрозвитку
Удосконалення електронної публічної послуги «єВідновлення» за необхідності нормативно-правові акти, що регулюють питання надання компенсації за пошкоджене/знищене нерухоме житло удосконалюються шляхом внесення змін. Зокрема у 2025 році Мінрозвитку підготовлено постанови Уряду:
від 14 березня 2025 р. № 296 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та надання компенсації за такі об’єкти»;
від 31 березня 2025 р. № 359 «Про внесення змін до Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна»;
від 7 липня 2025 р. № 802 «Про внесення змін до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»;
від 7 липня 2025 р. № 815 «Деякі питання проведення дистанційного обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, які розташовані на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні  інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій»;
від 15 липня 2025 р. № 864 «Деякі питання реалізації проекту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)”;
від 26 листопада 2025 р. № 1525 «Про внесення змін до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”;
від 12 грудня 2025 р. № 1646 «Про внесення змін у додаток 2 до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»; від 15 грудня 2025 р. № 1645 «Про внесення зміни в додаток 3 до Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна»
	
	
	
	

	63. Модернізація, адаптивність та декарбонізація систем централізованого теплопостачання
	розгляд та погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тис. осіб та/або регіональних програм модернізації систем теплопостачання, поданих органами місцевого самоврядування 
	2025—2027 роки
	опрацьовано не менш як п’ять схем теплопостачання
	здійснено
	Мінрозвитку
Комісією Мінрозвитку з розгляду схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та/або регіональних програм модернізації систем теплопостачання, за період з 01 січня 2025 року погоджено 9 схем теплопостачання населених пунктів, а саме: м. Львів, м. Черкаси, м. Ковель Рівненської області, Дніпро, Запоріжжя, Тернопіль, м. Вараш Рівненської області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, м. Чернігів.
	
	
	
	

	64. Реалізація проектів із збільшення енергетичної ефективності будівель житлового 
фонду державної та комунальної форми власності
	1) забезпечення проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів
	2025—2027 роки
	складено не менш як 30 висновків про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката
	здійснено 
	Держенергоефективності
Забезпечено проведення незалежного моніторингу 77 енергетичних сертифікатів будівель житлового фонду із складенням висновку про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката
Листом від 15.01.2026 року №5-1.2/2.3/07-26 
	
	
	
	

	
	2) забезпечення реалізації Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»
	2025-2027 роки
	реалізовано не менш як 235 проектів
	здійснено
	Мінрозвитку 
Листом від 30.12.2025 № 01/18/689/25 ДУ «Фонд енергоефективності» поінформувало Мінрозвитку що станом на 26 грудня 2025 року в рамках реалізації програми «ЕнергоДІМ» було реалізовано 593 проекти, за якими повністю завершено будівельні роботи
	
	
	
	

	
	3) забезпечення реалізації програми «ВідновиДІМ»
	2025-2027 року
	реалізовано не менш як 150 проектів
	здійснено
	Мінрозвитку
Листом від 30.12.2025 № 01/18/689/25 ДУ «Фонд енергоефективнсоті» проінформувало Мінрозвитку що станом на 26 грудня 2025 року в рамках реалізації програми «ВідновиДІМ» було реалізовано 757 завершених проектів
	
	
	
	

	
	4) забезпечення реалізації програми збільшення частки відновлюваної енергетики у вітчизняних системах виробництва електроенергії та тепла «ГрінДІМ»
	2025-2026 роки 
	реалізовано не менш як 81 проект
	здійснено
	Мінрозвитку
Листом від 30.12.2025 № 01/18/689/25 ДУ «Фонд енергоефективнсоті» проінформувало Мінрозвитку що станом на 26 грудня 2025 року в рамках реалізації програми «ГрінДІМ» було реалізовано 155 завершених проектів
	
	
	
	

	65. Розвиток інструментів енергосервісу у модернізації об’єктів житлово-комунального господарства
	укладення енергосервісних договорів на об’єктах житлово-комунального господарства
	2026 рік
	укладено не менш як три енергосервісні контракти 
	не здійснено 
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	66. Доступність якісних послуг централізованого водопостачання та водовідведення для різних груп громадян з урахуванням новітніх технологій та потреб територіальних громад
	впровадження заходів з енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності 
	2025—2027 роки
	реалізовано не менш як п’ять проектів з енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення
	
	Мінрозвитку
Державна цільова економічна програма енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року (далі - «Енерговода»), спрямована на розв'язання проблем критичної інфраструктури. Її розробка та впровадження інтегровані в загальнодержавну систему стратегічного планування, зокрема через План заходів на 2025–2027 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2025 року № 1047-р (далі - розпорядження № 1047-р). Прийняття цієї програми, затвердженої розпорядженням КМУ від 15 листопада 2024 року № 1133-р, обумовлене необхідністю зниження енергомісткості послуг із водопостачання, що є критично важливим в умовах дефіциту енергоресурсів та воєнних викликів. Вона виступає одним із ключових механізмів виконання завдань вищезгаданого Плану заходів, спрямованих на посилення спроможності територіальних громад та модернізацію систем життєзабезпечення згідно з європейськими стандартами енергоефективності. Основним напрямом програми в межах реалізації регіональної стратегії є технологічне оновлення галузі через заміну застарілого обладнання, впровадження автоматизованих систем управління та розвиток власної генерації підприємств на основі відновлюваних джерел енергії. Такий підхід дозволяє забезпечити сталість роботи підприємств водопостачання, зменшити їхню фінансову залежність від бюджетних дотацій та підвищити рівень енергетичної безпеки територіальних громад, що повністю відповідає пріоритетам, закладеним у розпорядженні № 1047-р. Фактичне фінансування програми «Енерговода» за 2025 рік здійснювалося за рахунок місцевих бюджетів у сумі 655,2 млн грн. Це значно перевищує заплановані програмою обсяги (107,8 млн грн) і зумовлено необхідністю термінового відновлення систем після руйнувань, забезпеченням послуг споживачам та розробленням проєктної документації для майбутніх робіт. Водночас за рахунок інших джерел (власні кошти виконавця, гранти, кредити тощо) профінансовано 2 447,6 млн грн, що також суттєво більше від плану (66,3 млн грн). Таке зростання зумовлене потребою в енергетичній стійкості та зменшенні енергоспоживання підприємств галузі в умовах постійних перебоїв з енергопостачанням
	
	
	
	

	67. Впровадження нових підходів до забезпечення осіб житлом з урахуванням кращих практик та досвіду держав — членів ЄС
	1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про основні засади житлової політики» (реєстраційний номер 12377 від 6 липня 2025 р.)
	2025 рік
	прийнято Закон України
	здійснено
	Мінрозвитку
Закон України «Про основні засади житлової політики» прийнято Верховною Радою України 13 січня 2026 року
	
	
	
	

	
	2) набрання чинності змін до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (або нової редакції цього Закону України)
	2026 рік
	прийнято Закон України
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Напрацьовується перший драфт проєкту Закону України «Про соціальне житло» (є новою редакцію Закону України «Про житловий фонд соціального призначення») спільно з представниками та експертами міжнародних і громадських організацій. Проводяться робочі зустрічі з напрацювання положень відповідного законопроекту, зорема Мінрозвитку за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні і Європейського інвестиційного банку 01 квітня 2026 року проведено робочу зустріч, присвячену обговоренню концептуальних засад майбутнього Закону України «Про соціальне житло». 06 травня 2026 року проведено робочу зустріч за участі органів місцевого самоврядування та асоціацій, народних депутатів України, представників центральних органів виконавчої влади, міжнародних та національних організацій, присвяченій обговоренню концептуальних засад розбудови муніципального соціального житла в Україні.
	
	
	
	

	
	3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної житлової стратегії
	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
З метою забезпечення підготовки Державної стратегії житлової політики наказом Мінрозвитку від 29.05.2025 № 924 «Про деякі питання Міжвідомчої робочої групи з питань розробки Державної стратегії житлової політики» утворена Міжвідомча робоча група з питань розробки Державної стратегії житлової політики, яка складається з: Керівного комітету та Технічної робочої групи. 
17.03.2026 відбулося засідання Керівного комітету міжвідомчої робочої групи під головуванням Віце-прем’єр-міністра з відновлення – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби щодо представлення стратегічних цілей та ключових підходів майбутньої Державної стратегії житлової політики.                                                                                                  07.05.2026 Мінрозвитку за сприяння Світового банку та за участі представників органів державної влади і міжнародних партнерів проведено практичний воркшоп «Національна стратегія житлової політики: узгодження підходів та напрацювання спільних рішень». Метою заходу є узгодження позицій ключових органів державної влади та міжнародних партнерів щодо змісту проекту Державної стратегії житлової політики. 
	
	
	
	

	
	4) реалізація публічного інвестиційного проекту «Створення фонду житла соціального призначення» за підтримки Європейського інвестиційного банку 
	2027 рік
	забезпечено будівництво (реконструкцію) 
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
До екосистеми DREAM внесено інвестиційни проект «Забезпечення житлом мешканців Бахмутської міської територіальної громади (у статусі ВПО) в безпечних регіонах України», метою якого є забезпечення житлом та супровідними соціальними послугами. Концепція проєкту передбачає поділ кварталу частини території селища Гоща площею ~6 га на райони у невиликих масштабах, будівництва житла зі сталевих конструкцій, створення об'єктів та визначних місць, які існували в Бахмуті (Алея Троянд, Набережна - образ річки Бахмутка з люмінофорів).                                                                                                             Крім того прийнято постанову Кабінету Міністрів України від від 2 липня 2025 р. № 796 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду», яка визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду.                                   Наразі, вживаються заходи щодо розгляду звернень органів місцевого самворядування про участь в казаному експерементальному проекті а також щодо погодження Мінфіном обсягу та умов здійснення запозичення органами місцевого самворядування відповідно до процедури, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110.
	
	
	
	

	
	5) реалізація експериментального проекту щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду
	2027 рік
	подано звіт до Кабінету Міністрів України про результати реалізації експериментального проекту
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 2 липня 2025 р. № 796 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду». Вживаються заходи щодо розгляду звернень органів місцевого самоврядування про участь в  експериментального проекту щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла.                                                  У межах першого етапу реалізації проєкту передбачається впровадження з Європейським інвестиційним банком пілотної фази загальним обсягом змішаного фінансування у розмірі 100 млн євро, що включає 50 млн євро грантового фінансування від Європейської Комісії та 50 млн євро кредитних ресурсів.
Пілотна фаза спрямована на запуск будівництва перших об’єктів муніципального (соціального) орендного житла, а також на формування організаційно-правових і фінансових механізмів реалізації проєкту з метою його подальшого масштабування.                                                             З метою прискорення реалізації пілотної фази проекту вживаються заходи щодо погодження Мінфіном обсягу та умов здійснення органами місцевого самворядування запозичення відповідно до процедури, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, після підписання Фінансової та Грантової угод України з Європейським інвестиційним банком.
	
	
	
	

	
	6) проведення  моніторингу виконання місцевих програм щодо житлового фонду соціального призначення і житлового фонду для тимчасового проживання громадян, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб
	2025—2027 роки
	забезпечено поповнення житлового фонду соціального призначення і житлового фонду для тимчасового проживання громадян не менш як на 20 відсотків
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
За інформацію, наданою обласними військовими державними адміністраціями кількість об’єктів (квартир, житловий приміщень) віднесених до фонду житла соціального призначення - 912, кількість обєктів (квартир, житлових приміщень) віднесених до фонду житла для тимчасового проживання - 3383 
	
	
	
	

	Напрям «Енергетична інфраструктура»

	68. Розвиток розподіленої генерації електричної енергії в територіальних громадах
	сприяння реалізації проектів із встановлення когенераційних установок для забезпечення електричною та тепловою енергією
	2025—2026 роки
	встановлено когенераційні установки для забезпечення електричною та тепловою енергією загальною тепловою потужністю 100 МВт
	здійснюється
	Міненерго
Міністерство енергетики України на постійній основі здійснює оперативний моніторинг стану введення в експлуатацію газопоршневих, газотурбінних та когенераційних установок на основі інформації обласних військових адміністрацій, операторів систем розподілу та операторів газорозподільних мереж. На цей час в Україні наявне обладнання загальною потужністю 2 365 МВт, з яких 1 386 МВт вже введено в експлуатацію.

Вінницька область
В рамках Стратегії розвитку розподіленої генерації, у 2025 році в області побудовано нових генеруючих потужностей понад 80 МВт, з яких:потужність промислових сонячних електростанцій, введена у 2025 році, 11,4 МВт, 
сонячних електроустановок приватних домогосподарств – 11,75 МВт підключено до електричних та газових мереж 15 когенераційних установок потужністю понад 60 МВт.

Волинська область
В 2025-2026 встановлено та введено в експлуатацію 11 когенераційних установок.

Дніпропетровська область
8,604 МВт.

Донецька область
На початку 2025 року ТОВ «Краматорськтеплоенерго» завершено заходи із введення в експлуатацію 3 одиниць когенераційних установок (модель JENBACHER JMC 420 GS-N.L) загальною потужністю 4,5 МВт. Всі видатки на виконання відповідних робіт здійснено за рахунок власних коштів підприємства та коштів з бюджету Краматорської МТГ у 2024 році.

Житомирська область
На 01.01.2026 в області введено в експлуатацію 18 когенераційних установок загальною потужністю 
29,27 МВт.

Закарпатська область
Забезпечується поетапне нарощування розподіленої генерації, підключення нових генеруючих установок до мереж та впровадження технічних рішень для підвищення надійності роботи енергосистеми.
Загальні встановлені генеруючі потужності в області станом на 01.03.2026 – 653,266 МВт, з яких:
587,5 МВт – відновлювальні джерела енергії, у тому числі:
453,0 МВт – СЕС (258,7 МВт – виробники, 195.164 МВт – приватні д/г);
42,1 МВт – ГЕС (МГЕС);
80,8 МВт – ВЕС;
11,6 МВт – біогаз;
65.7 МВт – КГУ.

Запорізька область
Протягом 2025 року на об’єктах теплопостачання Запорізької міської територіальної громади встановлено  9 когенераційних установок (далі – КГУ) загальною електричною – 9,85 МВт та тепловою – 
11,123 МВт потужністю.
Також, заплановано додаткове встановлення 50 КГУ загальною електричною потужністю 106 МВт на об’єктах тепло- та водопостачання Запорізької, Вільнянської міських територіальних громад, а також об’єктах охорони здоров’я Запорізької міської територіальної громади.

Івано-Франківська область
У 2025 році в області встановлено когенераційні газові установки загальною тепловою потужністю 89,1 МВт..
Київська область
У 2025 році встановлено 37 когенерацій-них установок для забезпечення електричною та тепловою енергією загальною потужністю 77,1 МВт (у тому числі одна ГТУ потужністю 20 мВт та 3 газопоршневі установки).

Кіровоградська область
У 2025 році введено в експлуатацію 5 когенераційних установок потужністю 2,22 МВт. Наразі функціонує
11 установок загальною потужністю 44,71 МВт..
Луганська область
Не розпочато здійснення.
Львівська область
Встановлено 9 КГУ комунальними підпри-ємствами: 
- 8.102 МВт теплової потужності; 
- 6.42 МВТ електричної потужності. 
Встановлено 23 КГУ приватними підприємствами загальною електричною потужністю 43,046 МВт., 1 - ГТУ державним підприємством електричною потужністю 16 МВ.

Миколаївська область
Всього в області встановлено: когенераційних установок (КГУ) –21 од./ 28,15 МВт; введено в експлуатацію – 16 од. /19,675 МВт. Обладнання - кошти донорів.
Будівельно-монтажні роботи - кошти суб'єктів господарювання.

Одеська область
В рамках реалізації проєкту USAID у травні 2024 року КП «ТМ Южтеплокомуненерго» (м. Південне) отримано когенераційну газопоршневу
установку потужністю 
0,6 МВт. Наразі установка введена в експлуатацію.
Також, в рамках реалізації проєктів за участю інших міст.



Полтавська область
У 2025 році введено в дію приватними СГ КГУ – 5 одиниць (загальною потужністю 6,1 МВт); комунальними підприємствами ТКЕ – 2 одиниці (загальною потужністю 1,25 МВт).

Рівненська область
Теплопостачальними підприємствами області реалізовано 9 проєктів із встановлення когенераційних установок загальною тепловою потужністю 28,0 МВт та електричною 28,2 МВт.

Сумська область
Встановлено та функціонують 25 когенераційних установок потужністю 101,2 МВт.

Тернопільська область
В області 23 когенераційні установки (далі - КГУ) підключені до мережі, з яких: 5 КГУ (10,2 МВт) виробляють електроенергію на продаж і генерують в мережу близько 220 МВт в добу; 18 КГУ (18,374 МВт) генерують електроенергію для власних потреб.

Харківська область
З метою ефективної розбудови розподіленої генерації в регіоні проведено комплексну оцінку поточного стану генеруючих потужностей, аналіз обсягів споживання електричної енергії в розрізі споживачів, визначено потенційні проєкти розподіленої генерації, що будуть реалізовані, розроблено Паспорт енергетичної стійкості Харківської області, який затверджено спільним наказом Міненерго та Мінрозвитку від 31.11.2024 № 496/1502. 
До Паспорту енергетичної стійкості Харківської області в частині реалізації проєктів розподіленої генерації внесено зміни, які надіслані 
до Міністерства енергетики України у липні 2025 року. 
В області на постійній основі проводиться робота по створенню системи децентралізованого енерго- та теплопостачання у м. Харкові та населених пунктах Харківської області (встановлення блочно-модульних котелень, когенераційних установок, газопоршневих та газотурбінних установок, генераторів, тощо). 
У разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій підприємства забезпечені когенераційними установками на 77,8 % (144 од. – 205,2 МВт): встановлено – 95 од. загальною електричною потужністю 79,4 МВт (з яких 
8 од. потужністю 11 МВт знищені внаслідок обстрілу міста Харкова з боку РФ 25.12.2024), з них у 2025 році встановлено 57 од. електричною потужністю  64,7 МВт.
Крім того, в області здійснюється впровадження об’єктів розподіленої генерації іншими суб’єктами господарювання (ОГТС України, бізнес).
Суб’єктами господарювання встановлено:
3 газотурбінні установки (ГТУ) загальною потужністю 21,6 МВт (ОГТС України, пошкоджені унаслідок обстрілу 15.11.2025);
5 газопоршневих установок (ГПУ) загальною потужністю 2,8 МВт;
7 когенераційних установок (КГУ) загальною електричною 
потужністю 9,3 МВт, які встановлено як для покриття власних потреб підприємств/організацій/установ, так і для відпуску електричної енергії 
в ОЕС України, з них у 2025 році встановлено 4 КГУ електричною потужністю 3,5 МВт.
Також триває робота по впровадженню об’єктів відновлювальної енергетики. На території Харківської області встановлено:
41 промислова сонячна електрична станція (далі – СЕС) та СЕС по договору самовиробництва загальною потужністю 28,5 МВт та 1202 СЕС фізичних осіб загальною потужністю 30,1 МВт, обсяг виробництва електроенергії з початку року склав 19,9 тис. МВт год та 27,2 тис. МВт*год відповідно; 3 біоенергетичні установки (біомаса, біогаз) загальною потужністю 11,2 МВт, обсяг виробництва електроенергії за 11 місяців 2025 року склав  понад  21,1 тис. МВт*год.
У рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 року № 510-р «Деякі заходи щодо стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України» з метою забезпечення енергонезалежності, в Харківській області триває робота по встановленню  сонячних електростанцій та установок зберігання енергії на об’єктах бюджетної сфери. Аналогічна робота проводиться комунальними підприємствами. Джерелами фінансування є місцеві програми, донорська допомога, кредитні кошти. Так, для задоволення власних потреб встановлено 84 СЕС (3,1 МВт), з них 24 СЕС (загальною потужністю 1,0 МВт) введено в експлуатацію протягом 2025 року.

Хмельницька область
Обласною військовою адміністрацією спільно з ОМС постійно вживаються заходи щодо розроблення підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення планів стосовно забезпечення резервування джерел теплової та електричної енергії, модернізації котелень. 
За підсумками року на об’єктах комунальної теплоенергетики встановлено 52 когенераційні установки загальною потужністю 40,113 МВт (в роботі 43 КГУ).

Черкаська область
У 2025 році підприємствами різної форми власності встановлено та введено в експлуатацію 43 когенераційні та газопоршневі установки загальною потужністю 65,42 МВт.

Чернівецька область
Встановлено  шість когенераційних установки на об’єктах МКП «Чернівцітеплокомуненерго»,  потужністю по 1,5 МВт.

Чернігівська область
Для забезпечення додаткової генерації теплової та електричної енергії в Чернігівській області встановлено 24 генеруючі установки загальною електричною потужністю 
46,3 МВт
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Київська область
357500,0
	Донецька область
Внаслідок ворожого обстрілу, що відбувся у червні 2025 року, зазначені когенераційні установки зазнали значних пошкоджень. Наразі вжито заходів з їх переміщення до безпечного місця за межами області для виконання відповідних відновлювальних робіт за підтримки Міністерства енергетики України, очікується надходження необхідних обсягів фінансування.

Одеська область
Через відсутність та затримку додаткового обладнання частина когенераційних установок замість введення в експлуатацію у 2025 році будуть вводитись в експлуатацію протягом 2026 року

	69. Розвиток енергетичних кластерів та виробництва біогазу на базі потужностей з очищення стічних вод та осаду
	сприяння реалізації проектів із встановлення установок з виробництва біогазу/біометану 
	2025—2026 роки
	встановлено установки з виробництва біогазу/біометану загальною потужністю 15 МВт
	
	Вінницька область
В рамках Стратегії розвитку розподіленої генерації, у 2025 році в області побудовано нових генеруючих потужностей понад 80 МВт, з яких: потужність промислових сонячних електростанцій, введена у 2025 році, 11,4 МВт, сонячних електроустановок приватних домогосподарств – 11,75 МВт підключено до електричних та газових мереж 15 когенераційних установок потужністю понад 60 МВт.

Житомирська область
В області наразі відсутні  установки з виробництва біогазу/біометану на базі потужностей з очищення стічних вод та осаду.

Запорізька область
Станом на 01.01.2026 на підконтрольній території області працює одна біогазова установка, встановлена ТОВ «Біогаз Україна» на полігоні твердих побутових відходів Запорізької міської територіальної громади.
Наразі потреба у встановленні додаткових установок з виробництва біогазу/біометану відсутня.

Івано-Франківська область
В області продовжують працювати біогазові установки. На даний час встановлено БіоЕС загальною потужністю 1,2 МВт.

Київська область
Не розпочато здійснення.

Луганська область
Не розпочато здійснення.

Львівська область
Розпочато реалізацію проекту будівництва біогазової станції з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії на очисних спорудах ЛМКП «Львіводоканал».



Миколаївська область
Проєкт ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» передбачає будівництво двох енергогенеруючих комплексів на біомасі (сировина агропродукції) потужністю по 5 МВт. Початок реалізації проєкту заплановано на 2026 р. Потреба у фінансуванні складає 24 млн євро.

Тернопільська область
Відсутні проєкти із встановлення установок з виробництва біогазу/біометану.

Харківська область
На території Харківської області працює 2 установки на біогазі загальною потужністю 4,2 МВт, обсяг виробництва електричної енергії якими у 2025 році склав майже 19,0 тис. МВт*год. Територіальними громадами регіону розглядається можливість впровадження заходів з розвитку енергетичних кластерів та виробництва біогазу на базі потужностей з очищення стічних вод та осаду,  зокрема проводиться аналіз технічних можливостей та консультації з партнерами.

Хмельницька область
Обласною військовою адміністрацією спільно з ОМС постійно вживаються заходи щодо розроблення проєктів з провадження альтернативних джерел енергії, зокрема встановлення установок з виробництва  біогазу / біометану. 
За підсумками року в області діють та відпускають електроенергію в мережу 3 біогазові установки та 3 установки на біомасі загальною потужністю 57,57 МВт.

Черкаська область
Установки з виробництва біогазу/біометану загальною потужністю 15 МВт в області відсутні.
Чернівецька область
В області приватним інвестором встановлено 1 установку, яка працює на біогазі потужністю 1 МВт.

Чернігівська область
Для забезпечення додаткової генерації теплової та електричної енергії в Чернігівській області встановлено 24 генеруючі установки загальною електричною потужністю 46,3 МВт
	
	
	
	Донецька область
Проведення бойових дій на території області, руйнування промислової інфраструктури через ворожі обстріли, незадовільна безпекова ситуація, інвестиційна непривабливість регіону фактично унеможливлює впровадження цих проєктів на теперішній час.
Київська область
Через складний фінансовий стан інвесторів реалізація проєктів, що передбачають встановлення установок з виробництва біогазу/
біометану, тимчасово призупинена

	70. Розроблення та впровадження муніципальних і регіональних енергетичних планів
	проведення моніторингу стану розроблення місцевих енергетичних планів
	2025—2027 роки
	забезпечено затвердження місцевих енергетичних планів у 100 відсотках регіонів України
	розпочато здійснен ня 
	Держенергоефективності
За результатами проведеного моніторингу отримана інформація від 17 ОВА щодо затвердження 65 МЕП: 1 – регіональний 64 - муніціпальні
	
	
	
	

	71. Впровадження систем енергетичного менеджменту в органах державної влади та  органах місцевого самоврядування комунальних підприємствах та систем енергомоніторингу громадських і житлових будівель
	проведення моніторингу стану запровадження та забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460 “Про впровадження систем енергетичного менеджменту”
	2025—2027 роки
	запроваджено функціонування систем енергетичного менеджменту у 100 відсотках органів державної влади та не менш як 70 відсотках органів місцевого самоврядування
	здійснено
	Держенергоефективності
Отримано інформацію від 51 органу державної влади щодо 12033 будівель, із яких у 8456 будівлях (70,3% від загальної кількості) затверджено накази про впровадження систем енергетичного менеджменту; отримано інформацію від 19 обласних військових адміністрацій щодо 18268 будівель, із яких у 12273 будівлях (67,2% від загальної кількості) прийнято рішення про впровадження систем енергетичного менеджменту
	
	
	
	

	Напрям «Цивільний захист та безпека громадян»

	72. Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності
	здійснення контролю за станом фонду захисних споруд цивільного захисту та надання методичної допомоги органам державної влади та балансоутримувачам з питань створення та утримання  об’єктів фонду захисних споруд (сховища цивільного захисту, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення)
	2025—2027 роки
	збільшено не менш як на 30 відсотків кількість захисних споруд на відповідній території 
	здійснюється
	МВС
ДСНС продовжується системна робота з контролю за станом готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що є одним із ключових елементів забезпечення безпеки населення в умовах воєнного стану. Станом на 15.01.2026 загальна кількість об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в Україні становить 68 529. Із них 7 595 об’єктів перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, у зв’язку із чим їх фактичний стан готовності наразі не може бути встановлений. У зв’язку з розширенням зон бойових дій та тимчасової окупації за рік додатково 4 193 об’єкти втратили можливість повноцінного обстеження та експлуатації. На території, підконтрольній Уряду України, обліковується 60 934 об’єкти фонду, з них за результатами проведених обстежень встановлено, що 53 224 об’єкти (87%) перебувають у стані готовності до використання за призначенням. Водночас 5705 об’єктів (10%) визначено як непридатні до укриття населення та такі, що потребують вжиття заходів реагування, та до 2005 об’єктів (3%) відсутній безперешкодній доступ. Упродовж року фонд збільшився на 3 455 об’єктів, що становить 5% від загальної кількості об’єктів фонду. Відповідно до затвердженого наказом ДСНС від 28.11.2024 № 1272 Плану комплексних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 2025 рік проводилися комплексні обстеження об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту держави. ДСНС спільно з НПУ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування упродовж 2025 року підлягали комплексним обстеженням 62 822 об’єкти (5 233 сховища, 14 054 протирадіаційних укриття, 93 споруди подвійного призначення, 43 442 інших об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту держави). Станом на кінець року комплексні обстеження проведено на 100% об’єктів від запланованої кількості. Окрім цього, з початку року проведено 23 421 контрольне обстеження, а також 6 157 позапланових обстежень на підставі рішень відповідних комісій з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На підконтрольній Уряду України території центральними органами виконавчої влади, місцевими військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування досягнуто нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту на 3 455 об’єктів
	
	
	
	

	73. Сприяння розвитку систем оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
	1) проведення технічної модернізації територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в регіонах
	2025—2027 роки
	забезпечено модернізацію 
100 відсотків  автоматизованих систем централізованого оповіщення 
	
	Вінницька область 
У листопаді 2025 року  завершено етап створення проєктно-кошторисної документації техноробочого проєкту «Створення (нове будівництво) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Вінницької області. Корегування». Відповідно до  постанови КМУ від 02.02.2024 року №119, відпрацьовано проєкт інформації та  отримано погодження від Міністерства цифрової трансформації України. Заключено договір на  виконання робіт  з впровадження ТАСЦО в області. Розпочато роботи із закупівлі та  встановлення  обладнання.

Дніпропетровська область
Експлуатується у дослідному режимі.

Житомирська область
Розроблено проектно-кошторисну документацію територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення Житомирської області. Проведено коригування проектно-кошторисної документації. Збільшення становить 30 %.

Закарпатська область
Наявна 1 ефективна системи оповіщення населення.



Запорізька область
У 2025 році забезпечено виконання низки заходів, спрямованих на створення, модернізацію та вдосконалення територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (далі – ТАСЦО та МАСЦО відповідно), а саме розроблено:
- проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію ТАСЦО Запорізької області.

Івано-Франківська область
У 2025 році введено у дослідну експлуатацію територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення.

Київська область
Для реконструкції (модернізації) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Київської області проведено закупівлю частини необхідного обладнання.
Кіровоградська область
Суб҆҆єктами господарювання області здійснювалося встановлення та трансформація  в місцевих системах оповіщення обєктових станцій.
Запроваджено систему оповіщення по районам.

Луганська область
Не розпочато здійснення.

Львівська область
Обласна територіальна автоматизована система централізованого оповіщення введена в промислову експлуатацію розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації від 19.11.2024 року №1224/0/5-24ВА, знаходиться в справному стані та виконує завдання за призначенням.

Миколаївська область
Протягом 2025 року управлінням з питань цивільного захисту   Миколаївської обласної військової адміністрації вжито ряд заходів з технічної модернізації ТАСЦО, а саме: укладено договір підряду від 13.03.2025 № 17/25 на «Нове будівництво територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Миколаївської області». Виконуються монтажні роботи згідно з проєктом. Виконано на 20 %.

Одеська область
Виготовлена проєктно-кошторисна документація  «Переобладнання та реконструкція (технічна модернізація) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення  населення Одеської області». За результатами науково-технічної експертизи і експертизи кошторисної частини проєкт отримав позитивні висновки. З метою визначення виконавця робіт направлено 9 запитів на які надійшло 2 комерційні пропозиції на реалізацію проєкту.
2) Створено та погоджено 90 технічних завдань, виготовлено проектно-кошторисну документацію на технічну модернізацію МАСЦО у 20 територіальних громадах. В Ізмаїльській міській територіальній громаді завершено роботи будівництва МАСЦО, встановлено 19 базових станцій. Проводиться дослідницька експлуатація  системи оповіщення Ізмаїльської териоріальної громади  до 31.12.2026.

Полтавська область
З 2020 року введена в дослідну експлуатацію новітню територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення.

Рівненська область
В області розроблено проєкт територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО).

Сумська область
Розроблено проєкт модернізації ТАСЦО.

Тернопільська область
В області завершено модернізацію ТАСЦО «ОЗОН» встановлено додатково 4 модеми ПМУ-01, загальна кількість каналів для передачі сигналів на кінцеві пристрої - 12. Зазначена модернізація збільшила швидкодію системи оповіщення та доведення сигналів оповіщення до населення області.

Харківська область
Проведено коригування проєктно-кошторисної документаціїз реконструкції територіальної автоматизованої системи централізованого
оповіщення Харківської області та отримано позитивний експертний звіт з реєстраційним номером ЕХ01:9811 -9201-8270-8123.

Хмельницька область
У 2025 році проведено модернізацію територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та введено її в дослідну експлуатацію.

Черкаська область
Відповідно до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 448-р, Черкаською обласною військовою адміністрацією у 2024 році виготовлено технічне завдання на реконструкцію (технічну модернізацію) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) Черкаської області та погоджено Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством цифрової трансформації України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України. Проведено закупівлю послуги з розробки проєктнокошторисної документації на модернізацію ТАСЦО Черкаської області. За результатами закупівлі, укладено договір на суму 1064 тис. грн та виготовлено проєктно-кошторисну документацію на модернізацію ТАСЦО. Відповідно до вихідних даних ПКД, проведено тендер з модернізації ТАСЦО Черкаської області на суму 123658,6 тис. грн.
Чернівецька область
У 2025 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію на проєкт «Реконструкція ТАСЦО Чернівецької області».
Чернігівська область
Розроблена проєктно-кошторисна документація «Технічна модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Чернігівської області»
	




































































































































































Рівненська область
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Харківська область
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	Вінницька область
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Дніпропетровська область
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Запорізька область
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Івано-Франківська область
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Одеська область
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Сумська область
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Хмельницька область
16216,0


















































Чернівецька область
300,0
	
	Донецька область
Станом на 01.01.2026 більше 70% території області тимчасово окуповані. Лінія фронту змінюється динамічно. Зважаючи на обстановку, що склалася на території Донецької області у зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації, територіальна автоматизована система централізованого оповіщення (далі - ТАСЦО ) непрацездатна та не забезпечує прийом /передачу сигналів та інформації від загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення до місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (далі - МАСЦО ). Технічна модернізації ТАСЦО та МАСЦО не проводилась

	
	2) створення новітніх місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в районах та територіальних громадах
	2025—2027 роки
	створено 1595 новітніх місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (без урахування тимчасово окупованих територіальних громад та районів)
	
	Вінницька область
У Вінницькій та Якушинецькій  територіальних громадах області створені новітні МАСЦО.
Договори на розробку проєктно-кошторисної документації на впровадження МАСЦО заключено у Райгородській, Хмільницькій, Городківській, Піщанській, Самгородській,  Жмеринській, Ямпільській, Калиніській, Іллінецькій, Лука-Мелешківській, Погребищанській, Тиврівській, Бершадській, Крижопільській територіальних громадах.
Станом на 01 січня  2026 року   ОВА та ГУ ДСНС у Вінницькій області розглянуто та  погоджено 56 технічних завдань на  нове  будівництво МСЦО.

Волинська область
створено 2 новітніх місцевих автоматизованих
системи централізованого оповіщення.

Дніпропетровська область
Створено 28 новітніх місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення.

Житомирська область
Розроблено проектно-кошторисну документацію на створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Житомирській, Коростенській, Коростишівській територіальних громадах. 
У 56 громадах розроблено Технічне завдання із подальшим розробленням проектно-кошторисної документації. Збільшення становить 0,1 %.

Запорізька область
У 2025 році забезпечено виконання низки заходів, спрямованих на створення, модернізацію та вдосконалення територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (далі – ТАСЦО та МАСЦО відповідно), а саме розроблено: 
проєктно-кошторисну документацію на нове будівництво МАСЦО в 11 територіальних громадах. Наразі Новомиколаївська селищна територіальна громада здійснює будівництво 1 черги.

Івано-Франківська область
Створено і введено у дослідну експлуатацію 1 новітню місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення.


Київська область
Створено місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення у 3 територіальних громадах Київської області.

Луганська область
Не розпочато здійснення.

Львівська область
У Львівський області створено 80 МАСЦО - 7 районних та 73 територіальних громад області. ПКД на МАСЦО розроблені в 7 районах та 64 територіальних громадах. В промислову експлуатацію МАСЦО введено в 7 районах та 52 територіальних громадах. Виконання заходів з модернізації МАСЦО районів та територіальних громад має бути завершено в терміни визначені Планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 488-р (грудень 2026 року).

Миколаївська область
Розроблено та погоджено 56 завдань на проєктування МАСЦО. Розроблено 20 проєктів на створення новітніх МАСЦО. Укладено 8 договорів на розробку проєктів.

Одеська область
Триває активне впровадження новітніх місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення.

Полтавська область
Створено новітню місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення в Горішньоплавнівській громаді; розроблено проєктну документацію у 36 громадах.


Рівненська область
Створено 17 новітніх місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення в територіальних громадах області.

Сумська область
У 2025 році погоджено 20 технічних завдань на будівництво місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (далі – МАСЦО), територіальними громадами області розроблено 9 проєктів розбудови МАСЦО.

Тернопільська область
Створено новітні місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення у територіальних громадах області: Байковецькій, Великоберезовицькій, Великогаївській, Збаразькій, Золотопотіцькій, Іванівській, Копичинецькій, Тернопільській, Хоростківській, Чортківській громадах. Головним управлінням ДСНС України у Тернопільській області у 2025 році погоджено 31 технічне завдання щодо створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Харківська область
створено 1 новітню місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО) у місті Харків, у 49 територіальних громадах області розроблено проектно-кошторисні документації створення МАСЦО, на 39 з яких отримано позитивні експертні звіти.

Хмельницька область
Торік в області проведено відповідні заходи: 
- 3 ТГ проведено модернізацію МАСЦО,
- 3 ТГ у процесі впровадження  МАСЦО,
- 5 ТГ укладено угоди на розробку проєктно-кошторисної документації місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (МАСЦО),- 11 ТГ розроблено проєкти. 
У 2026 році роботу у цьому напрямку буде продовжено.

Черкаська область
На даний момент усіма 66 територіальними громадами області розроблено та погоджено технічні завдання на створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (МАСЦО). Проєктно-кошторисну документацію на створення МАСЦО виготовили: Березняківська, Білозірська, Будищенська, Михайлівська, Мошнівська, Руськополянська, Степанківська, Степанецька (Черкаський район), Бабанська, Баштечківська, Жашківська, Ладижинська, Маньківська, Уманська, Паланська (Уманський район), Драбівська, Золотоніська, Іркліївська (Золотоніський район), Звенигородська, Матусівська, Мокрокалигірська, Шполянська (Звенигородський район) територіальні громади. Впровадження МАСЦО в цих громадах буде здійснюватись відповідно до фінансової спроможності громад. Решта громад проводять роботи з визначення розробників та замовлення робочих проєктів МАСЦО. Всього у 2025 році використано 1569,6 тис. грн.

Чернігівська область
У 6 територіальних громадах Чернігівської області створено МАСЦО, встановлено 181 кінцевий пристрій оповіщення  (648 гучномовців/електросирен) у 49 населених пунктах. Крім того, у 27 територіальних громадах встановлено 109 кінцевих пристроїв оповіщення  (311 гучномовців/електросирен) у 80 населених пунктах
	

















































































































































Рівненська область
9220,0


















	


























Волинська область
5958,0



Дніпропетровська область
25393,4


Житомирська область
198,0
(обласний бюджет)













Запорізька область
3000,0
























Київська область
4254,3







Львівська область
25431,97

























Миколаївська область
1936,884












Полтавська область
30865,0













































Харківська область
9302,498









Хмельницька область
5106,5




	












































































Івано-Франківська область
1344,8




















































































































Хмельницька область
1733,0
	Вінницька область
Вартість робіт з модернізації та  створення МАСЦО. Більшість територіальних громад не в змозі  виділити  значний  фінансовий  ресурс.

Полтавська область
Недостатнє фінансування заходів з бюджетів громад та районних військових адміністрацій в умовах воєнного стану

	74. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства з урахуванням принципу територіальної доступності у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги
	1) надання методичної допомоги органам місцевого самоврядува ння з питань утворення та функціонува ння пожежнорятувальних підрозділів місцевої та добровільно ї пожежної охорони, зокрема у складі центрів безпеки, у територіаль них громадах
	2025–2027 роки
	забезпечено створення пожежнорятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони у не менш як 70 відсотках територіальни х громад
	розпочато
здійснення
	МВС
Територіальними органами ДСНС у 2025 році надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування стосовно утворення підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в територіальних громадах, а саме: проведено 3910 робочих зустрічей, 967 спільних нарад, 232 семінари, 422 засідання круглих столів, ініційовано розгляд питань створення пожежно-рятувальних підрозділів на 949 засіданнях комісій з питань з техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій органів місцевого самоврядування (на засіданнях 28 регіональних і 921 місцевої), питання утворення і функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони висвітлено 7002 рази в засобах масової інформації. З метою забезпечення пожежної безпеки в територіальних громадах та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у 2025 році утворено 111 пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони
	
	
	
	

	
	2) передача органам місцевого самоврядува ння техніки, нерухомого майна, яке перебуває на балансі ДСНС та не використову ється і не планується до використанн я для потреб пожежнорятувальних підрозділів добровільно ї та місцевої пожежної охорони, зокрема у складі центрів безпеки
	2025–2027 роки
	передано техніку та нерухоме майно органам місцевого самоврядуван ня
	розпочато здійснення
	МВС
Упродовж 2025 року підрозділами ДСНС з державної у комунальну власність для забезпечення підрозділів місцевої пожежно охорони передано 122 одиниці техніки різного цільового призначення. Також з метою належного функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони з державної у комунальну власність органам місцевого самоврядування впродовж 2025 року передано 16 об’єктів нерухомого майна сфери управління ДСНС
	
	
	
	

	
	3) забезпеченн я створення поліцейськи х станцій
	2025-2027 роки
	створено поліцейські станції у 100 відсотках центрів безпеки
	здійснюється постійно
	МВС
З метою збільшення поліцейської присутності в громадах, налагодження партнерських відносин з населенням та створення належних умов для роботи поліцейських здійснюється підготовка та запуск поліцейських станцій. Так, станом на 01.01.2026 в державі функціонує більше 1,5 тис. поліцейських станцій, з яких 28 – на базі центрів безпеки. Упродовж 2025 року розпочали функціонувати 155 поліцейських станцій, з яких 5 – на базі новостворених центрів безпеки у Харківській (2), Запорізькій, Закарпатській і Миколаївській (по 1) областях. Водночас унаслідок збройної агресії рф проти України припинили функціонування 104 поліцейські станції, з яких 15 – знищені, 16 – пошкоджені, 73 – перебувають на тимчасово окупованій території
	у межах видатків, передбачених Державним бюджетом України за КПКВ 1007020 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Національної поліції України»
	
	
	

	
	4) забезпечення створення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги
	2025-2027 роки
	створено бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги у 100 відсотках  центрів безпеки
	здійснюються постійно
	МОЗ
Забезпечено чергування бригад екстреної медичної допомоги в центрах безпеки за регіональної потреби. Листом МОЗ від 23.12.2025 № 25/39752/2-25 направлено запит на Департаменти охорони здоров'я ОВА (ДОЗ) щодо виконання Стратегії, листами від ДОЗ отримано інформацію щодо організації чергування бригад ЕМД у територіальних громадах області в яких створено центри безпеки
	-
	-
	-
	-

	75. Сприяння створенню (відновленню) безпекових умов у територіальних громадах шляхом впровадження та реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади»
	реалізація проекту «Поліцейський офіцер громади» шляхом створення мережі поліцейських станцій на територіях територіальних громад та призначення поліцейських офіцерів територіальних громад
	2027 рік
	забезпечено призначення поліцейських офіцерів громад у 100 відсотках територіальних громад, що долучилися до реалізації проекту
	здійснюється постійно
	МВС
З метою впровадження у діяльність поліції нових форм та методів, реалізації принципу взаємодії з населенням на засадах партнерства, надання якісних поліцейських послуг, забезпечення поліцейської присутності в територіальних громадах держави НПУ продовжується реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади». На сьогодні зазначений проєкт реалізовується в майже 1,1 тис. територіальних громадах 23 регіонів держави, що охоплює 83% від загальної кількості (без урахування територіальних громад, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях), зокрема: Волинська область у 47 територіальних громадах з 54, Вінницька – 63 з 63, Дніпропетровська – 69 з 86, Донецька – 8 з 46, Житомирська – 37 з 66, Закарпатська – 55 з 63, Запорізька – 20 з 67, Івано- Франківська – 49 з 62, Київська – 68 з 69, Кіровоградська – 49 з 49, Львівська – 50 з 73, Миколаївська – 38 з 52, Одеська – 76 з 91, Полтавська – 43 з 60, Рівненська – 64 з 64, Сумська – 46 з 51, Тернопільська – 51 з 55, Харківська – 51 з 56, Херсонська – 13 із 49, Хмельницька – 46 з 60, Черкаська – 43 з 66, Чернігівська – 44 з 57, Чернівецька – 52 з 52. Упродовж 2025 року до проєкту долучилися 108 нових територіальних громад. Штатна чисельність поліцейських офіцерів громад складає майже 2,5 тис. посад: Вінницька – 298, Волинська – 78, Дніпропетровська – 140, Донецька – 22, Житомирська – 98, Закарпатська – 80, Запорізька – 41, Івано-Франківська – 77, Київська – 247, Кіровоградська – 102, Львівська – 111, Миколаївська – 79, Одеська – 107, Полтавська – 64, Рівненська – 195, Сумська – 76, Тернопільська – 103, Харківська – 144, Херсонська – 19, Хмельницька – 110, Чернівецька – 116, Чернігівська – 119, Черкаська області – 71. Наразі укомплектовано 85% посад поліцейських офіцерів громад.
	У межах видатків, передбачених Державним бюджетом України за КПКВ 1007020 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Національноїполіції України»
	
	
	

	Оперативна ціль 2. Сильна, спроможна та конкурентоспроможна регіональна економіка

	Напрям «Нові робочі місця, інвестиції та розвиток бізнесу»

	76. Стимулювання підприємницької активності в регіонах шляхом стимулювання внутрішньо переміщених осіб працездатного віку, ветеранів війни та членів їх сімей, безробітних осіб до працевлаштування, заснування власного бізнесу
	1) розроблення та реалізація програм професійного навчання з урахуванням запитів ринку праці
	2026 рік
	реалізовано програми професійного навчання з урахуванням ринку праці
	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	
	2) надання фінансової підтримки для реалізації проектів ветеранам війни, членам їх сімей та ветеранам війни з числа внутрішньо переміщених осіб з розвитку власної справи
	2025-2027 роки
	надано фінансову підтримку на реалізацію не менш як  50 проектів ветеранів війни, членів їх сімей та ветеранів війни з числа внутрішньо переміщених осіб


	здійснюється постійно
	Міністерство у справах ветеранів
Надано підтримку ветеранам та членам їхніх сімей на реалізацію 434 проектів з підприємницької діяльності, що обрані переможцями в рамках конкурсних програм «ВАРТО» за період 2024-2025 років
	357558,4
	
	7000
	

	
	3) оновлення та реалізація програм сприяння зайнятості, спрямованих на вразливі категорії населення
	2025—2027 роки

	збільшення кількості працевлаштованих працездатних осіб з числа вразливих категорій населення, які були непрацюючими та повернулися на ринок праці, на три відсотки щороку
	
	Мінекономіки
На виконання Закону України «Про зайнятість населення» Мінекономіки реалізуються такі програми сприяння зайнятості населення:
1. Компенсація роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО під час воєнного стану. За 2025 рік прийнято 7070 рішення про надання такої компенсації по 15 860 особах; профінансовано виплат у сумі 364 871,7 тис. гривень.
2. Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО. За 2025 рік прийнято 1 397 рішення про надання такої компенсації по 1 397 особах; профінансовано виплат у сумі 76653,2 тис. гривень.
3. Компенсація роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску. За 2025 рік прийнято 2 298 рішень про надання такої компенсації по 2 298 особах; профінансовано виплат у сумі 37 916,20 тис. гривень.
4. Компенсація роботодавцям 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці. За 2025 рік прийнято 1 475 рішень про надання такої компенсації по 1 475 особах; профінансовано виплат у сумі 17 263,60 тис. гривень.
5. Компенсація роботодавцям 50 відсотків мінімальної заробітної плати. За 2025 рік прийнято 2 812 рішень про надання такої компенсації по 2 812 особах; профінансовано виплат у сумі 43 050,30 тис. гривень.
6. Компенсація суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За 2025 рік прийнято 11 797 рішень про надання такої компенсації по 11 797 особах; профінансовано виплат у сумі 166 824,70 тис. гривень.
У 2025 році за вищезазначеними програмами працевлаштовано 35,6 тис. осіб, що на 13,6 % більше ніж у 2024 році.
7. Компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю.
Протягом 2025 року надано компенсації роботодавцям за облаштування таких робочих місць для 2,4 тис. працевлаштованих осіб з інвалідністю І та ІІ групи, що на 27,9% більше ніж у 2024 році.
8. Суспільно корисні роботи. У 2025 року здійснено 115,6 тис. направлень громадян для участі у суспільно корисних роботах, в тому числі здійснено 22,3 тис. направлень ВПО, 661 направлень учасників бойових дій, 6,6 тис. направлень осіб з інвалідністю, 1,5 тис. направлень осіб у віці понад 60 років та 537 людей у віці від 60 до 70 років, які були залучені у СКР на прифронтових територіях. Роботи проводяться у 34 Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Черкаській областях.
Мінекономіки здійснює системну та послідовну політику щодо адаптації державної політики у сфері зайнятості до викликів воєнного стану та потреб відновлення економіки. Запроваджені у 2025 році зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 № 893 “Деякі питання надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю”, від 13.07.2011 № 753 “Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану” та від 20.03.2022 № 331 “Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні” спрямовані на комплексне вирішення ключових завдань на ринку праці:
посилення інклюзивності та підтримка вразливих категорій населення;
забезпечення життєдіяльності регіонів;
стимулювання та підтримка роботодавців
	
	
	
	

	
	4) розвиток грантових програм, спрямованих на підтримку підприємницької ініціативи серед вразливих категорій населення
	2025—2027 роки
	надано фінансову підтримку не менш як 1000 особам з числа вразливих категорій населення на організацію та розширення власного бізнесу в рамках грантових програм
	постійно
	Мінекономіки
Прийнято 2 824 позитивних рішень про надання гранту УБД, з них 308 щодо ВПО (станом на 23.03.2026
	
	
	1,3 млрд грн (станом на 23.03.2026) Фінансування з бюджету Фонду загальнообов’ язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
	

	
	5) запровадження та реалізація державних і регіональних програм підтримки підприємництва
	2025—2027 роки
	надано фінансову підтримку не менш як 500 суб’єктам господарювання на розвиток власного бізнесу
	здійснюється
	Мінекономіки
З метою сприяння зайнятості населення та розвитку виробництв переробної промисловості Урядом впроваджено програму надання грантів для виробництв переробної промисловості (постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 (зі змінами). Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує 8 млн гривень, а для суб’єктів господарювання, які оновлюють основні засоби виробництва, знищені чи пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, не перевищує 16 млн гривень, при цьому не може бути більшим за розмір нанесеного збитку. Фактично у 2025 році видано 450 грантів на суму 2293,3  млн гривень.
	2293300,0
	
	
	

	
	6) реалізація програм забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, програм підвищення стійкості територіальних 
громад до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи для здійснення життєво важливих функцій
	2025-2027 роки
	виконано відповідні програми
	
	Вінницька область 
Територіальними громадами розроблено плани дій на випадок аварійних та позаштатних ситуацій на обєктах житлово-комунального господарства з метою забезпечення сталого проходження осінньо-зимового період, в яких змодельовано ситуації відсутності енергоносіїв та порядок дій органів і служб на підпорядкованих територіях.

Донецька область
Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військової адміністрації від 01.01.2025 № 1/5-25 затверджено Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік, заходами якої передбачено: сприяння силам безпеки та оборони, які дислокуються на території області, у придбанні матеріально-технічних засобів, робіт та послуг для реалізації завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану; придбання конструкцій і засобів для захисту об'єктів критичної інфраструктури області від ракетних, артилерійських та інших обстрілів; надання субвенцій та дотацій з обласного бюджету бюджетам територіальних громад області для забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури, сталого проходження опалювального сезону, виконання першочергових заходів з підготовки територій до оборони в особливий період, на здійснення заходів для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків в умовах воєнного стану тощо.

Житомирська область
У територіальних громадах розроблено 66, затверджено 64 програми забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, програм підвищення стійкості терито-ріальних громад до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи для здійснення життєво важливих функцій.

Запорізька область
Відповідно до програми Президента України «План стійкості» розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 11.03.2026 № 107-ДСК затверджено Комплексний план стійкості Запорізької області на 2026 рік, який базується на  
чотирьох ключових напрямах: захисті критичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, резервному та альтернативному живленні, а також децентралізації теплогенерації.
Крім того, органами місцевого самоврядування здійснено відповідні заходи у рамках виконання місцевих програм, зокрема забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, підвищення стійкості територіальних громад до кризових ситуацій; захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
У 2025 році на реалізацію заходів щодо підвищення стійкості територіальних громад до кризових ситуацій з місцевих бюджетів спрямовано 1125,6 тис. грн.

Івано-Франківська область
В області діють місцеві програми забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури та підвищення стійкості територіальних громад до кризових ситуацій, спричинених припиненням або погіршенням надання важливих для життєдіяльності послуг чи для виконання життєво важливих функцій. Зокрема, рішенням сесій Кутської селищної ради, Більшівцівської селищної ради, Солотвинської селищної ради, Рожнівської сільської ради, Пасічнянської сільської ради затверджено відповідні Програми, а рішенням Войнилівської селищної ради – «План забезпечення безпеки та стійкості об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення», також рішенням виконавчого комітету Перегінської селищної ради та розпорядженням Витвицької сільської ради – «План заходів із забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури» Враховуючи загальну ситуацію в Україні, усіма територіальними громадами області здійснюється системна робота стосовно безпеки та стійкості критичної інфраструктури та налагоджена стабільна робота в територіальних громадах щодо належного реагування до кризових ситуацій залежно від критичної ситуації, спричиненої припиненням чи погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи для виконання життєво важливих функцій.

Київська область
З метою забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктурипідвищення стійкості територіальних 
громад до кризових ситуацій, реалізуються заходи обласної комплексної програми забезпечення безпеки населення і території Київської області від надзвичайних ситуацій 
на 2024-2027 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради 
від 07 грудня 2023 року № 772-22-VIIІ (зі змінами).

Кіровоградська область
У лютому 2026 року обласною військовою
адміністрацією затверджено Комплексний план стійкості Кіровоградської області на 2026 рік, який включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та системи життєзабезпечення в умовах воєнного стану та відповідних безпекових викликів.

Луганська область
Не розпочато здійснення.
Львівська область
У 2025 році розроблено та затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 31.12.2025 №1912/0/5-25ВА  обласну цільову програму «Програма стійкості та безпеки громад Львівщини», для реалізації якої на 2026 рік передбачено 65 млн грн коштів обласного бюджету.

Миколаївська область
1) На виконання постанови КМУ від 06.06.2023р. № 566, з метою підвищення стійкості у сфері водопостачання Миколаївської міської територіальної громади, збудовано водозабір з 
р. Південний Буг та магістральний водогін, нові очисні споруди (фільтрувальна станція) водопроводу, а також у сфері водовідведення Новоодеської міської територіальної громади збудовано станцію повного біологічного та механічного очищення стічних вод (ОСК).
2) На виконання розпорядження КМУ від 11.06.2025 № 567-р, з метою підвищення стійкості у сфері теплопостачання Миколаївської міської територіальної громади збудовано 18 блочно-модульних котелень (БМК).
3) На виконання розпорядження КМУ від 18.10.2025 
№ 1135-р, з метою підвищення стійкості у сфері розподілу електричної енергії Миколаївської міської територіальної громади розпочато роботи з будівництва споруд інженерного захисту  II рівня на об’єктах оператора систем розподілу  АТ «Миколаївобленерго».

Полтавська область
Комунальними підприємствами відпрацьовано алгоритм дій на визначених об’єктах систем життєзабезпечення з метою недопущення надзвичайної ситуації під час проходження опалювального періоду 2025/2026 року.

Рівненська область
З метою забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, зменшення вразливості територіальних громад до надзвичайних ситуацій природного, техногенного, воєнного та соціального характеру в області розроблено та діють відповідні програми у РВА та 31 OMC.

Сумська область
У 2025 році територіальними громадами області реалізовувалися 25 місцевих програм забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Тернопільська область
В області розроблена та діє програма захисту населення і територій Тернопільської області від надзвичайних ситуацій на 2023-2027 роки, затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 
від 06 грудня 2022 року № 853/01.02-01, на виконання якої  у  2025 році з обласного бюджету спрямовано 2598,2 тис. гривень.

Харківська область
В усіх територіальних громадах області (окрім тих, що знаходяться на ТОТ), затверджені переліки об’єктів, які забезпечують виконання життєво важливих функцій. Плани забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність територіальних громад затверджені у 38 територіальних громадах. Триває робота з розроблення та затвердження місцевих програм підвищення стійкості територіальних громад до кризових ситуацій, спричинених припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи для виконання життєво важливих функцій (далі – Програм). У 28 територіальних громадах Програми затверджені та реалізовуються, у 11 – проєкти Програм знаходяться на погодженні, в інших територіальних громадах розроблення проєктів Програм триває. Також триває розроблення регіональної програми забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Хмельницька область
Розроблено та затверджено обласний план взаємодії залучених суб’єктів у кризовій ситуації, проводяться заходи з розробки місцевих програм забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, програм підвищення стійкості територіальних громад до кризових ситуацій Проводиться робота з районними військовими адміністраціями та територіальними громадами області щодо розроблення планів заходів із забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність територіальних громад. 
На кінець 2025 року плани стійкості розроблено у 5  територіальних громадах (Сатанівська, Славутська, Новодунаєвецька, Миролюбненська, Понінківська), в інших громадах вживаються заходи щодо розробки таких планів. 
Продовжується робота зі збору карток загроз для подальшого формування обласного плану забезпечення безпеки та стійкості територіальних громад області.

Черкаська область
У 2025 році в області діяв Регіональний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури Черкаської області, затверджений розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 29.01.2024 №35.

Чернівецька область
Здійснено захист повітряного простору над визначеними об’єктами критичної інфраструктури від уламків повітряного нападу; кіберзахист об’єктів критичної інформаційної інфраструктури; придбання та встановлення генераторів різної потужності; поповнено матеріально-технічну базу для аварійно-відновлювальних робіт.
Територіальними громадами області вжито відповідних заходів щодо затвердження у встановленому порядку, планів заходів із забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, з урахуванням дій спрямованих на посилення захисту таких об’єктів від фізичних та кіберзагроз. Обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією) розроблено та забверджено Комплексну програму забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури на 2023-2025 роки. Розроблений Комплексний План стійкості Чернівецької області на 2026 рік.

Чернігівська область
В Чернігівській області діє  Програма підвищення стійкості територіальних громад Чернігівської області до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи для здійснення життєво важливих функцій, на 2025-2027 роки
	

























































































































































































































Миколаївська область
1) 8 000 000,0
2) 1 114 163,037
3) 270 166,20
	








































































Запорізька область
1125,6




























































































Київська область
170469,8



























































































































Тернопільська область
2598,2






































































































Чернівецька область
67042,99
	














































































































































































































































































































































































































Чернівецька область
45455,0
	

	
	7) навчання населення для забезпечення захисту в разі виникнення режиму реагування на виникнення кризової ситуації та режиму відновлення штатного функціонування
	2025-2027 роки
	виконано відповідні програми
	здійснюється
	Вінницька область
Навчання керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту в області здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 та планових документів.
У 2025 році заплановано навчання 2020 осіб, фактично пройшли – 2035 осіб (820 – за державним замовленням, 1215 – за контрактом). Практична підготовка забезпечувалась шляхом проведення командно-штабних навчань, штабних тренувань та навчально-методичних зборів, а також участі районних ланок і територіальних громад.
З метою підготовки населення розроблено 4 типові програми, 50 методичних матеріалів, 48 опорних конспектів і 4 посібники. Підготовлено 32 пам’ятки та 12 плакатів щодо дій у надзвичайних ситуаціях.
В області функціонує 360 консультаційних пунктів, на базі яких проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення.

Донецька область
Упродовж 2025 року 49 мешканців Донецької області пройшли базову військову підготовку на базі Центру підготовки населення до національного спротиву Дніпропетровської області у м. Дніпро. Загальна кількість осіб, охоплених навчаннями та заходами Платформи «Центр єдності та національного спротиву» Донецької області – 13 300 осіб; понад 9 500 осіб пройшли тренінги з домедичної допомоги та протимінної безпеки; понад 3 600 осіб взяли участь у заходах національно-патріотичного виховання та громадянської освіти; • інші учасники були залучені до заходів з медіаграмотності, психологічної підтримки та цивільної безпеки.

Житомирська область
Проведено навчання населення Коростенської міської терито-ріальної громади відповідно до Програми загальної підготовки населення громади для забезпечення захисту в разі виникнення режиму реагування на виникнення кризової ситуації та режиму відновлення штатного функціонування за темою «Способи забезпечення захисту населення».

Запорізька область
Протягом 2025 року Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області проведено        92 навчальні заходи з підготовки населення до дій в умовах воєнного стану, до яких залучено 2117 осіб. 
Під час проведення заходів розповсюджено 6070 пам’яток, 2430 порадників, 3500 буклетів щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях в умовах військового стану в Україні.

Івано-Франківська область
У навчально-методичному центрі цивільно¬го захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області у 2025 році пройшли навчання 1428 осіб (за планом – 1270), з них: 651 – за державним замовленням; 777 – на договірних умовах (за планом – 619).

Київська область
На виконання плану комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту на 2025 рік, пройшли навчання 1 930 осіб, з них державне замовлення – 800 осіб, за контрактом – 1130 осіб.

Кіровоградська область
Протягом 2025 року проведено 4 штабних тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Кіровоградської області.

Луганська область
Не розпочато здійснення.

Львівська область
Відпрацьовано Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Львівської області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2025 – 2026 роки та затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 25.12.2024 № 1470/0/5-24ВА. 
Затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 06.01.2025 № 9/0/5-25ВА план комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області слухачами із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2025 рік. Виконання плану становить 99%.
Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Львівської області до дій у надзвичайних ситуаціях на 2025 – 2026 роки надіслані у заклади охорони здоров’я для керівництва та використання в роботі. Спеціалісти департаменту охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я регулярно проводять навчання серед різних вікових груп населення щодо дій при виникненні кризової ситуації, профілактики захворювань, основ безпеки життєдіяльності (з урахуванням вимог до інклюзивності) тощо. Вищезазначена інформація про проведені заходи розміщується на сторінці ДОЗ ЛОДА офіційного сайту ЛОДА та в соціальних мережах ДОЗ ЛОДА і закладів охорони здоров’я.
Миколаївська область
У 2025 році навчання населення здійснювалось згідно з Організаційно-методичними вказівками з підготовки населення Миколаївської області до дій у надзвичайних ситуаціях на  2025  рік, затвердженими дорученням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 03.01.2025 №1-д.

Полтавська область
На офіційному вебпорталі ОВА розміщено Порядок дій населення під час евакуації; посібник «Дії населення при небезпечних подіях та надзвичайних ситуаціях». На сторінках центральних, обласних та районних періодичних видань, у соціальних мережах «Facebook», «Twitter», в інформагенціях та на власних вебсайтах постійно розміщуються інформаційні матеріали із зазначеної тематики.
Рівненська область
В області створено мережу з 273 консультаційних пунктів з питань цивільного захисту (розпорядження голови обласної державної адміністрації начальника обласної військової адміністрації від 19.02.2025 
№ 92 «Про організацію роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту»). Через консультаційні пункти забезпечується інформування та навчання населення з питань цивільного захисту від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, що прогнозуються або виникли.

Сумська область
Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 26.11.2024 
№ 677-ОД затверджено План комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2025 рік. Навчання проведено 777 осіб за державним замовленням, 1273 – за контрактом.

Тернопільська область
Впродовж звітного періоду проведено функціональні навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Функціональне навчання пройшли 1492 осіб, з них за державним замовленням 540 осіб, за договірними умовами –  952 особи.



Хмельницька область
На території області функціонує 489 консультаційних пунктів для надання населенню за місцем проживання інформації з питань цивільного захисту, в яких здійснюється навчання, інформування та підготовка населення до дій в надзвичайних ситуаціях.
Торік на базі цих пунктів пройшли навчання понад 2,4 тис. осіб.

Черкаська область
У 2025 році проведено 211 сесій (у закладах дошкільної освіти; закладах загальної середньої освіти; закладах професійної освіти; закладах вищої освіти; з працівниками підприємств, установ й організацій; з місцевим населенням та під час оперативного реагування на повідомлення громадян щодо виявлення вибухонебезпечного предмета), охоплено 2964 особи та розповсюджено 1702 одиниць друкованих інформаційнх матеріалів.

Чернівецька область
Висвітлено 75 інформаційних заходів щодо алгоритму дій під час воєнного стану,
поширено 550 інформаційних матеріалів з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, пожежної та техногенної безпеки
	










































































































































Львівська область
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	77. Покращення доступу населення до ринків праці шляхом підвищення трудової мобільності та адаптації до місцевих потреб
	1) проведення активної інформаційної кампанії щодо наявних можливостей на місцевому ринку праці, переваг легального працевлаштування серед вразливих категорій населення безпосередньо в територіальних громадах
	2025-2027 роки
	забезпечено інформування населення щодо наявних можливостей на місцевому ринку праці та переваг легального працевлаштування
	здійснюється
	Мінекономіки
Держпраці створено Міжвідомчу робочу групу з питань розробки узгодження спільних дій щодо зменшення рівня незадекларованої праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань (далі - робоча група).
Робочою групою розроблено та затверджено Національний план спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму на 2025 рік. Щокварталу на засіданні робочої групи заслуховується звіт щодо виконання Національного плану та приймаються рішення щодо необхідності актуалізації його положень.  Результати виконання Національного плану за результатами роботи за квартал розглядаються на засіданні робочої групи, аналізуються причини, що призвели до невиконання або виконання заходів у неповному обсязі, зокрема щодо здійснення інспекційних заходів. Упродовж 2025 року забезпечено виконання Національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму. Упродовж року відбулося 4 засідання Міжвідомчої робочої групи з питань розробки узгодження спільних дій щодо зменшення рівня незадекларованої праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань та напрацювання шляхів його реалізації. Розроблено проєкти Стратегії щодо зменшення рівня незадекларованої праці, у тому числі у неформальному секторі економіки, виробничого травматизму та професійних захворювань на 2026-2030 роки та Стратегії щодо протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації та примусовій праці на 2026-2030 роки.
З метою зниження рівня незадекларованої праці з початку 2025 року здійснено 100007 інформаційних відвідувань роботодавців з метою запобігання використанню незадекларованої праці. Розміщено 565 інформаційних повідомлень у медіа, розміщено 26 007 публікацій на інтернет ресурсах, проведено 3 479 масових заходів (семінари, вебінари, наради, круглі столи тощо), здійснено 70 896 електронні  розсилки роботодавцям. За результатами проведених заходів укладено трудові договори із 232572 особами.
З початку 2025 року в ході 267 заходів контролю з питань оформлення трудових відносин виявлено 350 працівників, які працювали без оформлення трудового договору у 154 роботодавців та 174 працівників - з підміною трудових договорів іншими видами договорів у 37 роботодавців.
Разом з тим, виявлено 519 працівники, з якими укладено (оформлено) трудовий договір, але були допущені до роботи без повідомлення ДПС, у 116 роботодавців.
За результатами заходів контролю внесено 238 приписів про усунення порушень, складено та направлено до судів 201 протокол про адміністративне правопорушення за частиною третьою статті 41 КУпАП, матеріали 27 заходів контролю направлені до правоохоронних органів у зв’язку із ознаками злочинів, передбачених статтями 172 і 173 Кримінального кодексу України. На виконання приписів 21 суб’єкт господарювання усунули виявлені порушення. За результатами проведених заходів контролю з 70 працівниками укладено (оформлено) трудові договори.
Інформаційна кампанія «Виходь на світло!» проводиться щороку наприкінці літа. Ця кампанія спрямована на стимулювання переходу від тіньової, незадекларованої праці до легальних, прозорих трудових відносин. Кампанія реалізується з метою попередження та усунення порушень законодавства про працю шляхом інформування працівників та роботодавців про їхні взаємні права та обов'язки, роз'яснення переваг задекларованої праці та підкреслення ризиків незадекларованої праці, особливо в умовах воєнного стану.
Цільовою аудиторією кампанії є працівники, безробітні, молодь, а також роботодавці, зокрема представники малого та середнього бізнесу, соціальні партнери та суспільство в цілому.
Комунікації відбуваються через різноманітні канали, які включають інформаційні пости у соціальних мережах (Facebook, Instagram), розміщення соціальної реклами та інформаційних повідомлень у національних та регіональних медіа (телебачення, радіо, онлайн та друковані видання), зовнішню рекламу (білборди і сітілайти), індивідуальні інформаційні відвідування роботодавців, а також партнерства з державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями працівників і роботодавців.
Для проведення кампанії Держпраці створено єдиний візуальний стиль та набір інформаційних матеріалів: пости, інфографіки, відео та аудіо ролики, макети білбордів (сітілайтів).
У 2025 році проведення інформаційної кампанії «Виходь на світло!» тривало з 1 серпня до 1 жовтня 2025 року. До реалізації кампанії залучалися організації роботодавців і профспілок, Державна податкова служба, Пенсійний фонд, Асоціація міст України, місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації тощо. Упродовж інформаційної кампанії, з урахуванням листів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, якими матеріали кампанії визнано соціальною рекламою, забезпечено їх трансляцію на національних і регіональних телеканалах, у громадських місцях та у транспорті. Зокрема, відеоролик демонструвався щогодини у 30 потягах Інтерсіті+ та на моніторах залізничних вокзалів АТ «Українська залізниця», на телеканалах «Перший», «Суспільне Крим», «Суспільне Культура», «Суспільне Спорт», а також на місцевих і регіональних каналах Суспільного (по 63 трансляції на кожному з каналів), у громадському транспорті, на екранах торговельних центрів і вуличних медіа. Загалом відеоролик було продемонстровано понад 520 тисяч разів, аудіоролик – понад 21 тисячу разів. В рамках інформаційної кампанії «Виходь на світло!» у 2025 році здійснено 13845 інформаційних відвідувань роботодавців з метою інформування про вимоги законодавства в частині оформлення трудових відносин, розміщено 213 білбордів, у медіа розміщено 183 інформаційних повідомлень, на вебсайтах та у соціальних мережах – 9 301 інформаційне повідомлення, проведено 445 інформаційних заходів з питань запобігання незадекларованій праці, розіслано 2980 інформаційних листів щодо правил оформлення трудових відносин з працівниками. Інформуванням охоплено 12 млн осіб (з хоча б одним контактом з інформаційними матеріалами). За результатами кампанії укладені трудові договори із 10096 працівниками.
З метою реалізації ефективних заходів із забезпечення дотримання законодавства про працю в частині належного оформлення трудових відносин, Держпраці у липні 2025 року проведено кількісне крос-секційне дослідження, метою якого було визначення масштабів та аналіз структури незадекларованої праці в Україні в умовах воєнного стану. Таке дослідження передбачало збір даних в один конкретний, відносно короткий проміжок часу, створюючи знімок стану проблеми незадекларованої праці у часі. За результатами дослідження встановлено, що близько 23,4 відсотка зайнятих осіб, тобто майже кожен четвертий, працюють без оформлення трудових відносин, що становить орієнтовно 2,68 млн осіб. Значний рівень незадекларованої праці зафіксовано у сферах тимчасового розміщування і харчування, охоронної діяльності, ремонту автотранспортних засобів та торгівлі
	Здійснюється в межах виділених бюджетних асигнувань. У 2025 році за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» використано 688,5 млн. грн.
	-
	-
	-

	
	2) надання інформаційно-консультаційної  підтримки релокованому бізнесу
	2025-2027 роки
	забезпечено надання інформаційно-консультаційної підтримки 100 відсотків релокованих підприємств, що звернулися за такими послугами
	здійснюється
	Мінекономіки
Держпраці у березні 2022 року започатковано пілотний проєкт консультаційної підтримки релокованих підприємств, з початку травня 2022 року консультаційну підтримку поширено на всіх суб’єктів господарювання. Впродовж 2025 року про проєкт і можливість користування послугами Держпраці проінформовано 4 760 підприємств, 2 859 вже скористалися такою підтримкою, в т.ч. – 299 релокованих, які потребували консультаційної підтримки. Робота щодо забезпечення інформаційної підтримки релокованих підприємств триває.

ДСНС
Територіальними підрозділами ДСНС проводиться відповідна  робота серед суб’єктів господарювання (втч. з представниками релокованого бізнесу) щодо надання адміністративної послуги з реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки через центри надання адміністративних послуг
	Здійснюється в межах виділених бюджетних асигнувань. У 2025 році за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» використано 688,5 млн. грн.
	-
	-
	-

	78. Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій, популяризація інвестиційних можливостей регіонів
	1) створення обласних баз інвестиційних проектів з енергоефективності та альтернативної енергетики
	2025 рік
	створено обласні бази інвестиційних проектів 
	здійснюється
	КМУ
Обласні державні адміністрації щопівроку в рамках моніторингу сфери використання альтернативних видів палива надають на запит Держенергоефективності інформацію щодо запланованих потенційних проєктів з виробництва енергії: тепловими насосами; з біомаси/біогазу; з когенерації; із вторинних енергоресурсів
	
	
	
	

	
	2) створення регіональни х офісів декарбонізації та енергоефект ивності
	2025- 2027 роки
	створено регіональні офіси декарбонізації та 
енергоефе ктивності
	здійснюється постійно
	КМУ
У 2025 році Держенергоефективності забезпечено організаційну та консультаційну підтримку регіонів України щодо залучення інвестицій, популяризації інвестиційних можливостей регіонів, в результаті чого було створено 1 регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності в м. Одеса. Станом на 31 грудня 2025 року у восьми регіонах України функціонують зазначені офіси
	
	
	
	

	
	3) здійснення відбору проектів з енергоефек тивності та декарбонізації, проектів
	2025- 2027 роки
	проведено відбір не менш як 30 проектів

	здійснюється постійно
	КМУ
У 2025 році комісією, утвореною Держенергоефективності, згідно пункту 6 Додатку 1 до Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 р. № 761, здійснено відбір 56 проектів з енергоефективності та декарбонізації для отримання державної підтримки на їх реалізацію
	
	
	
	

	
	4) проведення в Україні та за кордоном міжнародних заходів (В2В, G2B, виставково-ярмаркових, форумів, бізнес-конференцій) з питань популяризації інвестиційного потенціалу регіонів
	2025—2027 роки
	проведено не менш як 40 заходів
	здійснено
	Мінекономіки
Представниками Мінекономіки взято участь у заходах
1. 02.03.2025-07.03.2025 у заході щодо підготовки Конференції з питань відновлення (URC 2025) ( м. Мілан, Італійська Республіка) (за рахунок коштів Мінекономіки);
2. 05.03.2025-09.03.2025 у Конференції щодо інвестування у більш сталу та безпечну Європу (м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург), та у консультаціях щодо підготовки до проведення URC 2025 (м. Париж, Французька Республіка) (за рахунок коштів Мінекономіки);
3. 07.03.2025-08.03.2025 у Третьому засіданні Керівної Ради UIF ( м. Брюссель Королівство Бельгія) (за рахунок коштів Мінекономіки);
4. 07.03.2025-15.03.2025 у Конференції «Reform   priorities   for an inclusive economic   recovery  in Ukraine» (м. Лондон, Великобританія) (за рахунок коштів Мінекономіки); 
5. 17.03.2025-19.03.2025 у засіданні Робочої групи з відповідального ведення бізнесу Комітету з інвестицій та Інклюзивній платформі щодо співпраці у сфері політики належної обачності (за рахунок коштів Мінекономіки);
6. 31.03.2025-02.04.2025 у засіданні Комітету з інвестицій Організації економічного співробітництва та розвитку, м. Париж, Франція (онлайн формат); 
7. 07.04.2025-13.04.2025 у Круглому столі «Forging the EU-Ukraine Future: A Defining Moment for Economic Recovery and Integration» та Бізнес саміті Україна-ЄС «EU support and accession driving Ukraine's economic recovery» (м. Брюссель, Королівство Бельгія) (за рахунок коштів Мінекономіки);
8. 18.05.2025 - 22.05.2025 у підготовчих заходах до проведення Конференції з питань відновлення України (URC 2025)  (м. Рим, Італійська Республіка) (за рахунок коштів Мінекономіки);
9. 20.06.2025 у засіданні Мережі Національних контактних пунктів, м. Париж, Франція (онлайн формат);
10. 06.07.2025-14.07.2025 у Конференції з питань відновлення України (URC  2025) (м. Рим, Італійська Республіка) (частково за рахунок коштів Мінекономіки та приймаючої сторони);
11. 27.10.2025-30.10.2025 у засіданні Робочої групи з відповідального ведення бізнесу Комітету з інвестицій та Інклюзивній платформі щодо співпраці у сфері політики належної обачності   (за рахунок коштів Мінекономіки);
12. 30.10.2025 у засіданні Мережі Національних контактних пунктів ОЕСР, м. Париж, Франція (за рахунок коштів Мінекономіки);
13. 07.11.2025  у засіданні Комітету з інвестицій Організації економічного співробітництва та розвитку, м. Париж, Франція (онлайн формат);
14. 11.11.2025-16.11.2025 у Конференції «ReBuild  Ukraine Сonstruction &  Energy»  (м. Варшава, Республіка Польща) (частково за рахунок коштів Мінекономіки та приймаючої сторони);
15. 30.11.2025-05.12.2025 в рамках візиту Президента  та участь у бізнес-форумі (м. Дублін, Ірландія) (за рахунок коштів Мінекономіки);
16. 13.12.2025-18.12.2025 у Українсько-німецькому бізнес-форумі (м. Берлін, ФРН) (за рахунок коштів Мінекономіки);
17. 16.10.2025 організовано та проведено конференцію «Відповідальне ведення бізнесу для відновлення України: шлях до сталих інвестицій та європейської інтеграції» (м. Київ)
	1472,1
	
	
	

	79. Забезпечення оновлення напрямів смарт-спеціалізації регіонів
	впровадження підходу смартспеціалізації в регіонах України відповідно до методології ЄС
	2025—2027 роки
	визначено пріоритети смарт-спеціалізації в регіональних стратегіях розвитку
	розпочато здійснення
	Мінекономіки
В контексті впровадження смартспеціалізації в регіональний розвиток України забезпечено: 
- затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування смартспеціалізації на регіональному рівні (наказ Мінекономіки від 10.06.2024 №14563), які розроблено з урахуванням визначених Європейською Комісією Рамкових підходів щодо смартспеціалізації для країн розширення та сусідства Європейського Союзу.
- створення Координаційного центру з питань упровадження смартспеціалізації, який є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Мінекономіки. Положення та склад Координаційного центру затверджено наказом Мінекономіки від 01.11.2024 №25080 (зі змінами). 
- створення регіональних команд (експертних груп), до завдань яких входить організація і управління процесом визначення пріоритетів смартспеціалізації для регіону.
У 7 регіонах за підтримки експертів Об’єднаного дослідного центру розпочато проведення процесу «підприємницького відкриття», результатом якого стане визначення пріоритетів смартспеціалізації, що буде відображено в додатках до стратегій регіонального розвитку
	
	
	
	

	80. Розроблення та впровадження механізмів підтримки проектів регіонального розвитку, спрямованих на розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації та необхідності переходу до кліматично нейтральної економіки
	включення окремих завдань і заходів щодо науково-технічного розвитку в регіональних стратегіях розвитку та стратегіях розвитку територіальних громад
	2025—2027 роки
	відповідні стратегії містять завдання та заходи щодо науково-технічного розвитку
	здійснюється
	Вінницька область 
В області діє Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, яка відповідно до вимог чинного законодавства актуалізована та затвердженої рішенням 66 сесії Вінницької обласної ради 8 скликання від 25 квітня 2025 року №1124 (далі – Стратегія). Оновлена Стратегія  містить  напрями та заходи що  стосуються науково-технічного розвитку  регіону. Зокрема, стратегічна ціль І.  Конкурентоздатний регіон на  основі інноваційного та  сталого розвитку, містить  оперативну ціль 1.4 Інноваційний  розвиток  регіону, основними  завданнями якої є 1.4.1.Підтримка впровадження відновлювальної енергетики, як складової енергонезалежності; 1.4.2.Розвиток індустріальних, інноваційних та технологічних парків, підтримка у розвитку технічної інфраструктури, залученні інвестицій та супроводженні інвесторів.

Донецька область
Стратегією розвитку Донецької області на період до 2027 року (затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20 (зі змінами) визначено операційну ціль 3.2. «Формування умов для повоєнного відновлення з використанням науково-інноваційних рішень». Планом заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року (затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 30.12.2025 № 913/5-25) передбачена розробка Програми інноваційного розвитку Донецької області на 2028-2030 роки.

Житомирська область
Сприяння фермерству в освоєнні інноваційних методів ведення органічного сільськогосподарського виробництва, у тому числі за рахунок розвитку крафтового напрямку.

Закарпатська область
У актуалізованій Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року від 19.12.2024 №1216 - стратегічна ціль 2  «Підвищення конкурентоспроможності регіону» та оперативна ціль 2.1.4. «Трансфер знань, підтримка інноваційних досліджень та передача технологій на основі використання ланцюгів «освіта-наука-виробництво», підтримка стартапів, індикаторами виконання яких є:
1. Кількість промислових підприємтсв, що впроваджують інновації-19; 
2. Кількість нових суб’єктів господарювання у високотехнологічних секторах економіки краю-9.

Запорізька область
Відповідно до п. 12 Порядку розроблення, затвердження, проведення моніторингу та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації (постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 816 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2026 № 81) для проєктів регіональних стратегій регіонів, в яких на момент початку їх розроблення понад 30 % територіальних громад належать до територій ведення бойових дій та/або тимчасово окупованих російською федерацією (згідно з наказом Мінрозвитку), положення щодо врахування пріоритетів смартспеціалізації можуть не застосовуватися.
Враховуючи зазначене, роботи із впровадження підходу смартспеціалізації в області призупинені.

Івано-Франківська область
Оновлена Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.02.2026 
№ 1393-46/2026, містить завдання «Сприяння науково-технічного розвитку визначених ВЕДів шляхом організації співпраці з закладами освіти та науки».

Київська область
Проєкти регіонального розвитку, що спрямовані на розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації, передбачені у Плані заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, який затверджений рішенням Київської обласної ради від 04 грудня 2025 року № 1531-35-VIII, а також при розробленні нових обласних цільових програм.

Кіровоградська область
Стратегія-2027 містить завдання та заходи щодо науково-технічного розвитку. Зокрема, у Стратегічній цілі 1. «Конкуренто-спроможна інноваційно-спрямована
економіка, яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації» Оперативній цілі 1.3 «Розвиток існуючих та створення нових високотехнологічних виробництв з урахуванням засад смартспеціалізації» містяться завдання:
1) розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, зокрема і визначених на засадах смартспеціалізації;
2) стимулювання розвитку інноваційного потенціалу та інфраструктури інтелектуальних послуг, активізація співпраці підприємств області  з науковими установами і вищими навчальними закладами, зокрема щодо продукування нових наукових інноваційних розробок та впровадження їх у виробництво.

Луганська область
На підставі пункту 12 Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 816 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2026 № 81) засади смартспеціалізації при розробленні проєкту Стратегії у новій редакції не застосовувалися.

Львівська область
Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, затверджена рішенням обласної ради від 03.02.2026 №664, містить завдання  щодо сприяння науково-технічному розвитку. Зокрема це стосується завдання 2.1.4. «Сприяння науково-технологічному розвитку» оперативної цілі 2.1. «Розвиток смарт-спеціалізації регіону».

Полтавська область
В регіональній стратегії розвитку та стратегіях розвитку громад наявні завдання та заходи щодо науково-технічного розвитку.

Рівненська область
Завдання та заходи Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року спрямовані на розвиток пріоритетних галузей смарт спеціалізації. На ТОВ «КРОНОСПАН РІВНЕ» у рамках реалізації інвестиційного проєкту по будівництву деревообробного підприємства в с. Городок потужністю 1400 тис. м³ на рік (введено лінію виготовлення OSB (орієнтовно стружкова плита) потужністю 600 тис. м³ на рік) створено 17 робочих місць На ТОВ «ОДЕК» Україна в стадії завершення реалізація інвестиційного проєкту «Збільшення виробництва фанери 4х8 фт.» з 116 тис. м³ на рік до 136 тис. м³ на рік створено 30 робочих місць.

Сумська область
Актуалізована Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки, що затверджена рішенням Сумської обласної ради від 30.04.2025, передбачає впровадження смартспеціалізації на регіональному рівні в рамках реалізації оперативної цілі 1.1 «Конкурентоспроможний промисловий та аграрний комплекс регіону» стратегічної цілі 1 «Підвищення рівня конкурентоспроможності та безпеки регіону» (завдання 1.1.2 «Підтримка реалізації економічних проєктів з відновлення та розвитку енергетичних об’єктів із залученням машинобудівних підприємств області задля забезпечення енергетичної безпеки та незалежності на засадах її смартспеціалізації»; 1.1.3 «Виробництво інноваційної продукції підприємствами легкої промисловості регіону» та 1.1.4 «Створення умов для виробництва, зберігання та поглибленої переробки сільськогосподарської продукції, у тому числі на засадах смартспеціалізації»).
Стратегія передбачає впровадження новітніх технологій виробництва та виробництво продукції з високою доданою вартістю, враховуючи технологічні та виробничі потужності машинобудування регіону та новітні технологічні розробки наукових установ, зокрема у рамках діяльності Громадської спілки «Сумський машинобудівний кластер енергетичного обладнання», до складу якої входять підприємства сектору енергетики, машинобудування, хімічної та нафтогазової інженерії, а також Сумський державний університет.

Тернопільська область
Завдання та заходи щодо науково-технічного розвитку області, спрямовані на розвиток пріоритетних видів її економічної діяльності, зокрема створення умов для інтеграції науки, освіти та смарт-галузей області, увійшли до актуалізованої Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки.
Харківська область
Стратегія розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки (у новій редакції), затверджена рішенням обласної ради від 24 квітня 2025 року 
№ 1150 - VIІІ (далі – Стратегія) містить цілі, завдання та заходи, спрямовані 
на забезпечення науково-технічного розвитку регіону:
Стратегічна ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату 
в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури.
Оперативна ціль 4.1. Підтримка інновацій та розвитку підприємництва через розвиток інвестиційно-інноваційної інфраструктури.
Завдання:
- створення та розвиток інноваційних хабів: наукових та індустріальних парків, технопарків, бізнес-інкубаторів та акселераторів для підтримки стартапів та інноваційних підприємств;
- стимулювання співпраці виробничого сектору, освіти та науки з метою формування та реалізації інновацій;
- сприяння залученню інвестиційних ресурсів, коштів міжнародних організацій, програм ЄС та глобальних фінансових установ для реалізації проєктів економічної реструктуризації.
Оперативна ціль 4.2. Комунікаційний супровід і промоція інвестиційної пропозиції регіону.
Завдання:
- просування в регіоні економічних платформ з метою підвищення рівня конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва області;- впровадження і підтримка інформаційно-аналітичних онлайн сервісів  для інвесторів та підприємців; - розробка і просування бренду Харківської області, організація інформаційних кампаній з просування регіону на світовій арені.
Оперативна ціль 4.3. Підвищення безпеки інвестицій та відновлення військових втрат.
Завдання: програмування відбудови та оновлення інфраструктури регіону за принципом «Build Back Better», визначення пріоритетів відновлення та механізмів відновлення пошкодженої інфраструктури в деокупованих районах.
Херсонська область
Триває процес оновлення регіональної стратегії.

Хмельницька область
В рамках оперативної цілі 1.4.  «Зростання інноваційного потенціалу та смарт-спеціалізація регіону» регіональної стратегії передбачено комплекс заходів науково-технічного розвитку, які спрямовані на підтримку прикладних досліджень, інноваційних стартапів і впровадження сучасних технологій у галузях смарт-спеціалізації.

Черкаська область
Оновленою Стратегією розвитку Черкаської області на період 2021- 2027 роки визначені завдання та заходи щодо науково-технічного розвитку, зокрема в рамках напрямів смартспеціалізації регіону. Так, напрямом смартспеціалізації С.1. «Інноваційні агротехнології, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування» передбачені оперативні цілі та завдання щодо співпраці науки і бізнесу регіону у питаннях розвитку технологій виробництва, переробки та просування сільськогосподарської продукції, підвищення якості та безпеки харчових продуктів, розвитку кліматично орієнтованого сільського господарства. Напрям смартспеціалізації С.2. «Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій» передбачає залучення наукового сектору та бізнесу у розвиток ІТ-технологій, зокрема шляхом співпраці з Громадською спілкою «Черкаси ІТ кластер», до якої входять ІТ-компанії Черкаської області. Кластер активно співпрацює із закладами вищої освіти, навчає та працевлаштовує студентів. Крім того, в рамках стратегічної цілі 1. «Посилення економічної спроможності регіону» передбачені завдання щодо модернізації промислового комплексу шляхом зменшення енерговитратності виробництва, підвищення ефективності виробництва шляхом впровадження інновацій, створення машинобудівного кластера, розвитку мережі індустріальних парків. Завдання та заходи щодо науково-технічного розвитку деталізовані у Плані заходів на 2025- 2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки (затверджений рішенням Черкаської обласної ради від 13.03.2026 №35- 6/VIII). Зокрема, в рамках напрямів смартспеціалізації регіону до Плану заходів включені такі інструменти реалізації: - впровадження технологій переробки відходів тваринного походження для вироблення біогазу; - запровадження нових технологій вирощування відповідно до кліматичних змін в регіоні (у співпраці з Уманським національним університетом); - розвиток та інноваційне оновлення зрошувальних систем для використання в агросекторі області; - проведення семінарів для громад області щодо природоорієнтованих технологій для збереження та відновлення родючості ґрунтів; - впровадження інновацій у виробництво харчових продуктів; - інтелектуалізована платформа ультразвукової екстракції рослинної сировини для персоналізованої нутрієнтної підтримки та виробництва функціональних напоїв для покращення якості життя людей із посттравматичними стресовими розладами (на базі Черкаського державного технологічного університету); - енергоефективна модульна технологічна платформа для виробництва адаптивних функціональних харчових продуктів (для поранених бійців) в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови (на базі Черкаського державного технологічного університету); - створення Центру колективного користування науковим обладнанням Черкаського державного технологічного університету «Аналітика та Прототипування» (A&P Center – Analytics & Prototypes Center); - проведення ITFUSION BUSINESS FORUM. Крім того, в рамках стратегічної цілі 1. «Посилення економічної спроможності регіону» до Плану заходів включені такі проєкти та заходи: - встановлення енергозаощадного та енергогенеруючого обладнання на підприємствах; - промоція інновацій регіонального бізнесу; - проведення регіонального аналізу виробничого потенціалу машинобудівних підприємств в регіоні; - створення та розвиток мережі індустріальних та екоіндустріальних парків, формування за їх участі регіональних переробних кластерів, підтримка участі індустріальних парків області у проєкті GEIPP-II Ukraine (UNIDO). Станом на 01.01.2026 у Черкаській області власні затверджені стратегії розвитку мали 49 територіальних громад. Відповідно до частини 2 статті 11-1 Закону України «Про засади державної регіональної політики», проєкти стратегій розвитку територіальних громад розробляються з урахуванням пріоритетів, що визначені відповідними регіональними стратегіями розвитку. Наразі Черкаською обласною військовою адміністрацією проводиться консультаційно-методична робота з територіальними громадами області щодо приведення їх власних стратегій розвитку у відповідність із оновленою Стратегією розвитку Черкаської області на період 2021- 2027 роки.

Чернівецька область
Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року визначено на засадах смартспеціалізації Стратегічну ціль 1. SMART Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму. Досягнення стратегічної цілі передбачається через реалізацію таких оперативних цілей: 
1. Стимулювання інноваційного розвитку сільського господарства.
2. Підвищення конкурентоспроможності продукції провідних галузей промисловості.
3. Підвищення економічної стійкості суб’єктів господарювання.
4. Розвиток туризму та рекреації.
5. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, в тому числі з урахуванням потреб релокованого бізнесу.
До Плану заходів з реалізації у 2025−2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року за Стратегічною ціллю 1. SMART Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом інноваційного розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму включено 24 проєкти регіонального розвитку та заходів на загальну суму 
2 672 515,0 тис. гривень.

Чернігівська область
Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року містить основні завдання і шляхи розвитку сфер смарт-спеціалізації області, науково-технічного розвитку, які зазначені у оперативній цілі 3.3. «Прискорений інноваційний розвиток пріоритетних сфер смарт-спеціалізації регіону» Стратегічної цілі 3. «Відновлення бізнесу і розбудова нової економіки регіону»
	
	
	















































































































































































































































Рівненська область
1)802900,0
(кошти
підприєм
ства)
2)128300,0
(кошти
підприєм
ства)

	Кіровоградська область
Зменшення рівня інноваційної та інвестиційної активності суб'єктів господарської діяльності області; недостатність власних джерел фінансування підприємств; відсутність інструментів державної підтримки інноваційної.

Київська область
Обмежені інвестиційні можливості бюджетів усіх рівнів та суб’єктів наукової та підприємницької діяльності гальмують процес реалізації проєктів регіонального розвитку, що спрямовані на розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації

	Напрям «Туризм»

	81. Створення умов для розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу територій з урахуванням наявності природних та безпекових обмежень
	підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері курортів з метою створення умов для розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу територій 
з урахуванням наявності природних та безпекових обмежень
	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України
	розпочато
	ДАРТ
Допрацьовано проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення екологічної безпеки водокористування» та направлено на погодження ЦОВВ. Винесення на розгляд Кабінету Міністрів заплановано на 2026 рік
	
	
	
	Отримано зауваження МОЗ до проєкту закону, які стосуються механізмів контролю за дотриманням нормативів безпеки водокористування. Після опрацювання зауважень нову редакцію закону буде направлено на погодження Мін'юсту.
Законом України «Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення» від 5 грудня 2018 року № 2637-VIII (далі – Закон) визначено, що Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом потрібно затвердити режим округу і зон санітарної охорони курорту Куяльник Одеської області.
Водночас встановлено, що проєкт постанови КМУ «Про затвердження режиму округу і зон санітарної охорони курорту Куяльник Одеської області» не був розроблений та поданий до КМУ для затвердження. Наразі ведеться розробка проєкту постанови для погодження з Одеською ОВА та заінтересованими ЦОВВ

	82. Сприяння належному облаштуванню туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань, їх цифровізації, створенню комфортних і безпечних умов для туристів (відпочивальників)
	розроблення рекомендацій для облаштування на належному рівні туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань
	2026 рік
	розроблено рекомендації та оприлюднено на офіційному вебсайті ДАРТ
	розпочато
	ДАРТ
Проведено зустріч з технічним комітетом зі стандартизації «Туризм і послуги у сфері туризму»
	
	
	
	

	83. Сприяння формуванню локальних туристичних брендів та популяризації туристичного потенціалу регіонів і територіальних громад, зокрема, з використанням цифрових технологій
	1) вивчення та проведення аналізу локальних туристичних брендів у регіонах України
	2025 рік
	проаналізовано не менш як 50 локальних туристичних брендів у регіонах України
	розпочато
	ДАРТ
Проведено аналіз локальних туристичних брендів у регіонах України. Проведення консультацій заплановане на 2026-2027 роки
	
	
	
	

	
	2) проведення консультацій (презентацій) щодо теоретичних та практичних кроків із створення/розвитку локальних туристичних брендів у територіальних громадах
	2025—2027 роки
	проведено не менш як 20 консультацій для органів місцевого самоврядування
	розпочато
	ДАРТ
Проведено аналіз локальних туристичних брендів у регіонах України. Проведення консультацій заплановане на 2026-2027 роки
	
	
	
	

	84. Активізація роботи номінування об’єктів, цінність яких є унікальною та які потенційно можуть належати до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	забезпечення перегляду та актуалізації переліку українських об’єктів культурної та природної спадщини, включених до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	2025—2027 роки
	подано не менш як п’ять номінаційних досьє для включення до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	розпочато
	Мінкульт
Станом на сьогодні проводиться робота щодо заповнення заявки на включення об'єкту «Культурний ландшафт Чернігова» до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Крім того, номінаційне досьє на об’єкт культурної спадщини «Парк «Софіївка». Романтичний парк – відлуння античності» (далі - НД) 16 липня 2025 року було розглянуто на засіданні Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Мінкульту та рекомендоване, після доопрацювання, до подання на рецензування до Українського національного комітету ICOMOS з подальшою передачею до Секретаріату Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
30.12.2025 від Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України було отримано доопрацьоване НД, яке планується до направлення до подання до Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
18.09.2025 було підписано Меморандум між Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Міністерством культури Республіки Молдова та Міністерством культури Румунії про співпрацю з підготовки та просування спільного номінаційного досьє для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО транснаціонального серійного об'єкта «Культурний комплекс ПрекукутеньАріушд-Кукутень-Трипілля». Наразі здійснюється робота із формування відповідного номінаційного досьє. 

Мінекономіки
Здійснюється дослідження щодо розміщення та цінностей печер гіпсового карсту Західної України щодо включення до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	
	
	
	

	Стратегічна ціль «Розбудова ефективного багаторівневого врядування»

	Оперативна ціль 1. Розвиток інституційної спроможності органів публічної влади з урахуванням кращих практик ЄС

	Напрям «Інструменти планування та підзвітності у регіональній політиці»

	85. Оновлення документів стратегічного планування та реалізації регіональної політики з урахуванням пріоритетів щодо відновлення та розвитку регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема щодо відновлення (збереження) збалансованого (сталого) розвитку екосистем та адаптації до зміни клімату
	забезпечення приведення завдань і заходів регіональних стратегій розвитку у відповідність із положеннями оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки з урахуванням засад смарт-спеціалізації
	2025 рік
	внесено зміни до 100 відсотків регіональних стратегій розвитку 
	
	Вінницька область 
З метою забезпечення реалізації державної політики регіонального розвитку в умовах повномасштабного вторгнення рф, формування належних передумов повоєнного відновлення, що зумовлює залучення значних за обсягами ресурсів, а також їх ефективний розподіл та управління, рішенням 66 сесії Вінницької обласної ради 8 скликання від 25 квітня 2025 року №1124 внесено зміни до Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на  період до 2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року №921.

Дніпропетровська область
Оновлено Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року відповідно до положень оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки з урахуванням засад смарт-спеціалізації (рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.05.2025 № 502-25/VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 серпня 2020 року № 624-24/VII «Про Стратегію регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року»),  а також затверджено План заходів з її реалізації.

Донецька область
Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.05.2025 № 309/5-25 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5- 20», затверджено оновлену Стратегію. Розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 30.12.2025 № 913/5-25 затверджено План заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року.

Житомирська область
Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року, затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 18.12.2019 № 1722 (зі змінами від 24.12.2020 № 16 та від 10.04.2025 № 889).

Закарпатська область
Стратегію розвитку Закарпатської області на період до 2027 року затверджено рішенням сесії обласної ради від 19.12.2024 №1216.
План заходів з реалізації у 2026 – 2027 роках Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року затверджено рішенням сесії обласної ради від 19.03.2026 №1553.

Запорізька область
Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року затверджена рішенням обласної ради від 12.12.2019 № 134 (далі – Стратегія).    
Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії були спрямовані на соціально-економічне зростання економіки регіону та якості життя її мешканців з довготривалою перспективою.
З початку повномасштабного вторгнення російської федерації 87 % території Запорізької області опинилося та наразі перебуває у тимчасовій окупації або в районі проведення активних бойових дій –  54 громади із 67 територіальних громади (згідно з наказом Мінрозвитку).
Решта території області (13 громад) знаходиться в зоні можливих бойових дій та відноситься до «помаранчевої зони» – території в межах 25-70 км від зони активних бойових дій (високий ризик небезпеки) під постійною загрозою російських атак.
Враховуючи окупацію більшості території регіону, постійні руйнації через обстріли, максимальну наближеність до лінії фронту, прогноз розвитку області на середньострокову перспективу знаходиться під впливом підвищеної невизначеності щодо розвитку подій, пов'язаних із повномасштабною війною.  
Отже, ці обставини об’єктивно унеможливили проведення роботи з оновлення Стратегії.

Івано-Франківська область
Проведена відповідна організаційна і практична робота з оновлення та актуа-лізації Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки. Розпорядженням облдержадміністрації від 02.12.2024 № 530 утворено робочу групу з виконання зазначених напрямків роботи. Оновлена Стратегія затверджена рішенням обласної ради від 20.02.2026 № 1393-46/2026.

Київська область
Актуалізована Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, затверджена у новій редакції рішенням Київської обласної ради від 06 березня 2025 року № 1259-31-VIII.Вказана Стратегія відповідає основним положенням оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки з урахуванням засад смарт-спеціалізації.

Кіровоградська область
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 року №940 «Про внесення
змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки» рішенням Кіровоградської обласної ради від 04 липня 2025 року №540 внесено зміни до Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки.

Луганська область
У 2025 році розпочато розробку проєкту Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки у новій редакції (далі - Стратегія). Проведено 4 засідання робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку Луганської області та планів заходів з її реалізації. Отримано від Мінрозвитку висновок від 18.03.2026 про відповідність проєкту Стратегії встановленим вимогам щодо її підготовки, а також стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України. Готується проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації про затвердження проєкту Стратегії. На підставі пункту 12 Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 816 засади смартспеціалізації при розробленні проєкту Стратегії у новій редакції не застосовувалися.

Львівська область
Здійснено роботу з актуалізації Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, затвердженої рішенням ЛОР від 24.12.2019 № 948, та приведення її завдань і заходів у відповідність із положеннями оновленої ДСРР з урахуванням засад смарт-спеціалізації. Оновлену Стратегію 03.02.2026 затверджено на сесії обласної ради (рішення № 664)
Миколаївська область
Оновлена Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно містить завдання щодо науково-технічного розвитку, спрямовані на прискорення впровадження нових технологій, підвищення ефективності виробництва, якості продукції та конкурентоспроможності економіки. Це завдання:
2.4.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;
4.2.1. Сприяння розвитку висококваліфікованого кадрового потенціалу у сферах смартспеціалізації.
Розроблення Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку буде проведено за оновленим Порядком (в редакції постанови КМУ від 28.01.2026  № 81 та відповідно до рекомендацій Мінрозвитку).



Одеська область
Рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VІІІ актуалізовано Стратегію відновлення та розвитку Одеської області на період 2021-2027 років та рішенням від 06.06.2025 № 769-VІІІ затверджено План заходів із реалізації у 2025-2027 роках Стратегії відновлення та розвитку Одеської області на період 2025-2027 років.

Полтавська область
Зміни до Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки внесено рішенням сесії обласної ради від 24 грудня 2024 року № 889, які приведено у відповідність з положеннями оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки.

Рівненська область
У 2025 році оновлено та затверджено Стратегію розвитку Рівненської області до 2027 року (розпорядження голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 28.02.2025 
№ 122, рішення обласної ради від 28.03.2025 № 1069). Проект Стратегії отримав позитивний висновок Мінрозвитку України щодо відповідності вимогам до підготовки стратегічних документів, а також стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України (лист від 20.02.2025 № 3987/35/10-25).

Сумська область
Рішенням Сумської обласної ради від 30.04.2025 внесено зміни до Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки, що враховує засади смарт-спеціалізації.



Тернопільська область
З метою приведення завдань і заходів регіональної стратегії розвитку у відповідність із положеннями оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки в області розроблено актуалізовану Стратегію розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки, схвалену розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 04 квітня  2025 року № 222/01.02-01.

Харківська область
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2024 № 940 у Харківській області рішенням обласної ради від 24 квітня 2025 року № 1150 – VIІІ затверджено Стратегію розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки (у новій редакції).



Херсонська область
В рамках співпраці з проектом міжнародної технічної допомоги Програма Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні» триває робота з актуалізації Стратегії розвитку Херсонської області на період 2021 - 2027 років. Наразі здійснено збір даних для проведення опису основних тенденцій, проблем соціально-економічного розвитку регіону та визначення потенційних напрямків SMART-спеціалізації.

Хмельницька область
Стратегію регіонального розвитку Хмельницької області на 2021–2027 роки оновлено у 2025 році.
Під час оновлення Стратегії забезпечено узгодженість стратегічних і оперативних цілей, завдань та заходів з державними пріоритетами регіональної політики, а також забезпечено інтеграцію підходів, орієнтованих на інноваційний розвиток, структурну трансформацію економіки та підвищення конкурентоспроможності регіону.

Черкаська область
З метою приведення у відповідність із положеннями оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, внесено зміни до Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021- 2027 роки. Оновлена Стратегія затверджена рішенням Черкаської обласної ради від 13.03.2026 № 35-5/VIII. Оновленою Стратегією визначені два напрями смартспеціалізації регіону: 1. Інноваційні агротехнології, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування. 2. Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій.


Чернівецька область
Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2027 року оновлено та приведено у відповідність із положеннями оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки з урахуванням засад смартспеціалізації.
Рішенням XX сесії обласної ради VІІI скликання від 11.09.2025 № 5-20/25 затверджено Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (в оновленій редакції). 
Рішенням XXІІ сесії обласної ради VІІI скликання від 29.01.2026 
№ 1-22/26 затверджено План заходів з реалізації у 2025‒2027 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року.

Чернігівська область
Рішенням двадцять другої сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 14.03.2025 № 3-22/VIII внесено зміни до Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року. Висновок Міністерства розвитку громад та територій України щодо відповідності проектів регіональних стратегій розвитку, планів заходів з їх реалізації та змін до них встановленим вимогам щодо їх підготовки, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України, від 03.03.2025 №5050/35/10-25
	
	
	
	

	86. Забезпечення узгодження галузевих (секторальних) стратегій з цілями та пріоритетами державної регіональної політики
	забезпечення узгодження проектів актів Кабінету Міністрів України із стратегічними цілями та пріоритетами Державної стратегії регіонального розвитку України
	2025—2027 роки
	опрацьовано не менш як 80 проектів актів Кабінету Міністрів України та надано відповідні висновки до них
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2026 № 361 
«Про затвердження Порядку розроблення, моніторингу та оцінки результатів реалізації стратегій, які є основою для формування пропозицій щодо публічних інвестицій»
	
	
	
	

	87. Запровадження місцевої статистики, створення інструментів для збору, зберігання та обробки даних місцевої статистики, зокрема гендерно дезагрегованих
	розроблення механізмів збору, узагальнення та аналізу статистичних даних на рівні громад та регіонів
	2025—2027 роки
	запроваджено систему збору місцевої статистики, яка використовується для стратегічного планування, проведення моніторингу та оцінки реалізації державної регіональної політики
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Готуються зміни до постанови Кабінету Міністрів України 
від 15 березня 2024 р. № 305 з метою відновлення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики. Мінрозвитку у взаємодії з Держстатом опрацьовує питання формування системи муніципальної статистики для врахування потреб оцінки спроможності та розвитку територіальних громад
	
	
	
	

	88.Запровадження єдиної геоінформаційної системи проведення  моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад як складової Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM)
	1) розроблення та затвердження Регламенту роботи єдиної геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад
	2025—2026 рік
	видано наказ Мінрозвитку та зареєстровано в Мін’юсті
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Проєкт наказу Мінрозвитку пройшов етап розробки та після завершення процедури погодження буде переданий до Мін’юсту
	
	
	
	

	
	2) забезпечення розроблення регіональних стратегій розвитку та стратегій розвитку територіальних громад у цифровому форматі за допомогою використання функціональних можливостей єдиної геоінформаційної системи проведення  моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад 
	 2025—2026 рік
	розроблено не менш як одну регіональну стратегію розвитку та не менш як три стратегії розвитку територіальних громад у цифровому форматі
	
	Мінрозвитку
Наказом Мінрозвитку від 
05 серпня 2025 року № 1218 програмне забезпечення геоінформаційної системи розвитку регіонів (далі - ГІС РР) було введено в дослідну експлуатацію. 
Всі обласні державні (військові) адміністрації/Київська міська державна (військова) адміністрація активно долучені до роботи в ГІС РР. 
Зокрема, станом на 31 грудня 2025 року, до ГІС РР внесено 25 регіональних стратегій розвитку, з яких 21 підписано в системі, а 1 (Тернопільська) очікує на підписання відповідальною особою.
Водночас 3 (Львівська, Івано-Франківська, Черкаська) проекти оновлених регіональних стратегій розвитку було внесено до системи, однак очікувалося їх затвердження відповідною обласною радою, тому підписання стратегій в системі не здійснено.
Разом з тим, станом на 
31 грудня 2025 року в ГІС РР розпочали роботу представники територіальних громад пілотних 5 областей (Вінницька, Дніпропетровська, Миколаївська, Рівненська, Полтавська)
	
	
	
	

	
	3)модернізація та розширення функціоналу єдиної геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад
	2027 рік
	впроваджено в експлуатацію модернізований функціонал
	не здійснено
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	89. Створення умов для підвищення рівня підзвітності та прозорості органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів, залучення жителів, зокрема внутрішньо переміщених осіб, до прийняття рішень, поширення кращих практик створення органів самоорганізації населення, впровадження механізмів електронних публічних консультацій
	1)розроблення методичних рекомендацій щодо вимірювання Індексу цифрової трансформації регіонів та Індексу цифрової трансформації територіальних громад
	2025 рік
	видано наказ Мінцифри
	виконується
	Мінцифри
Адаптовано структуру Індексу цифрової трансформації до умов воєнного стану. Для прифронтових регіонів та громад в проекті Методики залишено виключно пріоритетні та актуальні індикатори;
Усі показники наскрізно приведено у відповідність до чинного законодавства та запитів ОВА й територіальних громад;
Проект Методики на внутрішньому погодженні в Мінцифрі
	
	
	
	

	
	2) забезпечення щоквартального визначення рівня цифрової трансформації регіонів та територіальних громад на вебпорталі «Дія. Цифрова громада»
	2025—2027 роки
	оприлюднено рівень цифрової трансформації регіонів та територіальних громад на вебпорталі «Дія. Цифрова громада» 
	виконується 
	Мінцифри
Звітні дані оприлюднено за посиланням:
https://hromada.gov.ua/research/indeks-cifrovoyi-transformaciyi-regioniv-ukrayini-2025-rik
	
	
	
	

	90. Створення скоординованої системи стратегічного, просторового та бюджетного планування регіонального розвитку на національному, регіональному та місцевому рівні
	оптимізація архітектури планувальних документів щодо відновлення та розвитку регіонів та територіальних громад
	2025—2026 роки
	прийнято законодавчі зміни щодо спрощення системи планувальних документів
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Проєкт Закону завершив процедуру зовнішнього погодженння та готується до подання на розгляд Уряду
	
	
	
	

	Напрям «Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики»

	91.Сприяння удосконаленню професійних знань, умінь, навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у сфері стратегічного планування, надання публічних послуг, бюджетування, зокрема гендерно орієнтованого, та залучення інвестицій
	забезпечення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань стратегічного планування, надання публічних послуг, бюджетування, зокрема гендерно орієнтованого, та залучення інвестицій
	2025 – 2027 роки 
	проведено навчання для не менш як 500 осіб 
	здійснюється постійно
	НАДС
У 2025 році у Вищій школі публічного управління та регіональних центрах підвищення кваліфікації пройшли навчання з питань: стратегічного планування 2526 осіб (796 державних службовців, 1730 посадових осіб місцевого самоврядування); надання публічних послуг – 1289 осіб (270 державних службовців, 1019 посадових осіб місцевого самоврядування); бюджетування, зокрема гендерно орієнтованого – 1178 осіб (233 державних службовців, 945 посадових осіб місцевого самоврядування); залучення інвестицій – 785 осіб (89 державних службовців, 696 посадових осіб місцевого самоврядування). У закладах освіти, які за результатами конкурсного відбору визначені виконавцями державного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації, пройшли навчання з питань стратегічного управління та планування 274 особи, з них: 228 державних службовців, 46 посадових осіб місцевого самоврядування.
	-
	-
	-
	-

	92. Забезпечення методологічної та організаційної підтримки діяльності агенцій регіонального розвитку, що утворені відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», а також інших інституцій місцевого розвитку в частині підвищення їх інституційної спроможності до ефективної реалізації державної регіональної політики
	1) підвищення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку шляхом налагодження співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги
	2025—2027 роки
	укладено не менш як два меморандуми про співробітництво з проектами міжнародної технічної допомоги
	здійснено
	Мінрозвитку
Агенції регіонального розвитку уклали 6 меморандумів з міжнародною організацією EURADA, яка об'єднує агенції регіонального розвитку, що працюють над економічним зростанням у країнах Європейського Союзу та за його межами 
	
	
	
	

	
	2) стимулювання участі представників агенцій регіонального розвитку у навчальних, тренінгових програмах за напрямами стратегічного планування, проектного менеджменту та міжнародного співробітництва
	2025—2027 роки
	представники агенцій регіонального розвитку взяли участь у не менш як п’яти  навчальних, тренінгових програмах
	здійснено
	Мінрозвитку
За результатами узагальнення інформації щодо діяльності агенцій регіонального розвитку в частині участі у навчальних і тренінгових програмах, форумах, обговореннях та круглих столах спостерігається різний рівень активності між регіонами, що може бути зумовлено як організаційною спроможністю агенцій, так і специфікою регіонального розвитку, безпековою ситуацією та етапом інституційного становлення окремих АРР.
Найбільш високі показники участі зафіксовано у Полтавській (95) Львівській (82 заходи) та Хмельницькій (78 заходів) областях. Високу активність також демонструють Рівненська (49), Житомирська (43), Миколаївська (34) та Кіровоградська (29) області, що свідчить про системну роботу агенції у напрямі розвитку партнерства та професійної взаємодії.
Помірний рівень активності спостерігається у Волинській (19 заходів), Харківській (12), Тернопільській (9), Луганській та Черкаській (по 7), а також Київській і Чернівецькій областях (по 6).
Водночас у низці регіонів кількість заходів є меншою, зокрема у Вінницькій, Закарпатській, Херсонській, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях. Така ситуація з кадровими, організаційними чи безпековими викликами, а також різним рівнем залучення до міжрегіональних та міжнародних ініціатив.
У Дніпропетровській та Донецькій областях агенції регіонального розвитку відсутні, а в Запорізькій області агенцію створено нещодавно, що наразі впливає на рівень її участі у відповідних заходах.
Загалом результати свідчать про наявність позитивної практики активної участі більшості агенцій регіонального розвитку у професійних та комунікаційних заходах, що сприяє підвищенню інституційної спроможності, розвитку партнерства та обміну досвідом між регіонами
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	Вінницька область
Станом на 01.01.2026 року загальна кількість проєктів співробітництва у Вінницькій області становить - 26, з них 14 проєктів у сфері освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери. Всього 29 територіальних громад  області інструментами муніципального співробітництва.

Волинська область
У 2025 році укладено 15 нових договорів міжмуніципального співробітництва між адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав та Волинською областю.


Донецька область
У 2025 році укладено 4 договори міжмуніципального співробітництва територіальних громад. Зокрема, Маріупольською міською радою укладено 3 договори про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань щодо діяльності центрів допомоги «ЯМаріуполь», побутових центрів «ЯМаріуполь.Турбота» та центрів оздоровлення «ЯМаріуполь.Родина» із Сартанською селищною військово-цивільною адміністрацією, Мангушською та Микільською селищними радами. Крім того, укладено договір про співробітництво між Софіївською селищною радою Дніпропетровської області та Бахмутською міською військовою адміністрацією Донецької області у формі реалізації спільного проєкту «Реконструкція будівлі амбулаторії під житловий будинок» у селищі Софіївка Криворізького району Дніпропетровської області.

Житомирська область
Протягом 2025 року в області укладено 5 договорів міжмуніципального співробітництва. Договір про співробітництво територіальних громад у формі делегування повноважень з передачею відповідних ресурсів (матеріальних та фінансових) з наданням первинної медичної допомоги від 31.12.2025. соціальних, гуманітарних, медичних, освітніх та культурних послуг, а також психосоціальної підтримки ветеранів та родин військовослужбовців від 27.11.2025.
Договір про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань із передачею відповідних ресурсів у сфері соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб від 07.11.2025.
Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) Центру надання адміністративних послуг Звягельської міської ради Звягельського району Житомирської області від 24.06.2025.
Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту «Будівництво сміттєпереробного підприємства» від 20.02.2025.
Угода між Семенівською сільською радою та муніципалітетом Саї-Ле-Лануа (Франція) у сфері соціального захисту, освітніх проєктах та розвитку волонтерського руху;
Меморандум між Коростенською міською радою та містом Малверн (Великобританія) у сферах енергоефективності, управління муніципалітетом, спорту, культури;
Угода про партнерство між м. Житомиром (Україна) та м. Кассель (Німеччина);
Угода про побратимство між містами Житомир та Дортмунд (Німеччина);
Меморандум про дружбу та співпрацю між Тетерівською
Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проекту "Реалізація спільних проєктних ініціатив у сфері надання громадою та Гміною Яблонна (Польща);
Меморандум про взаєморозуміння між містом Коростень та округом Шпандау (Німеччина);
Меморандум про співпрацю між Брусилівською територіальною громадою та муніципалітетом міста Скуодасу (Литва).
Меморандум про співпрацю між Овруцькою територіальною громадою та містом Вінсеннс, штат Індіана (США).
Закарпатська область
Станом на 01.01.2026 кількість договорів територіальних громад, які беруть участь в міжнародних партнерствах з муніципалітетами держав-членів ЄС становить -300.

Запорізька область
У рамках розвитку співробітництва територіальних громад у 2025 році укладено 2 договори міжмуніципального співробітництва:
- договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) комунальної установи «Центр соціального обслуговування» Дніпроруденської міської ради Василівського району Запорізької області від 26.06.2025 (Дніпроруденська, Кам'янсько-Дніпровська міські, Степногірська селищна, Водянська, Благовіщенська сільські військові адміністрації);
- договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту «Разом сильніші» (постачання послуг водопостачання, вивезення твердих побутових відходів) від 17.12.2025
(Чернігівська селищна, Широківська сільська ради).

Івано-Франківська область
Впродовж 2025 року укладено 5 договорів міжмуніципального співробітництва територіальних громад області, загальна кількість таких договорів – 48.
Також у рамках проєкту «Пліч-о-Пліч: згуртовані громади», що реалізується на виконання постанови КМУ від 31.01.2025 № 97 і передбачає 4 хвилі проекту у 2025 році, громади Івано-Франківської області уклали меморандуми з громадами-форпостами:
1 хвиля – 6 пар, 2 хвиля – 11 пар, 
3 хвиля – 29 пар,  4 хвиля – 38 пар громад.

Київська область
Протягом 2025 року між територіальними громадами Київської області укладено 8 договорів міжмуніципального співробітництва.

Кіровоградська область
Станом на 01 січня 2026 року територіальними громадами області укладено 11 договорів міжмуніципального співробітництва У рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» громади Кіровоградщини визначені як громади-партнери, які допомогають громадам- форпостам з питань їх відновлення, гуманітарної та матеріально-технічної допомоги, підтримки культурних, освітніх, спортивних заходів для зміцнення соціальних зв’язків та залучення молоді тощо.
У рамках І хвилі проєкту від Кіровоградської області беруть участь 4 громади, у ІІ хвилі - 10 громад, у ІІІ хвилі –  26 громад, у IV хвилі - 26 громад. Загалом проєкт охоплює 46 територіальних громад Кіровоградської області та 55 громад-форпостів з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Гайворонська, Кропивницька та Приютівська територіальні громади області співпрацюють з трьома і більше громадами форпостами.
Громадами І-ІІІ хвиль укладено меморандуми про співробітництво та напрацьовано узгоджені плани співпраці.
Налагоджується партнерство громад в рамка  ІV хвилі проєкту, продовжується підписання меморандумів.
Луганська область
Кремінською МВА у 2025 році в межах реалізації національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» укладено 4 Меморандуми про співпрацю з територіальними громадами України:
Букачівською ТГ Івано-Франківської області; Костринською ТГ Закарпатської області; Долинською ТГ Івано-Франківської області; Бродівською ТГ Львівської області.
Біловодською СВА укладено 3 меморандуми з Білокриницькою сільською радою, Гощанською селищною радою, Смизькою селищною радою Рівненської області.
Щастинською МВА 30 жовтня 2025 року укладено Меморандум про співробітництво громад у формі партнерства з Добротвірською селищною територіальною громадою Шептицького району Львівської області. 
Білокуракинською СВА укладено меморандум про співробітництво у формі партнерства між Кадубовецькою сільською радою Чернівецького району Чернівецької області та Білокуракинською селищною військовою адміністрацією Сватівського району Луганської області. 
Коломийчиською СВА в рамках Національного проєкту «Пліч-о-Пліч» підписано Меморандум про співпрацю з Купчинецькою об'єднаною територіальною громадою Тернопільського району Тернопільської області.
Чмирівською СВА у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» підписано меморандуми про співпрацю з п’ятьма територіальними громадами:
Великоомелянською СТГ Рівненської області; Гощанською СТГ Рівненської області; Миляцькою СТГ Рівненської області; Млинівською СТГ Рівненської області; Яворівською МТГ Львівської області.
Лозно-Олександрівська СВА в рамках четвертої хвилі проєкту підписала Меморандум із Копичинецькою міською територіальною громадою Тернопільської області у вересні 2025р.
16.12.2025 Троїцькою селищною територіальною громадою Луганської області в межах реалізації національного проєкту підписано Меморандум з Вишнівською сільською територіальною громадою Волинської області.
Білолуцькою СВА у 2025 році підписано 4 меморандуми про співпрацю в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» з територіальними громадами України.
Айдарська СВА в межах національного проєкту «Пліч-о-Пліч: Згуртовані громади» укладено 5 меморандумів про співробітництво (Дунаєвецька міська територіальна громада Хмельницької області, Печеніжинська селищна територіальна громада Івано-Франківської області, Яблунівська селищна територіальна громада Івано-Франківської області, Жидачівська міська територіальна громада Львівської області, Смідинська сільська територіальна громада Волинської області).

Львівська область
Загалом між громадами Львівської області укладено та внесено до реєстру 89 договорів про співробітництво. У 2025 році укладено 2 договори про співробітництво: між Львівською і Бібрською громадою (у формі спільного фінансування (утримання) комунальної установи), між Новокалинівською та Добромильською громадою (у формі реалізації спільного проекту).

Миколаївсьа область
У 2025 році територіальними громадами Миколаївської області укладено 19 договорів про співробітництво (відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад»).

Одеська область
За 2025 рік в Одеській області укладено 21 договір міжмуніципального співробітництва.

Полтавська область
У 2025 році громадами області укладено 6 договорів міжмуніципального співробітництва.

Рівненська область
Територіальними громадами Рівненської області укладено 120 договорів міжмуніципального співробітництва, діючими з них є 55 таких договорів. Протягом 2025 року громадами Рівненської області укладено 22 договори про співробітництво громад, серед яких договори про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної форми власності, делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів, реалізації спільних проєктів.

Сумська область
Станом на 01.01.2026 відповідно до Реєстру договорів про співробітництво територіальних громад у Сумській області укладено 11 договорів міжмуніципального співробітництва, з них 4 - внесено до Реєстру у 2025 році.

Тернопільська область
Територіальними громадами області у 2025 році укладено 5 договорів міжмуніципального співробітництва. В рамках програми Interreg NEXT ПольщаУкраїна 2021-2027 роки здійснюється реконструкція: очисних споруд та системи каналізації.

Харківська область
Харківська обласна державна (військова) адміністрація сприяє розвитку усіх форм співробітництва територіальних громад. Територіальні громади Харківської області активно використовують можливості, визначені Законом України «Про співробітництво територіальних громад». У 2025 році територіальними громадами укладено 11 договорів міжмуніципального співробітництва, за напрямами: делегування виконання окремих завдань у сфері освіти; у формі спільного фінансування (утримання) комунальних закладів;  у формі делегування виконання окремих завдань у сфері містобудування та архітектури. Також, територіальні громади Харківської області беруть активну участь у реалізації національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» (далі - Проєкт). У цілому в Проєкті бере участь 51 територіальна громада Харківської області, які мають або ведуть переговори про партнерські відносини з 141 територіальною громадою з Вінницької, Черкаської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Житомирської, Тернопільської, Закарпатської, Рівненської, Кіровоградської, Волинської, Полтавської, Чернівецької та Донецької областей.

Херсонська область
Упродовж 2025 року територіальними громадами Херсонської області укладено 5 угод про міжмуніципальне співробітництво, що сприяє розширенню партнерських зв’язків та створює передумови для реалізації спільних проєктів з адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова, Естонської Республіки, Республіки Хорватія, Румунії та Литовської Республіки.

Хмельницька область
У 2025 році в рамках національного проєкту  «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» 41 ТГ Хмельниччини укладено Меморандуми про співпрацю з територіальними громадами 9 прифронтових регіонів, направлено допомогу у вигляді грошових трансфертів, гуманітарних наборів, проведено онлайн майстер-класи, організовано відпочинок дітей, проведено ряд спільних спортивних та культурних заходів.

Черкаська область
В області впроваджується міжмуніципальне співробітництво, яке є ефективним інструментом для розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню та ефективного виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень. Станом на травень 2024 року в області було укладено лише 8 договорів міжмуніципального співробітництва, область посідала 18 місце по Україні за цим показником. За результатами проведеної роботи з активізації укладання таких договорів, відбулись суттєві позитивні зміни. У 2025 році Черкаська область стала першою в Україні за динамікою укладання договорів співробітництва територіальних громад (протягом 2025 року укладено 68 договорів). Станом на 31.12.2025 Черкаська область посідала 2 місце по Україні за кількістю діючих договорів міжмуніципального співробітництва, внесених до реєстру Міністерства розвитку громад та територій України: кількість таких договорів становила 80, зокрема: у Звенигородському районі – 16, у Золотоніському районі – 27, в Уманському районі – 11, у Черкаському районі – 14, між громадами різних  районів Черкаської області – 10, між громадами різних областей – 2. Ключові напрями договорів про співробітництво: надання послуг комунальними підприємствами та установами (центри надання соціальних послуг, реабілітаційні центри, інклюзивноресурсні центри, центри професійного розвитку педагогічних працівників, трудові архіви, медичні установи); спільне утримання комунальних підприємств та установ (центри надання соціальних послуг, освітні та медичні установи, трудовий архів); створення та діяльність проєктних офісів; співробітництво у сфері туризму; підвезення учнів до закладів освіти; містобудування та архітектура; пожежна безпека; підвищення професійної компетентності посадових осіб органів місцевого самоврядування, обмін досвідом та кращими практиками; управління відходами; реалізація спільних проєктів та програм сталого соціальноекономічного розвитку; викладання предмету «Захист України»; надання практичної допомоги і юридичного забезпечення діяльності виконавчих комітетів та транспортної сфери; обмін практиками управління освітою. У 2025 році Департаментом регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації спільно з U-LEAD з Європою в Черкаській області, ПРООН в Україні, Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку» проводилась консультаційнометодична робота з територіальними громадами та районними військовими адміністраціями області щодо укладання договорів міжмуніципального співробітництва. Зокрема, 17.04.2025 проведена Zoom-нарада з представниками РВА та ТГ області, під час якої презентовано поточну ситуацію щодо укладання таких договорів у Черкаській області та ключові досягнення у даному напрямку, а також закликано до подальшої активізації цього процесу та надано відповідні консультативно-методичні рекомендації. У травні 2025 року, в межах Уманського району всі 12 громад уклали інноваційний договір про співробітництво «Проєктний офіс «Уманщина»; у червні 2025 року аналогічний договір уклали 9 громад Золотоніського району – «Проєктний офіс «Лівобережжя Черкащини». Основні заходи, передбачені в рамках діяльності даних проєктних офісів: спільне напрацювання проєктних ідей для участі у державних та міжнародних програмах фінансування; залучення інвесторів та донорів; спільна реалізація інфраструктурних проєктів; співпраця у сферах екологічних ініціатив, безпеки, цивільного захисту; розвиток малого та середнього бізнесу, туристичного потенціалу. У 2025 році проведено по 2 засідання координаційних рад за кожним із проєктних офісів; крім того, за участі ПРООН в Україні та ULEAD з Європою в Черкаській області проведені навчання для проєктних менеджерів Золотоніського та Уманського районів. Також, за підтримки благодійного фонду «Разом з Кернел», 09.10.2025 організовано стаді-тур учасників Проєктного офісу «Лівобережжя Черкащини» до Опішнянської територіальної громади Полтавської області.

Чернівецька область
У Чернівецькій області діє 21 договір про міжмуніципальне співробітництво. 
З них, 3 договори укладено у 2025 році:
- 1 – між Хотинською та Кам'янець-Подільською, Староушицькою, Китайгородською громадами Хмильницької області у формі утворення спільного комунального підприємства «Пониззя», що об'єднує прикордонні території Буковини та Поділля для розвитку туризму та соціально-економічного співробітництва, що є першим в Україні міжрегіональним підприємством такого типу.
 Інші 2 договори – між Веренчанською, Горішньошировецькою та Кадубовецькою громадами у формі делегування виконання окремих завдань у сфері містобудування та архітектури.

Чернігівська область
Прогягом 2025 року укладено 8 договорів
	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































Хмельницька область
6500,0
	
	Київська область
Основними проблемними питаннями, які гальмують розвиток міжмуніципального співробітництва є правова неузгодженість норми щодо спільної власності громад в рамках реалізації проєктів співробітництва; відсутність автоматизації реєстру договорів співробітництва та фінансової підтримки реалізації вказаних договорів з боку держави, міжнародних проектів та програм технічної допомоги.

Херсонська область
Уповільнення процесу укладення угод про міжмуніципальне співробітництво зумовлено тим, що частина територіальних громад області перебуває в тимчасовій окупації або в зоні активних бойових дій, що  впливає на готовність іноземних партнерів до формалізації довгострокових договірних відносин

	94. Сприяння розвитку міжнародного територіального співробітництва, зокрема шляхом розбудови міжнародного партнерства на регіональному та місцевому рівні
	1) розширення міжнародного регіонального співробітництва шляхом започаткування партнерських відносин між містами та регіонами, а також укладання нових та реалізація наявних угод про партнерство і співробітництво між містами та регіонами
	2027 рік
	укладено не менш як п’ять нових угод про співробітництво та партнераство між містами та регіонами 
	
	Вінницька область
У 2025 році Вінницька область активно працювала над розвитком міжнародного територіального співробітництва та розширенням мережі партнерств. Зокрема, Вінницькою обласною військовою адміністрацією укладено дві угоди про співробітництво: графством Сомерсет (Велика Британія) та регіоном Апулія (Італійська Республіка). Водночас територіальні громади області також послідовно розвивали міжнародні зв’язки, укладаючи партнерські угоди з регіонами Республіки Польща, Республіки Молдова, Королівства Іспанія, Румунії, Італійської Республіки та Республіки Естонія, що сприяє поглибленню міжрегіональної співпраці та залученню міжнародного досвіду до розвитку регіону.
Також укладено 4-сторонній Меморандум про взаєморозуміння між Вінницькою обласною Радою, Вінницькою міською радою та регіоном Бургундія-Франш-Конте і містом Діжон Французької Республіки.

Волинська область
1) 09 квітня 2025 року відбувся масштабний захід «Грантові можливості для громад та розвиток міжнародного партнерства», організований Волинською ОВА спільно з Агенцією регіонального розвитку Волині за підтримки швейцарсько-українського проєкту UCORD. До участі долучилися представники територіальних громад області, міжнародних програм (Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027», ПРООН, GIZ, UCORD), донорських організацій та проєктів технічної допомоги.  
2) 17 липня 2025 року у м. Луцьк управлінням зовнішніх зносин та міжнародної технічної допомоги облдержадміністрації спільно з експертом Регіонального контактного пункту Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 у Волинській області організовано та проведено зустріч проєктних команд, які втілюють 17 проєктів в рамках Програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027». Обговорили співпрацю під час реалізації проєктів, як посилити один одного та ефективність роботи і подальші кроки. Зустріч відбулася за участі керівника Представництва Спільного секретаріату Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 у Львові Василя Хім’яка.
3) 13 листопада 2025 року в рамках онлайн-навчання начальник управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Волинської ОДА ознайомила представників громад Волині з актуальними грантовими конкурсами, перспективами участі у майбутніх наборах проєктних заявок, а також з особливостями міжнародних програм, зокрема щодо поточних ініціатив за тематичною ціллю «Довкілля» у межах Програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027».

Донецька область
Станом на 01.01.2026 триває міжрегіональне співробітництво Донеччини з 8 регіонами 5 країн Європи, США та Азії, зокрема 07.08.2025 було укладено меморандум про дружбу і співробітництво між Донеччиною та штатом Коннектикут (США). На рівні громад області триває міжтериторіальне співробітництво з 31 іноземною адміністративнотериторіальною одиницею 11 країн Європи і США та розвиваються нові міжнародні стосунки.

Житомирська область
У межах стимулювання участі у програмах ЄС Interreg NEXT організовано навчання Impact.Zhytomyr 2.0 для територіальних громад Житомирської області з проєктного менеджменту. В рамках навчання також було проведено форум, під час якого 14 відібраних команд громад представили концепти своїх проєктів представникам міжнародних організацій.

Київська область
За результатами 2025 року укладено нові угоди про партнерство та поновлено існуючі. Зокрема:
• угода про партнерство з графством Бакінгемшир (Велика Британія);
• угода про партнерство зі землею Нижня Австрія (Австрія);
• угода про партнерство з Середньочеським краєм (Чехія);
• меморандум про співпрацю з HD Hyundai XiteSolution;
• Підписано низку меморандумів під час ІІІ Міжнародного саміту міст і регіонів та Конференції URC 2025 у Римі (18 меморандумів укладено громадами Київщини та 2 угоди Київською ОДА).
• Меморандуму про взаєморозуміння між Київською ОВА та адміністрацією Сеула щодо модернізації транспортної інфраструктури.

Кіровоградська область
В області активізовано співробітництво з іноземними регіонами-партнерами у рамках діючих двосторонніх угод.
Так, у рамках Угоди між Кіровоградською обласною державною адміністрацією України та Адміністрацією Нижньосілезького воєводства Республіки Польща про регіональне співробітництво делегація області з
17 по 22 березня 2025 року взяла участь у роботі Нижньосілезького форуму з відновлення України (далі - Форум), що проходив у м. Вроцлав Нижньосілезь- кого воєводства Республіки Польща. 
У ході Форуму було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Кіровоградською обласною військовою (державною) адміністрацією (Україна) та Адміністрацією Нижньосілезького воєводства (Республіка Польща), згідно з яким, передбачено участь підприємств Нижньосілезького воєводства у відновленні інфраструктури, будівництва та енергетики Кіровоградщини, збільшення двосторонньої торгівлі, зокрема, в аграрній, енергетичній, науково-
дослідній та цифровій сферах, сприяння залученню нижньосілезьких інвестицій в Україну, підтримка участі бізнесу Кіровоградщини та Нижньої Сілезії у виставково- ярмаркових заходах та економічних місіях.
Розгортається співробітництво і на рівні територіальних громад Кіровоградщини та регіонів країн світу, зокрема, країн- членів ЄС.
У рамках укладених угод продовжується активна співпраця між Кропивницькою міською територіальною громадою та громадами міст Крефельд (Німеччина) та Венло (Нідерланди), Олександрійською міською радою та радою Бату та Північно-Східного 
Сомерсету, Велика Британія, Бобринецькою міською територіальною громадою та муніципалітетом Мадони (Латвія), Новоархангельською селищною територіальною громадою та муніципалітетом міста Валка (Латвія), Суботцівською сільською
територіальною громадою та гміною Жаркі Республіки Польща. У листопаді 2025 року укладено протокол про наміри між Новоукраїнською міською територіальною громадою Україна та сільською радою с. Селемет Республіки Молдова.

Львівська область
У 2025 році підписано: 
1) Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з адміністративною радою лену Сконе (Королівство Швеція);
2) Меморандум про співпрацю з Південно-Східною європейською ініціативою співробітництва (SECI);
3) Меморандум про співпрацю між Палатою регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України та Асоціацією самоврядних країв Словаччини.

Миколаївська область
Протягом 2025 року підписано: Декларацію про співпрацю та взаємовідносини між Первомайською міською територіальною громадою та громадою Вайле (Королівство Данія);
Лист про наміри щодо здійснення заходів, спрямованих на встановлення партнерської співпраці між містом Нова Одеса (Україна) та повітом Мисленицьким (Республіка Польща);
Пакт про співпрацю між муніципалітетом Остуні (Італійська Республіка) і Коблівською сільською територіальною громадою;
Угоду про партнерство між 
Миколаївською міською радою та муніципалітетом Треллеборг, округ Сконе (Королівство Швеція); Меморандум про співпрацю між Берлінським районом Темпельгоф-Шенеберг (Федеративна Республіка Німеччина) та містом Миколаїв; Меморандум про взаєморозуміння між Миколаївською міською радою (Україна) та муніципалітетом Монпельє (Французька Республіка); Угоду про побратимство між Миколаївською міською радою (Україна) та муніципалітетом Барі (Італійська Республіка); Угоду про співпрацю між містом Миколаїв, муніципалітетом Нарбона та Великим Нарбоном; Угоду про побратимство між Миколаївською міською радою (Україна) та спеціальним спортивним, культурним, туристичним, діловим і сервісним округом Сантьяго-де-Калі (Республіка Колумбія).

Одеська область
У 2025 році забезпечено 4 навчання  для представників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у конкурсах проектів програм ЄС Interreg NEXT. Також В рамках грантової програми Interreg NEXT «Басейн Чорного моря 2021- 2027» у 2025 р. продовжувалась реалізація 5-х проєктів міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) екологічного напрямку в Одеській області. Одеська обласна державна (військова) адміністрація згідно встановленого порядку виступає бенефіціаром зазначених проєктів, директора Департаменту відповідними розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації призначено відповідальною особою бенефіціара з нагляду за їх реалізацією, за окремими запрошеннями команд проєктів приймає участь їх публічних заходах. Інформація про проведення тренінгів/навчань підготовки та реалізації проектів програм ЄС Interreg NEXT  оперативно доводились до відома територіальних громад області. 

Полтавська область
У 2025 році громадами області укладено 7 нових двосторонніх документів про міжнародне співробітництво.
Полтавська ОВА уклала Меморандум про взаєморозуміння з Радою графства Саффолк Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. 

Сумська область
Сумською обласною державною адміністрацією – обласною військовою адміністрацією укладено  2 угоди: з регіоном Абруццо (Італія) та регіоном Мурсія (Іспанія). Загалом на рівні області підписано 8 міжрегіональних угод.
Органами місцевого самоврядування підписано у 2025 році 
2 міжрегіональні угоди: Тростянецька громада з містом Сілві, Італія, та Конотопська громада з містом Старград, Польща (всього діє 40 угод).

Харківська область
У Харківській обласній військовій адміністрації послідовно проводиться робота з впровадження програми Interreg як дієвого механізму міжрегіонального співробітництва. Так, на виконання  доручення керівництва Харківської обласної військової адміністрації від 26 листопада 2024 року № 23559/2  до листа Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2024 року 
№ 28551/0/2-24 районні військові адміністрації Харківської області було поінформовано листом Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації від 26 листопада 2024 року № 07.01-11/4308 про проведення 12 грудня 2024 року тренінгу з питань публічних закупівель у рамках програм Interreg та Interreg NEXT. На виконання доручення керівництва Харківської обласної військової адміністрації від 20 вересня 2024 року № 18648/2 до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2024 року № 22475/0/2-24 військові адміністрації населених пунктів та органи місцевого самоврядування Харківської області поінформовано листом Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації від 23 вересня 2024 року № 07.02-12/3027 щодо проведення 2 жовтня 2024 року Дня співпраці Interreg в Україні в онлайн-форматі. На виконання доручення керівництва Харківської обласної військової адміністрації до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 23.06.2025 № 15418/0/2-25 (вх. ХОВА від 24.06.2025 № 12197/2) структурні підрозділи Харківської обласної військової адміністрації, військові адміністрації населених пунктів та органи місцевого самоврядування Харківської області було поінформовано листами Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації від 26.06.2025 № 07.02-21/3292 та від 26.06.2025 № 07.02-22/3301, що 24.07.2025 відбудеться семінар в онлайн-форматі з огляду Платформи з вивчення політик програми міжрегіонального співробітництва Interreg Europe і матиме на меті ознайомити українських партнерів з можливостями Платформи з вивчення політик, зокрема, будуть розглянуті приклади та методологія її використання, доступні освітні ресурси, форми експертної підтримки. На виконання доручення керівництва Харківської обласної військової адміністрації від 31.07.2025 № 14861/2 до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 31.07.2025 № 19053/0/2-25 військові адміністрації населених пунктів та органи місцевого самоврядування Харківської області було повідомлено листом Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації від 27.08.2025 № 07.02-22/4331, що за результатами семінару з питань огляду Платформи з вивчення політик Interreg Еurope, який відбувся 24.07.2025, програма міжрегіонального співробітництва Interreg Еurope розпочала опитування щодо обрання найбільш актуальних пріоритетів політики згуртованості ЄС шляхом заповнення відповідної онлайн-форми. Нa основі результатів опитування буде організовано спеціальний захід, спрямований на посилення потенціалу українських організацій у рамках діяльності Платформи з вивчення політик. На виконання доручення керівництва Харківської обласної військової адміністрації до листа Міністерства розвитку громад і територій України від 12.08.2025 № 29088/31/14-25 щодо актуалізації інформації щодо стану участі українських громад та регіонів у програмах ЄС Interreg та Interreg NEXT, військові адміністрації населених пунктів та органи місцевого самоврядування Харківської області було повідомлено листом Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації від 13.08.2025 
№ 07.02-22/4104 про необхідність надання такої інформації, про що Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації повідомив Міністерство розвитку громад і територій України листом від 14.08.2025 року 
№ 07.02-19/4130.

Хмельницька область
У 2025 році з метою розширення міжнародного регіонального співробітництва укладено 8 міжнародних документів відповідного спрямування.
Чернівецька область
У Чернівецькій області укладено 24 угоди про міжнародне територіальне співробітництво з адміністративно-територіальними одиницями Румунії, Республіки Молдова, США, Держави Ізраїль, Королівства Швеції та Італійської Республіки. З них: – 3 на регіональному рівні, 3 – на рівні районів та 18 – на муніципальному рівні.

Чернігівська область
В Чернігівській області впроваджується проєкт «KALYNA – разом для навчання з управління європейськими проєктами» (співпраця з регіоном Іль-де-Франс). Розпочато підготовку фахівців з управління фінансовими інструментами ЄС. У межах ініціативи відібрано та навчено 5 тренерів, які пройшли стажування у Франції для вивчення досвіду роботи з програмами, зокрема Interreg NEXT. Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації проведено серію навчальних заходів для посадовців ОДА, РДА та органів місцевого самоврядування щодо специфіки подання заявок та моніторингу проєктів ЄС. В межах проєкту з підвищення спроможності громад проведено навчальні заходи щодо умов участі у програмах ЄС, зокрема у проєктах програми Interreg NEXT, організовано навчальний візит представників області до Польщі. Учасники вивчали польські практики розробки та впровадження проєктів за кошти фінансових інституцій ЄС та механізми міжмуніципальної взаємодії
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	Київська область
Відсутність прямих контактів представників партнерських регіонів, які можуть впливати на прийняття рішень щодо реалізації спільних ініціатив. Довготривалість отримання відповідей від представників іноземних регіонів.

Чернівецька область
Основними проблемними питаннями є низька активність територіальних громад, обмежені фінансові ресурси для ініціювання та реалізації міжнародних проєктів, а також складність процедур підготовки та погодження угод про міжнародне територіальне співробітництво

	
	2) проведення навчання та стимулювання участі органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у конкурсах проектів програм ЄС Interreg NEXT
	2025—2027 роки
	проведено не менш як п’ять інформаційних заходів, тренінгів/навчан ь
	здійснюється постійно
	СКМУ
Протягом 2025 за координації Секретаріату Кабінету Міністрів України проведено такі інформаційні заходи, тренінги та навчання, які були відкритими до участі не тільки органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади, а й іншим діючим та потенційним партнерам: Онлайн тренінг «Робота в системі CST» для партнерів проєктів програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021- 2027» (25 лютого 2025 року) Тренінг для українських партнерів, що реалізують проекти програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021-2027» (27 червня 2025, м. Мукачево, Закарпатська обл.) Онлайн тренінг для Головних партнерів програми Interreg NEXT «Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна» (4 березня 2025 року); Навчальнийонлайн0 тис. грн. Кошти міжнародної тіхнічної допомоги Відсутні проекти програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021-2027» (27 червня 2025, м. Мукачево, Закарпатська обл.) Онлайн тренінг для Головних партнерів програми Interreg NEXT «Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна» (4 березня 2025 року); Навчальний онлайн семінар з питань реалізації проектів програми Interreg NEXT «Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна» (27 березня 2025 року); Серія онлайн тренінгів для партнерів проектів у рамках програми Interreg NEXT Румунія Україна 2021-2027 (червень 2025 року); Інформаційний захід щодо презентації Платформи навчання з питань політики Interreg Europe (24 липня 2025 року, онлайн); Онлайн-тренінг з підготовки проектів, що фінансуються Європейським Союзом (10-12 грудня 2025 року, м. Київ, Україна) Навчальний семінар з питань управління програмами у рамках політики згуртованості ЄС та управлінських перевірок у рамках програм Interreg (19 – 21 серпня 2025 року, м. Київ, Україна); Інформаційна кампанія з нагоди Дня співпраці Interreg у 2025 році з метою надання цінної інформації про можливості співпраці у рамках програм Interreg та Interreg NEXT із застосуванням інтерактивного підходу Interreg у 2025 році з метою надання цінної інформації про можливості співпраці у рамках програм Interreg та Interreg NEXT із застосуванням інтерактивного підходу шляхом квізу для всіх заінтересованих із тематичними нагородами
	
	
	Кошти міжнародної технічної допомоги
	-

	[bookmark: _heading=h.30j0zll]95. Запровадження нових підходів до управління публічними інвестиціями у документах стратегічного планування та реалізації державної регіональної політики
	розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо стратегічного планування державної регіональної політики у частині запровадження нових підходів до управління публічними інвестиціями
	2027 рік
	прийнято акти Кабінету Міністрів України
	
	Термін виконання заходу не настав
	
	
	
	

	96. Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій для реалізації публічних інвестиційних проектів для відновлення та розвитку територіальних громад
	забезпечення подання територіальними громадами публічних інвестиційних проектів через Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) для реалізації міжурядових програм
	2025—2027 роки
	оновлено Єдиний портфель пріоритетних публічних інвестицій, схвалений Стратегічною інвестиційною радою
	розпочато здійснення

	Мінекономіки
Єдиний проектний портфель держави (далі – ЄПП), схвалений Стратегічною інвестиційною радою (протокол засідання Стратегічної інвестиційної ради від 26 серпня 2025 року 
№ 11) та оновлений 24 жовтня 2025 року відповідним рішенням Стратегічної інвестиційної ради протокол засідання Стратегічної інвестиційної ради від 24 жовтня 2025 року № 13). Станом на 2025 рік, ЄПП включав 195 проектів і програм на суму 12,54 трлн грн – серед них 131 проект і 64 програми
	
	
	
	

	97. Посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, створення умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень
	1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо удосконалення механізму горизонтального вирівнювання спроможності місцевих бюджетів
	протягом шести місяців після прийняття Закону України щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності
	подано до Верховної Ради України відповідний законопроект
	не розпочато здійснення
	Мінфін
Термін виконання не настав. 
Відповідно до пункту 51 Операційного плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2026-2030 роки, затведженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.02.2026 № 217-р, строк виконання заходу - IV квартал 2028 року.
	
	
	
	Подані Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроєкти реєстр. №6281 та №6282 від 04.11.2021 щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою знято з розгляду в лютому 2023 року.

	98. Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій з метою забезпечення охорони культурної спадщини
	1) узагальнення інформації, отриманої від органів місцевого самоврядування та центральних органів виконавчої влади-балансоутримувачів об’єктів культурної спадщини щодо підготовки та подання проектних заявок про участь у конкурсних відборах проектів у сфері охорони культурної спадщини
	2025 рік
	подано не менш як 
три проектні заявки;
схвалено не менш як один проект 
	здійснено
	Мінкульт
Протягом звітного періоду на розгляд міжнародних організацій (з метою залучення коштів міжнародної технічної допомоги) було підготовлено та подано 21 проєктну заявку у сфері охорони культурної спадщини, зокрема: від Миколаївської обласної ради – 5, Харківської – 2, Хмельницької – 7, Дніпропетровської – 7. За результатами конкурсних відборів схвалено 2 проєкти : «Крізь історію весільної моди» від Хмельницької обласної ради (грантова програма проєкту UCORD «Кластери Відродження») та «Heritage Lab: Петриківка» від Дніпропетровської обласної ради (за підтримки PFRU «Партнерство за сильну Україну»). В тому числі, у звітному році реалізовувалися 2 проєкти, а саме: 3D-тур в межах проєкту «Мистецтво об’єднує: шедеври Художнього музею у новому вимірі» у рамках грантової програми «Згуртованість через культуру» (УКФ за фінансової підтримки UCORD) (Волинська обласна рада) та «Поза національностями. Етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси» у рамках Програми Interreg VI-A NEXT УгорщинаСловаччина-Румунія-Україна 2021-2027 (Закарпатський музей народної архітектури та побуту, Повітовий музей Сату-Маре (Румунія) і Музей української культури у Свиднику (Словаччина).
	
	
	
	

	
	2) організація тренінгів, семінарів, конференцій та форумів для територіальних громад щодо залучення міжнародного фінансування з метою забезпечення охорони культурної спадщини
	2025—2027 роки
	проведено не менш як п’ять заходів
	здійснено
	Мінкульт
11 грудня 2025 року Мінкульт провів Конференцію «Культура та інвестиції: публічно-приватне партнерство, меценатство, інвестиційні проєкти». Захід зібрав представників органів державної влади, регіональних адміністрацій, культурних інституцій, бізнес-спільноти, міжнародних організацій та експертів для напрацювання спільних інвестиційних рішень у сфері культури та обговорення створення додаткових можливостей для фінансування соціокультурної інфраструктури. Також з метою залучення грантових та інвестиційних коштів задля забезпечення охорони культурної спадщини було проведено 7 тематичних заходів, зокрема: міжнародна науково-практична конференція «Історична та культурна
спадщина в прикордонному регіоні» в рамках грантового проєкту «Поза національностями. Етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси» Interreg VI-A NEXT Програми Угорщина-Словаччина Румунія-Україна (КЗ «Закарпатський
музей народної архітектури та побуту» Закарпатської обласної ради); форум «MeetUP: Традиції без упереджень» (Дніпропетровська обласна рада); круглий стіл «Українські регіони та етнокультурне розмаїття: знайти свій шлях до ЄС» (у межах проєкту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Європейський мультикультуралізм як досвід та шлях до європейської інтеграції України» / «European multiculturalism as an experience and a path for Ukraine's European integration») (Дніпропетровська обласна рада); навчання «Актуальні питання функціонування сфери культури у Волинській області» (Волинська обласна рада) та «Цифрова спадщина громад: шлях збереження самобутності через транскордонну співпрацю» (Одеська ОДА спільно з КУ «Одеський обласний центр української культури» та АРР); семінар у сфері охорони культурної спадщини (Київська та Харківська обласні ради)
	366,622
	
	
	

	99. Реформування державного фонду регіонального розвитку та відновлення фінансування проектів регіонального розвитку, які сприятимуть зменшенню диспропорцій у розвитку регіонів і територіальних громад та забезпечать ефективне і прозоре використання бюджетних коштів
	реформування державного фонду регіонального розвитку відповідно до нової системи управління публічними інвестиціями з урахуванням  практик та підходів ЄС
	2026 рік
	модель державного фонду регіонального розвитку погоджено з Європейською Комісією
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
У 2025 році тривав перехідний етап реформування системи управління публічними інвестиціями, у зв'язку з цим підхід до розподілу та використання коштів ДФРР мав свої особливості. Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Мінрозвитку було передбачено 1 мільярд гривень за програмою «Державний фонд регіонального розвитку». Статтею 48 цього Закону установлено, що у 2025 році кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на реалізацію публічних інвестиційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 13 серпня Уряд, постановою № 971, затвердив порядок використання коштів ДФРР на 2025 рік. Основна мета ДФРР  – підтримка регіонів і територіальних громад у розвитку інфраструктури, підвищенні якості послуг та розширенні можливостей для мешканців.
	656869,751
	284899,354
	
	Відповідно до статті 24-1 БКУ державний фонд регіонального розвитку створюється у складі державного бюджету як програма публічних інвестицій. При складанні Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 1,5 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. Разом  з тим, прийнято Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік», відповідно до якого Мінрозвитку як головному розпоряднику бюджетних коштів за бюджетною програмою за КПКВК 3121070 «Державний фонд регіонального розвитку» передбачено видатки в обсязі 2 млрд грн, що в 15 разів менше ніж обсяг передбачений Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026 – 2028 роки.
Мінрозвитку відповідно до статті 24-1 БКУ здійснюється розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», яким пропонується затвердити Порядок підготовки, оцінки та пріоритезації середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів (територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку (включаючи умови співфінансування з місцевих бюджетів).
З метою наближення механізмів функціонування державного фонду регіонального розвитку до  структурних фондів ЄС проводяться консультації щодо розробленого проекту акта із представниками Європейського союзу, Європейської комісії (Генеральним директоратом із питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST) та Директоратом Європейської комісії з питань регіонального розвитку (DG REGIO), іншими стейкхолдерами (Світовим банком, EU4Reconstruction тощо)

	100. Запровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) для забезпечення наскрізного управління інвестиційними проектами на регіональному та місцевому рівні
	1) розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM)
	2025 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Мінрозвитку у 2025 році було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи координації та моніторингу публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій DREAM», який листом від 23.05.2025 
№ 609/31/63-25 направлено на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади. 
Разом з тим, Мінфін не підтримав проект акта зауваживши, що врегулювання функціонування системи DREAM окремо до визначення порядку функціонування Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (Концепції), узгодженого з архітектурою побудови єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями, не підтримується.
Враховуючи зауваження Мінфіну, Мінрозвитку разом з Мінфіном та Мінекономіки було узгоджено проект Концепції Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами та роль системи DREAM в ній. 
Доопрацьований проект акта листом від 12.09.2025 № 1233/31/63-25 повторно було направлення на погодження  заінтересованим центральним органам виконавчої влади. Мінфін вдруге не підтримав проект акта
	
	
	
	Пунктом 39 завдання 5 плану заходів з реалізації дорожньої карти передбачається «Розроблення концепції єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями на основі оновленої методологічної бази, опис її основних компонентів, включаючи Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) (єдиний банк проектів, що пройшли встановлені процедури оцінки та відбору, та забезпечення їх моніторингу), ІТ-системи Мінфіну для планування та моніторингу виконання державного та місцевих бюджетів (відображення відібраних для фінансування проектів у бюджеті), Prozorro (планування та реалізація закупівель), Казну (виконання проектів з фінансування), та їх взаємна інтеграція для забезпечення наскрізного управління процесом» (далі – Концепція). Головним виконавцем заходу є Мінфін, а термін виконання заходу передбачався у травні 2025 року.
Проект Концепції було надіслано Мінфіном на погодження Мінрозвитку листом від 13.11.2025 № 55000-07-5/32908 та погоджено Мінрозвитку із зауваженнями. Мінфіном після опрацювання зауважень центральних органів виконавчої влади листом від 02.03.2026 № 55000-07-5/32908 до Мінрозвитку було повторно направлено на погодження проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції. Зазначений проект акта погоджено із зауваженнями листом Мінрозвитку 05.03.2026 № 5465/31/10-26. 
Наразі проєкт акта щодо затвердження Концепції не прийнято. Після прийняття Урядом проєкту акта про схвалення Концепції, Мінрозвитку надасть на розгляд Уряду відповідний проект акта на виконання заходу 1) завдання 100 Плану заходів ДСРР

	
	2)забезпечення публічного доступу до даних про проекти відновлення розміщених в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) на всіх етапах, включаючи планування, фінансування, закупівлі, будівництво та введення в експлуатацію для забезпечення проведення публічного та прозорого моніторингу реалізації проектів та кращої координації зусиль з відновлення між секторами
	2025 рік
	функціонал Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) надає доступ до публічних даних про проекти відновлення на всіх етапах 
	здійснено
	Мінрозвитку
Функціональне призначення система DREAM полягає саме у цифровому супроводі життєвого циклу проекту чи програми. Наразі DREAM визначається як ключовий цифровий інструмент реформи управління публічними інвестиціями (УПІ), що забезпечує ефективність, доброчесність, прозорість та підзвітність розподілу державних і міжнародних коштів на кожному етапі життєвого циклу проекту: підготовці, розробці, пріоритизації, отриманні фінансування, закупівлі, імплементації та моніторингу.
На сьогодні система DREAM забезпечує відображення проектів та програм у структурованому вигляді; простежуваність руху проекту від етапу ініціювання до реалізації; в дображення його належності до відповідних портфелів; зв’язок із даними про фінансування;
зв’язок із закупівлями через інтеграцію з електронною системою закупівель Prozorro;
відстеження етапів реалізації; публічність інформації, достатньої для здійснення громадського контролю та моніторингу.
Наразі 978 громад та 23 регіони вже затвердили власні Середньострокові плани пріоритетних публічних інвестий, а 826 громад і 23 регіони сформували єдині портфелі проектів, що відображено в системі DREAM
	
	
	
	Пунктом 39 завдання 5 плану заходів з реалізації дорожньої карти передбачається «Розроблення концепції єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями на основі оновленої методологічної бази, опис її основних компонентів, включаючи Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) (єдиний банк проектів, що пройшли встановлені процедури оцінки та відбору, та забезпечення їх моніторингу), ІТ-системи Мінфіну для планування та моніторингу виконання державного та місцевих бюджетів (відображення відібраних для фінансування проектів у бюджеті), Prozorro (планування та реалізація закупівель), Казну (виконання проектів з фінансування), та їх взаємна інтеграція для забезпечення наскрізного управління процесом» (далі – Концепція). Головним виконавцем заходу є Мінфін, а термін виконання заходу передбачався у травні 2025 року.
У межах реалізації цієї Концепції передбачається поетапна адаптація функціональних можливостей зазначеної системи до вимог реформи УПІ, зокрема розширення її функціоналу для забезпечення повного циклу підготовки, оцінки, пріоритезації та моніторингу проектів і програм.
За результатами такої адаптації та після внесення відповідних змін до нормативно-правових актів передбачається встановлення оновленої назви системи — Цифрова інтегрована інформаційно-аналітична система підготовки та моніторингу публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (DREAM) — із визначенням її як функціональної складової Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (ЄІС).

	
	3) забезпечення введення Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) в промислову експлуатацію
	2025—2026 роки
	видано наказ Мінрозвитку
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Відповідно до  наказу Мінрозвитку від 20.08.2025 
№ 1289, програмне забезпечення Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури введено в дослідну експлуатацію. Модернізація екосистеми DREAM як засобу інформатизації та впровадження нових функціональних можливостей здійснюється відповідно до вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2025 р. № 205 «Деякі питання створення, адміністрування та забезпечення функціонування засобів інформатизації», та є поетапним процесом, що потребує значних ресурсів і часу
	
	
	
	

	
	4) модернізація та розширення функціоналу Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM), зокрема створення допоміжних технічних інструментів для підготовки, оцінки та аналізу реалізації інвестиційних проектів
	2025—2027 роки
	впроваджено в експлуатацію модернізований функціонал
	здійснюється постійно
	Мінрозвитку
Відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049), до набрання чинності нормативно-правовим
актом Кабінету Міністрів України, який визначатиме порядок функціонування та складові Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами, підготовка, оцінка публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, формування єдиного проектного портфеля держави, галузевих (секторальних) портфелів держави, а також внесення, оновлення інформації щодо реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій
здійснюються з використанням програмних засобів екосистеми DREAM).
Модернізація екосистеми DREAM як засобу інформатизації та впровадження нових функціональних можливостей здійснюється відповідно до вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2025 р. № 205 «Деякі питання створення, адміністрування та забезпечення функціонування  засобів інформатизації», та є поетапним процесом, що потребує значних ресурсів і часу


	
	
	
	

	101. Впровадження системного підходу до підготовки, скринінгу, пріоритезації, відбору, виявлення ризиків, реалізації, моніторингу та оцінки ефективності публічних інвестиційних проектів на регіональному та місцевому рівні для подальшого фінансування з бюджету та з наданням державної підтримки
	1) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки, скринінгу, пріоритезації, оцінки, відбору, виявлення ризиків, реалізації, моніторингу та оцінки ефективності публічних інвестиційних проектів на регіональному та місцевому рівні з чітким розподілом функцій між учасниками процесу

	2025 рік 
	видано наказ Мінекономіки
	розпочато здійснення
	Мінекономіки
Мінекономіки було розроблено та затверджено відповідними наказами: 
Методичні рекомендації щодо проведення аналізу екологічних наслідків та впливу реалізації публічного інвестиційного проєкту на навколишнє природне середовище та аналізу дотримання вимог щодо інклюзивності та безбар’єрності, а також щодо відповідності Цілям сталого розвитку під час підготовки публічного інвестиційного проєкту на державному, регіональному та місцевому рівні (Наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 353); 
- Методичні рекомендації щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) (Наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 352);
- Примірні положення про підрозділ з управління публічними інвестиціями на центральному, регіональному та місцевому рівні (Наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 06.08.2025 № 2942)
	
	
	
	

	
	2) проведення навчання для представників обласних державних (військових) адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо системи управління публічними інвестиціями шляхом підготовки, скринінгу, пріоритезації, відбору, виявлення ризиків, реалізації, моніторингу та оцінки ефективності публічних інвестиційних проектів
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення не менш як п’ять навчань
	розпочато здійснення
	Мінрозвитку
Протягом звітного періоду для представників обласних державних (військових) адміністрацій, органів місцевого самоврядування та інших установ було проведено ряд навчань з питань управління публічними інвестиціями, зокрема: 
- презентація використання посібника з Управління впровадженням публічних інвестиційних проєктів;
 - навчання з питань Інституційного забезпечення підрозділів управління публічних інвестицій на регіональному та місцевому рівнях; 
- практичний семінар на тему: «Реформа управління публічних інвестицій: практичні аспекти реалізації»
	
	
	
	З метою завершення формування цілісної нормативної моделі функціонування цифрової системи управління публічними інвестиціями, Міністерством фінансів України підготовлено проєкт Концепції Єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями та Плану заходів з її реалізації, яким, зокрема, буде передбачено нормативне врегулювання використання системи DREAM як одного із інструментів управління публічними інвестиціями, поетапну інтеграцію системи DREAM з інформаційними системами Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної казначейської служби України та іншими державними інформаційними ресурсами;
В рамках пропозицій Мінрозвитку до Проєкту Концепції ЄІС запропоновано врегулювати потребу оновлення нормативного забезпечення функціонування системи DREAM постановою Кабміну. Cтаном на сьогодні Мінрозвитку підготовлено проєкт ПКМУ, який має затвердити оновлене Положення про систему DREAM як компоненту ЄІС. 
Модернізація системи DREAM здійснюватиметься постійно відповідно до нових нормативно-правових актів, а також відповідно до змін, які вносяться в існуючі нормативно-правові акти



