ЗВІТ

щодо стану виконання Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії зі

створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

за 6 місяців 2025 року (за оперативними даними)

| Завдання | Захід | Інформація про виконання | Посилання на публікацію |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 11) організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціями для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному веб-сайті Мінрозвитку | Філія «Вокзальна компанія» 31.01.2025 на базі вокзалу станції Коростень відбувся тренінг з питань безбар’єрності та ефективної комунікації під час війни, зокрема з військовими та ветеранами. Захід складався з лекційної та практичної частин. Участь у тренінгу взяли 12 працівників вокзалів станцій Коростень і Житомир. 27.02.2025 та 28.02.2025 на базі вокзалів Кривий-Ріг-Головний, Дніпро-Головний за участі представників ГО «Доступно UA» та внутрішніх тренерів філії «Вокзальна компанія» відбувся тренінг «Залізниця без бар’єрів». Захід складався з лекційної та практичної частин. Участь у тренінгу взяли 62 працівника вокзалів станцій Дніпро-Головний, Кривий Ріг-Головний, Кривий Ріг, Апостолове. 28.04.2025 на базі вокзалу Одеса-Головна відбувся тренінг «Залізниця без бар’єрів». Участь у тренінгу взяли 15 працівників вокзалів станцій Миколаїв, Подільськ, Роздільне та Одеса-Головна. 11.06.2025 на базі вокзалу Рівне відбувся тренінг «Залізниця без бар’єрів». Участь у тренінгу взяли 17 працівників вокзалу станції Рівне. 13.06.2025 на базі вокзалу Одеса-Головна за участі представників ГО «Доступно UA» та внутрішніх тренерів філії «Вокзальна компанія» відбувся тренінг «Залізниця без бар’єрів». Участь у тренінгу взяли 17 працівників вокзалу станції Тернопіль. Філія «Пасажирська компанія» У рамках навчального курсу «Залізниця без бар'єрів» для працівників поїзних бригад швидкісних потягів та поїздів далекого й міжнародного сполучення проводиться навчання на тему "Створення безбар'єрного простору". З початку року навчанням охоплено 5 202 працівника. Філія «Приміська пасажирська компанія» - Навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг. Взяло участь 309 працівників. - Навчання, роз’яснювальна робота з працівниками поїзних бригад щодо толерантності, надання допомоги та екстреної медичної допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення. Взяло участь 327 працівників. - Навчання та тестування на Порталі розвитку знань АТ «Укрзалізниця» за курсом «Безбарʹєрна грамотність». Взяло участь 26 працівників. - Проведення інструктажів з провідниками пасажирських вагонів (моторвагонного поїзда) щодо організації проведення посадки в електро- та дизельпоїзди, які обладнанні пандусами. Взяло участь 3 працівника. |  |
| 14. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 4) проведення публічних закупівель пасажирських вагонів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю | У 2025 році достроково виконано умови Договору від 12.10.2023 № ПК/КП-5/23641/Ю щодо придбання 44 пасажирських вагонів, серед яких 3 - пасажирські вагони купейні спальні локомотивної тяги, обладнані для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному. Інформація про введення в експлуатацію нових вагонів розміщувалась на офіційних вебресурсах АТ УЗ та у ЗМІ. Відповідно до умов Договору від 30.11.2023 № ПК/КП-5/23763/Ю щодо придбання 22-х пасажирських вагонів у червні поточного року вже виготовлено, отримано та введено в експлуатацію 4 пасажирські вагони, яких: 3 плацкартні та 1 для перевезення пасажирів на кріслі колісному. Інформація розміщувалась на офіційних вебресурсах АТ УЗ та у ЗМІ. Усі зазначені нові вагони мають навігацію шрифтом Брайля, кероване табло підвищеної контрастності, додаткові вхідні поручні, кнопки виклику провідників, а також додаткове контрастне маркування всіх виступаючих елементів і конструкцій, кнопки виклику провідників. У травні-червні 2025 року проведено тендерну закупівлю (на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» інформація розміщена за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-05-15-006651-a/contracts) та за результатами з переможцем тендеру – ПАТ «КВБЗ», укладено Договір від 05.06.2025 № ПК/КП-5/25465/Ю щодо придбання 95 пасажирських вагонів, з яких 7 - вагони пасажирські купейні спальні, обладнані для перевезення осіб у кріслі колісному. Зазначені вагони будуть виготовлені та передані для введення в експлуатацію через 24 місяці від дати надходження бюджетних коштів на казначейський рахунок ПАТ «КВБЗ». | https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-10/647043/, https://mtu.gov.ua/news/34801.html, https://www.facebook.com/share/1ByGL8Gukb/ https://dumka.media/ukr/suspilstvo/1739370615-ukrzaliznitsya-pokazala-novi-pasazhirski-vagoni-shcho-budut-yizditi-z-harkova-do-lvova https://kvsz.com/index.php/ua/pres-sluzhba/item/3530-kvbz-peredav-ukrzaliznytsi-shche-dev-iat-novykh-pasazhyrskykh-vahoniv https://www.facebook.com/share/16V2nbyKyt/ https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4009194-ukrzaliznica-otrimala-partiu-novih-pasazirskih-vagoniv.html. |
| 15. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 5) забезпечення модернізації моторвагонного рухомого складу в заводських умовах з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Виконано капітальний ремонт з модернізацією в умовах ПрАТ «КЕВРЗ» 5 електропоїздів (19 секцій) з витратами на обладнання щодо потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  |
|  | 10) поновлення візуальних покажчиків (попереджувальних ліній, контрастних смуг) на пасажирських платформах відповідно до вимог і рекомендацій для осіб з порушеннями зору та слуху | Поновлено жовті попереджувальні лінії на 175 вокзалах, станціях та зупинних пунктах. |  |
|  | 11) облаштування туалетних кімнат для осіб з інвалідністю | - Облаштовано туалет для осіб з інвалідністю на вокзалі Бахмач-Пасажирський згідно вимог ДБН. - Проводиться капітальний ремонт безкоштовного туалету в будівлі головного вокзалу ст. Чоп, в т. ч. облаштування кабінки для людей з інвалідністю. - Облаштовано туалетну кімнату для осіб з інвалідністю в пасажирській будівлі ст.Чортків. - Проведено модернізацію санвузлів для осіб з інвалідністю в рухомому складі HRCS2-08 виробництва Hyundai Rotem. |  |
|  | 12) виконання поточного ремонту та приведення у відповідність з вимогами державних будівельних норм у частині забезпечення доступності для маломобільних груп населення | - Облаштовано пандусний спуск на вокзалі станції Тростянець-Смородино. - Проведено реконструкцію сходів та облаштування пандуса на вокзалі станції Харків-Пасажирський (вхід до залу очікування для осіб з інвалідністю). - Облаштовано 4 пандуси на станціях Охтирка (2 од.) та Головашівка (2 од.). - Облаштовано понижену квиткову касу для продажу проїзних документів на вокзалі Тростянець-Смородине. - Понижено вікно квиткової каси згідно вимог ДБН на вокзалі станції Ізюм. - Проведено ремонти розсувних дверей на вокзалі станції Вінниця та на вокзалі станції Фастів. - Здійснено ремонт автоматичних розсувних механізмів вхідних дверей вокзалу станції Олександрія. - Здійснено заміну 11-ти вхідних груп дверей будівлі вокзалу станції Київ-Пасажирський (виходи з конкорсу на платформи №№ 2, 3,4, 5, 6, 7). - Облаштовано паркувальні майданчики для осіб з інвалідністю на вокзалах станцій Одеса-Головна (1 паркомісце), Харків-Пасажирський (14 паркомісць), Ужгород (2 паркомісця). |  |
|  | 13) влаштування тактильної плитки в межах облаштування пасажирських будівель, станцій, зупиночних пунктів тактильними, візуальними та іншими елементами доступності | - Укладено тактильну плитку на 1-й пасажирській платформі вокзалу станції Вінниця в обсязі 82 м2. Доукладено тактильну плитку на 2-й пасажирській платформі в обсязі 7,7 м2. - Укладено тактильну плитку на 4-й пасажирській платформі вокзалу Дніпро-Головний в обсязі 64 м2. - Переукладено пошкоджену тактильну плитку на 1-й пасажирській платформі вокзалу станції Миколаїв в обсязі 46 м2. - Укладено тактильну плитку перед сходами до входу в будівлю вокзалу Тростянець-Смородино в обсязі 31,9 м2. - Влаштовано інформаційні таблички на станціях Чугуїв та Кегичівка. |  |
| 42. Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 757 “Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі” | 7) проведення адаптації мобільного додатку та інтерфейсу веб-ресурсу АТ “Укрзалізниця” з оформлення електронних проїзних/перевізних документів для проїзду залізничним транспортом щодо відповідності Рекомендації щодо доступності інтерфейсу сайту (WCAG) та адаптації інтерфейсу мобільного додатка для роботи з технологіями екранного доступу із застосуванням функцій (технологій) VoiceOver на iOS та TalkBack на Android | В мобільному додатку реалізовані наступні функції: - адаптація інтерфейсу для скрінрідерів iOS та Android; - інтерфейс застосунку спеціально адаптований для роботи з технологіями екранного доступу VoiceOver на iOS та TalkBack на Android; - відкоригована контрастність елементів інтерфейсу для забезпечення контрасту між текстом та фоном, а також між різними інтерактивними елементами; - додані текстові мітки на інтерактивні елементи; - впроваджено озвучення динамічної інформації (повідомлення про помилки, описи блоків тощо); - забезпечена можливість збільшення розміру тексту. Забезпечена відповідність інтерфейсу сайту https://booking.uz.gov.ua/ Рекомендаціям щодо доступності інтерфейсу сайту (WCAG). |  |
|  | 23) забезпечення можливості бронювання місць для осіб з інвалідністю, включаючи осіб, які користуються кріслом колісним або іншими допоміжними засобами реабілітації, у вагонах із спеціально облаштованими купе з можливістю придбання квитків виключно для таких категорій осіб через мобільний додаток “Укрзалізниця: квитки на потяг” | На сайті АТ «Укрзалізниця» https://services.uz.gov.ua/special-carriage реалізована можливість оформити замовлення спеціального купе у спеціальному вагоні для людей з інвалідністю, які користуються кріслом колісним або іншими спеціальними засобами реабілітації, щонайменше за 5 діб до запланованої подорожі з послідуючим оформленням проїзних документів на зарезервовані місця в квитковій касі. |  |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 1) проведення опитування серед надавачів послуг для визначення їх потреб у навчанні за кожним напрямом (спілкування, толерантність, чутлива мова тощо) та аналіз отриманих даних | У зв’язку з тим, що надавачем послуг з перевезень пасажирів залізничним транспортом виступає одноосібно АТ «Укрзалізниця», на його базі на постійній основі проводяться навчання, а саме у 2025 році відбулись наступні заходи: Філія "Вокзальна компанія": За участі ГО "Доступно UA" та "Як ти?" на базі вокзалу станції Коростень відбувся тренінг з питань безбар’єрності та ефективної комунікації під час війни, зокрема з військовими та ветеранами. Захід складався з лекційної та практичної частин. Участь у тренінгу взяли 12 працівників вокзалів станцій Коростень і Житомир; За участі ГО "Доступно UA" та внутрішніх тренерів філії "Вокзальна компанія" на базі вокзалів Кривий-Ріг-Головний, Дніпро-Головний за участі представників ГО «Доступно UA» та внутрішніх тренерів філії «Вокзальна компанія» відбувся тренінг «Залізниця без бар’єрів». Захід складався з лекційної та практичної частин. Участь у тренінгу взяли 62 працівника вокзалів станцій Дніпро-Головний, Кривий Ріг-Головний, Кривий Ріг, Апостолове; За участі ГО "Доступно UA" та внутрішніх тренерів філії "Вокзальна компанія" на базі вокзалу Одеса-Головна відбувся тренінг «Залізниця без бар’єрів». Участь у тренінгу взяли 15 працівника вокзалів станцій Миколаїв, Подільськ, Роздільне та Одеса-Головна. Філія "Пасажирська компанія": В рамках впровадження навчального проєкту "Залізниця без бар'єрів" для працівників поїзних бригад швидкісних потягів та поїздів далекого й міжнародного сполучення проведено навчання на тему "Створення безбар'єрного простору. З початку року навчанням охоплено 4 977 працівників виробничих підрозділів. Філія "Приміська пасажирська компанія": Забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг по виробничому структурному підрозділу. Взяло участь 286 осіб; Проведення навчання, роз’яснювальної роботи з працівниками поїзних бригад щодо толерантності, надання допомоги та екстреної медичної допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення по виробничому структурному підрозділу. Взяло участь 314 осіб; Навчання та тестування на Порталі розвитку знань АТ "Укрзалізниця" за курсом "Безбарʹєрна грамотність" по виробничому структурному підрозділу. Взяло участь 23 особи; Проведення інструктажів з провідниками пасажирських вагонів (моторвагонного поїзда) щодо організації проведення посадки в електро- та дизельпоїзди обладнанні пандусами по виробничому структурному підрозділу. Пройшла інструктаж 1 особа. |  |