## Аркуш1
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН реалізації проєкту Плану заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024 - 2027 роки
№ п/п | ЗАВДАННЯ ЗГІДНО ПЛАНУ ЗАХОДІВ | Відповідальний | Строк виконання | ОПЕРАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ | Відповідальний | Строк виконання | Проєкти МТД, що можуть надати підтримку в реалізації завдання
1. Врегулювання окремих питань адміністративно-територіального устрою
1. | 1) забезпечення прийняття нормативно-правових актів, що випливають із Закону України від 28 липня 2023 р. № 3285-ІХ “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України”, та приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | Кабінет Міністрів України, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Держгеокадастр, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом трьох місяців з дня опублікування Закону | Внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Мінінфраструктури, в частині зміни категорій "селище міського типу" на "селище" | Мінінфраструктури | протягом 3 місяців з дня опублікування Закону
2. | 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту Закону України щодо визначення порядку, підстав та критеріїв формування територіальних громад та визначення їх адміністративних центрів | Мінінфраструктури, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | березень 2024 р. | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту Закону | Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2023 р.
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мінінфраструктури | грудень 2023 р.
|  |  |  | Внесення проєкту Закону на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінінфраструктури | лютий 2024 р.
3. | 3) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Закону України щодо визначення порядку, підстав та критеріїв формування територіальних громад та визначення їх адміністративних центрів | Мінінфраструктури, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | у строк, визначений відповідним Законом протягом 6 місяців з дня опублікування Закону, але не пізніше 3 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану | Розроблення Критеріїв формування територіальних громад та визначення їх адміністративних центрів | Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 3 місяців з дня опублікування Закону, але не пізніше 3 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту акта КМУ про затвердження Критеріїв формування територіальних громад та визначення їх адміністративних центрів | Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 1 місяця після розроблення Критеріїв
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | Мінінфраструктури | протягом 2 місяців після розроблення Критеріїв
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінінфраструктури | протягом 3 місяців після розроблення Критеріїв
4. | 4) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України” (реєстраційний номер 4664 від 28.01.2021) | Мінінфраструктури | до прийняття Закону | Доопрацювання проєкту Закону спільно з профільним Комітетом ВРУ | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
2. Переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу
5. | 1) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні” (реєстраційний номер 4298 від 30.10.2020) | Мінінфраструктури, Мінфін, Мін’юст | до прийняття Закону | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
6. | 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні”, та приведення у відповідність із цим Законом актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (у разі прийняття Закону Верховною Радою України) | НАДС, Мінінфраструктури, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади | у строк, визначений відповідним Законом | Розроблення проєкту Порядку моніторингу актів органів місцевого самоврядування, що охоплюються предметом забезпечення законності | Мінінфраструктури, Мін'юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 3 місяців з дня опублікування Закону
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту акта КМУ про затвердження Порядку моніторингу актів органів місцевого самоврядування, що охоплюються предметом забезпечення законності | Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 1 місяця після розроблення проєкту Порядку
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | Мінінфраструктури | протягом 2 місяців після розроблення проєкту Порядку
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінінфраструктури | протягом 3 місяців після розроблення проєкту Порядку
|  |  |  | Розроблення проєкту Порядку здійснення повноважень МДА, визначених частинами другою і третьою статті 14 Закону щодо територіальних органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію кількох областей, районів, до приведення юрисдикції територіальних органів центральних органів виконавчої влади у відповідність з адміністративно-територіальним устроєм України | Мінінфраструктури, Мін'юст, НАДС | протягом 3 місяців з дня опублікування Закону
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА проєкту акта КМУ про затвердження Порядку здійснення повноважень МДА, визначених частинами другою і третьою статті 14 цього Закону щодо територіальних органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію кількох областей, районів, до приведення юрисдикції територіальних органів центральних органів виконавчої влади у відповідність з адміністративно-територіальним устроєм України | Мінінфраструктури | протягом 1 місяця після розроблення проєкту Порядку
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | Мінінфраструктури | протягом 2 місяців після розроблення проєкту Порядку
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінінфраструктури | протягом 3 місяців після розроблення проєкту Порядку
|  |  |  | Розроблення вимоги до службових жилих приміщень, порядок їх надання та звільнення визначаються Кабінетом Міністрів України | Мінінфраструктури, Мінфін, НАДС | протягом 3 місяців з дня опублікування Закону
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА проєкту акта КМУ про затвердження вимоги до службових жилих приміщень, порядок їх надання та звільнення визначаються Кабінетом Міністрів України | Мінінфраструктури | протягом 1 місяця після розроблення проєкту Вимог
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | Мінінфраструктури | протягом 2 місяців після розроблення проєкту Вимог
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінінфраструктури | протягом 3 місяця після розроблення проєкту Вимог
|  |  |  | Розроблення проєкту Положення про кадровий резерв на посади голів районних державних адміністрацій | НАДС, Мінінфраструктури, ОДА | протягом 3 місяців з дня опублікування Закону
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту акта КМУ про затвердження Положення про кадровий резерв на посади голів районних державних адміністрацій | НАДС | протягом 1 місяця після розроблення проєкту Положення
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | НАДС | протягом 2 місяців після розроблення проєкту Положення
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | НАДС | протягом 3 місяців після розроблення Положення
|  |  |  | Розроблення проєкту Порядку організації роботи з кадровим резервом, порядок професійного навчання осіб, які перебувають у кадровому резерві | НАДС, ОДА | протягом 3 місяців з дня опублікування Закону
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту акта КМУ про затвердження Порядку організації роботи з кадровим резервом, порядок професійного навчання осіб, які перебувають у кадровому резерві | НАДС | протягом 1 місяця після розроблення Порядку
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | НАДС | протягом 2 місяців після розроблення Порядку
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | НАДС | протягом 3 місяців після розроблення Порядку
|  |  |  | Розробленння проєкту Положення про Єдину комісію з проведення конкурсів на зайняття посад заступників голів місцевих державних адміністрацій | НАДС, КМУ, ОДА | протягом 3 місяців з дня опублікування Закону
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту акта КМУ про затвердження Положення про Єдину комісію з проведення конкурсів на зайняття посад заступників голів місцевих державних адміністрацій | НАДС | протягом 1 місяця після розроблення проєкту Положення
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | НАДС | протягом 2 місяців після розроблення проєкту Положення
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | НАДС | протягом 3 місяців після розроблення Положення
|  |  |  | Розроблення проєкта акта КМУ про утвоерння Єдиної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад заступників голів місцевих державних адміністрацій | НАДС, КМУ, ОДА | протягом 3 місяців з дня опублікування Закону
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту акта КМУ про затвердження Положення про утвоерння Єдиної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад заступників голів місцевих державних адміністрацій | НАДС | протягом 1 місяця після розроблення проєкту акта КМУ
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | НАДС | протягом 2 місяців після розроблення проєкту акта КМУ
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | НАДС | протягом 3 місяців після розроблення проєкту акта КМУ
|  |  |  | Надання організаційної та методичної допомоги МДА при реорганізації структурних підрозділів відповідно до Закону | Мінінфраструктури, НАДС, Мін'юст | постійно
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо Закону та його імплементації | Мінінфраструктури, Мін'юст, НАДС | постійно
7. | 3) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про місто Київ - столицю України” (реєстраційний номер 2143-3 від 24.09.2019) | Мінінфраструктури, Мін’юст | до прийняття Закону | Сприяння схваленню Верховною Радою України проєкту Закону в І читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
3. Відновлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на деокупованих територіях
8. | 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту Закону України про особливості відновлення публічної влади на деокупованих територіях | Мінреінтеграції, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст Мінцифри, Мінінфраструктури, НАДС, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою) | березень 2024 р. | Розроблення проєкту Закону України про особливості відновлення публічної влади на деокупованих територіях | Мінреінтеграції, Мінінфраструктури, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою), всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 р.
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту Закону | Мінреінтеграції, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | січень 2024 р.
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мінреінтеграції | лютий 2024 р.
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінреінтеграції | березень 2024 р.
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінреінтеграції, Мінінфраструктури, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою) | постійно
|  |  |  | Надання роз'яснювальної, методичної підтримки органам місцевого самоврядування, військовим (військово-цивільним) адміністраціям, територіальним органам ЦОВВ з питань управління та виконання повноважень на деокупованих територіях | Мінреінтеграції, Мінінфраструктури, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою), всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | постійно
4. Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності
9. | 1) визначення засад (критеріїв, принципів) розмежування повноважень держави та місцевого самоврядування | Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану | визначення засад (критеріїв, принципів) розмежування повноважень держави та місцевого самоврядування та напрацювання відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства (у разі потреби) | Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану
10. | 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту Закону України щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів і органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності | Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 6 місяців після визначення засад (критеріїв, принципів) розмежування повноважень держави та місцевого самоврядування | Розроблення проєкту Закону України щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів і органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності | Мінінфраструктури, галузеві міністерства, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 3 місяців після визначення засад (критеріїв, принципів) розмежування повноважень держави та місцевого самоврядування
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту Закону | Мінінфраструктури, галузеві міністерства, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом місяця після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мінінфраструктури | протягом 2 місяців після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінінфраструктури | протягом 3 місяців після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури | постійно
11. | 3) розроблення або перегляд (у разі наявності) державних стандартів (вимог) і нормативів у описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю, з метою належного фінансового забезпечення делегованих повноважень | МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, МКІП, Мінмолодьспорт, Мінфін, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 6 місяців після визначення засад (критеріїв, принципів) розмежування повноважень держави та місцевого самоврядування | Розроблення проєктів актів КМУ щодо затвердження (внесення змін до) державних стандартів (вимог) і нормативів у описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю, з метою належного фінансового забезпечення делегованих повноважень | МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, МКІП, Мінмолодьспорт, Мінфін, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 3 місяців після визначення засад (критеріїв, принципів) розмежування повноважень держави та місцевого самоврядування
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєктів актів КМУ | МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, МКІП, Мінмолодьспорт, Мінфін, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади | протягом місяця після розроблення проєктів актів КМУ
|  |  |  | Подання проєктів актів на правову експертизу до Мін'юсту | МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, МКІП, Мінмолодьспорт, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади | протягом 2 місяців після розроблення проєктів актів КМУ
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, МКІП, Мінмолодьспорт, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади | протягом 3 місяців після розроблення проєктів актів КМУ
12. | 4) передача органам місцевого самоврядування повноважень з надання адміністративних послуг з видачі документів реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія через центри надання адміністративних послуг | МВС, Мінінфраструктури, Мінекономіки, Мін’юст, Мінцифри, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2024 р. | Розроблення проєкту Закону України щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання адміністративних послуг з видачі документів реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія через центри надання адміністративних послуг | МВС, Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінцифри, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | квітень 2024 р.
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту Закону | МВС, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | липень 2024 р.
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | МВС | серпень 2024 р.
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | МВС | вересень 2024 р.
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури | постійно
13. | 5) розроблення концептуальних засад запровадження місцевої статистики для здійснення органами місцевого самоврядування заходів щодо збирання, організації, аналізу, інтерпретації та представлення даних щодо територіальних громад, підготовки відповідних звітно-статистичних матеріалів | Мініфраструктури, Мінекономіки, Держстат, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | червень 2024 р. | розроблення концептуальних засад запровадження місцевої статистики для здійснення органами місцевого самоврядування заходів щодо збирання, організації, аналізу, інтерпретації та представлення даних щодо територіальних громад, підготовки відповідних звітно-статистичних матеріалів | Мініфраструктури, Мінекономіки, Держстат, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | червень 2024 р.
|  |  |  | на основі концептуальних засад розроблення проєкту Закону щодо муніципальної статистики | Мініфраструктури, Мінекономіки, Держстат, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | серпень 2024 р.
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту Закону | Мініфраструктури | вересень 2024 р.
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мініфраструктури | жовтень 2024 р.
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мініфраструктури | грудень 2024 р.
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мініфраструктури, Мінекономіки, Держстат, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | постійно
5. Посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування для забезпечення здійснення визначених законодавством повноважень
14. | 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту Закону України щодо надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування з адміністрування місцевих податків і зборів, зокрема в частині: налагодження обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та податковими органами; моніторингу надходження місцевих податків та зборів; автоматизація/цифровізація процесів з адміністрування місцевих податків та зборів | Мінфін, ДПС, Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | січень 2024 р. | Розроблення проєкту Закону України щодо внесення змін до ПКУ та БКУ в частині надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування з адміністрування місцевих податків і зборів | Мінфін, ДПС, Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2023 р.
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту Закону | Мінфін | жовтень 2023 р.
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мінфін | листопад 2023 р.
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінфін | січень 2024 р.
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінфін | постійно
15. | 2) удосконалення механізму зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів щодо зарахування частини податку до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податку | Мінфін, ДПС, Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | червень 2025 р. | Розроблення проєкту Закону України щодо внесення змін до ПКУ та БКУ в частині удосконалення механізму зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів щодо зарахування частини податку до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податку | Мінфін, ДПС, Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2024 р.
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту Закону | Мінфін | листопад 2024 р.
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мінфін | січень 2025 р.
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінфін | травень 2025 р.
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінфін | постійно
16. | 3) удосконалення (перегляд) механізму горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів | Мінфін, ДПС, Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | червень 2025 р. | Розроблення проєкту Закону України щодо внесення змін до ПКУ та БКУ в частині удосконалення (перегляд) механізму горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів | Мінфін, ДПС, Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | вересень 2024 р.
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту Закону | Мінфін | листопад 2024 р.
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мінфін | січень 2025 р.
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінфін | травень 2025 р.
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінфін | постійно
17. | 4) розвиток міжмуніципального співробітництва шляхом законодавчого регулювання створення та статусу міських агломерацій | Мінінфраструктури, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2024 р. | Розроблення проєкту Закону України щодо правового регулювання створення та статусу міських агломерацій | Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | травень 2024 р.
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту Закону | Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | липень 2024 р.
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мініфраструктури | вересень 2024 р.
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мініфраструктури | листопад 2024 р.
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мініфраструктури | постійно
18. | 5) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо місцевих запозичень” (реєстраційний номер 6472 від 28.12.2021) | Мінінфраструктури, Мінфін | до прийняття Закону | Сприяння схваленню Верховною Радою України проекту Закону в І читанні | Мінінфраструктури, Мінфін | до прийняття Закону
|  |  |  | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінінфраструктури, Мінфін | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури, Мінфін | до прийняття Закону
19. | 6) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про адміністративний збір” (реєстраційний номер 4380 від 16.11.2020) | Мінцифри, Мінфін, Мінінфраструктури | до прийняття Закону | Сприяння схваленню Верховною Радою України проекту Закону в І читанні | Мінцифри, Мінфін, Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінцифри, Мінфін, Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінцифри, Мінфін, Мінінфраструктури | до прийняття Закону
20. | 7) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо комунальної власності” (реєстраційний номер 6479 від 28.12.2021) | Мінінфраструктури, Мінекономіки | до прийняття Закону | Сприяння схваленню Верховною Радою України проекту Закону в І читанні | Мінінфраструктури, Мінекономіки | до прийняття Закону
|  |  |  | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінінфраструктури, Мінекономіки | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури, Мінекономіки | до прийняття Закону
6. Формування професійної конкурентної служби в органах місцевого самоврядування
21. | 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Закону України від 2 травня 2023 р. № 3077-IX “Про службу в органах місцевого самоврядування” | НАДС, Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | через 6 місяців з дня опублікування Закону, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні | Запровадження відкритої та справедливої конкурсної процедури на зайняття посад службовців місцевого самоврядування | НАДС, Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | через 6 місяців з дня опублікування Закону, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні
|  |  |  | Затвердження критеріїв для визначення посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування та умови оплати праці таких працівників | НАДС Мінінфраструктури Мінекономіки Мін’юст Мінцифри Мінфін всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 3 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту акта КМУ про затвердження критеріїв для визначення посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування та умови оплати праці таких працівників | НАДС | протягом 1 місяця після розроблення Критеріїв і умов
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | НАДС | протягом 2 місяців після розроблення Критеріїв і умов
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | НАДС | протягом 3 місяців після розроблення Критеріїв і умов
|  |  |  | Визначення співвідношення між рангами службовців місцевого самоврядування і рангами державних службовців, дипломатичними рангами, військовими званнями, спеціальними званнями | НАДС Мінінфраструктури Мінекономіки Мін’юст Мінцифри Мінфін МЗС Міноборони МВС Адміністрація Держспецзв’язку Національне антикорупційне бюро БЕБ Офіс Генерального прокурора (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Служба судової охорони (за згодою) всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 3 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту акта КМУ про визначення співвідношення між рангами службовців місцевого самоврядування і рангами державних службовців, дипломатичними рангами, військовими званнями, спеціальними званнями | НАДС | протягом 1 місяця після розроблення проєкту акта
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | НАДС | протягом 2 місяців після розроблення проєкту акта
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | НАДС | протягом 3 місяців після розроблення проєкту акта
|  |  |  | Затвердження Порядку професійного навчання виборних посадових осіб місцевого самоврядування | НАДС МОН Мінекономіки Мін’юст Мінцифри Мінфін всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 3 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОВА та ВАОМС проєкту акта КМУ про затвердження Порядку професійного навчання виборних посадових осіб місцевого самоврядування | НАДС, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 1 місяця після розроблення проєкту акта
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | НАДС | протягом 2 місяців після розроблення проєкту акта
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | НАДС | протягом 3 місяців після розроблення проєкту акта
|  |  |  | Впровадження сучасних інструментів управління персоналом в органах місцевого самоврядування відповідно до нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» | НАДС, Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | через 6 місяців з дня опублікування Закону, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні
|  |  |  | Забезпечення прозорості та відкритості інформації про встановлення премій, компенсацій за додаткове навантаження, інших грошових виплат службовцям місцевого самоврядування та виборним посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» | НАДС, Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | через 6 місяців з дня опублікування Закону, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні
|  |  |  | Розроблення форми та механізму збору інформації про кількісний та якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування, постійного моніторингу змін | НАДС, Мінінфраструктури, обласні державні адміністрації (обласні військові адміністрації) всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | через 6 місяців з дня опублікування Закону, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні
22. | 2) здійснення інформаційно-консультативної та методичної підтримки органів місцевого самоврядування при запровадженні нових засад служби в органах місцевого самоврядування | НАДС, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | постійно | проведеннь тренінгів, круглий столів, семінарів, розроблення методичних рекомендацій з метою запровадженні нових засад служби в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування | НАДС, Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | постійно
23. | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту нормативно-правового акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (щодо матеріального забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування) | Мінекономіки, Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінсоцполітики, Мінфін, НАДС, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | одночасно з набранням чинності Законом України від 2 травня 2023 р. № 3077-IX “Про службу в органах місцевого самоврядування” | Розроблення проєкту акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (щодо матеріального забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування) | Мінекономіки, Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінсоцполітики, Мінфін, НАДС, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | за 6 місяців до набрання чинності Законом України від 2 травня 2023 р. № 3077-IX “Про службу в органах місцевого самоврядування”
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту акта КМУ | Мінекономіки | протягом 1 місяця після розроблення проекту акта КМУ
|  |  |  | Подання проєкту акта КМУ на правову експертизу до Мін'юсту | Мінекономіки | протягом 2 місяців після розроблення проекту акта КМУ
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінекономіки | протягом 3 місяців після розроблення проекту акта КМУ
7. Створення передумов для залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях, розвиток форм прямого народовладдя
24. | 1) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про місцевий референдум” (реєстраційний номер 5512 від 19.05.2021) | Мін’юст, Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | до прийняття Закону | Сприяння схваленню Верховною Радою України проекту Закону в І читанні | Мін’юст | до прийняття Закону
|  |  |  | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мін’юст | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мін’юст | до прийняття Закону
25. | 2) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення” щодо удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення” (реєстраційний номер 6319 від 18.11.2021) | Мінінфраструктури, Мін’юст | до прийняття Закону | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Представлення проєкту Закону під час розгляду в ІІ читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
26. | 3) розроблення та оприлюднення методичних рекомендацій щодо нормативно-правового регулювання на місцевому рівні порядку створення, діяльності та припинення органів самоорганізації населення | Мінінфраструктури, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | протягом 2 місяців з дня опублікування Закону | розроблення проекту методичних рекомендацій щодо нормативно-правового регулювання на місцевому рівні порядку створення, діяльності та припинення органів самоорганізації населення | Мінінфраструктури, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | протягом місяця з дня опублікування Закону
|  |  |  | проведення консультацій з громадськістю щодо зазначеного проекту методичних рекомендацій | Мінінфраструктури, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | протягом 2 місяців з дня опублікування Закону
|  |  |  | оприлюднення зазначених методичних рекомендацій | Мінінфраструктури, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | через 2 місяці з дня опублікування Закону
27. | 4) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування” (реєстраційний номер 7283 від 13.04.2022) | Мінінфраструктури, Мін’юст | до прийняття Закону | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
28. | 5) розроблення та оприлюднення методичних рекомендацій щодо сприяння залученню жителів до вирішення питань місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії | Мінінфраструктури, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | протягом 2 місяців з дня опублікування Закону | розроблення проекту методичних рекомендацій щодо нормативно-правового регулювання на місцевому рівні порядку створення, діяльності та припинення органів самоорганізації населення | Мінінфраструктури, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | протягом місяця з дня опублікування Закону
|  |  |  | проведення консультацій з громадськістю щодо зазначеного проекту методичних рекомендацій | Мінінфраструктури, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | протягом 2 місяців з дня опублікування Закону
|  |  |  | оприлюднення зазначених методичних рекомендацій | Мінінфраструктури, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | через 2 місяці з дня опублікування Закону
29. | 6) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про публічні консультації” (реєстраційний номер 4254 від 23.10.2020) | Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | до прийняття Закону | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
30. | 7) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану” (реєстраційний номер 9518 від 24.07.2023) | Мінінфраструктури, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | до прийняття Закону | Сприяння схваленню Верховною Радою України проекту Закону в І читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
31. | 7) удосконалення законодавства з метою розвитку механізмів залучення жителів, інститутів громадянського суспільства, інших заінтересованих сторін до процесу відновлення регіонів і територіальних громад, зокрема розроблення планів відновлення та розвитку територіальних громад та планів відновлення та розвитку регіонів | Мінінфраструктури, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | лютий 2024 р. | Розроблення проєкту акта щодо розвитку механізмів залучення жителів, інститутів громадянського суспільства, інших заінтересованих сторін до процесу відновлення регіонів і територіальних громад, зокрема розроблення планів відновлення та розвитку територіальних громад та планів відновлення та розвитку регіонів | Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | листопад 2023 р.
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту акта | Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | грудень 2023 р.
|  |  |  | Подання проєкту акта на правову експертизу до Мін'юсту | Мініфраструктури | січень 2024 р.
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мініфраструктури | березень 2024 р.
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо проєкту акта | Мініфраструктури | постійно
32. | 8) надання методичної підтримки органам місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади (військовим адміністраціям) під час підготовки та проведення консультацій з громадськістю щодо відбору проєктів з відновлення | Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою) | постійно | проведеннь тренінгів, круглий столів, семінарів, розроблення методичних рекомендацій | Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | постійно
8. Посилення інституційної спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування
33. | 1) супроводження у Верховній Раді України проєкту Закону України “Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про асоціації органів місцевого самоврядування” (щодо усунення обмеження органів місцевого самоврядування у членстві у всеукраїнських асоціаціях)” (реєстраційний номер 2668 від 23.12.2019) | Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | до прийняття Закону | Участь у засіданнях робочої групи при Комітеті ВРУ щодо доопрацювання проєкту Закону України “Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про асоціації органів місцевого самоврядування” (щодо усунення обмеження органів місцевого самоврядування у членстві у всеукраїнських асоціаціях)” | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Сприяння схваленню Верховною Радою України доопрацьованого Робочою групою проекту Закону в І читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Опрацювання пропозицій (правок) до розгляду законопроєкту в ІІ читанні | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінінфраструктури | до прийняття Закону
9. Закріплення результатів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Конституції України
34. | 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєку Муніципального кодексу України (або проєкту нової редакції Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”) (у разі внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади) | Мінінфраструктури, Мінфін, Мін’юст, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 6 місяців з дня набрання чинності змінами до Конституції щодо децентралізації влади | Розроблення проєкту Закону | Мініфраструктури, Мінфін, Мін’юст, галузеві міністерства, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 3 місяців з дня набрання чинності змінами до Конституції щодо децентралізації влади
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту Закону | Мініфраструктури | протягом місяця після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мініфраструктури | протягом 2 місяців після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мініфраструктури | протягом 3 місяців після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | постійно
35. | 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту Закону України “Про префекта” (у разі внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади) | Мінінфраструктури, Мін’юст, обласні державні адміністрації, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 6 місяців з дня набрання чинності змінами до Конституції щодо децентралізації влади | Розроблення проєкту Закону | Мініфраструктури, Мін’юст всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 3 місяців з дня набрання чинності змінами до Конституції щодо децентралізації влади
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ОДА, ВАОМС проєкту Закону | Мініфраструктури | протягом місяця після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мініфраструктури | протягом 2 місяців після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мініфраструктури | протягом 3 після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мініфраструктури, обласні державні адміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | постійно
36. | 3) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів законів України про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України щодо закріплення за органами місцевого самоврядування відповідного фінансового ресурсу для виконання оновлених повноважень (у разі внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади) | Мінфін, Мінінфраструктури, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 6 місяців з дня набрання чинності змінами до Конституції щодо децентралізації влади | Розроблення проєкту Закону | Мінфін, Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 3 місяців з дня набрання чинності змінами до Конституції щодо децентралізації влади
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту Закону | Мінфін | протягом місяця після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мінфін | протягом 2 місяців після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мінфін | протягом 3 місяців після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мінфін, Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | постійно
37. | 4) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України” (у разі внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади) | Мінінфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом року з дня набрання чинності змінами до Конституції щодо децентралізації влади | Розроблення проєкту Закону | Мініфраструктури, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | протягом 6 місяців з дня набрання чинності змінами до Конституції щодо децентралізації влади
|  |  |  | Погодження з міністерствами, ВАОМС проєкту Закону | Мініфраструктури | протягом місяця після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Подання проєкту Закону на правову експертизу до Мін'юсту | Мініфраструктури | протягом 2 місяців після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Внесення проєкту акта на розгляд Кабінету Міністрів України та його супроводження в СКМУ | Мініфраструктури | протягом 3 після розроблення проєкту Закону
|  |  |  | Комунікаційна підтримка та інформаційно-роз'яснювальна робота щодо законопроєкту | Мініфраструктури | постійно